Lgp. Arto Juhansoo15.08.2025 a.

**Transpordiamet**

e - mail: arto.juhansoo@transpordiamet.ee

Projekti nimi: **Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus**

**Taotlus õiend nr. 20**

Seoses 2024 aastal toimunud Ehitajate tee ja Tallinna mnt ristmiku ümberehitusega, millega suleti üks vasakpöörderada ning mis tekitas tavapärasest pikemaid järjekordi, tekkisid km 0,28-0,96 raskeliikluse tõttu kattesse roopad, mis ei vasta seisunditasemele ( pildid taotluses).

Liiklusohutuse tagamiseks tuleb kate taastada Pärnusse siseneval suunas

 Transpordiamet tellib töövõtjalt vana Tallinna mnt ( uus 19126 Pärnu-Sauga tee) katte taastuse vastavalt taotluses kokkulepitud töödele.

Töö sisaldab ajutise liikluskorralduse teostamist(skeemide kooskõlastus, liikluskorraldust, ümbersuunamised, reguleerijaid jms), katte freesimist, uue asfaltkatte paigaldust 5cm, markeeringu taastamine(sisaldab sõiduraja markeeringut, ülekäigu raja markeeringut).

Lisad:

1. Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.20 manuses.

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 20 Lisa 1 **– 49 523,75 €** +k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

*Allkirjastatud digitaalselt*

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

*Allkirjastatud digitaalselt*