# Lisa 2

# Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni 2023 tööplaan

Kinnitatud: 22.03.2023 kriisikomisjoni koosolekul

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööplaan** | | | | **Tööplaani täitmise aruanne** |
| **Jrk** **nr** | **Tegevus** | **Vastutav** | **Aeg/ periood** | **Tegevused – kuidas tehtud, mis tehtud** |
|  | Vähemalt nelja kriisikomisjoni istungi läbiviimine | Kriisikomisjoni juht | Jaanuar 2023  Märts 2023  Mai 2023  November 2023 |  |
|  | Elektritarbimise piiramise erinevate stsenaariumide läbimängimine. | Kriisikomisjoni juht | Jaanuar 2023 | 17.01.2023 kriisiõppus Narva-Jõesuu Hooldekodus Metsa 5 |
|  | 2023.aasta tööplaani koostamine | Kriisikomisjon | Märts 2023 | Koosolek toimus 22.03.2023  Kinnitati 2022. aasta tööplaani täitmise aruanne ja kinnitati 2023. aasta tööplaan. |
|  | Mobiilsete elektrivarustusseadmete võimalike asukohtade kindlaksmääramine linna territooriumil.  Võimalike avalike varjumiskohtade asukohtade täpsustamine. | Kriisikomisjon | Mai 2023 | On soetatud elektrigeneraatorid võimalike elektrikatkestuste puhuks.  Asukohad: Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn ja Olgina alevik. |
|  | Kohtumine KÜ-te esindajatega võimalike kriisisituatsioonide riskide läbiarutamiseks ja nende maandamiseks. |  | September – oktoober 2023 |  |
|  | Narva-Jõesuu kriisikomisjoni 2023. aasta tegevusaruande koostamine. | Kriisikomisjon | November 2023 |  |
|  | Narva-Jõesuu LV kriiskomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine. | Kriiskomisjon | November 2023 |  |