## 25 (hidden)
| Ehitusettevõtja. Contractor: |  |  |  | EHITUSTÖÖDE PÄEVIK  DAILY REPORT | [7 empty] | VEEBRUAR
A.K.Montage OÜ
| Lepingu nr Contract nr | TVL-04.09.2021 | [10 empty] | NR | 25
1. | Ehitise nimetus ja aadress Construction Site |  |  |  | Tootmishoone ehitamine, Veski kinnistu, Korijärve küla, Valgamaa
| Projektijuht - Project Manager |  |  |  | Aivar Paidre |  |  |  | Objektijuht - Site Manager
2. | Töönädal/ kalendrinädal |  |  |  | 6 |  |  | Nädalapäev |  | Kolmapäev |  |  |  | Kuupäev / Date
| Working Week/Week | [6 empty] | Day | [5 empty] | 2022-02-09
3. | Ilm Weather |  | Kellaaeg Time |  | Temp. Temp. | Tugev tuul Strong Wind |  | Vihm Rain | Lörts Slush | Lumi Snow | Lumekate Snow-capped |  | Muud / Other
|  |  | t | 10:00 | 1 |  | m/s | [5 empty] | Pilves
4. | Tööjõud platsil Personnel on the Site |  | Töödejuht - Foreman |  |  |  | 1 | A.K.Montage OÜ |  |  |  |  | Märkusi
|  |  | Ehitustööline |  |  |  | 1 | A.K.Montage OÜ |  |  |  |  | Notes
5. | Masinad objektil Machines at the Site |  | Kopp 9t
6. | Teostatavad tööd ja olukord objektil Activities and Situation at the Site |  | Kanalisatsioonitorustiku paigaldus
7. | Saabunud materjalid, tooted Received Materials, Products
8. | Tellija, järelevalve, jt ametnike juhised Work Instructions
9. | Teostatud mõõtmised; aktid jm dokumendid Records, Reports, e.c. documents
10. | Muud märkused ja asjaolud Other Comments and Circumstances
11. | Allkirjad, nimed Signatures, names |  | Töövõtja esindaja: Contractor’s Representative | [5 empty] | Tellija esindaja/omanikujärelevalve: Customer’s Representative / Supervisor
|  |  | Nimi/Name: |  |  | Aivar Paidre |  |  | Nimi/Name: |  |  | Kaupo Kutsar/Harri Vihalemm

## 1
| Ehitusettevõtja. Contractor: |  |  |  | EHITUSTÖÖDE PÄEVIK  DAILY REPORT | [7 empty] | VEEBRUAR
A.K.Montage OÜ
| Lepingu nr Contract nr | 1-18/2022/164 | [10 empty] | NR | 1
1. | Ehitise nimetus ja aadress Construction Site |  |  |  | Valga maakond, Valga vald, Hargla küla, Karula metskond 4, kinnistu number 16340750, asuva ehitise, edaspidi lammutustööde tegemine
| Projektijuht - Project Manager |  |  |  | Aivar Paidre |  |  |  | Objektijuht - Site Manager
2. | Töönädal/ kalendrinädal |  |  |  | 7 |  |  | Nädalapäev |  | Reede |  |  |  | Kuupäev / Date
| Working Week/Week | [6 empty] | Day | [5 empty] | 2023-02-17
3. | Ilm Weather |  | Kellaaeg Time |  | Temp. Temp. | Tugev tuul Strong Wind |  | Vihm Rain | Lörts Slush | Lumi Snow | Lumekate Snow-capped |  | Muud / Other
|  |  | t | 10:00 | 1 |  | m/s | [5 empty] | pilves
4. | Tööjõud platsil Personnel on the Site |  | Töödejuht - Foreman |  |  |  | 1 | A.K.Montage OÜ |  |  |  |  | Märkusi
Notes
|  |  | Ehitustööline |  |  |  | 2 | A.K.Montage OÜ
5. | Masinad objektil Machines at the Site |  | Ekskavaator 18tonni, multilift konteinerauto
6. | Teostatavad tööd ja olukord objektil Activities and Situation at the Site |  | Rajatiste lammutamine, jäätmete liigiti kogumine ja utiliseerimine
7. | Saabunud materjalid, tooted Received Materials, Products
8. | Tellija, järelevalve, jt ametnike juhised Work Instructions
9. | Teostatud mõõtmised; aktid jm dokumendid Records, Reports, e.c. documents
10. | Muud märkused ja asjaolud Other Comments and Circumstances
11. | Allkirjad, nimed Signatures, names |  | Töövõtja esindaja: Contractor’s Representative | [5 empty] | Tellija esindaja/omanikujärelevalve: Customer’s Representative / Supervisor
|  |  | Nimi/Name: |  |  | Aivar Paidre |  |  | Nimi/Name: |  |  | Liia Tannbaum