# Vinni valla kriisikomisjoni 2024 tööplaan

Kinnitatud: 21.03.2024 kriisikomisjoni koosolekul

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööplaan** | | | | **Tööplaani täitmise aruanne** |
| **Jrk** **nr** | **Tegevus** | **Vastutav** | **Aeg/ periood** | **Tegevused – kuidas tehtud, mis tehtud** |
|  | Vähemalt nelja kriisikomisjoni istungi läbiviimine. | Kriisikomisjoni juht | Jaanuar 2024  Märts 2024  Juuni 2024  November 2024 |  |
|  | Kerksuskeskuste nimekirja kinnitamine | Kriisikomisjon | Märts 2024 |  |
|  | Kriisikomisjoni koosseisu uuendamine | Kriisikomisjoni juht | Märts-aprill 2024 |  |
|  | Vinni valla oluliste teenuste toimepidevuse andmete tabeli kaasajastamine | Kriisikomisjon | I poolaasta 2024 |  |
|  | Osalemine kriisikommunikatsiooni koolitustel.  Päästeameti hankepartner koolitab 2023 aasta oktoobrist kuni 2024. aasta juunini kohalikke omavalitsusi kriisikommunikatsiooni valdkonnas. Tegemist on Eesti seni ulatuslikema kriisikommunikatsiooni koolitusega, kus saavad osaleda kõik Eesti omavalitsused. | Kriisikomisjoni juht | I poolaasta 2024 |  |
|  | Kriisireguleerimise teemadega tegeleva isiku määramine. Koordineerimiseks määratakse eraldi teenistuja.  Kriisivaldkonna ülesannete kajastamine teenistuja ametijuhendis. | Kriisikomisjoni juht | Juuni 2024 |  |
|  | Valla kriisiplaani koostamine | Kriisikomisjon, MTÜ Roela vabatahtlikud päästjad | valmib 2024.a lõpuks |  |
|  | Vinni valla kriisikomisjoni 2024 aasta tegevusaruande kinnitamine. | Kriisikomisjon | November 2024 |  |
|  | Vinni valla kriiskomisjoni 2025 aasta tööplaani ja õppuste plaani kinnitamine. | Kriiskomisjon | November 2024 |  |