# TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

28.11.2022

| EHITUSOBJEKT: | Sagadi prügi plats |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2021/222 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| Mtrx OÜ esindaja: | Tarvo Sarapuu |  | Metrx OÜ |
| Novica OÜ esindaja: | Tanel Stroo |  | Novica OÜ |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 30.09.2022 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 14.11.2022 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 34001 |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 3400.40 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 37 401.4 eurot (lisandub KM) |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| Maanteelt maha sõidu kõrvaline ala on haljastamata |  | 31.04.2023 |
| Kasvuhoone paekivi tee sõelmed koristamata |  | 31.04.2023 |
| Värava hinge keevitus katki |  | 14.12.2022 |

4.	Garantii

| Perioodi algus ja lõpp: | 14.11.2022 - 14.11.2024 |
| --- | --- |
| Ülevaatuse aeg: | 01.10.2024 |
| Märkus: | Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |