Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on REK Projekt OÜ poolt koostatud „Laane TTP-408 maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ ja „Laane TTP-408 teede rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Rein Kilgi, tel: 5073440, e-mail: rein.kilgi@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026.a. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Laane TTP-408 maaparandussüsteemi (16,8 ha) ning Laane-Keerdo tee (3,07 km) ja Rebase-Kõrkküla tee (1,56 km) rekonstrueerimine, mis asuvad Tartu maakonnas, Kambja vallas, Sirvaku ja Kõrkküla külas.

Objektile pääseb 18141 Kosova - Vooreküla kõrvalmaanteelt ja 2820019 Rebase-Kõrkküla tee T2 teelt.

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (6,61 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks ja vältimaks heljumi ja pinnase kannet Mõra jõkke tuleb kasutada ajutise veetõkketammi (filtratsioonitõkke ekraani), mis rajatakse enne kraavi 101 korrastustööde algust, jälgides veejuhtme veetaset. Filtratsioonitõkke ekraan püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist allavoolu. Filtratsioonitõkke tuleb paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleksid filtratsioonitõkke püsib (st ei läheks allavoolu) ning kataks kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida kraavi põhjast kõrgemale, ujuda). Selleks tuleb filtratsioonitõkke ankurdada. Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõkke ja tema taha kogunenud sete eemaldada, et see ei takistaks vee äravoolu.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada kraavile 101 leevendusveekogud/kraavilaiendid (3 tk). Kraavilaiendid rajada minimaalse pikkusega 8,0 m ja 1,4m põhjalaiusega ning sügavus peab olema minimaalselt 30 cm kraavi põhjast sügavamal. Kraavilaiendi välisnõlv peab olema minimaalse nõlvusega 1:4.

Kuivenduskraavide keskmine sügavus on olnud 1,0-1,2 m ja see tuleb taastada. Vajalik puhastada settest rekonstrueerimistööde mahtudes (0,5-2,5 m³/m). Veejuhtmed on ettenähtud üldjuhul nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4-0,8 m. Eesvool 200b uuendatakse (sette kaeve ristlõige kuni 1,2 m3/m). Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine.

Kraavidelt 108-114 on ette nähtud voolutakistuste ja lamapuidu eemaldus ning trasside raie, kraavidel väljavool puudub.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 7 vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300). Kõikide rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Laane TTP-408  maaparandussüsteemil on kokku 1 tk (T101), rekonstrueeritavaid – 2 tk (T12, T9), hooldatavaid – 1 tk (T8 tuleb puhastada setetest) ning 2 tk jäävad olemasolevasse seisundisse (T10, T11). Teede osas on ehitatavaid truupe on kokku 9 tk ja rekonstrueeritavaid truupe on kokku 9 tk.

Plasttruubitorud Ø50cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m ja Ø 80 cm plasttruubil 1,0 m.

Kõikidele 30-50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 80sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Laane-Keerdo tee (3,07 km) uuendatav 0,67 km lõik algab Riigiteelt 18141 Kosova - Vooreküla km 11,799 ja lõpeb PK 6+73 ja seejärel algab 2,4 km rekonstrueeritav lõik, mis lõpeb Rebase-Kõrkküla teega ristumisel. Tee alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud (Tüüp MM, vt lisa 7, töö nr 23-10/1).

Laane-Keerdo tee uuendatava lõigu pealt laius 5,0 m, põikkalle 3,5%, rekonstrueeritav lõigu pealt laius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks on ette nähtud tee ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine. PK6+73-LÕPUNI on ette nähtud teealuse ca 10 cm kihiga koorimine (0,5 m3/m) pealt laiuse min 5,5 m saavutamiseni. Saadud pinnas kasutada tee rajatiste mulde ehitamiseks või planeerida tee äärde põikkaldega min 4% teest eemale.

Uuendatava lõigu katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

- Purustatud kruus (pos. 6), h=10 cm;

- Olemasolev profileeritav teekeha.

Rekonstrueeritava lõigu katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

- Purustatud kruus (pos. 6), h=10 cm;

- Sorteeritud kruus (pos. 4), h=20 cm;

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud);

- Olemasolev tasandatav/kooritav teekeha.

Kvartalite muldele ning teistele teedele ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, R=5m, L=5m) möödasõidukoht MS (L=40 m), T-kujuline ristmik R-T. PK5+00-6+00 vahele põhja poole rajatav mahasõit M3 on ette nähtud rajada vaid kulumiskihiga. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Rebase-Kõrkküla tee (1,56 km) rekonstrueeritav lõik algab EH3 Laane-Keerdo teega ristumisel ja lõpeb enne 28204:005:0339 Rebase-Kõrkküla tee T2 katastripiiri algust. Rekonstrueeritava lõigu pealt laius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks ja laiendamiseks on ette nähtud tee ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine ja uute kaevamine. Ette on nähtud olemasoleva teealuse laiendus uutest veejuhtmetest saadud mineraalpinnasega. PK0-PK3: laiendus vasakule; PK3-9+35: laiendus mõlemale poole; PK9+35-13+00: laiendus paremale. Tee mulde pealt laius peab olema min 6,0 m.

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

- Purustatud kruus (pos. 6), h=10 cm;

- Sorteeritud kruus (pos. 4), h=20 cm;

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud);

- Olemasolev tasandatav/kooritav teekeha.

Kvartalite muldele ning teistele teedele ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M7 (A=4,5m, R=12,5m, L=30m), möödasõidukoht MS (L=40 m). Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b.

Teede alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud REK Projekt OÜ põhiprojektiga nr: 23-10/1 „Riigitee nr 18141 Kosova - Vooreküla km 11,799 ristumiskohta rekonstrueerimise põhiprojekt“.

Ettenähtud on rajada järgmins mahasõit riigiteelt nr 18141 Kosova - Vooreküla km 11,799 – pööre paremale.

Mahasõit ehitatakse riigiteega 84° all. Ristumiskoht on kruuskattega, vasak- ja parempoolsed pöörderaadiused võrduvad 6 m (R6), pikikalle 4,0 m riigitee suunas on ca 3%. Ristumiskoha pikikalle rajatakse riigitee katte servast 3 m pikkuse ulatuses väärtusega 3,0% ja seejärel väärtusega 3,0% riigitee suunas. Mahasõidul uut mullet ei rajata, säilitatakse ristumiskoha olemasolev muldkeha. Muldekeha kihi paksus on ca 20-30 cm, mis koosneb kruusliivast ja jämedast saviliivast. Olemasoleva muldkeha peale ehk katendi alla paigaldada geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Laane-Keerdo tee juurdepääsuteede kruuskate rajatakse järgmiselt:

- Purustatud kruus (positsioon nr 6)		 			h=10cm

- Sorteeritud kruus (positsioon nr 4)					h=min20cm

- Geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Aluspinnas

Uusi truupe mahasõidule ei rajata. Kattelt liigvee äravool on tagatud olemasolevate veejuhtmete ja drenaažikollektori kaudu. Kraavikaev jääb olemasolevasse seisundisse. Olemasolevad kraavid tuleb vajadusel puhastada/süvistada vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.