**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | MTÜ Tuleviku Meedia |
| **Projekti nimetus** | Meediapädevuse ja infovastupidavuse projekt noortele ja õpetajatele Tallinnas, Harjumaa ja Ida-Virumaal |
| **Projektitaotluse eesmärk** | Elanikkonna vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes. |
| **Projekti üldmaksumus** | 16 900 |
| **sh taotletav summa** | 15 300 |
| **sh omafinantseering** | 1 600 |
| **sh kaasfinantseering** | 0 |
| **Projekti toimumise aeg** | 01.02-19.12.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 01.02-19.12.2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Mittetulundusühing Tuleviku Meedia |
| **Registrikood** | 80430080 |
| **Postiaadress** | Puhkekodu tee 61-1, 12015 Tallinn, Eesti |
| **E-post** | info@tulevikumeedia.ee |
| **Telefon** | +372 5801 3686 |
| **Kodulehekülje aadress** | www.tulevikumeedia.ee |
| **Käibemaksukohustuslase number** | - |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Ühingu eesmärgiks on:  - Eesti meedia areng ja toetamine, - sõnavabaduse areng ja toetamine, - dokumentaal- ja õppefilmide, telesaate ja videotoodangu tootmine,  - koostöö arendamine teiste organisatsioonidega,  - liikmete erialaste oskuste ning meedia valdkonnas teadlikkuse ja huvi arendamine,  - etenduste, näituste, festivalide, konkursside, koolituste ja kultuuriürituste korraldamine ja läbiviimine,  - infolehtede, voldikute, käsiraamatute ning firmaväljaannete väljatöötamine ja koostamine,  - artiklite ja pressiteadete kirjutamine, toimetamine, tõlkimine ja korrektuur;  - foto-, audio- ja videomaterjalide valmistamine,  - konsultatsiooniteenused sise-, välis- ja massikommunikatsiooni valdkondades,  - kommunikatsioonistrateegiate koostamine ja teostamine (elluviimine),  - kommunikatsiooni ja massiteabevahendite (meedia) teemaliste seminaride ja koolituste korraldamine ja läbiviimine.  Eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks ühing:  Viib läbi nõustamist, üritusi, kursuseid, annab välja trükiseid, rendib ruume ja vahendeid, teostab muid tehinguid ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga. |
| Pangakonto andmed | |
| **Panga nimetus** | LHV |
| **Kontoomaniku nimi** | MTÜ Tuleviku Meedia |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE487700771002866717 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | LHVBEE22 |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Yulia Rodina |
| **E-post** | tuleviku.meedia@gmail.com |
| **Telefon** | +372 5801 3686 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Yulia Rodina |
| **E-post** | tuleviku.meedia@gmail.com |
| **Telefon** | +372 5801 3686 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk** | Projekti eesmärk on Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa eestivene noorte vanuses 15-19 eluaastat ja kesk- ja kutseharidusasutuste õpetajate vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes.  Projekti eesmärk on koolitada muukeelseid (peamiselt venekeelseid) noori ja õpetajaid, rakendades projekti tegevusi (loengud, praktilised harjutused, arutelud, kohtumised ajakirjanikega). Meie projekt panustab Eesti Riigikaitse strateegilise kommunikatsiooni eesmärkidesse, tugevdades sihtrühma meediapädevust, igapäevase faktikontrolli oskusi, ajakirjanduseetika ja -kriteeriumite arusaamise, sest kõik need oskused on vajalikud iga kodaniku jaoks ja on oluline osa demokraatlikust ühiskonnast ja panus meie riigi kaitsesse.  Vaatamata sellele, et Meedia ja mõjutamine on nüüd kõikide koolide programmis, eriti muukeelsed õpetajad on hädas sellega, et ise ei tunne ennast selles piisaval pädevatena, ei pruugi leida õpematerjale ja allikaid, ning tihti ei leia toetust ka kolleegide poolt. See omakorda mõjutab ka meediaga seotud teemade õpetamise kvaliteeti ja õpilaste teadmisi. Meie eesmärk on seda olukorda parandada nii läbi tundide ja kohtumiste õpilastega, kui ka aidates õpetajaid ja andes nendele uusi teadmisi ja metoodikaid meediapädevuse valdkonnas.  Muukeelne ja eestivene elanikkond, sh venekeelsed noored ja õpetajad, on endiselt vaenuliku venekeelse mõjutustegevuse ja valeinfo sihiks. Selle sihtrühma psühholoogilise kaitse ja infovastupidavuse tugevamine kindlustab Eesti riigikaitset ja tagab parema kriisivalmiduse ja ühiskonna sidususe.  Projekt aitab ka venekeelset sihtrühma tuua lähemale Eesti meedia- ja ajakirjandusruuni ja väärtusruumi, sh ka läbi kohtumiste Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikega ja läbi projekti kajastuste meedias. |
| **Projekti lühikokkuvõte** | Projekti raames plaanib MTÜ Tuleviku Meedia korraldada kohtumisi, meistriklasse ja koolitusi meediapädevuse ja infovastupidavuse teemadel. Nende sihtrühmaks on muukeelsed (peamiselt venekeelsed, aga mitte välistatud ka ukrainakeelsed ja kakskeelsed) noored vanuses 15-19 a. ja muukeelsed (peamiselt venekeelsed) õpetajad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal.  Praktiliste koolituste peamised teemad:   * Infoallikate usaldusväärsus, * Usaldusväärsete infoallikate olulisus kriisiolukorras, * Faktikontroll. Tööriistad ja nende kasutamine, * Vastupanu manipulatsioonidele, * Ajakirjanduslikud kriteeriumid ja eetika, * Ajakirjaniku ja toimetuse töö, * Meediapädevuse õpetamise tööriistad, metoodikad ja allikad, mida saab tunnis kasutada.   Koolitused plaanime läbi viia nii eesti kui ka vene keeles. Siin lepime kokku konkreetsete koolidega, vastavalt nende soovile. Peab mainima, et isegi kui kohtumine on plaanis läbi viia vene keeles, plaanime õpematerjalid sel juhul esitada eesti keeles.  Noortele suunatud koolitusi plaanime korraldada koolides, sest näeme sellist vajadust ja selget nõudlust, mida õpetajad on meile väljendanud.  Õpetajatele suunatud kohtumised ja koolitused korraldame eesmärgiga tugevdada nende infovastupidavust, pakkuda õpetajatele allikaid ja metoodikaid, kuidas meediapädevust edukalt ja kaasahaaravalt õpetada. Sellised kohtumised toimuvad kooliväliselt, võimalikud on ka toimetuste külastused. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Tallinn, Harjumaa, Ida-Virumaa |
| **Projekti sihtrühm** | Sihtrühmad, kelleni jõuame otse:  1. Muukeelsed (peamiselt venekeelsed) noored vanuses 15-19 a., kes elavad ja õpivad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal: kokku vähemalt **200** inimest.  Selle sihtrühmaga kohtume ja töötame projekti raames otse koolituste raames.  2. Muukeelsed (peamiselt venekeelsed) kesk- ja kutseharidusasutuste õpetajad, kes elavad ja töötavad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal: kokku vähemalt **50** inimest.  Selle sihtrühmaga kohtume ja töötame projekti raames otse koolituste ja meistriklasside raames.  3. Potentsiaalsed projekti teavituskampaania tulemused, sh sotsiaalmeedia postituste ja Rus.ERR, Raadio 4 ja ETV+ auditoorium: kokku hinnanguliselt **30 000** kasutajat.  Sihtrühm, kelleni jõuame kaudselt – läbi õpetajate:  Muukeelsed (peamiselt venekeelsed) noored vanuses 15-19, kes elavad ja õpivad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal ja kes on projektis osalenud õpetajate õpilased: üle 2000 inimese (sest arvutasime, et hinnanguliselt töötab üks õpetaja minimaalselt 40 õpilasega).  Projektis osalenud õpetajad hakkavad nendega oma koolides töötama. Need muukeelsed õpilased saavad tänu lisaõpet saanud õpetajatele oma meediapädevust tugevdada. |
| **Projekti tegevused ja ajakava** |  |
| Veebruar 2025 | Projekti ettevalmistused, esimesed kontaktid koolide ja õpetajatega, et korraldada kohtumised õpilastega. Kokkulepped õpetajate ja koolidega. Kohtumised partneritega. Projekti kommunikatsiooni plaani paika panemine. |
| Märts 2025 | Projekti kommunikatsiooni esimesed tegevused. Projekti kajastus sotsiaalmeedias ja/või meedias. Kohtumised õpetajate ja koolide esindajatega. Esimesed kohtumised noortega koolides. Õpetajatele suunatud koolituse planeerimine. |
| Aprill 2025 | Kohtumised noortega koolides. Kohtumine ja koolitus, mis on õpetajatele suunatud. Projekti kajastus sotsiaalmeedias ja/või meedias. |
| Mai 2025 | Kohtumised noortega koolides. Projekti kajastus sotsiaalmeedias ja/või meedias. |
| Juuni 2025 | Projekti esimese etappi kokkuvõtted. Projekti teise/sügise etappi planeerimine. |
| August 2025 | Projekti teise/sügise etappi planeerimine.  Kohtumised partneritega. |
| September 2025 | Kohtumised noortega ja õpetajatega koolides. Projekti kajastus sotsiaalmeedias ja/või meedias. |
| Oktoober 2025 | Kohtumised noortega koolides. Projekti kajastus sotsiaalmeedias ja/või meedias. |
| November 2025 | Projekti kokkuvõtted, viimased kajastused. |
| Detsember 2025 | Projekti kokkuvõtted. Projekti aruandluse ettevalmistamine. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | **Yulia Rodina** – projektijuht ja projekti koolitaja, MTÜ Tuleviku Meedia asutaja, meediapädevuse koolitaja. Rohkem kui 20 aastat ajakirjandusliku kogemust, alates 2017.a. juhib MTÜ projekte ja koolitab noori ja õpetajaid meediapädevuse valdkonnas. Projektis koolitab peamiselt faktikontrolli ja manipulatsioonidele vastupanu valdkonnas.  **Tatjana Gassova** – projekti koolitaja. ERRi venekeelsete raadio- ja veebiuudiste juht. Rohkem kui 14 aastat kogemust ajakirjandusliku tööd ja toimetuse juhtimist. Meie projektis keskendub teemadel: ajakirjanduslikud žanrid, faktikontroll, toimetuse töö ja juhtimine.  **Uljana Kuzmina** – projekti koolitaja, ETV ja ETV+ ajakirjanik. Kogenud teleajakirjanik, keda tunnevad nii venekeelsed kui ka eestikeelsed vaatajad. Meie projektis keskendub teemadel: ajakirjanduslik eetika, inforuumid, ajakirjaniku töö.  **Varvara Sergejeva** – projekti koolitaja, Raadio 4 ajakirjanik. Töötab ajakirjanduses rohkem kui 10 aastat. Kogenud ja venekeelse kuulajaskonna poolt hinnatud intervjueerija. Meie projektis keskendub teemadel: ajakirjanduse mõju ühiskonnale, konstruktiivne ajakirjandus, intervjuu.  **Andrei Titov** – projekti koolitaja, Raadio 4 ja ETV+ ajakirjanik. Rohkem kui 25 aastat kogemust ajakirjaniku, toimetuse juhi ja õppejõuna. Projektis koolitab peamiselt manipulatsioonidele vastupanu ja faktikontrolli valdkonnas.  **Mihhail Komaško** – projekti koolitaja, Raadio 4 ja ETV+ ajakirjanik, töötab ERRi Narva stuudios. Rohkem kui 10 aastat kogemust ajakirjanikuna. Koolituse teemad: ajakirjanduslik eetika, toimetuse töö, töö otseetris ja kaadri taga. |
| **Meediaplaan** | Meediaplaani eesmärk on esiteks jõuda projekti sihtrühmani ja siis teavitada projektist ja meediapädevuse ja infovastupidavuse olulisusest ka Eesti elanike laiemalt.  Plaanime võtta ühendust koolide ja õpetajatega otse, kasutades olemasolevaid ja luues uusi kontakte.  Plaanime teavitada projektist Tuleviku Meedia kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu (Facebook, Instagram, LinkedIn).  Plaanime, et ERR venekeelsed kanalid (RusERR portaal, Raadio 4 ja ETV+) kajastavad projekti oma eetris.  Meediaplaan numbrites:  1. Tuleviku Meedia kodulehe postitused: terve projekti ajal – vähemalt kaks lugu projektist, mis ilmuvad eesti, vene ja inglise keeles.  2. RusERR uudis projekti kohta – vähemalt üks uudis ilmub veebis.  3. Raadio 4 uudis projekti kohta – vähemalt üks ilmumine eetris.  4. Tuleviku Meedia sotsiaalmeedia postitused: vähemalt viis Facebooki postitust, vähemalt kolm Instagrami postitust, vähemalt kaks LinkedIni postitust. |
| **Lisateave** | MTÜ Tuleviku Meedia tegeleb aktiivselt noorte ja õpetajate meediapädevuse edendamisega. 2023.a. olid meie tegevused märgitud Aasta infovastupidavuse edendaja eriauhinnaga Meediapädevuse aastakonverentsil.  2024. aastal MTÜ Tuleviku Meedia tegevustes ja koolitustel osales rohkem kui 180 muukeelset noort Tallinnast, Harjumaalt ja Ida-Virumaalt ning rohkem kui 220 õpetajat Tallinnast, Harjumaalt, Ida-Virumaalt ja Lätist (90% olid venekeelsed, ca 10% eestikeelsed). Keskmiselt rohkem kui 60% projektide osalejatest vastavad, et on oma meediapädevuse tänu projektidele olulised täiendanud. Rohkem kui 75% õpetajatest ütlesid, et hakkasid pärast meie 2023.a ja 2024.a. projektis osalemist lisama meediapädevuse elemente oma tundidesse ja on Meedia ja mõjutamise kursust koostanud ja edukalt õpetanud.  Tänu oma kogemusele näeme, et muukeelse sihtrühma info- ja meediapädevuse edendamine Eestis on endiselt hädavajalik, sest see on otseses seoses sisejulgeolekuga, ja samas nii noorte, kui ka õpetajate teadmised selles valdkonnas ei ole piisavad.  MTÜ Tuleviku Meedia omab projekti korraldamise ja aruandluse kogemust. Oleme edukalt projektitoetusi taotlenud, üritusi läbi viinud ja aruandlust koostanud erinevatele asutustele, nende hulgas: Briti Nõukogu Eestis, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Baltic Center for Media Excellence, Google jt. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti Rahvusringhäälingu venekeelne veebiportaal rus.err.ee |
| **Kodulehekülje aadress** | rus.err.ee |
| **Ülesanne projektis** | Rus.ERR aitab projekti tutvustada, sihtrühmani jõuda, teavitada venekeelset sihtrühma meediapädevuse rollist ühiskonna julgeoleku ja sidususes, aitab projekti tulemustest teavitada. Võimalusel, võtab vastu oma toimetuses. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti Rahvusringhäälingu venekeelne raadio  Raadio 4 |
| **Kodulehekülje aadress** | r4.err.ee |
| **Ülesanne projektis** | Raadio 4 aitab projekti tutvustada, sihtrühmani jõuda, teavitada venekeelset sihtrühma meediapädevuse rollist ühiskonna julgeoleku ja sidususes. Võimalusel, võtab vastu oma toimetuses. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti Rahvusringhäälingu venekeelne  telekanal ETV+ |
| **Kodulehekülje aadress** | etvpluss.err.ee |
| **Ülesanne projektis** | ETV+ aitab projekti tutvustada, sihtrühmani jõuda, teavitada venekeelset sihtrühma meediapädevuse rollist ühiskonna julgeoleku ja sidususes. Võimalusel, võtab vastu oma toimetuses. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused** | Eestivene noored Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, kes on projektis osalenud (vähemalt 200 inimest), on saanud uusi teadmisi, kuidas olla vastupidavam vaenuliku mõjutustegevuse ja valeinfo vastu, omavad faktikontrolli teadmisi ja oskavad neid igapäevaselt kasutada.  Muukeelsed õpetajad (vähemalt 50 õpetajat) on omandanud uusi teadmisi, metoodikaid ja allikaid, mis aitavad neil nii oma infovastupidavust parandada, kui ka meediapädevust oma tundidesse lisada ja meediapädevuse teemadel oma tunde läbi viia.  Projekti osalejad saavad meediapädevuse saadikuteks oma peredes, koolides ja kogukonnades. Projekti sihtrühma infovastupidavus on tugevam, mis annab oma panuse Eesti riigikaitset ja tagab parema (info)kriisivalmiduse ja ühiskonna sidususe. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele** | MTÜ Tuleviku Meedia kaasab Tallinna, Harjumaa, Ida-Virumaa venekeelseid noori ja õpetajaid, koolitab ja toetab nende huvi meedia ja faktikontrolli vastu, kutsub neid ka edaspidi osalema MTÜ projektides ja pakkuda projektide ideid. Projekt aitab tugevdada MTÜ kontakte koolidega ja õpetajatega, edendada MTÜ meediapädevusest huvitatud õpetajate võrgustiku, mis hakkas viimase kahe aasta jooksul kasvama. Tänu võrgustikule teavitame õpetajaid uutest projektidest ja võimalustest ning innustame kogemuste jagamist.  MTÜ Tuleviku Meedia parandab oma arusaamise sihtrühma meediapädevuse tasemest ja vajadustest, et paremini planeerida uusi projekte ja koolitusi. Tuleviku Meedia korraldab tegevusi ka Ida-Virumaal, kus siiamaani meediapädevusega on tegeletud vähe, otsib uusi partnereid Ida-Virumaal, et luua uusi projekte ja neid just Ida-Virumaale suunata. |
| **Mõõdetavad tulemused** | Üritustes osalejate arv:  Kokku vähemalt **200** venekeelset noort vanuses 15-19 a. osaleb kohtumistel ja koolitustel.  Kokku vähemalt **50** venekeelset õpetajat osaleb koolitustel.  Kokku projekti raames korraldame vähemalt **10** kohtumist ja koolitust.  Projekti kohta sotsiaalmeedia, meedia eel- ja järelkajastuste auditoorium kokku vähemalt **30 000** kasutajat. |

**TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 16 900 / 100% | Terve projekti maksumus |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 15 300 / 90,53% | Taotleme Kaitseministeeriumilt projekti toetust, mis võimaldaks katta personalikulud (sh koolitajate tasud ja projektijuhi tasu), koolitusruumide rendi õpetajatega kohtumiseks, toitlustuse nende kohtumise päevadel, koolitajate majutust Ida-Virumaal nendel päevadel, millal on plaanis kohtumised Ida-Virumaa sihtrühmaga. |
| **Omafinantseering** | 1 600 / 9,47% | MTÜ Tuleviku Meedia katab vastava summa ja tegevused oma eelarvest: õpematerjalide printimine, transport, reklaamid sotsiaalmeedias, teavitusmaterjalide loomine. |
| **Müügitulu** | 0% | Ei ole plaanis müügitulu teenida. |
| **Muu tulu** | 0% | - |
| **Mitterahaline panus** | 0 | MTÜ Tuleviku Meedia kasutab oma noorte, õpetajate ja koolide kontaktide võrgustike, et projektist teavitada. |
| **Kaasfinantseering** | 0% | Selles projektis ei ole plaanis kaasfinantseerimist. |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt** | 0% | Selles projektis ei ole kasutusel omavalitsuste toetusi. |
| **Muud toetused** | 0% | Ei ole. |

**KULUD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 16 900 | 15 300 | 1600 | 0 |
| **Personalikulud**  Koolitajate tasud (kokku)  (Koolitajad viivad läbi vähemalt 10 kohtumist kokku)  Projektijuhi tasu (kokku) | 8500  3500 | 8500  3500 | 0  0 | 0  0 |
| **Majandamiskulud**  Koolitusruumide rent  (kohtumised õpetajatega)  Toitlustus  (kohtumised õpetajatega,  vähemalt 50 inimest)  Õpematerjalide printimine  Koolitajate majutus Ida-Virumaal (kuni 3 inimest, kuni 3 päeva)  Sõidupiletid/transport (Tallinn-Narva-Tallinn, kuni 3 inimest)  Sotsiaalmeedia reklaamid  (Facebook, Instagram)  Turundus- ja teavitusmaterjalide loomine | 900  1800  200  600  350  250  800 | 900  1800  0  600  0  0  0 | 0  0  200  0  350  250  800 | 0  0  0  0  0  0  0 |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

1. Risk: sihtrühmalt ei laeku piisavalt taotlusi/soove projektis osaleda. Tagajärjed ja riskijuhtimine: Üritustele ei tule piisavalt osalejaid ja projekt ei vasta oma eesmärkidele. Selle probleemi vältimiseks viivad projekti korraldajad ja partnerid ellu turundus- ja kommunikatsiooniplaani, et sihtrühmani edukalt jõuda. Lisaks, MTÜ Tuleviku Meedia kasutab oma olemasolevat kontaktivõrgustiku Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides, et sihtrühmani jõuda.

2. Risk: lektor/lektorid ei saa osaleda projektis ettenägematute asjaolude, õnnetuste, haiguse või muu sarnase asjaolu tõttu. Tagajärjed ja riskijuhtimine: programmis tuleb teha muudatusi ja leida uus või asenduslektor. See on lahendatav probleem, sest MTÜ Tuleviku Meedia omab suurt kontaktide ja partnerite võrgustiku, seega saab see küsimus lahendatud ilma oluliste ressursside kasutamata.

3. Risk: projektijuht ei saa ettenägematute asjaolude, õnnetuste, haigestumise tõttu ürituste ajal kohapeal kohal olla. Tagajärjed ja riskijuhtimine: Tuleviku Meedia projekti partner ja tema esindaja on nõus võtma enda peale asendusprojektijuhi rolli ja see ei tähendaks projektile rahalist lisakoormust.

4. Risk: ürituse läbiviimise kuupäevadel võetakse linna, piirkonna või riigi tasandil vastu tervise- või muu sarnase riskiga seotud ennetus- ja piiramismeetmed. Tagajärjed ja riskijuhtimine: kui projekti üritus kohapeal on endiselt võimalik, korraldajad informeerivad osalejaid riskidest ja sellest, kuidas peab käituma. Kui kohapealne üritus ei ole võimalik, viiakse programm läbi veebis või osalisel veebis või leitakse uus kuupäev. Selleks on vajalik operatiivne projektijuhi sekkumine ning osalejate ja partnerite teavitamine. Projektijuht on valmis sellega operatiivselt tegelema ja leidma lahenduse ürituse toimumiseks.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Yulia Rodina |
| **Isikukood** | 48604040260 |
| **Ametikoht** | MTÜ Tuleviku Meedia juhatuse liige |
| **Allkiri** | / allkirjastatud digitaalselt / |
| **Kuupäev** | 21.11.2024 |