**Hr. Oleg Lužetski, Valeri Volkov Meie: 01.11.2023.a., kiri nr 01**

**OÜ Insten Projekt**

Hariduse põik 5

60512 Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik

Koopia: Hr. Erkki Mikenberg

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn

**Tööde tehnoloogilise pausi kehtestamise taotlus**

Lugupeetud Hr. Oleg Lužetski

Tariston AS-i („Töövõtja“) ja Transpordiamet-i („Tellija“) vahel on sõlmitud leping „Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus“ töövõtuleping („Leping“). Kirjas on suure algustähega mõisteid kasutatud samas tähenduses, mis on neile antud Lepingus.

Käesolevaga esitab Töövõtja lähtuvalt Lepingu p 3.3 kohaselt ettepaneku kehtestada tehnoloogiline paus alates 17.11.2023. Ilmastikutingimustest tulenevalt pole käesoleval aastal enam kehtestatud nõuete kohaselt võimalik rajada projektis ette nähtud sõidutee katet (MSE20+2xpin) ning teostada markeerimistöid.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Aleksandr Lember

(Tariston AS ehitusvaldkonna juht)