**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing |
| **Projekti nimetus** | **“Eesti Digitaalne ja kognitiivne kilp”**: faktikontroll ja väärinfo vastu seismine meediaruumis |
| **Projekti üldmaksumus** | 106 860 eur |
| **sh taotletav summa** | 88 500 eur |
| **sh omafinantseering** | 8860 eur |
| **sh kaasfinantseering** | 9500 |
| **Projekti toimumise aeg** | Jaanuar - Detsember 2026 |
| **Toetuse kasutamise periood** | Jaanuar - Detsember 2026 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing |
| **Registrikood** | 80045175 |
| **Postiaadress** | Viru 22a-11, Sillamäe 40232 |
| **E-post** | info@sscw.ee |
| **Telefon** | +372 55602993 |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.sscw.ee](http://www.sscw.ee) / [meedia.sscw.ee](http://meedia.sscw.ee) / <https://conference.sscw.ee/> |
| **Käibemaksukohustuslase number** | Ei kohaldu |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laste- ja noorsootöö alaste programmidega; laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; lapse ja noorte mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus; loov lähenemine ja uute meetodite väljatöötamine; probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine.  Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides:   * teeb ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele ja kohalikule omavalitsusele; * - sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega; * korraldab kultuurilisi üritusi ja **hariduslikke kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, nõustamist ja muud, mis põhinevad mitteformaalsetel meetoditel ning loomingulisel lähenemisel;** |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | Sillamäe Lastekaitse Ühing |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE861010552012406004 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Irina Golikova |
| **E-post** | info@sscw.ee |
| **Telefon** | +372 55550303 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Vassili Golikov |
| **E-post** | vassili@sscw.ee |
| **Telefon** | +372 55602993 |

**TAOTLEMISE EESMÄRK**

**Taotlus vastab järgmistele eesmärkidele**:

*Määratlege taotluse eesmärk või eesmärgid. Lisaks seostage, millistele konkursi eesmärkidele taotlus vastab. (Õige variant alla joonida.)*

* **NATO kollektiivkaitse olulisuse tutvustamine Eesti riigikaitses** nii eesti kui vene keeles noortele vanuses 15–19 eluaastat ja/või kesk- ja kutseharidusasutuste õpetajatele;
* **Eesti sõjalise riigikaitse ja selle eesmärkide** (kaitsetahe, kaitsevalmidus, liitlassuhted, sh Eestis teenivad NATO liitlasväed) **tutvustamine**, mh vene keeles, Ida-Virumaa ja/või Tallinna/Maardu eestivene noortele vanuses 10–19 eluaastat;
* **Väärinfo paljastamise ja faktikontrolli kaudu Eesti elanike meediapädevuse tõstmine**.

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | **Projekti eesmärgiks** on tõsta noorte, õpetajate ja kogukonna liikmete digitaalse meediapädevust, kriitilist mõtlemist ja faktikontrolli oskusi, et suurendada Eesti kogukonna vastupanuvõimet väärinfo, propaganda ja infooperatsioonide suhtes ning toetada infojulgeolekut ja sõjalist riigikaitset. Sõjalise riigikaitse teadlikkuse tõstmine meedia kaudu me selgitame julgeoleku- ja kaitsepoliitika tähtsust ning riskitegureid, sealhulgas hübriidohu (sh väärinfo ja propagandaga) mõju. Tegeleme väärinfo ja propagandaga vastuvõitlemisega, kus väärtuslik osa riigikaitse teadlikkuse kasvatamisest on väärinfo paljastamine ja faktikontroll. Näidates, kuidas infooperatsioonid võivad mõjutada kodanike arusaamu, tugevdame ühiskonna kognitiivset vastupanuvõimet. Arendame ühiskonna meediapädevusi. n.h. kriitilist mõtlemist, infoallikate hindamist ja faktikontrolli oskusi, kuna kui Eesti ühiskonna liikmed õpivad tuvastama manipuleeritud või valeinfot, saavad nad paremini eristada usaldusväärset infot sõjalise riigikaitse ja julgeoleku küsimustes.  **Eesti ühiskond muutub informeeritumaks, kriitilisemaks ja vastupidavamaks väärinfokampaaniatele.**  Parandatakse elanike suutlikkust mõista sõjalise riigikaitse küsimusi, samal ajal kui faktikontrolli ja kriitilise mõtlemise kaudu väheneb manipuleerimise risk. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Projekti eesmärke saavutatakse interaktiivse programmi kaudu, mis hõlmab koolitusi, praktilisi töötubasid, loengute ja arutelude saarja, simulatsioone, õppevisiiti, suvekooli ning teavituskaampaniat/sisuloome, mis arendavad noorte, õpetajate ja kogukonna liikmete digitaalse meediapädevuse, kriitilise mõtlemise ja faktikontrolli oskusi. Tegevuste hulka kuuluvad blogimine, audiovisuaalsed materjalid, taskuhäälingu ja õppevideod, sotsiaalmeediakampaaniad ning interaktiivsed simulatsioonid infooperatsioonide ja manipulatiivse sisu tuvastamiseks.  Projekt on suunatud eesti- kui venekeelsesetele noorte (14-26 a), õpetajate, kohalike omavalitsuste juhtide, ametnike ja kogukonna esindajate Ida-Virumaalt, Harjumaa ja Tartumaalt meediapädevuse tõstmisele ning kriitilise mõtlemise ja faktikontrolli oskuste arendamisele.  Eesmärk on suurendada Eesti kogukonna vastupanuvõimet väärinfo, propaganda ja infooperatsioonide suhtes ning toetada infojulgeolekut ja sõjalist riigikaitset.  Projekti partneriteks ja sisuliseks panustajaks on haridus- ja teadusasutused (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool), vabaühendused (Eesti NATO Ühing) meediapartnerid (Põhjarannik, Propastop, Delfi, Postimees, ERR), riigiasutused (Kaitseministeerium, Riigikantselei, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskus) ning vabatahtlikud ja eksperdid meediakirjaoskuse valdkonnast.  **Eesmärkide ja tulemuste saavutamine:**   * Koolituste ja praktiliste töötubade kaudu omandavad osalejad kriitilise meediapädevuse, faktikontrolli ja infojulgeoleku oskused. * Teavituskampaania ning Blogi- ja meediasisuloome, videod ja taskuhääling suurendavad teadlikkust ja kogukonna kaasatust. * Interaktiivsed simulatsioonid arendavad praktilist võimet tuvastada manipulatsiooni ja väärinfot. * Meediapartnerite ja ekspertidega koostöö tagab professionaalse sisu ning kogukonna püsiva kaasamise infojulgeoleku tugevdamisse.   Oodatavad tulemused: osalejate ja kogukonna suurenenud meediapädevus, kriitiline mõtlemine, kogukonna kaasatus infojulgeoleku teemadel ning tugevnenud Eesti kogukonna vastupanuvõime väärinfo, propaganda ja infooperatsioonide suhtes. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Ida-Virumaa (Narva ja Narva-Jõesuu, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Sillamäe, Toila)  Harjumaa (Tallinn ja Maardu/Paldiski)  Tartumaa (Tartu linn) |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Projekti sihtrühmaks on Ida-Virumaa, Harjumaa ja Tartumaa noored vanuses 14-26 aastat. Samuti julgustatakse osalema õpetajaid, kohalike omavalitsuste juhte ja ametnikke ning kogukonna esindajaid Harjumaalt (sh Tallinnast – kõik linnaosad, eelkõige Kesklinn, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Õismäe, Lasnamäe), Maardust, Paldiski piirkonnast ning Ida-Virumaalt (Avinurme, Lüganuse ja Jõhvi vald, Narva-Jõesuu, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva) ning Tartu linnast. Projekt hõlmab nii eesti- kui venekeelset publikut.  Sihtrühma kuuluvad ka riskirühmad, kellel on kõrgem tõrjutuse oht (erivajadustega noored ja noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste, kultuuriliste või sotsiaalsete takistustega), kuna neid on kergem mõjutada väärinfo ja manipulatsiooniga. Kokku on projekti tegevustes oodata kuni 1050 osalejat.  **Sihtrühmade valiku põhjendus:**  Need sihtrühmad on strateegiliselt olulised Eesti ühiskonna infokeskkonna vastupanuvõime tugevdamisel. Noored puutuvad igapäevaselt kokku mitmekesise ja tihti manipuleeriva digisisuga ning vajavad tuge allikakriitilisuse ja infoanalüüsi oskuste kujundamisel. Õpetajad on võtmerollis meediakirjaoskuse integreerimisel kooliõppesse. Kohalike omavalitsuste juhid ja ametnikud on otsustajad, kes puutuvad kokku avalikkuse ootustega, kriisikommunikatsiooniga ja desinformatsiooni mõjude maandamisega. Kogukonna esindajad on olulised mõjutajad ja “infoväravad” oma piirkondades, aidates tugevdada kogukondlikku säilenõtkust ning toetades usaldusväärse info levikut.  **Kaasamismeetodid:**  • koostöö koolide, noortekeskuste ja omavalitsustega osalejate leidmiseks;  • venekeelsete ja eesti keelt kõnelevate osalejate kaasamine paralleelsete või tõlkega ürituste kaudu;  • aktiivõppemeetodid (töötoad, simulatsioonid, rollimängud, case-study’d), mis toetavad praktiliste oskuste kujunemist;  • ürituste hajutamine kolme maakonna vahel, et tagada regionaalne tasakaal ning osalusvõimalus;  • sotsiaalmeediakampaaniad ja partnerite võrgustikud, et jõuda noorte ja kogukonna liikmeteni;  • motiveerivad väljundid (blogid, videod, taskuhäälingud), mis suurendavad osalejate aktiivset panust ja nähtavust. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* |  |
| *Jaanuar - Juuni 2026,*  *Koolituste-ja töötubade programm Kord kuus koolitus ja töötuba eri piirkondades.* | **Koolituste- ja töötubade programm sisaldab** 6 koolitust ja 6 praktilist töötuba (2 Tallinnas, 2 Narvas, 1 Narva-Jõesuus, 1 Jõhvis, 1 Sillamäel, 2 Kohtla-Järvel, 1 Kiviõlis ja 2 Tartus) on suunatud osalejate digitaalse meediapädevuse, kriitilise mõtlemise ja faktikontrolli arendamisele, et tugevdada sihtgrupi vastupanuvõimet väärinfo ja propaganda suhtes ning suurendada teadlikkust sõjalisest riigikaitsest.  Programmi raames toimuvad ekspertide loengut, simulatsioonid, praktilised töötoad ja harjutused, kuidas tuvastada väärinfot, propagandat ja pidada faktikontrolli sõjalise riigikaitse kontekstis, kasutades erinevaid faktikontrolli tööriistad, mis aitavad kaitsta Eesti infokeskkonda ja riigikaitset (Snopes, FactCheck.org, EUvsDisinfo, Propastop, Newsgard, Pealtnägija / ERR / Eesti Meedia faktikontrolli praktikad, Ole Valmis rakendus ja muidugi ametlikud riigiinfokanalid).  Igas koolituses ja praktilises töötoas osaleb kuni 25 inimest, sealhulgas noored, õpetajad ja kogukonna liikmed.  **Moodul 1. Digitaalne meediakirjaoskus ja tehisintellekti teadlikkus** Meediakeskkonna mõistmine, digitaalsete platvormide ja algoritmide roll ning usaldusväärsete allikate tuvastamine. Sissejuhatus tehisintellekti kasutamisse uudiste levitamisel, sotsiaalmeedias ja sisuloome protsessis. Praktilised harjutused info usaldusväärsuse hindamiseks ja tehisintellekti loodud sisu äratundmiseks.  **Moodul 2. Kriitiline meediatarbimine** Meediasõnumite kallutatuse, raamimise ja manipulatsiooni analüüs. Praktilised harjutused pealkirjade, viiruslike postituste ja uudistenarratiivide dekonstruerimiseks.  **Moodul 3. Väärinfo, propaganda ja meediasõda** Riigi- ja riigiväline propaganda (Venemaa), meediamanipulatsiooni, küberinfooperatsioonide, hübriidmõjude kampaaniate ja veebipõhise polariseerumise äratundmine. Strateegiad väärinfo ja meediasõja tuvastamiseks, analüüsimiseks ja tõrjumiseks.  **Moodul 4. Vastupanu väärinfole ja digitaalsed tööristad** Mõistmine, kuidas väärinformatsioon levib ja millised on selle psühholoogilised mõjud. Faktikontrolli harjutused ja tehisintellekti abil toetatud kontrolltööriistad suurendavad nii isiklikku kui ka kogukonna vastupanuvõimet. Digitaalsete tööriistade ja tehisintellekti kasutamine väärinfo kontrollimiseks, kaitsetahe suurendamiseks ja ühiskonna säilenõtkuse tugevdamiseks.  **Moodul 5. Sõltumatu venekeelne meedia Eestis / Euroopas ja kaasav info** Kohtumised sõltumate ja usaldusväärsete venekeelsete meediaorganisatsioonidega ja riigiasutustega (Kohalikud uudisteagentuurid / ajalehed, Eesti Rahvusringhääling ning Kaitseministeeriumi Strateegilise kommunikatsiooni osakond). Fookus on publikuga suhtlemisel, usalduse loomisel, sotsiaalse sidususe edendamisel ja faktikontrolli tavade rakendamisel ning ka kaitsetahe suurendamisel.  **Moodul 6. Eesti kaitsevägi ja NATO kollektiivkaitse raamistik, hübriidohud ja infojulgeolek**  Moodul tutvustab NATO kollektiivkaitset, Eesti kaitseväe rolli ühiskonnas ning peamisi hübriid- ja infoohtusid. Osalejad õpivad, kuidas väärinfo ja mõjutusoperatsioonid mõjutavad julgeolekut ning kuidas meediakirjaoskus ja faktikontroll toetavad infojulgeolekut ja ühiskonna vastupanuvõimet. Käsitletakse ka strateegilist kaitseplaneerimist, küber- ja infoturvet ning NATO ja Eesti koostööasutuste tööd. Moodul aitab mõista, kuidas kaitsevõime ja kriitiline meediapädevus üksteist toetavad. Oodatav tulemus: Programmist osavõttev kuni 300 noort, õpetajat ja kogukonnaliiget omandavad tugevad digitaalse meediapädevuse, kriitilise mõtlemise ja faktikontrolli oskused, mis võimaldavad neil:  * eristada usaldusväärset infot, propagandat, hübriidmõjusid ja manipuleerivat sisu, sealhulgas sõjalise riigikaitsega seotud infooperatsioone; * kasutada praktilisi faktikontrolli tööriistu (nt Propastop, EUvsDisinfo, Snopes, Eesti meedia faktikontrolli praktikad, ametlikud riigikanalid) ning rakendada AI-põhiseid kontrollimeetodeid; * mõista Eesti sõjalise riigikaitse põhimõtteid, NATO kollektiivkaitse rolli ning infojulgeoleku olulisust riigikaitses; * tõsta oma ja kogukonna kaitsetahet ning vastupanuvõimet väärinfo, propaganda, mõjutustegevuste ja infooperatsioonide suhtes; * panustada kohaliku, sh venekeelse, usaldusväärse meediasisuloome arengusse ning tugevdada sotsiaalset sidusust Eesti infoühiskonnaga; * algatada ja ellu viia tulevikus kogukonnapõhiseid tegevusi, mis toetavad Eesti infojulgeolekut ja ühiskonna säilenõtkust.   Kokkuvõttes aitab programm tõsta osalejate meediakirjaoskust ja kaitsevõimet, mis toetab Eesti riigikaitse laiapindset toimimist ning tugevdab ühiskonna valmisolekut hübriid- ja infoohtudega toime tulla.  **Oodatav tulemus:** 300 osalejat oskavad eristada usaldusväärset infot ja manipuleerivat sisu, rakendada praktilisi faktikontrolli tööriistu ja kriitilist mõtlemist igapäevases meediatarbimises ning tugevdada oma ja kogukonna vastupanuvõimet väärinfo, propaganda ja infooperatsioonide suhtes, olles teadlikud sõjalisest riigikaitsest ja selle kaitsevahenditest. |
| *27-30. August 2026, Toila Spa Hotell III Meediapädevuse, säilenõtkuse ja riigikaitse suvekool* | **III Suvekool** toob kokku noored, õpetajad, noorteorganisatsioonide esindajad, ametnikud ja kogukonna liikmed Ida-Virumaalt, Tartumaalt ja Harjumaalt, et osaleda intensiivses kolmapäevases programmis. Programm keskendub meediapädevuse arendamisele, tehisintellekti rolli mõistmisele infoökosüsteemides, vastupanuvõime tugevdamisele väärinfo ja manipulatsiooni suhtes, sõltumatu ja objektiivse venekeelse uudise- ja infosisu loomisele ning Eesti kaitseväe arengule. Osalejad omandavad teadmisi ja praktilisi kogemusi infooperatsioonides, sealhulgas simuleeritud infooperatsioonide ja hübriidrünnakute stsenaariumides ning koostöös teiste osalejatega meediakampaaniate planeerimisel, mis tugevdavad kogukonna vastupanuvõimet ja kaitsetahet. Suvekool pakub terviklikku ülevaadet meediakirjaoskusest, sõjalisest riigikaitsest ja kogukonna säilenõtkusest.  Suvekooli programm hõlmab loenguid, noorte arutelusid, praktilisi töötubasid ja simulatsioonid, faktikontrolli harjutusi ja koostöösessioone, mida viivad läbi tuntud valdkondlike eksperte n.h.Balti Infohäirete Sekkekeskusest, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, ERRist, Eesti Kaitseministeeriumist, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskusest ja meediaeksperdid. Programmi eesmärk on arendada osalejate meediapädevust, kriitilist mõtlemist ja koostööoskusi, suurendada teadlikkust Eesti sõjalisest riigikaitsest ja NATO kollektiivkaitse olulisusest ning tugevdada kogukonna vastupanuvõimet võõr-mõjule ja infooperatsioonidele. Lisaks käsitletakse programmi raames 21. sajandi geopoliitikat, Balti regiooni stabiilsuse ja julgeoleku ohte, infoturvalisust ja meediapädevust, muutuste teooriat ja praktikat, NATO tegevust, Eesti Kaitseväe arengut, sõjalisi liitlasi Eestis, ajateenistust, Kaitseliitu ning kogukonna vastupanuvõime tugevdamist.  **Oodatavad tulemused:** Selle kaudu saavad osalejad tervikliku ülevaate ühiskonna ja riigikaitse vastupanuvõime arendamisest info- ja meediaruumi ohtudele. Suvekool keskendub osalejate teadlikkuse ja valmisoleku tõstmisele Eesti riigikaitse ja ühiskonna vastupanuvõime kontekstis. Programmi käigus õpivad osalejad: - mõistma väärinfo, propaganda ja infooperatsioonide mõju ühiskonna kaitsetahele; - kasutama praktilisi tööriistu ja strateegiaid väärinfo tuvastamiseks ning vastupanuks; - arendama kriitilist mõtlemist ja meediapädevust, mis toetab isiklikku ja kogukonna kaitsevõimet; - analüüsima meediasõnumeid ning hinnata nende mõju sotsiaalsele sidususele ja julgeolekule.  - Suvekool ja praktiline kogemus aitab seeläbi tugevdada osalejate kaitsetahet ja ühiskonna säilenõtkust välismõjudele, toetades Eesti sõjalist riigikaitset ja NATO kollektiivkaitse raamistiku mõistmist. - Suvekoolis osaleb vähemalt 120 inimest. |
| Mai - Detsember 2026,  Digitaalne teavituskampaania, kooli ja meediasisuloome ning audiovisuaalsed materjalid/interaktiivsed tegevused ja võrgustik. | **Digitaalne teavituskampaania** koosneb mitmest omavahel seotud tegevusest, mille eesmärk on kaasata nii eesti kui eriti venekeelsed noored ja kogukonna liikmed väärinfo ja propaganda vastasesse tegevusse, suurendada meediapädevust ning tugevdada kogukonna vastupanuvõimet infoohtudele. Kampaania ühendab blogimise, meediasisuloome, audiovisuaalsed materjalid, interaktiivsed tegevused ja koostöö professionaalsete meediapartneritega/ekspertidega ja riigiasutustega.  **1. Kogukonna teadlikkus kampaania** Sihtrühma ja kogukonna aktiivne kaasamine väärinfo ja propaganda äratundmisse. Postitustes käsitletakse aktuaalseid näiteid manipuleerivast meediast (sh Venemaa ja teiste Eesti-vastaste narratiivide näited), esitatakse küsimusi arutelude algatamiseks ning jagatakse lihtsaid infokontrolli võtteid. **Platvormid**: Facebook, Telegram, VK, TikTok, kohaliku kogukonnad. **Oodatud tulemus**: Suurenenud kriitiline mõtlemine,väärinfo ja propaganda äratundmisse, kõrgem kogukonna kaasatus ja infojulgeolek. **Väljundid**: 20-30 sotsiaalmeediapostitust, koondanalüüsid ja kampaania kokkuvõtted. 2. Blogimine ja meediasisuloome Osalejad loovad regulaarselt blogipostitusi ja artikleid, mis käsitlevad propaganda mehhanisme, valeinfo levikut ja Eesti-vastaseid narratiive. Sisu sisaldab selgitusi, kuidas propagandat ära tunda, ning üleskutseid aruteluks. Koostöös kohalike meediaväljaannetega avaldatakse analüütilised artiklid laiemale publikule. Platvormid: Projekti veebileht, Facebook, Telegram, VK, TikTok Oodatud tulemus: Arenevad digioskused, faktikontrolli oskus, meediapädevus ja kogukonna aktiivne osalus. Väljundid: 15–20 blogipostitust, 4 lühikest intervjuud, 5 artiklit, osalejate tagasiside ja arutelude kokkuvõtted. **3. Õppevideod „Ära lase end manipuleerida“** Neli 1–3-minutilist õppevideot propagandast, valeuudistest ja kübermanipulatsioonidest. Iga video lõpeb praktilise soovitusega, kuidas infot kontrollida või teisi kogukonnaliikmeid aidata. **Platvormid:** YouTube, Facebook, TikTok, VK, Instagram Reels **Oodatud tulemus**: Noortele sobiv visuaalne formaat tõstab teadlikkust ja innustab aktiivsele tegutsemisele. **Väljundid:** 4 videoklippi/õppevideot.  **4. Interaktiivne teavitus: blogi, artiklid ja taskuhääling** Osalejad loovad artikleid, blogipostitusi ja taskuhäälingu episoode ja raadio intervjuud, kus analüüsitakse väärinfot ja propaganda näiteid päriselust. Eksperdid annavad tagasisidet ja kommentaare, mis tõstab töö kvaliteeti ja õppijate oskusi. **Platvormid:** veebileht, FB, Telegram, VK **Oodatud tulemus:** Tugevneb eriti venekeelse kogukonna teavitus, meediapädevus, analüüsivõime ja kaasatus. **Väljundid**: 2 taskuhäälingu osa, 6 artiklit, 2 raadio intervjuud, blogipostitused.  **5. Simuleeritud infooperatsioonide väljakutse** Praktiline mänguline kampaania, kus osalejad täidavad ülesandeid valeinfo tuvastamiseks ja kogukonna teavitamiseks sotsiaalmeedia gruppides või veebipõhistes keskkondades. Tegevus võimaldab turvaliselt harjutada infooperatsioonide äratundmist. **Platvormid:** füüsiline kohtumine ja/ Zoom/Webinar + sotsiaalmeedia grupid **Oodatud tulemus:** Praktiline kogemus manipuleerivate infovõtete äratundmises ja kogukonna kaasamises. **Väljundid:** Simulatsioonide kokkuvõtted, osalejate tagasiside ja analüüsid.  **6. Koostöö kohalike ja riiklike meediapartneritega** Koostöös piirkondlike ja riiklike meediaväljaannete, ekspertide ja vabatahtlikega luuakse kvaliteetne teavitussisu. Kampaania raames korraldatakse 2 arutelu (November 2026 Narvas, Detsember 2026 Tallinnas) kaasaegse meedia ja AI mõju Eesti julgeolekule ning tehakse koostööd juhtivate meediatootjatega (Propastop, Delfi, Postimees, ERR, Põhjarannik). Samuti luuakse Eesti kaitsehuve toetav mitteformaalne võrgukogukond, kuhu kaasatakse parimad osalejad – Eesti-meelsed ja riigiidentiteeti jagavad noored. Võrgustik tegutseb tihedas koostöös Eesti riigiasutuste ja inforuumi turvalisust tagavate partneritega. **Platvormid:** Propastop, Delfi, Postimees, ERR, Põhjarannik jt **Oodatud tulemus:** Tugevdatud kogukonna vastupanuvõime infoohtudele, professionaalne teavitussisu ja kõrgem meediapädevus. **Väljundid:** 2 arutelud (2 x 20 inimest), artiklid, blogipostitused, koostöökokkuvõtted ja -analüüsid. Kampaania toetab sihtrühma osalemist väärinfo ja propaganda vastases tegevuses, suurendab noorte ja kogukonna suutlikkust meediat kriitiliselt tarbida ning julgustab jälgima Eesti ja rahvusvahelist inforuumi. Tegevuste kaudu õpitakse propaganda mehhanisme, faktikontrolli tehnikaid, meediasisu loomist ning infoohtude ennetamist.  **Plaanitavad tulemused / toodang:**   * Projekti veebileht ja sotsiaalmeediakontod; koostöö Propastop ja teiste digiplatvormiga. * Blogitegevus (5–10 noort autorit). * Üle 200 otsese osaleja. * Tõuseb eesti ja venekeelsete noorte ja kogukonna teadlikkus valeinfost ja propagandast. * Paraneb osalejate kriitiline meediapädevus ja võime tuvastada manipuleerivaid narratiive. * Suureneb kogukonna aktiivne osalus aruteludes ja sisuloomes. * Valmib mitmekesine kvaliteetne digisisu (videod, postitused, blogid), mis toetab püsivat teavitust Eestis toimuvast. * Kujuneb tugev võrgukogukond noortest, kogukonna liikmetest, ekspertidesta ja ametnikutest kes panustavad Eesti infokaitsesse. * Tõuseb usaldus **faktipõhise ja professionaalse meediakommunikatsiooni vastu**.   **Kokku avaldatakse:** - 20+ sotsiaalmeediapostitust - 15–20+ blogipostitust - 10 artiklit, 2 raadio intervjuud, - 4 videoklippi/õppevideot - 2 taskuhäälingu osa - 2 sisulist arutelud sidusgruppidega Tallinnas ja Narvas. - simulatsioonide kokkuvõtted ja analüüsid - Regulaarsed propaganda- ja valeinfoanalüüsid infoväljast. - Tekib püsiv noorte võrgukogukond, mis osaleb Eesti infojulgeoleku tugevdamises. |
| September - Detsember 2025  Loengute- ja arutelusaarja “Eesti riigikaitse meediainforuumis” | **Loengud ja arutelud: “Eesti riigikaitse meediainforuumis”** – üritussari, mis toimub Eesti õppeasutustes loengu- ja aruteluformaadis, neli korda kuus, kokku 16 erinevas koolis. Sarja eesmärk on tõsta noorte teadlikkust Eesti riigikaitse kommunikatsioonivõimekusest ning arendada meediapädevust, sealhulgas info kriitilist hindamist, allikakriitilisust ja desinformatsiooni äratundmist sõjalise perspektiivi kontekstis.  **Tegevuse sisu:**   * **Sissejuhatus:** Eesti riigikaitse ja inforuumi roll kaasaegses julgeolekus. * **Meediasõduri programm:** Kaitseväe strateegiline kommunikatsioon, foto- ja videomeedia, artiklite koostamine ning praktilised näited. * **Meediapädevus ja arutelud:** Õpilased analüüsivad meediasisu, arutlevad strateegilise kommunikatsiooni ja info mõjude üle. **Praktilised ülesanded:** Lühikesed grupiarutelud ja analüüsid, refleksioon noorte rollist infojulgeolekus.   **Oodatavad tulemused:**   * Suurenenud noorte teadlikkus Eesti riigikaitsest ja meediavõimekusest. * Paranenud meediapädevus ja kriitiline mõtlemine. * Valmisolek osaleda ühiskondlikes aruteludes julgeoleku ja demokraatia teemadel. * Kaasasime 16 erinevad õppeasutusi 3 piirkonnas.   **Jätkusuutlikkus:**  Koostöö koolide, meediapädevuse ekspertide, haridusvaldkonna spetsialistide ja Kaitseväe vahel võimaldab jätkata hariduslikku tegevust, kutsuda külalisesinejaid ja korraldada õppereise, tugevdades noorte riigikaitsealast teadlikkust ka tulevikus.  Igas loengus ja arutelus osaleb kuni 30 noort, ehk otseselt 480 noort. |
| *.Õppevisiit Tallinnasse,  23. Oktoobril 2026* | Külastatakse Tallinna Ülikooli (BFM), ERR-i ja ETV+ uudiste toimetust ning kohtutakse Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni valdkonna juhiga. Samuti tutvutakse Eesti NATO Küberkaitse Koostöö Keskuse ja Kaitseliidu tegevusega. Osaleb kuni 50 inimest (koos kaasatud ekspertidega). Õppevisiidi käigus omandavad osalejad praktilisi oskusi meediatootmisest, faktikontrollist ja kriitilisest meediatarbimisest, tutvuvad meedia-, küberkaitse- ja kaitsealaste organisatsioonide tegevusega ning õpivad meeskonnatööd ja kogukonna kaasamist meediaprojektides, tugevdades samal ajal infojulgeolekut, sõjalise riigikaitse teadlikkust ja kogukonna säilenõtkust.  **Oodatav tulemus:** 50 Osalejad omandavad praktilised oskused meediatootmises, faktikontrollis ja kriitilises meediatarbimises, mõistavad meedia-, küberkaitse- ja kaitsealaste organisatsioonide rolli ning õpivad meeskonnatööd ja kogukonna kaasamist infooperatsioonide vastuvõitlemisel. Samuti suureneb osalejate teadlikkus infojulgeolekust, sõjalisest riigikaitsest ja kogukonna säilenõtkusest, toetades nende võimet kriitiliselt hinnata infot ja osaleda vastutustundlikult avalikus ruumis. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Projektitegevusi viib ellu kogenud ja kompetentne meeskond koos valdkonna ekspertidega, tagades tegevuste kõrge kvaliteedi ja eesmärkide saavutamise.  **Projektijuht:** Vassili Golikov – endine ametnik, inimõiguste kaitsja, kogukonna arendaja ning meediakirjaoskuse ja säilenõtkuse programmijuht, kes on viimased 20 aastat panustanud Eesti hariduse, kodanikuühiskonna, kohaliku kogukonna ja sisejulgeoleku valdkonna arengusse. Ta on omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi politoloogias ning korraldanud viis rahvusvahelist kõrgetasemelist konverentsi julgeoleku ja kodanikuühiskonna teemadel, sealhulgas kogukonna säilenõtkuse, meediasõja, geopoliitika ja kodanikuühiskonna tugevdamise küsimustes. Projektijuhina vastutab ta kogu programmi strateegilise juhtimise, tegevuste planeerimise ja sisulise elluviimise eest, koordineerib partnerlussuhteid ning tagab projekti kvaliteedi ja eesmärkide saavutamise. Samuti juhendab ta eksperte ja koolitajaid, toetab osalejate kaasamist ning tagab, et tegevused tugevdavad Eesti meediapädevust ja kogukonna vastupanuvõimet.  **Projekti koordinaator/assistent:** German Morris – andekas noorsootöötaja, kes on viimased kolm aastat aktiivselt tegelenud meedia- ja vastupanuvõime kasvatamisega Harjumaa piirkonnas. Ta vastutab projektijuhi assisteerimise, noortega kommunikatsiooni pidamise ning tehniliste küsimuste lahendamise eest ning erisihtgruppide osalejate toetamise eest.  **Anneli Ohvril** – enam kui 20-aastase kogemusega ühiskondlike projektide eestvedaja ja koolitaja, kes projektis täidab **kommunikatsioonijuhi rolli**. Tema juhtimisel on toimunud suurprojektid nagu *Maailmakoristus* (kokku üle 114 miljoni osaleja 200+ riigist) ning mitmed keskkonna- ja sotsiaalprojektid Eestis, sh Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadid majanduses ja muutuste juhtimises ühiskonnas cum laude, läbi viinud üle 500 avaliku ja sisekoolituse ning pälvinud IT Koolituste Aasta Koolitaja tiitli 2022 ja 2023. **Kommunikatsioonijuhi rollis** vastutab Anneli projekti teavituste, sõnumite kujundamise, sotsiaalmeedia ja kampaaniakanalite haldamise ning osalejate ja kogukonna aktiivse kaasamise eest, tagades tegevuste nähtavuse ja mõju.  **Projekti raames kaasame järgmised** eksperte:  - **Erik Kalda,** Ajalehe Põhjaranniku tegevtoimetaja - **Maia Klaassen**, meediapädevuse nooremteadur Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudis  - **Katrin Villima Otsing**, Tehisaru ja sotsiaalmeedia ekspert/koolitaja, Turunduskoolitus OÜ - **Gretel Juhansoo**, Tartu ülikooli lektor, Balti infohäirete sekkekeskuse spetsialist  **- Andres Jõesaar**, meediateadlane, õppejõud, meediajuht; meedia poliitika dotsent,Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, Tallinna Ülikool  **- Katrin Sigijane**, lektor Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, Tallinna Ülikool  **- Stella Saarts,** Eesti Vabariigi Riigikantselei, strateegilise kommunikatsiooni nõustaja **- Ekaterina Taklaja**, ETV+ Peatoimetaja  -**Olesja Lagašina**, Delovõje vedomosti, peatoimetaja  - **Varvara Kuznetsova**, Raadio 4 saatejuht, toimetaja, ERR  - **Krista Mulenok**, Eesti NATO Ühing juhatuse liige/meediapädevus ekspert  - **Catlyn Kirna,** Tallinna Ülikool lektor ja CGI Eesti küberturbe konsultant  - **Kaitseväe peastaabi strateegilise kommuni- katsiooni osakonna** esindajad  - Kaitseliidu Viru maleva allorganisatsioonid esindajad |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Projekt tutvustatakse laiapõhjaliselt nii organisatsiooni/projekti veebilehel ja partnerite võrgustikutes ning Eesti meediakanalites, sh **Propastop, Delfi, Postimees, ERR, Põhjarannik**, ning sotsiaalmeedias: **Facebook, TikTok, VK, Telegram ja Instagram Reels**. Avaldatakse artikleid, blogipostitusi, infograafikat ja videomaterjale ning korraldatakse virtuaalarutelusid ja taskuhäälingu saateid. Meediakajastus suurendab projekti nähtavust, kaasab sihtrühma ja toetab meediapädevuse ning infojulgeoleku teadlikkuse tõstmist.  Oodatav meediakajastus hõlmab:   * Riiklike ja kohalike uudisteportaalide artiklid ja intervjuud (video, raadio) * Erinevate vabaühenduste ja piirkondlike võrgustike * Haridusasutustes ja noortekeskustes * Sotsiaalmeedia postitused ja kampaaniad sihtrühma kaasamiseks * Blogipostitused ja eksperdiarutelud projekti veebilehel * Taskuhäälingud ja videomaterjalid, mida jagatakse koostööpartnerite kanalites * Projektiveebileht   Projekti kommunikatsiooni strateegia tagab projekti laiapõhjalise nähtavuse, sihtrühma kaasatuse ning aitab tõsta meediapädevust ja infojulgeoleku teadlikkust kogu Eesti kogukonnas. Teavituskaampania kvantitatiivsed tulemusnäitajad  * **Sotsiaalmeedia:** ≥ 20 postitust, ≥ 50 000 vaadet, engagement ≥ 5% * **Projektiveebileht**: 100 000 vaadet * **Blogid ja artiklid:** 15–20 blogipostitust, 5–10 artiklit, ≥ 10 000 lugejat * **Videod:** 4 õppevideot, ≥ 20 000 vaadet, ≥ 500 kommentaari/reaktsiooni * **Taskuhäälingud ja arutelu või veebinarid:** ≥ 2 taskuhäälingu osa, ≥ 2 arutelu/veebinari ≥ 50 osalejat igaühes * **Kogukonna kaasatus:** ≥ 200 aktiivset osalejat, ≥ 70% tagasiside/ aruteludes osalemine  Kvalitatiivsed tulemusnäitajad  * Kasvav teadlikkus väärinfo ja propaganda äratundmisel * Faktipõhise meediasisuloome suurenemine ja partnerite kasutamine * Püsiva kogukonna teke, mis jätkab tegevust infojulgeoleku valdkonnas |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Eesti ühiskond on pideva surve all Venemaa riiklike narratiivide, propaganda ja väärinfokampaaniate tõttu. Need kampaaniad kasutavad ära ühiskondlikke lõhesid, levitavad vale või eksitavat teavet sisserände, sõjapõgenike ja Eesti demokraatlike institutsioonide kohta ning sihivad aktiivselt venekeelset elanikkonda, et mõjutada arvamusi ja õõnestada usaldust riigi vastu. Need infooperatsioonid muutuvad üha keerukamaks, kohanemisvõimelisemaks ja raskemini tuvastatavaks, kombineerides sotsiaalmeedia manipuleerimist, libauudiseid ja tehisintellektil põhinevat sisulevitust.  See püsiv mõjutustegevus kahjustab sotsiaalset sidusust, kodanikukeskset osalust ja avalikku usaldust ning tekitab lisaväljakutseid nii õpetajatele, noortele kui ka eakatele, kellel puuduvad praktilised oskused väärinfo tuvastamiseks ja sellele vastu seismiseks. Olukord rõhutab tungivat vajadust tugevdada meediakirjaoskust, kriitilist mõtlemist ja vastupanuvõimet propagandale, eriti haavatavates kogukondades, sealhulgas venekeelse elanikkonna, õpetajate ja kodanikuühiskonna tegijate seas.  Meie töö kodanikuühiskonna, noorte ja eakatega on toonud esile kriitilise lünga meediakirjaoskuses, kriitilises mõtlemises ja vastupanuvõimes väärinfoga toime­tulekul. Kohalik elanikkond puutub pidevalt kokku keerukate väärinfokampaaniatega, sealhulgas Venemaa riikliku propagandaga, narratiividega, mis sihivad sõjapõgenikke ja sisserändajaid, ning manipuleeriva digitaalsisuga, mis õõnestab ühiskondlikku sidusust ja usaldust riigi vastu. Seda olukorda süvendab praktiliste oskuste puudumine väärinfo tuvastamiseks ja tõrjumiseks, kohalike vabaühenduste vähene digitaalne aktiivsus ning madal suutlikkus reageerida hübriidsetele infomõjudele.  Eelkõige vajavad noored, õpetajad ja eakad sihitud tuge, et:  ● Tunda ära libauudiseid ja propagandat erinevatel digiplatvormidel  ● Arendada faktikontrolli-, kriitilise analüüsi- ja eetilise meediatarbimise oskusi  ● Osaleda vastutustundlikult kodaniku- ja digikeskkondades  ● Tugevdada vastupanuvõimet kognitiivsele sõjapidamisele ja info­manipulatsioonile  Venekeelne kogukond Eestis seisab silmitsi täiendavate väljakutsetega, mis tulenevad püsimajäänud nõukogudeaegsetest väärtustest, patriarhaalsetest sotsiaalstruktuuridest ja piiratud kriitilise mõtlemise õpetamisest. See muudab nad eriti haavatavaks kallutatud narratiivide ja Eestit vastandava propaganda suhtes. Ilma sekkumiseta võivad need haavatavused kaasa tuua kodanikutegevuse, demokraatliku osaluse ja ühiskondliku usalduse täiendava vähenemise. Vajalikud on kiired sekkumised, et tagada Ida-Virumaa ja Harjumaa kogukondadele teadmised, praktilised oskused ja tööriistad keerulises inforuumis toimetulekuks. Ühendades oskuste arendamise, teadlikkuse tõstmise, võrgustike loomise ning kohaliku meediasisuga tegelemise, aitab see projekt kogukondadel väärinfole vastu seista, tugevdada demokraatlikke väärtusi ning kujundada teadlikum ja vastupidavam ühiskond.  Sillamäe Lastekaitse Ühing on edukalt teinud koostööd 2024 a. Kaitseministeeriumiga kui ka Kaitseressursside Ametiga, korraldades 02.02.2024 seminari “Eesti julgeolekupoliitika alused ja kaitsetahe” Narvas. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Tallinna Ülikool |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://www.tlu.ee/bfm> |
| **Ülesanne projektis** | **Tallinna Ülikool** ja tema eskperdid – projekti sisuline partner, kes panustab oma ekspertteadmised ja kompetentsid projekti eesmärkide saavutamiseks. Ülikool toetab koolituste ja ürituste sisulist korraldust, osaleb õppekavade ja moodulite kujundamises ning kaasab oma teadlasi ja praktikuid ekspertloengute ja arutelude läbiviimiseks. Samuti pakub ülikool projekti meeskonnale teaduslikku tuge, tagades tegevuste kvaliteedi ja eesmärkide sisulise vastavuse ning aitab kaasa noorte kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse arendamisele. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Tartu Ülikooli |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://ut.ee/et/oppekavad/desinformatsioon-ja-uhiskondlik-toimepidevus> |
| **Ülesanne projektis** | **Tartu Ülikool - Media Resilience Center** – projekti sisuline partner, kes panustab oma ekspertteadmised ja kompetentsid projekti eesmärkide saavutamiseks. Keskus toetab koolituste ja ürituste sisulist korraldust, osaleb õppekavade ja moodulite kujundamises ning kaasab oma teadlasi ja praktikuid ekspertloengute ja arutelude läbiviimiseks. Lisaks pakub Media Resilience Center projekti meeskonnale teaduslikku tuge desinformatsiooni analüüsi ja ühiskondliku toimepidevuse valdkonnas, tagades tegevuste kvaliteedi ja eesmärkide sisulise vastavuse ning toetades noorte kriitilise mõtlemise, meediapädevuse ja kogukonna vastupanuvõime arendamist. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Põhjarannik |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://pohjarannik.postimees.ee/> |
| **Ülesanne projektis** | **Põhjarannik** - projekti meediapartner, kes toetab digitaal teavituskampaania elluviimist, levitab infot koolituste, töötubade ja simulatsioonide kohta ning aitab suurendada projekti nähtavust Ida-Viru kogukonnas. Ajaleht võimalusel kajastab ekspertartikleid, blogipostitusi ja õppevideosid, aitab tõsta noorte ja kogukonna kriitilist meediapädevust ning toetab väärinfo ja propaganda vastase teadlikkuse kasvatamist. Põhjarannik Ida-Virumaa piirkonna on projekti sõnumite edastamisel oluline kanal, mis aitab kaasa osalejate ja kogukonna aktiivsele kaasamisele ning infojulgeoleku tugevdamisele. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | ERR (ETV ja ETV+, jt) |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://www.err.ee/> |
| **Ülesanne projektis** | **ERR**– projekti meediapartner, kes toetab digitaalteavituskampaania elluviimist, levitab infot projekti üritustest ning aitab suurendada projekti nähtavust Eesti ja vene keeles kogukonnas, kes elavad Eestis. ERRi võimalusel kajastab ekspertartikleid, blogipostitusi ja õppevideosid, aitab tõsta noorte ja kogukonna kriitilist meediapädevust ning toetab väärinfo ja propaganda vastase teadlikkuse kasvatamist. ERR on projekti sõnumite edastamisel oluline kanal, mis aitab kaasa osalejate ja kogukonna aktiivsele kaasamisele ning infojulgeoleku tugevdamisele. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti NATO Ühing |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://www.eata.ee/> |
| **Ülesanne projektis** | **Eesti NATO Ühing** - projekti partner, kes pakub oma ekspertteadmisi ja koolituskogemust meediapädevuse, väärinfo äratundmise ja kogukonna vastupanuvõime arendamisel. Ühing toetab koolituste ja töötubade läbiviimist, kaasab aktiivselt kogukondi ning jagab parimaid praktikaid infooperatsioonide ja propaganda äratundmiseks. Eesti NATO Ühing aitab tõsta osalejate ja elanikkonna võimet kriitiliselt hinnata teavet, suurendada teadlikkust sõjalisest riigikaitsest ning tugevdada kogukonna vastupanuvõimet valeinformatsiooni ja manipulatsioonide suhtes. Pikaajaline koostööpartner ja kodanikuühiskonna teavitaja. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti tegevuste tulemusel tugevneb sihtrühmade – venekeelsete noorte, õpetajate ja kogukonnaliikmete – kriitiline meediapädevus, faktikontrolli oskused, digitaalsed kompetentsid ning arusaam Eesti riigikaitsest, infojulgeolekust ja hübriidohtudest. Projekti tulemusena suureneb kogukonna vastupanuvõime valeinfole, propagandale ja mõjutustegevustele ning paraneb oskus panustada infojulgeolekusse nii oma kogukonnas kui ka laiemalt ühiskonnas.  **Mõju riigi info- ja psühholoogilisele kaitsevõimele**   * Projekt tugevdab **tsiviilühiskonna vastupanuvõimet** infooperatsioonidele, mis on osa riigi laiapindsest riigikaitsemudelist. * Suurenenud meediapädevus vähendab välisriikide mõjuoperatsioonide tõhusust ning tugevdab ühiskonna sidusust kriisiolukorras. * Valeinfo ja propaganda tuvastamise oskus toetab riiklikku varajase hoiatamise süsteemi, sest kogukond oskab kahtlase sisuga postitustest teada anda.  Mõju sihtrühmadele (noored, õpetajad, kogukonnad liikmed, venekeelne elanikkond)  * Noored muutuvad meediatarbijatest aktiivseteks infokaitsjateks, kes oskavad infot hinnata, kontrollida ja teistele selgitada. * Venekeelsete kogukondade teadlikkuse kasv vähendab Eesti-vastaste narratiivide mõju ja tugevdab Eesti julgeolekut. * Sotsiaalmeedia kogukonnad kujundavad välja vastutustundliku meediakultuuri, mis tõkestab valeinfo levikut.  Mõju partnerorganisatsioonidele ja haridusasutustele Koostöö projekti raames meediapartnerite (Propastop, ERR, Delfi, Postimees, Põhjarannik jt) ja haridusasutustega (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool jt):   * suurendab nende võimekust jõuda venekeelse publikuni; * pakub uut analüütilist sisu ja osalejate loodud meediasisuloomet; * võimaldab kasutada projekti tulemusi ja analüüse faktipõhise ajakirjanduse tugevdamiseks ja teadlikustöö uurimiseks; * loodud püsiv partnerlusvõrgustik, mis aitab tulevikus kiiremini reageerida Eesti-vastastele mõjutusoperatsioonidele. * tugevdab institutsioonide rolli infojulgeoleku kaitsel ja kogukonna harimisel.  Mõju piirkonnale ja kogukonnale  * Kogukonnad saavad praktilised oskused infoohtude tuvastamiseks ja selgitamiseks, mis vähendab paanikat, manipulatiivset käitumist ja sotsiaalset polariseerumist. * Tugevneb usaldus Eesti riigistruktuuride ja ametiasutuste vastu, kuna teavitustöö selgitab nende rolli ja tegevusi. * Ida-Virumaa, Harjumaa ja Tartumaa piirkondades, kus venekeelse elanikkonna osakaal on suurem või väga esindatud, paraneb sidusus, usaldusväärsus ja koostöö Eesti riigiga ja kaudselt ka Eesti riigikaitse.  Mõju Eesti riigikaitsele ja infojulgeolekule Projekt tugevdab Eesti riigikaitset ja infojulgeolekut läbi: - Hübriid- ja infoohtude vähendamine (Osalejate võime tuvastada infooperatsioone vähendab vaenulike narratiivide levikut, kogukonna haavatavust psühholoogilistele operatsioonidele ning polariseerumist ja valeinfo mõju). - Kaitsetahe ja sotsiaalne sidusus (Tugevdab Eesti-meelset identiteeti, koostööd ja usaldust riigiasutuste ning kogukonna vahel ning arusaamist NATO ja Eesti kaitsevõimest) - Ühiskonna säilenõtkus  (Osalejad saavad oskused ja motivatsiooni tegutseda infojulgeoleku eestkõnelejatena, luua faktipõhist meediasisuloomet, reageerida infoohtudele ning toetada kriitilise mõtlemise kasvu kogukonnas). -Püsiva võrgukogukonna teke (Moodustub kogukond noortest, ekspertidest, õpetajatest ja ametnikest, mis jätkab valeinfo seiramist, analüüside tegemist, koostööd riigiga, meediasisuloome arendamist ning infojulgeoleku kaitsmist) See loob kestva ja laiendatava struktuuri, mis toetab Eesti riigi julgeolekut ka pärast projekti lõppu. Projekt tugevdab Eesti ühiskonna kaitsevõimet, vähendab haavatavust infoohtude suhtes ning toetab riigikaitse laiapindset toimimist. Osalejad kujunevad infojulgeoleku teadlikeks eestkõnelejateks, kes suudavad oma kogukonda kaitsta, toetada ja harida. Tulemused panustavad otseselt Eesti riigikaitse strateegilistesse eesmärkidesse, tugevdades nii demokraatlikku infokeskkonda kui ka ühiskonna sidusust ja vastupanuvõimet hübriidohtudele. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | **Edasised tegevused ja jätkusuutlikkus:** Projekti kaudu loodud koolitusmaterjalid, töötoad ja digitaalne sisu võimaldavad jätkata meediakirjaoskuse arendamist ka pärast projekti lõppu, suurendades organisatsiooni pikaajalist mõju ning olla usaldusväärne partner Eesti riigijaoks ka riigikaitse valdkonnas..  **Liikmete ja vabatahtlike kaasamine:** Suurema kogukonna kaasamine ja püsiva võrgustiku loomine toob vanu ja uusi aktiivseid vabatahtlikke ja partnereid, kes panustavad edaspidises tegevuses.  **Pädevuse ja professionaalsuse kasv:** Projekti raames omandatud praktilised kogemused ja eksperdi arutelud tõstavad organisatsiooni töötajate ja vabatahtlike kompetentsi infojulgeoleku, sõjalise riigikaitse, meediakirjaoskuse ja kriitilise mõtlemise valdkonnas.  **Maine ja nähtavus:** Koostöö riiklike asutustega, meedia partneritega ja ekspertidega suurendab organisatsiooni usaldusväärsust ja nähtavust valdkonnas, tugevdades positsiooni eksperdina. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Mõõdetavad konkreetsed tulemused:  1. Koolitused ja töötoad  * **6 koolitust ja 6 praktilist töötuba** (Tallinn, Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Tartu) * Kuni **250 osalejat** (noored, õpetajad, kogukonna liikmed)   Omandatakse:   * Digitaalse meediapädevuse oskused * Kriitiline meediatarbimine * Faktikontrolli oskused * Propaganda, hübriidmõjude ja infooperatsioonide äratundmine * NATO, Eesti riigikaitse ja infojulgeoleku mõistmine   **Väljundid:** koolituse moodulite ja praktika ning õppematerjalid, praktiliste harjutuste kogum, koolituste analüüsid ja tagasiside. 2. Meediapädevuse, säilenõtkuse ja riigikaitse suvekool  * 3-päevane intensiivprogramm, 120 osalejat * Loengud, arutelud, simulatsioonid, faktikontrolli praktikad, koostööülesanded * Kokku üle **20 õppetegevuse** (arutelud, simulatsioonid, ekspertsessioonid, õppused)   **Väljundid:** suvekooli sisukas programm, õppematerjalid, simulatsioonide analüüs, tulemuste kokkuvõte, võrgustamine ja sujuv koostöö ja usalduse kasv. Digitaalne teavituskampaania:  * 20+ sotsiaalmeediapostitust * 15–20 blogipostitust * 10 artiklit + 2 raadiointervjuud * 4 videoklippi / õppevideot * 2 taskuhäälingu osa * 2 sisulist arutelu kaasaegse meedia ja AI mõju kohta Eesti julgeolekule * Simuleeritud infooperatsioonide väljakutse * Osaleb üle 200 inimese * Teavituskaampaania raames * Luuakse püsiv noorte ja ekspertide võrgukogukond   **Väljundid:** digisisu, videoseeria, analüüsid, simulatsioonide kokkuvõtted, koostöömeediaga.  **Loengute ja arutelusarja “Eesti riigikaitse meediainforuumis”**   * Noorte teadlikkuse tõus Eesti riigikaitse kommunikatsioonivõimekusest. * Arendatud meediapädevus, sh info kriitiline hindamine, allikakriitilisus ja desinformatsiooni äratundmine sõjalise perspektiivi kontekstis. * Suurenenud osalejate valmisolek analüüsida ja hinnata meediasõnumeid ning infooperatsioone.   **Väljundid:**   * 16 loengut ja arutelu 16 erinevas koolis. * osaleb otseselt 480 osalejat * Osalejate tagasiside kokkuvõtted ja refleksioonid. * Praktikapõhised töölehed ja harjutused, mida kasutatakse meediapädevuse arendamiseks. * Dokumenteeritud arutelude ja loengute kokkuvõtted, mis võimaldavad tulemuste hindamist ja levitamist koolivõrgustikus.  Õppevisiit:  * osaleb 50 osalejat * Tutvutakse BFM-i, ERR/ETV+, Riigikantselei STRATCOM, NATO küberturbe keskustega * Saadakse praktilisi kogemusi meediatootmises ja faktikontrollis   **Väljundid:** õppevisiidi raport, praktilised ülesanded, osalejate tagasiside, uusi kontakte. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 106500 |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 88 500 |  |
| **Omafinantseering** | 8860 | Eraldatud omafinantseeringu näol. |
| **Müügitulu** | 0 |  |
| **Muu tulu** | 2500 | Suvekooli osalustasu majutuskulude osalise katmiseks (100 inimest x 25 eur) |
| **Mitterahaline panus** | 2000 | Projekti ürituse jaoks vajaliku varustuse rent (teavituskampaania sisuline tegevus, heli, kaamera, kaablite laenutamine/ eraldamine) |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *Tallinna Haridusamet*  *Narva Linnavalitsus* | 4000  1000 | 15.01.2026 otsuse tegemise aeg  Taotlemisel (Jaanuar 2026) |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | **106860** | **88500** | **8860** | **9500** |
| **Personalikulud kokku** | 35 000 | 31000 | 4000 | 0 |
| ***Projekti tarbeks kaasatud personali töötasud*** *(sh kõik riiklikud maksud) töövõtu- või*  *käsunduslepingute alusel*  *(projektijuhi ja assistenti ning kaasatud ekspertide, koolitajate, moderaatorite ning valdkondlike nõustajate töötasud).* | 35 000 | 31000 | 4000 | 0 |
| **Majandamiskulud kokku** | 71860 | 57500 | 4860 | 9500 |
| ***Kommunikatsioonijuht ja Ekspertide poolt tellitud tööd ja teenused,*** *mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud (koolitused, loengud, suvekool jne)* | 25800 | 25800 |  |  |
| ***Teavituskampaaniaga ja projekti kommunikatsiooniga seotud teenused*** *(projekti veebilehe loomine ja haldamine ning toimetamine, sotsiaalmeedia sisustamine,*  *infomaterjalide ja õppevideote tootmine, 2 taskuhäälingu varustuse rent ja stuudio rent, mänguline kampaania, meediasisuloome teenus, sotsiaalmeedia kampaania reklaam projekti jooksul)* | 10000 | 9000 | 1000 |  |
| ***Projekti ürituste tarbeks ruumide rent*** *(Suvekool, arutelud, koolitused, loengud)* | 3500 | 1500 |  | 2000 |
| ***Majutuskulud*** *(120 inimest x 3 päeva) hinnapakkumise alusel* | 4500 | 2000 |  | 2500 |
| ***Ürituste toitlustuskulud*** *(koolitused/töötoad, suvekool 3 päeva, 2 koostööarutelu ning 16 loengu-ja arutelusaarja, ehk otseselt 950 inimest) hinnapakkumiste alusel* | 14260 | 11000 | 260 | 3000 |
| ***Projekti ürituste läbiviimiseks vajalik varustus ja***  ***tehnika ning tehniline teenindus*** *(IT võrgud, Tarkavara, heli (kõlarid, mikrofonid), arvutite ning videokaamera ja kaablite varustuste rent)* | 4000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| ***Tõlketeenus (EE–RU–EN) –*** *koolitusmaterjalide tõlge ja 15 ürituse järeltõlge/ sünkroontõlge, et tagada tegevuste ligipääsetavus eri keelegruppidel* | 5000 | 4000 | 1000 |  |
| ***Osalejate transpordikuulud*** *(Õppevisiidi Tallinnasse bussi tellimine, ning sõidupiletite kompensatsioon kuni 200 inimeseni)* | 2300 | 1700 | 600 |  |
| ***Organisatsiooni administreerimis kulud*** *(kontori rent, sidekulud, kulumaterjalid ja projektimeeskonna transpordikulud)* | 2500 | 1500 | 1000 |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

**Madala osaluse risk:**

* Mõju: Koolitustel, töötubades ja suvekoolis osalejate arv jääb alla planeeritud (500 osalejat).
* Põhjus: Teavituse puudulikkus, huvi puudumine või logistilised takistused (transport, ajakohad).
* Leevendus: Varajane ja mitmekanaliline teavituskampaania, koostöö kohalike omavalitsuste, koolide ja noorteorganisatsioonidega, paindlik ajakava.

**Kriitilise meediapädevuse arengu erinev tase:**

* Mõju: Mõned osalejad ei omanda piisavalt digitaalse meediapädevuse, väärinfo paljastamise ja faktikontrolli oskusi.
* Põhjus: Osalejate eelnev kogemus, erivajadused, vene- ja eestikeelse sisu erinev tase.
* Leevendus: Moodulipõhine kohandatud õpe, individuaalne tugi, kaasav ja interaktiivne metoodika ja vajaliku õppematerjalide tagamine nii eesti kui vene keeles.

**Tehnilised või kommunikatsiooni platvormide probleemid:**

* Mõju: Videote, taskuhäälingute, simulatsioonide ja sotsiaalmeedia postituste levitamine takerdub.
* Põhjus: Serveriprobleemid, platvormimuudatused või tehniline rike.
* Leevendus: Mitmekanaliline levitamine, varuplaanid platvormide ja failide haldamiseks, tehnilise tugi tagamine

**Partnerite ja ekspertide kättesaadavuse risk:**

* Mõju: Loengud, simulatsioonid ja arutelud ei toimu plaanipäraselt.
* Põhjus: Ekspertide töö- ja ajakohustused, ootamatud katkestused või haigestumine.
* Leevendus: Varutööjõud eksperdid, alternatiivsed kuupäevad ja virtuaalne osalus, eelkokkuleppe vormistamine.

**Valeinfo ja kogukonna/või välisjõudu surve:**

* Mõju: Projektisisu mõjutatakse või osalejad mõjutuvad valeinformatsioonist.
* Põhjus: Küberrünnakud, propaganda või negatiivne sotsiaalmeedia surve välismaalt või Eesti siseselt.
* Leevendus: Faktipõhise info kontroll, teadlikkuse tõstmine ja kriitilise mõtlemise moodulid, turvaline veebikeskkond.

**Eelarve- või ressursside nappus:**

* Mõju: Mõned tegevused jäävad ellu viimata või kärbitakse osalejate arvu.
* Põhjus: Rahastuse vähendamine, hilinemine, ootamatud lisakulud.
* Leevendus: Prioriteetide seadmine, muudatuste kooskõlastamine, tegevuste/formaadi ümberkorraldamine, lisarahastuse otsimine ja kulude täpne jälgimine vastavalt eelnevalt kooskõlastatud hinnapakkumistele

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Irina Golikova |
| **Isikukood** | 45508092212 |
| **Ametikoht** | Tegevjuht, juhatuse liige |
| **Allkiri** | Digitaalselt allkirjastatud |
| **Kuupäev** | 17.11.2025 |