## Leht1
MÄRKUSED:
1. Tellija -termini all mõeldakse lisaks projektijuhile ka teisi Transpordiameti poolt kontrolli teostavaid isikuid;
2. Vastuvõtu toimingu eelduseks on töövõtja poolt teostatud ja esitatud kontrollkatsetused ja toimingud (päise veerus nr 7 vastaval tööl loetletud tegevused);
3. Labori- ja laborkatse all mõeldakse vastuvõtu katsete korral raamlepinguga seotud või teisi akrediteeritud laboreid. Töövõtja kontrollkatsetel korral on lubatud Töövõtja ja mitteakrediteeritud laborid;
4. Tellija kontrolltoimingu käigus tekkinud kahtluse korral, teostatakse uus mõõdistamine/katse töövõtja ja inseneri juuresolekul.
5. Tellija kontrolltoimingu käigus koos töövõtja ja inseneriga võib antud katse/mõõte lugeda vastuvõtu toiminguks/katseks. Mõjuala ja katse kehtivus vastavalt vastuvõtueeskirjale.
6. „Töövõtja korraldab inseneri juuresolekul - insener viib laborisse“ mõeldakse järgmist: 1) Töövõtja valmistab proovid objektil Inseneri juuresolekul. See tähendab muuhulgas, et vormid katsekehade valmistamiseks peavad olemas olema töövõtjal. 2) Töövõtja võtab inseneri juuresolekul proovid. Insener peab need toimetama laborisse. 3)Töövõtja peab tagama vajadusel täiendavate tellija proovide võtmise, mis on määratud lepingu dokumentidega.
7. Kõik vastuvõtutoimingud tuleb dokumenteerida katse- või mõõteprotokolliga, nende puudumisel kajastada ehitustööde päevikus täitevdokumentatsiooni osana.
NB! Alljärgnev kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu ei ole lõplik, lisanduvad lisanõuded juhendmaterjalidest ning vastavast projektist ja lepingust tulenevad nõuded.
KOMMENTAARID TABELILE :
* Juhul kui pindamise korral insener puudub, teostab inseneri ülesanded tellija esindaja.
Töö | nr | Teostatud tööd |  | Toimingute nõude alus | Toimingute meetodid |  | Kontroll/vastuvõtu toimingute sagedused |  | Tee-ehitustöödel vastuvõtu toimingud | Märkused | BIM - Toimingute meetod (proovivõtt, katse) | BIM - Kontroll toimingute sagedused
[5 empty] | Proovi võtt | Katse | Töövõtjal | Insener |  |  |  | Töövõtjal | Insener | Tellija
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 MULLATÖÖD
ETTEVALMISTUS- ja KAEVETÖÖD | 1 | Kaeviku/mulde aluspinnase kõrgusarvud - lubatud +/- 10 cm juhul kui projektis ei ole ette nähtud väiksemat lubatud hälvet. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25m tagant ja/või murdepunktidest | vähemalt iga km kohta üks 50m lõik 3 ristlõikes või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö kohta. | Insener mõõdistab Töövõtjast eraldiseisvalt, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) | koostada teostusjoonis | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant ja/või murdepunktidest kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses vähemalt iga km kohta üks 50m lõik 3 ristlõikes või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö kohta. | Kahtluse korral
| 2 | Kaeviku laius - lubatud erinevus projektsest telje ja serva vahel -5...+10cm. |  | 9: Insener mõõdistab koos Töövõtjaga; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Kaeviku põikkalded - lubatud erinevus projektsest kahepoolse põikkaldega teel ±0,5% ja ühepoolse põikkaldega teel ±0,3%. |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Kaeviku täitematerjali terakoostis - vastavalt lepingulistele nõuetele |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-1 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | vähemalt üks proov iga 1000m3 pinnase kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Proov võetakse valmis tihendatud kihist.
| 5 | Materjali vee läbilasekevõime mõõtmine (nt. filtratsioon või terastikuline koostis) - vastavalt projektile |  | 4: Projekt, antud tabeli erinõue; 6: EVS 901-20 või muu meetod
| 6 | Kaeviku täitepinnaste tihendustegurid (tihedusnäitajad) - peavad vastama Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhiste tabelile nr 4 ja 5. |  | Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontroll juhised | mõõtmine | Inspector, Loadman, penetromeeter | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | tihendatud kihtide kaupa ristlõike kolmes punktis iga 50m järel | Töövõtja kontrollib Inseneri juuresolekul
| 7 | Kraavide puhastamine - juhul, kui projektis ei ole määratud teisiti, peab puhastatud kraavi pikikalle vähemalt 0,5%, erandjuhul 0,3% |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | geodeetiline | mõõdetakse | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | Insener kontrollib piisavas mahus | Töövõtja kontrollib Inseneri juuresolekul
| 8 | Mulde aluspinnaste tihendustegur - vähemalt 0,94 |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | mõõtmine | Inspector, Loadman, penetromeeter | iga 100m tagant 3 ristlõike punktis | vähemalt üks kord iga km kohta 3 ristlõike punktis | Töövõtja kontrollib Inseneri juuresolekul
MULLETE EHITAMINE | 1 | Muldkeha telje kõrgus - lubatud erinevus projektsest +/- 50mm, asustatud alas või külgneva rajatiste/konstruktsiooni liitumisel +/-20mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25m tagant ja/või murdepunktidest | vähemalt iga km kohta üks 50m lõik 3 ristlõikes või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö kohta | Insener mõõdistab Töövõtjast eraldiseisvalt, vajadusel kaasata geodeet või kasutada GNSS või GPS mõõdistusseadet (Rover) | koostada teostusjoonis | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant ja/või murdepunktidest kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses vähemalt iga km kohta üks 50m lõik 3 ristlõikes või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö kohta. | Kahtluse korral
| 2 | Muldkeha serva kaugus tee teljest - lubatud erinevus projektsest telje ja serva vahel -5... +10cm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25m tagant ja/või murdepunktidest | vähemalt iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö kohta | Insener mõõdistab koos Töövõtjaga |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Muldkeha põikkalded - lubatud kalde erinevus projektsest kahepoolse põikkaldega teedel ±0,5% ja ühepoolse põikkaldega teedel ±0,3%; |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Külgkraavid - lubatud erinevus projektist, põhja kõrgus ±10cm ja pikikalded ± 0,1% . Tagada veteäravool projektis ettenähtud suunas. |  | 4: Antud tabeli erinõue ja Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 5 | Muldkeha tasasus - mõõdetuna teljelt ja muldkeha servast 1m kauguselt. 3m lati all suurim lubatud ebatasasus piki- ja põiksuunas on 30mm. |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedinõuded
| 6 | Muldkeha nõlvus - lubatud hälbed kvaliteedi nõuded lisa 7 |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant ja/või murdepunktidest kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses vähemalt iga km kohta üks 50m lõik 3 ristlõikes või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö kohta. | Kahtluse korral
| 7 | Muldkeha materjali terakoostis ja peenosiste sisaldus - vastavalt lepingulistele nõuetele |  |  | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-1 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | vähemalt üks proov iga 3000 m3 muldesse paigaldatud pinnase kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Proov võetakse valmis tihendatud kihist.
| 8 | Materjali vee läbilasekevõime mõõtmine (nt. filtratsioon või terastikuline koostis) - vastavalt projektile |  | 4: Projekt, antud tabeli erinõue; 6: EVS-EN 901-20 või muu meetod
| 9 | Muldkeha kandevõime - plaatkoormuskatse eesmärk on võrrelda mõõdetud väärtuse vastavust projekti nõuetele (katendiarvutusele). Katendikonstruktsioonis killustikkihi olemasolul teostatakse plaatkoormuskatse killustiku kihilt. Muudel juhtudel muldkeha pinnalt. Kui killustikukihi all on konstruktsioonis ette nähtud kasutada geosünteeti, siis lepitakse plaatkoormuskatse teosamise punkt eraldi kokku Inseneri ja Tellija esindajaga. |  | Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis; Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontroll juhised; antud tabeli erinõue | mõõdetakse | EVS 934 | 4 mõõtmist km kohta (Inseneri või Tellija poolt ette näidatud kohtadest) | Insener viibib Töövõtja mõõtmiste juures | Töövõtja korraldab Inseneri või Tellija juuresolekul | Muldkeha kontroll sõltuvalt pinnaseliigist
| 10 | Mulde pinnaste tihendustegur (tihendusnäitajad) - peavad vastama Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisetele tabel nr.4 ning liivpinnastel tabel nr.5. Elastsusmoodulit mõõdetakse tee teljelt ning mõlemalt poolt vähemalt ühe meetri kaugusel mulde servast. |  | Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised ja Projekt | mõõtmine | Inspector, Loadman, penetromeeter | ristlõikes 3 punkti -muldel kuni 3m iga 100m ja üle 3m -iga 50m tagant | vähemalt üks kord iga km kohta 3 ristlõike punktis | Insener kontrollib koos Töövõtjaga
DREENKIHT | 1 | Dreenkihi kõrgusarvud - lubatud erinevus projektkõrgusest ±50 mm; asustatud alas või külgneva rajatiste või konstruktsiooni liitumisel +/-20mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedinõuded | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25m tagant; | vähemalt iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi kohta | Insener mõõdistab Töövõtjast eraldiseisvalt, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) | koostada teostusjoonis | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses vähemalt iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi kohta. | Kahtluse korral
| 2 | Dreenkihi laius - lubatud erinevus projektsest telje ja serva vahel -5... +10 cm; |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 9: Insener mõõdistab koos Töövõtjaga; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Dreenkihi põikkalded - lubatud erinevus projektkalletest kahepoolse põikkaldega teedel ±0,5% ja ühepoolse põikkaldega teedel ±0,3% võrra. |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Dreenkihi tasasus - 3m lati all suurim lubatud ebatasasus piki- ja põiksuunas on 30mm. |  | Antud tabeli erinõue | mõõtmine |  | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | kahtluse korral | Insener mõõdistab koos Töövõtjaga
| 5 | Dreenkihi materjali terakoostis -vastavalt lepingulistele nõuetele |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-1 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | vähemalt üks proov iga 3000 m3 paigaldatud kihist | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Proov võtta valmis tihendatud kihist.
| 6 | Materjali vee läbilasekevõime mõõtmine (nt. filtratsioon või terastikuline koostis) - vastavalt projektile. |  | 4: Projekt, antud tabeli erinõue; 5: EVS-EN 932-1; 6: EVS-EN 901-20 või muu meetod; 8: vähemalt üks proov iga 1000 m3 paigaldatud kihist
| 7 | Dreenkihi pinnaste tihendustegur - peavad vastama Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhiste tabeli nr 4 ja nr 5 nõuetele |  | Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontroll juhised, Tee ehitamise kvaliteedinõuded | mõõtmine | Inspector, Loadman, penetromeeter | ristlõike kolmes punktis iga 50 m järel | vähemalt üks kord iga km kohta 3 ristlõike punktis | Insener kontrollib koos Töövõtjaga
4 KATEND
KRUUSKATE | 1 | Katte kõrgusarvud - lubatud erinevus projektsest telje kõrgusest ± 50mm ; asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooni liitumisel +-20mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geodeetiline | mõõdetakse | iga 100 m tagant | pisteliselt, vähemalt iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud objekti kohta. | Insener mõõdistab Töövõtjast eraldiseisvalt, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) | koostada teostusjoonis | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 100m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses pisteliselt, vähemalt iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud objekti kohta. | Kahtluse korral
| 2 | Katte laius - lubatud erinevus kaugus tee teljest servani -0 cm/+10cm; |  | 4: Antud tabeli erinõue; 9: Insener mõõdistab koos Töövõtjaga; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Katte põikkalle - lubatud erinevus projektsest põikkaldest ± 0,5 % |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Katte paksus - vähemalt 20cm, millest vähemalt 12cm paksune ülakiht peab olema määruse lisas 10 sätestatud positisiooni 5 või 6 terakoostisega. |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 5 | Katte tasasus - lubatud erinevus 3-meetrise lati all tee piki- ja põiksuunas kuni 15 mm.
| 6 | Materjali terastikuline koostis; peenososite sisaldus- vastavalt määruse lisa 10 positsiooni 5või 6 nõuetele. täitematerjalide tera läbimõõt alla 0,063mm läbimõõduga materjali hulgas läbimõõduga alla 0,002mm vähemalt 7%. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-1 ; CEN ISO/TS 17892-4 või ISO 11277 | vähemalt 1 proov 6000 tonni kohta (enne paigaldamist) | vähemalt 1 proov 6000 tonni kohta (paigaldamisel) | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse
| 7 | Jämetäitematerjali purunemis- ja külmakindlus - jämetäitematerjali purunemiskindlus vähemalt LA35 ja F4 |  | 6: Purunemiskindlus EVS-EN 1097-2; Külmakindlus EVS-EN 1367-1
| 8 | Niiskusesisaldus - võib olla kuni 0,5% võrra väiksem Proctor meetodil määratud optimaalsest niiskusest |  | 5: EVS-EN 13286-1; EVS-EN 932-1; 6: EVS-EN 13286-2; 7: piisavas mahus; 8: kahtluse korral
| 9 | Katte elastsusmoodul - tihendatud kihi pinnal, ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja aluse servast 1,0 meetri kaugusel) ning teesse rajatud kommunikatsiooni tagasitäite kohal ja kaevuluukide kõrval. Tihendatud aluse pinnal peab olema ≥ 120MPa. |  |  | mõõtmine | Inspector, Loadman | iga 100m tagant | mitte harvem, kui iga km kohta vähemalt kolmes ristlõikes | Insener kontrollib koos Töövõtjaga
FREESIMINE | 1 | Tasasus - peale tasasusfreesimist aluspinna ulatuses ei tohi ebatasasused mõõdetuna 3 m latiga olla üle 20 mm, kui ülekate teostatakse kahekihilisena (nt AC base ja AC surf või AC bin ja AC surf) ning üle 10 mm, kui ülekate teostatakse ühekihilisena (nt AC surf või SMA). Kasutusele tuleb võtta kõik meetmed, et vesi ei jääks lompidena asfalteeritava kihi peale seisma. |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis | geomeetriline | mõõdetakse | iga 25m tagant | pisteliselt, kuid mitte vähem kui 10 mõõtmist iga km kohta | Insener mõõdistab
KILLUSTIKUST KATENDIKIHID | 1 | Kihi kõrgusarvud (sh. immutatud alus ja kate) -lubatud erinevus projektsest telje kõrgusest ± 30 mm |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Killustikust katendikihtide ehitamise juhend | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25 m tagant | pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti kohta. | Insener mõõdistab Töövõtjast eraldiseisvalt, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti kohta. | Kahtluse korral
| 2 | Kihi laius - ei või olla üheski ristlõikes väiksem kui projektis ettenähtud laius ega laiem üle 10 cm kui projektis ettenähtud laius |  | 9: Insener mõõdistab koos Töövõtjaga; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Kihi põikkalle - lubatud erinevus projektkalletest kahepoolse kaldega teedel ± 0,5 % ja ühepoolse kaldega teedel ± 0,3 % ; |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Kihi ebatasasused - kontorollitakse ainult kahtluse korral vastavalt Killusikust katendikihtide ehitamise juhendile
| 5 | Kihi paksus (sh. immutatud alus ja kate) - mõõdetuna tihendatud kihi ristlõike kolme punkti keskmine paksus. mõõdetuna tee teljel ja aluse servast 1 meetri kaugusel. Lubatud erinevus projekteeritud paksusest väiksem kuni 10 %, üksikmõõtmise tulemus kuni 30 mm. Segistis valmistatud mustkillustikust aluse ülakihi paksuse erinevus projektsest üksikmõõtmisel kuni 15 mm . |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Killustikust katendikihtide ehitamise juhis | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25 m tagant | pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti kohta. | Insener mõõdistab, vajadusel kaasates geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover). | Juhul kui killustik veetakse välja koos stabi. killustikuga, siis mõõdetakse stabi. pealt. | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti kohta. | Kahtluse korral
| 6 | Kiilumiskillustiku kogus - arvutatakse kulunormi järgi , fraktsioneeritud kiilumiskillustikul ei tohi kogus olla suurem kui: põhifraktsioonil 16–32 mm – kiilekillustiku fraktsioonide 8–12 mm, 4–16 mm või 8–16 kulu 25 kg/m² ; põhifraktsioonil 32–63 mm – kiilekillustiku fraktsioonide 8–16 mm ja 12–16 mm kulu 25 kg/m² või 16–32 mm kulu 35 kg/m², mille peale kiilutakse fraktsioonid 8–12 mm, 4–16 mm või 8–16 mm kuluga 15 kg/m²; põhifraktsioon 63–120 mm – kiilekillustiku fraktsioonide 16–32 mm kulu 30 kg/m², mille peale kiilutakse killustik fraktsioonidega 8–12 mm, 4–16 mm või 8–16 mm kuluga 20 kg/m²; Ülevaltoodud kulunormi lubatud hälve võib olla kulunormist suurem 5 kg/m² võrra, aga freespuru korral mitte rohkem kui 50 kg/m2-le. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Killustikust katendikihtide ehitamise juhis | arvutuslik | mõõdetakse | jooksvalt | arvutuslik, kuid mitte harvem kui 2 koormat 1 km kohta | Insener kontrollib koos Töövõtjaga
| 7 | Kihi elastsusmoodul - tihendatud kihi pinnal, ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja aluse servast 0,5 meetri kaugusel) ning teesse rajatud kommunikatsiooni tagasitäite kohal ja kaevuluukide kõrval. Tihendatud aluse pinnal peab olema ≥ 170MPa. Sõiduteega külgneva äärekividega eraldatud kõnni- ja jalgrattatee aluse kandevõime peab olema > 140MPa. Eraldussaarel ≥ 120MPa. |  | 5: mõõtmine; 6: Inspector, Loadman, EVS 934; 7: iga 100 meetri tagant; 8: mitte harvem, kui iga km kohta vähemalt kolmes ristlõikes
| 8 | Valmis kihist peenosiste sisaldus - valmis aluse mistahes punktist juhuslik proov ei tohi sisaldada üle 7 % 0,063 mm väiksemaid osiseid. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Killustikust katendikihtide ehitamise juhis | EVS-EN 932-1; MA PD KK 230 (30.07.2010) | EVS-EN 933-1 | kontrollib piisavas mahus | kahtluse korral | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse
KILLUSTIKUST KATENDIKIHID | 9 | NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE | Purustatud või murenenud terade ja täielikult ümardunud terade sisaldus -kehtib ainult kruusast jämetäitematerjalide puhul | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Killustikust katendikihtide ehitamise juhis | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-5 | vähemalt 1 kord enne paigaldamist ja edaspidi tarnitud 6000 tonni kohta enne paigaldamist | vähemalt 1 kord objektile tarnitud kooskõlastatud täitematerjali kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Külmakindluse tõendamisel - üks külmakindluskatse, kas destileeritud vees või NaCl lahuses
| 10 |  | Petrograafiline kirjeldus | 6: EVS-EN 932-2
| 11 |  | Materjali purunemiskindlus - Los Angeles katsel | 6: EVS-EN 1097-2
| 12 |  | Materjali kulumiskindlus - Nordic katsel, tehakse juhul ,kui materjali purunemsikindlus alla LA≤25 ja seda kasutatakse ülemises kihis | 6: EVS-EN 1097-9
| 13 |  | Materjali külmakindlus - destileeritud vees, kui deklareeritud veeimavus on alla WA24 ≤1, siis külmakindluskatset ei teostata. | 6: EVS-EN 1367-1
| 14 |  | Materjali külmakindlus - mõõdetuna 1% -lises NaCl lahuses teostatakse, vaid AKÖL 20 ≥ 6000, kus aluste ülakihtidele ja ühekihiliste aluste puhul kehtib nõue Evaj. > 275 Mpa. | 6: EVS-EN 1367-6
| 15 |  | Materjali plaatsustegur | 6: EVS-EN 933-3
| 16 |  | Materjali terastikuline koostis; peenosiste sisaldus | 6: EVS-EN 933-1
| 17 | Sidumata segu terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus |  | 7: piisavas mahus; 8: vähemalt 1 kord 1500 tonni tarnitud täitematerjali kohta
| 18 | Mustkillustiku sideaine sisaldus ja terastikuline koostis - sideaine sisaldus ei või langeda alla poole "Killustikust katendikihtide ehitamise juhises" nõutud minimaalsest katselisest (lahustuvast) sideainesisaldusest. Terastikuline koostis vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhises" nõutud terakoostisele |  | Killustikust katendikihtide ehitamise juhis | EVS-EN 12697-27 | EVS EN 12697-1 ja 2 | kontrollib piisavas mahus | vähemalt 1 proov laotatud paani kilomeetri kohta või vähemalt üks proov vahetuses | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Proovide võtmine tuleb teostada lähtudes AKEJ-s kirjeldatust
| 19 | Immutamisel sideaine kulu - ei tohi olla ettenähtust üle 5% väiksem |  | 5: plaadiga (EVS-EN 12272-1) või töömahud; 6: objektil tehtud kontrollkaalumine või saatelehed; 8: 1 proov objekti kohta vahetuste lõpus; 9: Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul
| 20 | Konstruktsiooni kandevõime -plaatkoormuskatse eesmärk võrrelda mõõdetud väärtuse vastavust projekti nõuetele (katendiarvutusele). Katendikonstruktsioonis killustikkihi puudumisel teostatakse plaatkoormuskatse valmis muldkehalt. Võrreldav näitaja plaatkoormuskatse korral kihi elastsusmoodul EV2 ≥ 150 MPa ning EV2/EV1 ≤ 2,5. |  |  | mõõdetakse | EVS 934 |  | 4 mõõtmist km kohta (Inseneri või Tellija poolt ette näidatud kohtadest) | Töövõtja korraldab Inseneri või Tellija juuresolekul | kontroll valmis konstruktsioonikihilt, mitte tehnoloogiliselt kihilt
STABILISEERITUD KATENDIKIHID | 1 | Katendi kõrgusarvud - lubatud erinevus projektsest telje kõrgusest ± 50 mm; asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel ± 20 mm |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; | geodeetiline | mõõdetakse | iga 25 m tagant. | pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti vastuvõtmiseks esitatud kihi kohta, | Insener mõõdistab, vajadusel kaasates geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses vpisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti vastuvõtmiseks esitatud kihi kohta. | Kahtluse korral
| 2 | Katendi laius - ei tohi olla väiksem projektsest. |  | 5: geomeetriline; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Katte piki- ja põiktasasust - suurim lubatud ebatasasus 3-meetrise lati all on tee piki- ja ristsuunas kuni 15 mm.
| 4 | Katte põikkalle - lubatud erinevus projektsest põikkaldest stabiliseeritud kattekihil kahepoolse põikkaldega teedel võib olla kuni ±0,5 % ja ühepoolse põikkaldega teedel kuni ±0,3% |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti vastuvõtmiseks esitatud kihi kohta. | Kahtluse korral
| 5 | Tihendatud kihi paksus - mõõdetuna tihendatud kihi ristlõike kolme punkti keskmine paksus. mõõdetuna tee teljel ja aluse servast 1 meetri kaugusel. Lubatud erinevus Lubatud paanikihi keskmine paksus ei tohi olla projekteeritud paksusest väiksem üle 10% ja üksikmõõtmiste tulemus väiksem üle 30mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; | geodeetiline, puurproovid või proovisurfid | mõõdetakse, puuritakse, surfitakse | Algus 50m vahega. Kui 3 järjestiku mõõtmist projektsed, edasi 1 mõõtmine 100m kohta. | mitte harvem, kui 1 mõõtepunkt iga vastuvõtmiseks esitatud km kohta | Töövõtja teostab Inseneri juuresolekul |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 100m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses mitte harvem, kui 1 mõõtepunkt iga vastuvõtmiseks esitatud km kohta
STABILISEERITUD KATENDIKIHID | 6 | Elastusmoodul - ristlõike kolmes punktis ei tohi olla alla 230 MPa (v.a bituumen stabiliseeritud mitte alla 190 MPa) või katselõigul määratud võrdlustihedus (elastsusmoodul), nõue ≥ 97% võrdlustihedusest (elastsusmoodulist) |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis | Inspector, Loadman | mõõdetakse | Iga 250 meetri järel ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja 50 cm kaugusel kihi servast). Kui kolmes esimeses järjestikuses ristlõikes mõõdetud elastsusmoodul vastab nõuetele, võib mõõtmiste sammu pikendada kuni 500 meetrini. | vähemalt 3 mõõtmist iga km kohta vastuvõtmiseks esitatud kihi kohta | Insener kontrollib koos Töövõtjaga | Võrdlustihedusest lähtudes tuleb mõõtmised teostama 24h jooksul (soovitatavalt samal päeval)
| 7 | NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE | Purustatud või murenenud terade ja täielikult ümardunud terade sisaldus -kehtib ainult kruusast jämetäitematerjalide puhul | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis; | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-5 | vähemalt 1 kord enne paigaldamist ja edaspidi tarnitud 6000 tonni kohta | vähemalt 1 kord objektile tarnitava kooskõlastatud seguretseptis erineva lähtematerjalide kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Külmakindluse tõendamisest (veeimavus või katseline) piisab ühe korrast
| 8 |  | Materjali purunemiskindlus - Los Angeles katsel | 6: EVS-EN 1097-2
| 9 |  | Materjali külmakindlus - destilleeritud vees, kui deklareeritud veeimavus on alla WA24 ≤1, siis külmakindluskatset ei teostata. | 6: EVS-EN 1367-1
| 10 |  | Materjali plaatsustegur | 6: EVS-EN 933-3
| 11 |  | Materjali terastikuline koostis; peenosiste sisaldus | 6: EVS_EN 933-1
| 12 | Terastikuline koostis ja sideaine sisaldus |  |  | EVS 932-1 | EVS EN 12697-1 ja 2 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | 1 proov iga 5000m2 kohta või 1 proov vahetuses | Insener kontrollib koos Töövõtjaga
| 13 | Segusse lisatavad sideainete kogused - ei või erineda "Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhises" kirjeldatust. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis; | töömahtude alusel ja jooksvalt tööde käigus | arvutatakse / mõõdetakse | Töövõtja kontrollib piisavas mahus , | arvutuslikult iga vahetuse lõpus | Töövõtja ja Insener kontrollivad tööde ajal
| 14 | Tsementstabiliseeritud segu tugevusomadused (survetugevus) - peavad vastama "Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhises" tabelile nr. 6 |  |  | EVS-EN 932-1 EVS-EN 13286-50 | EVS-EN 13286-41 |  | 6 katsekeha esimeses vahetuses + 6 katsekeha iga 10000m2 tagant | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul - Insener viib laborisse | Inseneril viia laborisse 3 tunni jooksul, vähemalt 1,5-2 tundi enne labori sulgemist, et labor jõuab katsekehad ise valmis vormida (varasemalt laborit ette teavitada).
| 15 | Bituumenstabiliseerimisel lõhestus-tõmbetugevus - peavad vastama "Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhises" tabelile nr. 4 |  | 6: EVS-EN 13286 - 42 EVS-EN 12697-23
| 16 | Kompleksstabiliseerimisel survetugevus või lõhestus tõmbetugevus - peavad vastama "Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhises" tabelile nr. 5 |  | 6: EVS-EN 13286-41 EVS-EN 13286-42; 8: 12 katsekeha esimeses vahetuses + 12 proovikeha iga 10000m2 tagant
| 17 | Stabiliseeritud segu optimaalne niiskusesisaldus |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis; | EVS-EN 13286-1; EVS-EN 932-1 | EVS-EN 13286-2 | vähemalt üks objekti kohta (soovituslikult korra 10 000 m2 kohta) | määratakse vähemalt üks kord objekti kohta | Töövõtja korraldab | Määratakse modifitseeritud Proctorteimiga
| 18 | Stabiliseeritud segu niiskusesisaldus tööde käigus - -2,0% kuni +0,5% modifitseeritud Proctorteimiga määratud optimaalsest. |  |  | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 1097-5 põhimõtteid järgides | vähemalt korra 5000 m2 kohta | iga 5000 m2 stabiliseeritud pinna kohta | Töövõtja korraldab | Määratakse objektil, kasutades mikrolaineahju vms.
| 19 | Vahtbituumeni sideaine mahukasv - stabiliseerimise esimese viie minuti jooksul peab olema mahukasv vähemalt 20-kordne; |  | 5: usaldusväärse mahumõõduviisi abil (nt. seadme tootja poolt etteantud metoodika järgi); 7: koos Inseneriga enne töödega alustamist (k.a. peale katkestusi); 8: vähemalt üks kord vahetuses ja alati uuesti tööde jätkamisel peale katkestusi; 9: Töövõtja kontrollib Inseneri juuresolekul
KRUNTKIHID | 1 | Krunt - peab katma aluspinna ühtlaselt ja tungima aluse peentesse pragudesse. |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis | visuaalne |  | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | kogu objektil-visuaalne vaatlus | Insener kontrollib
| 2 | Kulunorm - stabiliseeritud alusele, kruntimise soovitatav kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile vähemalt 0,3 kg/m2. Asfaltkatete omavaheliseks kruntimiseks kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile minimaalselt 0,15 kg/m2. Tasandusfreesitud aluse kruntimise soovituslik kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile minimaalselt 0,2 kg/m2. Asfaltkatte laotamisel pinnatud katendikihtidele on kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile vähemalt 0,1 kg/m2. |  | 5: EVS-EN 12272-1; 8: kahtluse korral; 9: Töövõtja kontrollib Inseneri juuresolekul; 11: Soovituslikke kulunorme võib muuta ainult Inseneri kirjalikul nõusolekul
| 3 | Vuugiliimi kulunorm - kontrollitakse visuaalselt kattuvust. Vuukide kruntimisel vältida sideaine sattumist katte pinnale. Liimi paigaldamisel tuleb kinni pidada tootjapoolsetest juhistest. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | visuaalne |  | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | kogu objektil-visuaalne vaatlus | Insener kontrollib
A/B KATENDID ja KUUMTAASTAMINE | 1 | Katendi kõrgusarvud - tee telje kõrguse erinevus projektist ±20 mm mõõdetuna ehitamiseks rajatud mõõdistusvõrgu lähima punkti suhtes. A/b kuumtaastamisel ei teostata. |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis | geodeetiline, geomeetriline | mõõdetakse | iga 25m tagant. | pisteliselt, mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti kohta. Sillal vähemalt kahes ristlõikes | Insener mõõdistab, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant ja/või murdepunktidest kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses pisteliselt, mitte harvem kui iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti kohta. Sillal vähemalt kahes ristlõikes | Kahtluse korral
| 2 | Katte põikkalde erinevus - projektist ühepoolse kattega teedel ±0,3%, kahepoolse kattega teedel ±0,5%. Sildadel lubatud hälved sõidu- ja kõnniteel +/- 0,3%. |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 11: koostada mõõteprotokoll; 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Katte serva erinevus teljest - lubatud erinevus -0 kuni +15cm, kusjuures kahe järjestikuse mõõtmise vahe ei või olla üle 5 cm. A/b kuumtaastamisel ei teostata. |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Paigaldatud kihi paksus, jäävpoorsus, tihendustegur - Kui pealmise kattekihi pindala on suurem kui 5000 m², kontrollitakse katte jäävpoorsust ja tihendustegurit pidevmeetodil maaradariga. A/b kuumtaastamisel paksust ei määrata. |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; Teetööde tehnilised kirjeldused | EVS EN 12697-27, Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis | EVS-EN 12697-5,6 ja 36 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus s.t. enese kontrolliks | 500m tagant, 5 puurauku ja iga 250m tagant 1 proov vuugist; maaradari puhul pidevmeetod. | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib labori | vt. vastuvõtueeskirja joonis 1
| 5 | Laotatud asfaldi paksus ja kogus - tasanduskihil arvutuslik, kontrollida paksust saatelehe alusel pikkuse/laiuse järgi. A/b kuumtaastamisel kontrollida laotatud asfaldi kogust - kontroll kg/m2-le |  | Vastuvõtueeskiri ; Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis | arvutuslik |  | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | Uue kihi laotamisel pisteliselt, kuid mitte vähem kui 1 koorem 1 km paani kohta. Kuumtaastamisel pidev laotatud koguse kontroll | Insener kontrollib
| 6 | Segu temparatuur - laoturi punkris ei tohi kuuma asfaltsegu temperatuur olla üle 10 °C madalam seda liiki segu madalamast lubatud segamistemperatuurist |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded , Asfaldi katendikihtide ehitamise juhis | EVS-EN 12697-13 | EVS-EN 12697-13 | tehases ja segu laotamisel laoturi tagant paigaldatud kihist enne rullimist | iga saabuva veoki kastist enne selle tühjendamist laoturisse |  | märge saatelehele temperatuuri , paigaldamise kellaaja ja piketaaziga.
| 7 | Fraktsioneerumine, katte pind - probleemi ilmnemisel kontrollitakse terastikulist koostist (nii kinnirullimata kattest kui proovipuurimine). A/b kuumtaastamisel ei teostata. |  | 5: visuaalne, EVS-EN 12697-27; 6: EVS EN 12697-1 ja 2; 7: Töövõtja kontrollib visuaalselt pidevalt; 8: visuaalselt, kahtluse korral teha ekstraheerimine
| 8 | Terastikuline koostis ja bituumeni sisaldus - tööde käigus võetav proov (laoturi teovõlli eest või vahetult laotatud kihist). Koosneb kahestkoguproovist (A- B- proov), mis kõik antakse üle omanikujärelevalve esindajale (Üks akrediteeritud laborisse, ülejäänud hoiule). |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis | EVS-EN 12697-27 | EVS EN 12697-1 ja 2 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | 1 proov, mis koosneb kahest koguproovist (A- ja B-proov) iga ühe kilomeetri pikkuse laotatud paani kohta või vähemalt 1 kord päevas igast paigaldatavast segust. | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | M1:Kui ekstraheerimise tulemus ei rahulda Töövõtjat ega Tellijat, siis katsetatakse Tellija käes hoiul olev teine (B) proov . M2: Kui paigaldatava ühe kilomeetri pikkuse paani maht ületab 5000m2 ja Töövõtja avaldab selleks eelnevalt Insenerile ja/või Tellijale soovi, siis võib võtta lisaks ühe koondproovi paani kohta.
| 9 | Filleri sisaldus - tööde käigus võetav proov (laoturi teovõlli eest või vahetult laotatud kihist), Koosneb vähemalt kahest osaproovist, mis mõlemad antakse üle omanikujärelevalvele (üks labori, teine hoiule Tellijale). |  | 8: vastavalt AKEJ-s toodud nõuetele; 11: Kui ekstraheerimise tulemus ei rahulda Töövõtjat ega Tellijat, siis katsetatakse Tellija käes hoiul olev teine (B) proov .
| 10 | Karbonaatsete ühendite (CaCo3 ja MgCO3) sisalduse määramine |  | 6: EVS-EN 196-2 või XRF meetod; 7: Töövõtja kontrollib piisavas mahus
| 10 | NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE | Sideaine penetratsioon ja nake täitematerjaliga - tavalistel naftabituumenitel Pehmenemistäpp, elastne taastatavus 10˚C juures, murdumistäpp - teostatakse lisaks, kui kasutatavaks sideaineks on polümeermodifitseeritud bituumen (PMB) |  | sideaine EVS-EN 58 järgi täitematerjal 932-1 järgi | Penetratsioon EVS-EN 1426; Nake EVS-EN 12697-11; Pehmenemistäpp EVS-EN 1427; Elastne taastuvus EVS-EN 13398; Murdumistäpp EVS-EN 12593 | mitte harvem kui üks kord 200 tonni sideaine kohta | 1 koondproov (A ja B proov) objekti kohta, PMB bituumenist 1 koondproov (A ja B proov) iga 200 tonni kohta. | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul - Insener viib laborisse | Karbonaatsetest settekivimitest valmistatud täitematerjalidega naket ei kontrollita
A/B KATENDID ja KUUMTAASTAMINE | 11 | NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE | Jämetäitematerjali lihtsustatud petrograafiline kirjeldus - määrata asfaltsegust eraldatud fr 2/4mm aloogiline/perograafiline kirjeldus. Katse võib teha terastikulise koostise proovivõtu kogusest. A/b kuumtaastamisel ei teostata. | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis /Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | EVS-EN 12697-27 | EVS-EN 932-3 | kogu objektil | üks objekti kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul - Insener viib laborisse | Katse - ülemise kihi segust ainult tardkivi täitematerjali korral. Katse võib teha terastikulise koostise proovivõtu kogusest
| 12 |  | Materjali terastikuline koostis ja peenososite sisaldus - kõikidel täitematerjalidel |  | EVS-EN 932-1 | EVS-EN 933-1 | vähemalt 1 kord enne paigaldamist ja jooksvalt iga 3000 tonni kasutatava täitematerjali kohta | vähemalt 1 kord objektile tarnitava kooskõlastatud seguretseptis erineva lähtematerjalide kohta |  | proov võetakse asfalttehase laoplatsilt
| 13 |  | Purunemiskindlus (LA) - jämetäitematerjalidel kuid d≥4mm | 6: EVS-EN 1097-2
| 14 |  | Kulumiskindlus (AN) - fr 8/11 ainult kulumiskihi segudes kasutatavatel jämetäitematerjalil | 6: EVS-EN 1097-9
| 15 |  | Materjali külmakindlus - destilleeritud vees, kui jämetäitematerjal on karbonaatsetest settekivimitest | 6: EVS-EN 1367-1
| 16 |  | Materjali külmakindlus - soolvees, kui jämetäitematerjal on tardkivist | 6: EVS-EN 1367-1
| 17 |  | Plaatsustegur (FI) - jämetäitematerjalidel (d≥4mm) | 6: EVS-EN 933-3
| 18 |  | Purustatud ja ümardunud terade sisaldus - Kruusast jämetäitematerjalide puhul | 6: EVS-EN 933-5
| 19 |  | Peenosiste kvaliteet - (MB f ) - vajadusel peen ja fraktsioneerimata täitematerjalidel | Asfaldist katendite ehitamise jhis |  | EVS-EN 933-9 | üks kord enne asfaltsegu retsepti koostamist | kahtluse korral | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul
| 20 |  | Huumuse sisaldus - peen ja fraktsioneerimata täitematerjalidel v.a kivimite purustamise teel saadud täitematerjalil | 6: EVS-EN 1744-1 punkt 15.1
| 21 | Teekatte haardetegur - haardetegur peab olema vähemalt 0,4, kui lubatud suurim kiirus vastaval teelõigul on kuni 80 km/h. Kui lubatud suurim kiirus vastaval teelõigul on suurem kui 80 km/h, peab haardetegur olema vähemalt 0,5 |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | Euroopa tehniline norm CEN/TS 13036-2 | CEN/TS 13036-2 | kogu objektil | Insener visuaalselt, vajadusel täiendavalt bituumenirikastele kohtadele | Töövõtja mõõdistab
| 22 | Katte tasasus IRI ja IRI4 alusel |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis , Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | Maailmapanga valem, Soome PANK 5207 katsestandard | mõõdetakse | kogu objektil | kogu objektil | Töövõtja mõõdistab
| 23 | Katte tasasus 3m latiga - teedel, mille pikkused, vertikaalkõverate raadiused või keeruline vertikaalplaneering ei võimalda IRI mõõtmisi korraldada. Juhul, kui asfalivõrk siis 1m lati all 5mm. |  | Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | EVS 13036-7 | mõõdetakse | kontrollib kogu objektil | ülemineku kohtadel latiga 10 mõõtmist objekti/km kohta. Rooparemixi korral iga 1000m2 tagant | Insener mõõdistab
| 24 | Katte roobas - 1-6 nädala jooksul peale kulumiskihi ekspluatatsiooni andmist tuleb määrata roopa sügavus 100 m pikkustel mõõtelõikudel. Mõõtmine tuleb teostada enne naastrehvide hooaja algust. |  | Ehitus- töövõtuleping | mõõdetakse pidevmeetod (laser, Lidar) |  | kahtluse korral | kahtluse korral kogu objektil | Töövõtja mõõdistab
| 25 | Kulumiskindlus |  | Asfaldi katendikihtide ehitamise juhis , Vastuvõtueeskiri | EVS-EN 12697-27 | EVS-EN 12697-16 | kontrollib piisavas mahus | üks koguproov (A- ja B-proov) iga viie kilomeetri pikkuse laotatud paani kohta või vähemalt 1 proov 30 000m2 paigaldatud asfaltsegu kohta. Iga objektil kooskõlastatud seguretsepti kohta tuleb võtta vähemalt üks koguproov | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul - Insener viib laborisse
| 26 | Deformatsioonikindlus |  | 6: EVS -EN 12697-22
PINDAMINE | 1 | Teekatte tasasus - pinnataval teekattel olevad augud ja ebatasasused, mis on sügavamad kui 30 mm, mõõdetuna 3 meetri pikkuse latiga tee pikisuunas, peavad olema täidetud ja tihendatud võrdväärse teekatte materjaliga |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | mõõdetakse 3m latiga | mõõtmine | enne töödega alustamist tervel objektil | kahtluse korral iga 25m tagant kogu objektil | Töövõtja mõõdistab koos Inseneriga* | Kontroll teostada enne tööde algust
| 2 | Täitematerjal - kontrollitakse vastavus nõuetele (määruse tabel 12 ja 13) |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; antud tabeli erinõue; Pindamisjuhise Tabel 5 selgitus | nõuded tabelis |  | iga 6000 tonni tagant, või mahu mitte täitumisel, iga partii või 1 kord lepingu kohta | pisteliselt kahtluse tekkimisel | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse *
| 3 | NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE | Materjali terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus - kõikidel täitematerjalidel | 5: EVS-EN 932-1; 6: EVS-EN 933-1
| 4 |  | Peenosiste sisaldus - kõikidel täitematerjalidel | 6: EVS-EN 933-1
| 5 |  | Purunemiskindlus (LA) - jämetäitematerjalidel kuid d≥4mm | 6: EVS-EN 1097-2
| 6 |  | Kulumiskindlus (AN) - fr 8/11 ainult kulumiskihi segudes kasutatavatel jämetäitematerjalil | 6: EVS-EN 1097-9
| 7 |  | Materjali külmakindlus - destilleeritud vees, kui jämetäitematerjal on karbonaatsetest settekivimitest | 6: EVS-EN 1367-1
| 8 |  | Materjali külmakindlus - soolvees, kui jämetäitematerjal on tardkivist | 6: EVS-EN 1367-1
| 9 |  | Plaatsustegur (FI) - jämetäitematerjalidel (d≥4mm) | 6: EVS-EN 933-3
| 10 |  | Petrofraafiline kirjeldus - | 6: EVS-EN 932-3
| 11 |  | Nake sideainega - kui bituumen emulsioon siis löögimeetod ja bituumeni puhul rullpudelimeetod | 5: sideaine EVS-EN 58 ; täitematerjal 932-1; 6: rullpudel EVS-EN12697-11 ; löögimeetod EVS-EN 12272-3
| 12 | Sideaine omadused - kontrollida sideaine vastavust EVS 901-2 -le. PMB emulsioonidel kontrollida aurustamisega eraldatud sideaine omadusi (penetratsioon, pehmenemistäpp ja elastne taastuvus) |  | Pindamisjuhis | EVS-EN 58 | EVS-EN 901-2 katsed | 1 kord 200t sideaine kohta | pisteliselt kahtluse tekkimisel | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse * | Katse 10 päeva jooksul, et vältida emulsiooni lagunemist
| 13 | Kihi kontroll - fraktsioneeritud killustiku terade arv 10 × 10 cm pindalal peab pärast lahtiste killustikuterade eemaldamist erinevatel killustikufraktsioonidel olema järgmine: 4/8 > 160 tk; 8/12 > 60 tk; 12/16 > 40 tk. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Pindamisjuhis | loendatakse 10x10cm alal | Tee ehitamise kvaliteedinõuded §.14 lg.5 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | vähemalt üks kord vahetuses , vahetult töödega alustamisel | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul*
| 14 | Kattepinna makrostrektuur liivaringi meetod - tuleb teostada sügisel soovitavalt septembri-oktoobrikuu jooksul koos Tellijaga, kus määratakse pindamise makrotekstuuri sügavus liivaringi meetodil fr. 4-8 /150..190mm; 5-11 /150..170mm.; 8-12 /125..160mm ja fr.12-16/100..140mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Pindamisjuhis | liivaringi meetodil | liivaringi meetodiga - EVS-EN 13036-1 | 1 kord tööde lõppedes | 1 mõõtmist km kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul*
| 15 | Tekstuuri sügavus mõõtmine nihikuga - väljaspool sõidujälge mõõdetuna killustiku teradega tipust kuni sideaine kihini fr.4-8mm /2..4mm; fr.-5-11 /2..6mm; 8-12/3..6mm ja fr.12-16/4..8mm |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; Pindamisjuhis | Makrotekstuur nihikuga | Tee ehitamise kvaliteedinõuded §.14 lg.6 | 1 kord tööde lõppedes | 1 objekti kohta | Insener kontrollib koos Töövõtjaga*
| 16 | Fraktsioneeritud killustiku terade arv - pindala 10*10cm, vastavalt fraktsioonidele fr. 4-8 mm rohkem kui 160tk; fr. 8-12mm rohkem 60tk; fr. 12-16mm rohkem kui 40tk. |  | 6: Tee ehitamise kvaliteedinõuded §.14 lg.5; 7: piisavas mahus; 8: 1 objekti kohta
| 17 | Sideaine ja täitematerjali laotamise ühtlus |  | 4: Tootmisohje; 5: EVS-EN 12271; 7: vastavalt tootmisohjele; 8: kogu objektil
| 18 | Materjali kulunorm |  | 7: kogu objektil; 8: kogu objektil
PEENARDE KINDLUSTAMINE | 1 | Põikkalle - võib erineda projektsest ± 0,5 % võrra |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geomeetriline | mõõdetakse | iga 25 m tagant | iga km kohta vähemalt teel kolmes ristlõikes | Insener mõõdistab koos Töövõtjaga, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover) |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Töövõtjal kohustus iga 25m tagant kanda mudelisse andmed | Insener kontrollib mudelit ja looduses iga km kohta vähemalt teel kolmes ristlõikes | Kahtluse korral
| 2 | Peenra laius - Tugipeenar ei või olla projektis märgitud laiusest kitsam |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 3 | Teepeenra kattepoolse serva kõrgus - ei tohi alla kattest kõrgem ja võib olla kattest madalam kuni 1 cm. |  | 12: Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile.
| 4 | Elastsusmoodul - mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tugipeenra keskelt peab olema vähemalt 130 Mpa. |  | 5: Inspector, Loadman; 7: iga 100m tagant; 8: 3 mõõtmist iga km kohta; 9: Insener kontrollib koos Töövõtjaga
| 5 | Materjali terastikuline koostis, peenososite sisaldus - segu nr 5 nõuetele või segu nr 6 nõuetele. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | EVS-EN 932-1 | kruusal EVS-EN 933-1 ; killustikul EVS-EN 13242 ja 1367-1 | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | vähemalt 1 proov iga jooksva tee 2km kohta | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul-Insener viib labori
| 6 | Purunemiskindlus- LA katse- võrdlus deklareeritavaga |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 5: EVS-EN 932-1; 6: EVS-EN 1097-2; 7: iga 6000 tonni tagant, või mahu mitte täitumisel, iga partii või 1 kord lepingu kohta
| 7 | Terakuju plaatsusteguri järgi - võrdlus deklareeritavaga |  | 6: EVS-EN 933-3
| 8 | Materjali külmakindlus- vähemalt 1 kord enne materjalide paigaldamist |  | 6: EVS-EN 1367-1
ÄÄREKIVI; VOOLUVEERENNID | 1 | Nõuded aluspinnasele - sõiduteepoolse äärekivi aluse elastsusmoodul peab olema ≥140 MPa ja kõnnitee välimise äärekivi aluse elastsusmoodul peab olema ≥120 Mpa |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | Inspector, Loadman | mõõdetakse | kogu objektil | visuaalselt kogu objektil ja mõõtmised kahtluse korral | Insener kontrollib, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover)
| 2 | Ärekivi väljaulatuvus - lubatud üle sõidutee katte tasapinna võrreldes projektiga +/-10mm. |  | 5: geomeetriline/geodeetiline
| 3 | Vooluveerenni serva kõrgus - lubatud erinevus katte tasapinnast võrreldes projektiga +/-10mm.
| 4 | Äärekivi kõrvalekalded - plaanis 5 cm ja profiilis 1 cm. Äärekivi pealmise ja esikülje pinna nihe kivide otstes peab olema väiksem kui 3 mm. |  | 4: Projekt, tabeli erinõuded
| 5 | Voolurenni kalle- peab olema suurem kui 2mm/m ja veeäravool peab olema tagatud; |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 7: kogu objektil
| 6 | Äärekivide vaheliste vuukide vaheline laius - sirgetel ei tohi ületada 5mm ja kõveratel 10mm;
SILLUTISKATTED | 1 | Aluskihi paksus sillutiskatte all - killustik või kruusaluse paksus sillutiskatte all - vähemalt 15 cm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geomeetriline/geodeetiline | mõõdetakse | kogu objektil | visuaalselt kogu objektil ja mõõtmised kahtluse korral | Insener kontrollib, vajadusel kaasata geodeet või GNSS või GPS mõõdistusseade (Rover). | Mudelisse kantakse sillutise ala- ja ülapinnad
| 2 | Sillutiskattega tee põikkalle - suurim lubatud põikkalde erinevus projektist +/-1% |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded
| 3 | Kivide joonduvus |  | 4: Projekt, tabeli erinõuded
| 4 | Kattega tee telje kõrgus - +/-50 mm, asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooni liitumisel +/-20 mm; |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded
| 5 | Piki- ja põkitasasus - (ebatasasus 1m pikkuse lati all )≤5 mm, klombitud munakivisillutisel ≤15 mm.
| 6 | Kividel omavaheline kõrguste erinevus - tehiskivisillutisel mitte üle ≤2 mm, klombitud munakivisillutisel ≤5 mm.
| 7 | Looduskivist sillutise paigaldus betoonist sängituskihile -vuugi täitekõrgus tsementmördiga täidetult peab olema vähemalt 2/3 sillutiskivi kõrgusest.
| 8 | Kivide vaheline vuukide laius - murtud pinnaga sillutiskividel vahelise buugi laius ei tohi ületada 20 mm ja lõigatud pinnaga looduskivide ja tehiskivide vahelise vuugi laius ei tohi ületada 10 mm.
| 9 | Külmakindlus- Kui looduskivist sillutuskivid ja sillutisplaadid puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, peab külmakindluskatse tegema samasuguste jäätumisvastaste soolade keskkonnas ning sillutiskivide ja sillutisplaatide deklareeritud keskmine survetugevuse katsetulemuste vahe ei tohi ületada 20%. |  |  | EVS-EN 1342 ja EVS-EN 1341 | EVS-EN 1342 ja EVS-EN 1341 | 1x objekti kohta | kahtluse korral | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul. Insener viib laborisse.
| 10 | Külmakindlus - Kui betoonist sillutuskivid puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, ei tohi kivide ega plaatide keskmine massikadu külmakindluse katsel ületada 0,2 kg/m² ja üksiktulemus ei või ületada 0,5 kg/m². |  | 5: EVS-EN 1338 ja EVS-EN 1339; 6: EVS-EN 1338 ja EVS-EN 1339; 7: 1x objekti kohta; 8: kahtluse korral
| 11 | Külmakindlus - Välitingimustes kasutamisel peab keraamiliste sillutuskivide külmakindluse klass olema FP100. Kui keraamilistel sillutuskividel on kokkupuude jäätumisvastaste sooladega, peab külmakindluskatse tegema samasuguste jäätumisvastaste soolade keskkonnas. |  | 5: EVS-EN 1344; 6: EVS-EN 1344; 7: 1x objekti kohta; 8: kahtluse korral
5 DRENAAŽ
DREENID | 1 | Dreeni kõrgusarvud - lubatud hälve on +/- 20 mm. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | geodeetiline | mõõdetakse | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | mitte vähem, kui 10 mõõtmist objekti kohta | Insener kontrollib | vajadusel kaasata geodeet
| 2 | Horisontaaltasapinnas telje paiknemine - lubatud hälve on +/- 100 mm.
SAJUVEE KANAL | 1 | Torustiku kõrgusarvud - vastavalt Teetööde tehnilise kirjelduse lisa 4-le |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geodeetiline | mõõdetakse | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | mitte vähem, kui 10 mõõtmist objekti kohta |  | vajadusel kaasata geodeet
| 2 | Pikikalle - vastavalt Teetööde tehnilise kirjelduse lisa 4-le
KAEVUD | 1 | Paigaldushälbed - kaevuelemendid paigaldada vertikaalselt, maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 10mm/1m. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | geomeetriline | mõõdetakse | jooksvalt | igal kaevul üks mõõtmine |  | vajadusel kaasata geodeet
| 2 | Kaevude kaaned ei või olla teepinnast kõrgemal ja võivad olla mõõtepinnast madalamal määruse lisa 2 kattekihtide tasasusele kehtestatud hälvete võrra |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geomeetriline | mõõdetakse | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | igal kaevul üks mõõtmine |  | vajadusel kaasata geodeet
VEEVIIMAR | 1 | Voolurenni pikikalle - peab olema vähemalt 2mm/m ja vee äravool peab olema tagatud. |  | Tee ehitasmise kvaliteedi nõuded | geomeetriline | mõõdetakse | Töövõtja kontrollib piisavas mahus | mitte vähem, kui 10 mõõtmist objekti kohta |  | vajadusel kaasata geodeet
| 2 | Voolurenni servakõrguse erinevus - lubatud ümbritsevast tasapinnast -10mm.
TRUUBID | 1 | Kõrgusarv - sisse- ja väljavoolu kõrgusarvu lubatud hälve on ± 50mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geodeetiline | mõõdetakse | kontrollib igal truubil | igal truubil juhul, kui Insener ei viibi Töövõtja mõõtmiste juures | Töövõtja kooraldab Inseneri juuresolekul | vajdusel kaasata geodeet
| 2 | Pikikalle - lubatud hälve on ±0,15%.
| 3 | Pikitelje hälve - truubi sirgjoonest ≤50mm.
| 4 | Pikitelje nihe - truubi telje asukoha lubatud hälve horisontaaltasapinnas on ≤10cm.
| 5 | Truubi pikkus - lubatud hälve on -50/+100mm
| 6 | Monteeritavate elementide nihe - omavahel külgsuunaline nihe ≤20mm.
| 9 | Truubi aluse tihendatus - mõõdetakse kas tihendustegurit Kt ≥ 0,94 või elastsusmoodulit ≥ 95MPa või tihendusnäitajat T=ΣE/3 /E(2) ≤1,6, kus (ΣE/3), kus tihendusnäitajal määratakse Inspectori mõõtmistsükli 3 viimase mõõtmistulemuse (6-s, 7-s ja 8-s) keskmise ja teise mõõdetud elastsusmooduli E(2) suhet. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | Inspector, Loadman, penetromeeter | kontrollib igal truubil | igal truubil juhul, kui Insener ei viibi Töövõtja mõõtmiste juures | Töövõtja kontrollib koos Inseneriga
| 10 | Metalltruubi korrosioonikaitse paksuse kontroll - mõõdistatakse enne paigaldamist värvitud truubilt. Enne värvikihi paigaldamist tsingi- ja värvikihi paksuste kontroll esitatud dokumentidele. |  | 4: Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis/ Teetööde tehnilised kirjeldused; 5: mõõdetakse; 6: ISO 19840; 8: iga värvitud 100m2 kohta, 10m2 mõõtmisala kus teostatakse 20 mõõtepunktis mõõtmine
6 KONSTRUKTSIOONID
ÜLDANDMED | 1 | Telje plaaniline asukoht - telg, mis parallelne tee teljega ≤ 50mm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, Teetööde tehnilised kirjeldused | geodeetiline | mõõdetakse | igal konstruktsiooni elemendil | igal rajatise teljel või vähemalt konstruktsiooni kolmes ristlõikes (servapruss; tiivad) | Töövõtja kooraldab Inseneri juuresolekul | vajadusel kaasata geodeet | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | igal konstruktsiooni elemendil | kontrollib mudelit ja igal rajatise teljel või vähemalt konstruktsiooni kolmes ristlõikes (servapruss; tiivad) | Kahtluse korral
| 2 | Katendi telje kõrgusarv - silla sõidutee telje hälve projektsest ± 20mm.
| 3 | Laiusgabariit- kogulaius erinevus projektsest -0 ... +15cm.
| 4 | Põikkalded - konstruktsioonil ja nende elementidel lubatud põik- ja pikikalded projektsest +/- 0,3%.
BETOONITÖÖD | 1 | Värske betooni töödeldavus - koonuse vajumit mõõdetakse objektil vahetult enne betooni paigaldamist |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded ; Teetööde tehnilised kirjeldused | EVS-EN 12350-1 | EVS-EN 12350-2 | igal betooni koormal (mikseril) enne paigaldamist | igal koormal enne paigaldamist | Töövõtja korraldab Insener juuresolekul | töödeldavusel kontrollida värske betooni vastavust projektile või Töövõtja tööplaanisle vastavalt konstruktsiooni iseloomule. Mõõtetulemused kanda saatelehele | Betoonitööde info lisamine mudelisse
| 2 | Värske betooni õhusisaldus - mõõdetakse objektil vahetult enne betooni paigaldamist; kui projektis nõuded puuduvad, siis õhusisaldus 3,5-7%; |  | 6: EVS-EN 12350-7
| 3 | Betooni survetugevus - lubatud erinevus kivistunud betoonil projektsest kuni 10% |  | Ehitustööde vastuvõtueeskiri ; Tee ehitamise määrus | EVS-EN 12390-2 | EVS-EN 12390-3 | Töövõtja võtab Inseneri juuresolekul | igal konstruktsioonil | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul- Insener viib laborisse | Laborisse viidavate katsekehade maht ja võtmise koha kooskõlastab Insener Tellijaga. Saatelehel märge, laborisse viidava katsekeha korral
| 4 | Betooni külmakindlus - lubatud erinevus kivistunud betoonil projektsest kuni 10% |  | 6: EVS 814; 8: igal konstruktsioonil , millel külmakindlus nõue.
| 5 | Betooni veesissetungimuse sügavus |  | 4: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 6: EVS-12390-8; 7: kui projektis veepidavus nõue; 8: juhul, kui veepidavus nõue, siis projektsest elemendist
| 6 | R/b konstruktsioonide mõõtmed - ristlõige mõõtmed põiklõikel (EVS 13670) : laiusel kuni 150mm -hälve +/- 10mm; laiusel 150-400mm hälve +/-15mm; ja laiusel ≥400mm +/-30mm. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | geodeetiline | mõõdetakse | kogu konstruktsioonil | igal konstruktsioonil kahes ristlõikes | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul |  | Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | kogu konstruktsioonil | kontrollib mudelit ja igal rajatise teljel või vähemalt konstruktsiooni kolmes ristlõikes | Kahtluse korral
TERAS KONSTR. | 1 | Metall pinnakaitse materjali paksuse kontroll - mõõdistatakse valmis teraskonstruktsioonilt. Enne värvikihi paigaldamist tsingi paksuse kontroll esitatud dokumentidele (kui tsingitud). Kivistunud kuival värvikihil peab olema projektne värvikihi paksus tagatud 95%-lise mõõtearvu tõenäosusega. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | magneetiline värvimõõtur | kogu tööl | iga värvitud 100m2 kohta 10m2 mõõtmiskoht 20 mõõtepunktiga | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul |  | Teras sildade või kandvate elementide (talade) korral. Vastavalt Töövõtja koostatud mudelile. | Teras sildade või kandvate elementide (talade) korral kogu konstruktsioonil | Teras sildade või kandvate elementide (talade) korral kontrollib mudelit ja igal rajatise teljel või vähemalt konstruktsiooni kolmes ristlõikes | Kahtluse korral
HÜDROISOLATSIOONI ALUSPIND | 1 | Aluspinna kontroll - mõõdetakse kas tekstuuri (liivaringi meetodil) või aluspinna naket vastavalt TTTK 6.8 nõudele |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | EVS-EN 13036-1 | kogu tööl | kuni 300m2 pinnalt- 3 katset + iga lisanduva 100m2 pinna kohta 1 lisakatse juurde | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul
| 2 | Aluspinna tasasus - mõõdetuna 2m lati all pilu 5mm; astmete ja kõrgendusteta |  | 4: Teetööde tehnilised kirjeldused, tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 6: mõõdetakse; 8: vähemalt kahes ristlõike kolmes punktis piki - ja põiksuunas; 9: Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul
HÜDROISOLATSIOON | 1 | Nakketugevus süsteem 2 - tulemused vastavalt TTTK 6.8 nakkettesti tabelile (+5°C -0,88N/mm2; +10°C -0,78N/mm2; +15°C -0,66N/mm2 ; +20°C -0,52N/mm2 ; +20°C -0,52N/mm2) vahepealsed interpoleertiakse |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | EN 13596 | kontrollib piisavas mahus | kuni 300m2 pinnalt- vähemalt 3 katset + iga lisanduva 100m2 pinna kohta vähemalt 1 lisakatse juurde | Töövõtja tellib/või korraldab Inseneri juuresolekul
| 2 | Nakketugevus süsteem 3 - keskmine tulemus vähemalt 3,5N/mm2 ja vähim mitte alla 2.5 N/mm2
VUUGID | 1 | Avatud- ja moodul (s.h. kummimatt) vuugi kõrgus kattepinnast - nõutav kattepinnast alla 3-10mm. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | geomeetriline | kogu tööl | igal vuugil; igal sõiduraja rattajäljel | Töövõtja korraldab Inseneri juuresolekul | Vuugi kõrguse protokoll lisada vuugi mudeli juurde
7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
LIIKLUSMÄRGID | 1 | Posti kõrvalekalded - lubatud tee pikisuunas projektsest märgi paiknemisest ± 5,0m. Liiklusmärgi paiknemise lubatud kõrvalekalle asukohast põiksuunas on ± 0,1 m ning liiklusmärgi kõrgus vertikaalasendist ± 5 cm. Postid ei tohi ulatuda üle liiklusmärgi ülemise serva. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | geomeetriuline | Iga märgi puhul | pisteliselt | Töövõtja kontrollib koos Inseneriga
| 2 | Liiklusmärkide kaugus elektriõhuliinist - vähemalt 2,0 m. |  | 7: Iga õhuliinil läheduses märgiga; 8: Iga õhuliinil läheduses märgiga
| 3 | Liiklusmärkide valgustpeegeldavus - Põhi- ja tugimaanteedel vähemalt vastavalt klassile RA2, kõrvalmaanteedel liiklusmärgid sagedusel AKÖL < 1000 RA1 ning AKÖL > 1000 RA2. Sõidutee kohale paigaldatud märkide vagustpeegeldavus peab vastama vähemalt klassile RA3. Alati kasutada vähemalt RA2 klassi kilet hoiatusmärkidel 111, 112, 121, 122, 123 kuni 128, 131, 132, 137, 138, 171 kuni 176, eesõigusmärgil 212 ja osutusmärkidel 543, 544. |  | Riigiteede liikluskorraldus juhis | mõõdetakse | reflektomeeter | kogu objektil | Kahtluse korral | Insener kontrollib koos Töövõtjaga
TEEMÄRGISED | 1 | Märgistuskihi paksus - vähemalt 0,25mm värvi korral, 1,5 - 2 mm pritsplasti korral ja 3 kuni 4mm valuplasti korral |  | EVS 614 | mõõdetakse |  | kogu objektil | vähemalt üks proov iga märgistusliigi kohta objektil | Töövõtja mõõdistab koos Inseneriga
| 2 | Märgistuse lubatud kõrvalekalded - märgiste 911-914 ja 921-941 laius ±5mm, mäargiste 911-914 ja 921-941 kriipsude ja kriipsude vahe pikkus ± 10mm, märgiste 911-914 ja 921-941 asukoht tee teljega ristisuunas ±50 muude märgiste mõõtmed tee piki ja tee teljega ristisuunas ±10mm |  | EVS 614 | mõõdetakse | geomeetriline | pisteline, kahtluse korral | kahtluse korra´l | Insener kontrollib
| 3 | Märgistuse valguspeegelduvus - uuel valu ja pritsplastikust märgisel ≥150, uuel värvist märgisel ja ekspluatatsioonis oleval valu- ja pritsplastikust märgisel ≥100. Struktuursel teekattemärgistusel märjal kattel 35. Ühik: mcd*lx-1*m-2 |  | Riigiteede liikluskorraldus juhis |  | retroreflektomeeter | pikemalt kui 3 km (telg- ja äärejooned jms) mõõdetakse iga 3 km tagant. |  | Töövõtja kontrollib, koos Insneriga | Mõõtekohaks igal teekattemärgisel vähemalt 5 mõõtmist.
TÄHISPOSTID | 1 | Kõrgus -helkuri lubatud hälve katte serva kõrgusest ± 5 cm |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geomeetriline | mõõdetakse | iga tähispost | pisteliselt | Insener kontrollib
| 2 | Kõrvalekalle vertikaaltasapinnast - lubatud 50m pikkusel sirgel teelõigul on ± 2 cm.
| 3 | Posti asend - risti teega võib paigaldusjoonest erineda ± 0,1 meetrit |  | Riigiteede liikluskorraldus juhis | geomeetriline | mõõdetakse | iga tähispost | pisteliselt | Insener kontrollib
TEEPIIRE | 1 | Kõrgus - lubatud hälve katte servast kõrgusest -/+5cm. |  | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded | geomeetriline | mõõdetakse | kogu objektil | vähemalt 10 mõõtmist iga piirdelõigu km kohta | Insener kontrollib
| 2 | Kõrvale kalle vertikaalpinnast - lubatud hälve 50m pikkusel sirgel teelõigul -/+2cm.
| 3 | Nõuetele vastav andmesilt - piirde alguse ja lõpu tagaküljele paigaldatud ilmastikukindel kleebis järgmiste piirde andmetega: a) Tootja ja toote nimi; b) Piirde tüüp ja klass (nt N2W4); c) Paigaldaja; d) Paigaldamise aeg (vähemalt kuu täpsusega). |  | Riigiteede liikluskorraldus juhis | Visuaalne | Vaadeldakse | kogu objektil | igal objektil | Insener kontrollib
PÕRISTID | 1 | Põristite kõrvalekalded - sügavus +4mm, laius(teega risti) -10mm/+20mm, pikkus(piki telge) -20mm/+30mm, samm ±50mm, asukoht tee telje suhtes ±50mm, |  | Riigiteede liikluskorraldus juhis | geomeetriline | mõõdetakse | pisteliselt | vähemalt ühe lõigu mõõtmine iga põristi km kohta | Insener mõõdistab
9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
KASVUALUSE RAJAMINE | 1 | Kasvualuse viljakuse ja lõimise analüüs - nõuded Riigiteede haljastusjuhises. Metsastamisel ja III klassi muru rajamisel kohalikku kasvupinnast analüüsima ei pea. Mulla kvaliteeti tuleb kontrollida enne mulla laotamist |  | 4: Riigiteede haljastustööde juhis; 7: vähemalt 1 proov 5000 m3-st või 1 proov 500 m2 kohta, kuid mitte vähem kui 2 proovi objekti kohta.; 8: kahtluse korral; 9: Insener kontrollib
| 2 | Kasvualuse kalded - maapinna kõrgused sh kalded peavad vastama projektile. Pinna lubatud erinevus 3m lauaga mõõtes I klassi murul +/- 30mm, II klassi murul +/- 40mm, III klassi murul +/- 50mm, IV klassi murul +/-60mm. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | Teetööde tehnilised kirjeldused | mõõdetakse | Visuaalne, vajadusel mõõtes latiga iga 25m järel. | kahtluse korral | Insener kontrollib
| 3 | Muru rajamine - kastvusprotsent esimese kasvuperioodi lõpuks peab olema järgmine: I klassi murul 70%, II klassi murul 60%, III klassi murul 50%. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | visuaalselt | visuaalselt | kogu objektil | visuaalselt kogu objektil | Insener kontrollib
OOTEPLATVORMIDE EHITAMINE | 1 | Asetus ja suurus |  | Projekt | visuaalselt | visuaalselt | kogu objektil | visuaalselt kogu objektil | Insener kontrollib
| 2 | Platvormi katte kõrgus
PIIRDEAIAD | 1 | Võrkaed ei tohi mulde nõlva ülemisele servale olla lähemal kui 5,0 m. Aia ülemine serv peab olema ümbritsevast maapinnast 2,0 m kõrgusel. Postide kinnitussügavus maapinnas peab olema vähemalt 0,8 m. Puitaia postide betoonist alusrajatise pinnasesse paigaldatava osa sügavus peab olema vähemalt 1/3 aia kõrgusest ja ulatuma maa külmumispiirist (0,7-1,2m) sügavamale. |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | visauaalselt | visuaalselt | kogu objektil | visuaalselt kogu objektil | Töövõtja kontrollib koos Inseneriga
LOOMAPÄÄSUD | 1 | Ulukitara, tagasihüppekoht väikeloomatruupid ja -tunnelid, kahepaiksete ja roomajate tunnelid ning suunavad piirded |  | Teetööde tehnilised kirjeldused, Projekt | visauaalselt | visuaalselt | kogu objektil | visuaalselt kogu objektil | Töövõtja kontrollib koos Inseneriga
Liiklusmüratõkked | 1 | Asetus - suurim lubatud külgsuunaline kõrvalekalle kuni +100mm; postivahed võivad projektist erineda maksimaalselt +20mm |  | Teetööde tehnilised kirjeldused | geomeetriline / geodeetiline | mõõdetakse | kogu objektil | kahtluse korral | Insener kontrollib