## Lisa 21 2.2. 2026 tegevuskava
Lisa 21
Projekt "Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine"
Alategevus 2.2. 2026 aasta detailne tegevuskava
Jrk nr | Tegevus | 2026 | [11 empty] | Kirjeldus | Vastutaja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | ENNETUSKOOLITUSTE ARENDAMINE | bar: 2026 1
1.1. | Koolitajate koolitused. | [12 empty] | Koolituse läbiviijate koolituste jooksul koolitatakse kuni 2 uut koolitajat. Uued koolitajad peavad läbima esmalt EUPC baaskoolituse ning seejärel koolitajate koolituse. Lisaks arendatakse koolitajatel koolitamiseks vajalikke oskusi pakkuja poolt pakutavate täiendkoolituste raames. | TAI
1.2. | Koolitajate täiendkoolitused ja supervisioonid. Koolituste ja koolitajate metodoloogiline arendamine. | [12 empty] | Toimub 2 täienduskoolitust, mis on mõeldud koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ja ühise teadmisruumi loomiseks. Teemad on muuhulgas järgmised: kaasavad õpimeetodid ja nende arendamine, täiskasvanute õpetamine, õppimine ja õpiprotsessid ning tulemusliku ennetuse uuemad seisukohad. Aasta jooksul toimub vähemalt 2 koolitajate võrgustiku kohtumist ning lisaks on regulaarsed supervisioonid, et tagada koolitajate vahel teadmiste ülekanne ning koos koolituste elluviimist analüüsida. Supervisioonid toimuvad iga koolituse eelselt ja järgselt. Kui ajaliselt satub samale ajale mitu koolitust, siis toimub supervisioon ühiselt. Igale koolitusele eelnevad veel lisaks selle koolituse koolitajate refleksioonid. | TAI
1.3. | Koolituse sisuline arendamine koostöös Euroopa partneritega. Koolitajate juhendmaterjali ja ennetuse käsiraamatu uuendamine koostöös Euroopa partneritega. | [12 empty] | Ennetuse õppekava baasmaterjali täiendamine aktuaalsete teemadega nt nagu vaimse tervise probleemide ennetus, kuriteo ennetus jms. | TAI
2. | ENNETUSKOOLITUSTE ELLUVIIMINE | bar: 2026 1
2.1. | Sihtrühma valmisoleku tõstmine koolitustel osalemiseks jms kommunikatsiooni tegevused | [12 empty] | Partneri eestvedamisel koostöös KOV-iga toimub osalejate leidmine, nende ja nende juhtide valmisoleku tõstmine ning muud toetavad kommunikatsiooni tegevused, mis on vajalikud toomaks ennetust enam otsustajate vaatevälja ning mõjutamaks ennetusse panustamist. Kohtumiste ja kokkulepete eesmärk on kindlustada, et koolitusel osalevad motiveeritud osalejad, kes on valmis panustama täispäevadel koolituseks. | /TAI/SIM/KOV
2.2. | Koolituste elluviimine. Kokku toimub 2026. aastal 4 2-päevast ning 3 5-päevast koolitust. | [12 empty] | 2026 aastal toimub 4 2-päevast ja 3 5-päevast koolitust, lähtuvalt KOV-ide vajadusest ning sihtrühma valmisolekust ennetuse teemal kaasa mõtlemiseks. Koolitusruumid korraldavad ja tasuvad KOVid. Tingimused koolitusruumide sobivuseks täiskasvanute õppeks seab TAI. | TAI
2.3. | Koolitusmaterjalide väljatöötamine, hankimine ja komplekteerimine | [12 empty] | Ennetuse õppekava käsiraamatu uuendamise korraldamine jm koolitusmaterjalide disain ja komplekteerimine. | TAI
3. | ENNETUSKOOLITUSTE HINDAMISSÜSTEEMI ARENDAMINE | bar: 2026 1
3.1. | Hindamisvahendite kohandamine nii otsustajate kui praktikute õppekavale. Väljund: kaks väljatöötatud ning kasutusel hindamisvahendit. | [12 empty] | Sobivate hindamisvahendite leidmine ja kohandamine. | TAI
3.2. | Koolituste mõju ja rakendustruuduse hindamisplaani väljatöötamine. Väljund: hindamisplaani olemasolu ning jälgimine. Iga-aastane või 2-aasta peale hindamistegevuste raport. | [12 empty] | Koolituste mõju hindamiseks töötatakse välja hindamisplaan, mis sisaldab nii tegevusi, vahendeid kui ka indikaatoreid. | TAI
3.3. | Koolitajate kvaliteedisüsteemi väljaarendamine ja pidev jälgimine. | [12 empty] | Projekti jooksul toimub vähemalt 16 koolitust ning nende ühtse kvaliteedi tagamiseks on vaja süsteemset lähenemist koolituste elluviimiseks. | TAI
3.4. | Koolituste rakendustruuduse hindamine. Väljund 2027: rakendustruudus hinnatud 8-l 5-päevasel ja 8-l 2päevasel koolitusel. | [12 empty] | Rakendustruuduse hindamisel jälgitakse koolituse elluviimist vastavalt ettenähtud materjalidele ja juhistele, et tagada koolituse kvaliteet. | TAI
3.5. | Koolituste rakendamise ja mõju hindamine. Väljundiks raportid (2027): koolituse vastuvõetavuse hindamine (1), koolituse mõju hindamine (1). | [12 empty] | Mõju hindamisel hinnatakse nii koolitusel osalenute teadmiste ja pädevuste tõusu kui ka nende rakendumist osalejate tavapärases praktikas. | TAI
4. | PROJEKTIJUHTIMINE | bar: 2026 1
4.1. | Projekti juhtimine | [12 empty] | Projekti juhtimine sisaldab endas projekti käivitamise ja sujuva kulgemise eest vastutamist, suhtlemist nii elluviijaga,KOV-i ja kaasatud osapoolte sihtrühmaga, alategevuse 2.2 aruandlust. | TAI
4.2. | Koolituste planeerimine. | [12 empty] | Koolituste täpne toimumisaeg, pikkus ning sihtrühm pannakse paika partneri eestvedamisel ning koolituste korraldus toimub partneri eestvedamisel koostöös KOViga. Kokku toimub 2026. aastal kuni 4 2-päevast ning 3 5-päevast koolitust. | TAI/KOV
4.3. | Koolitustel osalejate leidmine | [12 empty] | Koolitusel osalejate leidmine ja gruppide kokku panek toimub partneri eestvedamisel koostöös sihtrühmaga arvestades sihtrühma valmisolekut. Kokku toimub 2026. aastal kuni 4 2-päevast ning 3 5-päevast koolitust. | TAI/KOV

## Lisa 22 2.2. 2026 eelarve
Lisa 22
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
Alategevuse 2.2. detailne 2026. aasta eelarve
Jrk.nr. | Kululiik | Kirjeldus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus (EUR) | Aasta kokku | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | Maksumus KOKKU (EUR)
1. | Ennetuskoolituste arendamise muu kulu |  |  |  |  | 17802.45 | 0 | 0 | 4450.6125 | 0 | 0 | 4450.6125 | 0 | 0 | 4450.6125 | 0 | 0 | 4450.6125 | 17802.45
1.1. | Koolitajate koolituste koolitajate (u 15 in) tasud ning korralduslikud kulud | Toimub kuni 4 täienduskoolitust, mis on mõeldud koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ja ühise teadmisruumi loomiseks. Lisaks saavad koolitajad supervisioone. Koolitatakse kuni 3 uut koolitajat. kes saavad Eestis esmase väljaõppe. | kulu koolitaja kohta pädevuse tõstmiseks | 15 | 627 | 17802.45 |  |  | 4450.6125 |  |  | 4450.6125 |  |  | 4450.6125 |  |  | 4450.6125 | 17802.45
2. | Ennetuskoolituste elluviimise muud kulud |  |  |  |  | 99076.6286 | 0 | 3333.3333 | 20205.9314 | 3333.3333 | 14229.4171 | 5002.2333 | 0 | 0 | 25651.74 | 20205.9314 | 7114.7086 | 0 | 99076.6286
2.1. | Koolitajate tasud | Otsustajatele ja ennetuse praktikutele suunatud 2 ja 5 päevased koolitused sõltuvalt grupi vajadustest. Koolitusi viivad läbi 2 koolitajat iga päev. Ühiku maksumus on kahe koolitaja tasu ühe päeva kohta. (koolituspäevade arv*koolitajatasu) | 1 koolitaja tasu koolituspäeva kohta* | 46 | 1341.1771 | 61694.1486 |  |  | 13411.7714 |  | 10729.4171 |  |  |  | 18776.48 | 13411.7714 | 5364.7086 |  | 61694.1486
2.2. | Koolituste korralduslikud kulud | Korralduslikud kulud (orienteeruvalt 1750 euri ühe 2-päevase koolituse kohta 25 osalejale. mis sisaldab toitlustust. Ruumide rent jääb KOVide kanda). Kokku toimub kuni neli 2 päevast koolitust. | 1 osaleja toitlustuse päevakulu | 25 | 35 | 7000 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 1750 |  | 1750 |  | 7000
2.3. |  | Korralduslikud kulud (orienteeruvalt 4245.5 euri ühe 5-päevase koolituse kohta 25 osalejale. mis sisaldab toitlustust. Ruumide rent jääb KOVide kanda). Kokku toimub kuni kolm 5-päevast koolitust. | 1 osaleja toitlustuse päevakulu | 25 | 41.0021 | 15375.78 |  |  | 5125.26 | [5 empty] | 5125.26 | 5125.26 |  |  | 15375.78
2.4. | Materjalid | Iga koolitusel osaleja saab ennetuse käsiraamatu. Koolitusel kasutatavad materjalid. sh bürootarbed. Koolitajate juhendmaterjali loomine. | tk |  |  | 10000 |  | 3333.3333 |  | 3333.3333 |  | 3333.3333 | [6 empty] | 10000
2.5. | Uuringud ja analüüsid | Sobivate hindamisvahendite kohandamise. rakendamise ja mõju hindamisega seotud kulud. nt fookusgruppide intervjuud jms. | tellitav töö |  |  | 5006.7 |  |  | 1668.9 |  |  | 1668.9 |  |  |  | 1668.9 |  |  | 5006.7
3. | 4. Otsesed personalikulud |  |  |  |  | 57720 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 57720
3.1. | Projektijuht- koolitusspetsialist | Projekti sujuv juhtimine. koostöö partneritega. aruandlus. koolituste tehniline korraldus. lepingud | 0.75 | 40 | 2600 | 31200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 31200
3.2. | Haridustehnoloog | Koolituste ja koolitajate metodoloogiline arendamine ning koolituse sisuline arendamine koostöös Euroopa partneritega. Koolitajate juhendmaterjali ja ennetuse käsiraamatu uuendamine koostöös Euroopa partneritega. Tegevused toimuvad jooksvalt kogu projekti vältel. | 0.25 | 36 | 1040 | 12480 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 12480
3.3. | Vanemspetsialist | Koolituste mõju ja rakendamise hindamisplaani välja töötamine ning selle elluviimine. sh tulemuste analüüs. | 0.25 | 36 | 1170 | 14040 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 14040
4. | Kaudsed kulud |  |  |  |  | 8658
4.1. | 15% otsesest personalikulust |  |  |  |  | 8658
5. | KOKKU |  |  |  |  | 183257.0786

## Lisa 23 2.3. 2026 tegevuskava
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
| Alategevuse 2.3 detailne aasta tegevuskava | [13 empty] | Lisa 23
Jrk nr | Tegevuse nimetus | 2026 | [11 empty] | Kirjeldus | Vastutaja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamine, arendamine ja rakendamine KOV-des
1.1. | Õppevisiidid välisriikidesse (vastavalt vajadusele) | [12 empty] | STAD projekti meeskonna liikmete ja juhtrühma liikmete visiidid välisriikidesse kogemuste vahetamise eesmärgil vastavalt vajadusele. Vajadusel välisekspertide toomine Eestisse järelevalve kogemuse vahendamiseks Eesti kolleegidega. | TAI
1.2. | STAD koostöömudeli koostamine/kohandamine partneritele (KOV, politsei, erasektor) | [12 empty] | Osapoolte rollide määratlemine ja koostöömudeli kirjeldamine, sekkumiseks vajaliku struktuuri loomine KOV-s. Töökohtumiste organiseerimine programmiga liitunud KOV-des ja koostöömudeli osapoolte kaardistamiseks, tegevuste määratlemiseks. Juhendi ("Teadlikult turvalisem" sekkumise elluviimine KOV-s) koostamisega jätkatakse peale õigusanalüüsi valmimist. | TAI | bar: 2026 6 to 2026 8
1.3. | Õigusanalüüsi tellimine alkoholi müügi järelevalve tegevuste välja selgitamiseks kehtivas õigusruumis. | [12 empty] | Õigusanalüüsi tulemuste arutelu programmi juhtrühmas. Soovituste ja ettepanekute tegemine seotud asutustes akoholi müügi järelevalve tegevuste paremaks korraldamiseks kehtivas õigusruumis. Õigusanalüüsi tulemuste sisseviimine programmi Teadlikult turvalisem juhendisse ja järelevalve koolitusmaterjalidesse. | TAI/SiM | bar: 2026 1 to 2026 5
1.4. | STAD koostöömudeli rakendamine. KOV koordinaatori toetamine sekkumise elluviimisel | [12 empty] | STAD koostöömudeli tutvustamine uutes KOV-s. Regulaarsed töökohtumised ja seminarid osalevates KOV-s (Tallinnas ja Kuressaares, Viljandis ja Narvas). "Teadlikult turvalisem" programmis osalevate KOV-de töörühmade kohtumised kogemuste vahetamiseks sh politsei, erasektor jt osapooled vastavalt vajadusele. Kokkulepete sõlmimine partnerite vahel ja tegevuste elluviimise planeerimine ja nõustamine. | TAI
2. | Vastutustundliku teeninduse ja turvalisuse tagamise koolituste kohandamine/arendamine ning läbiviimine ööelus osalevatele partneritele
2.1. | Koolituse väljatöötamine
2.1. | Koolituse testimine
2.1. | Koolitajate koolitamine
2.1. | Teenindajatele suunatud e-koolituse ja 4h veebiseminari täiendamine vastavalt vajadusele: | [12 empty] | Vastutustundliku alkoholimüügi ja teeninduse koolitusmaterjalide täiendamine vastavalt vajadusele (koolitusformaadi uuendamine, täiendavate õppevideote või interaktiivse sisu tootmine või parandamine) | TAI
2.1.1. | Teenindajatele suunatud e-koolituse "Vastutustundlik alkoholimüügi ja teeninduse" ja 4h veebiseminari läbiviimine | [12 empty] | E-koolituste korraldamine Tallinna, Kuressaare, Viljandi ja Narva (ja neli täiendavat uut KOV-i ) alkoholi müügiga tegelevatele teenindajatele, viiakse läbi vähemalt 8 koolitust. | TAI
2.2. | Koolitus järelevalve (politsei, KOV) teostajatele: | [12 empty] | Koostatakse siulised koolitusmaterjalid arvestades õigusanalüüsi tulemusi. Luuakse e-õppeplatvormil interaktiivne õppevara (sh õppevideod, visuaalsed materjalid, testid jm). Viiakse läbi koolituse testimine ja analüüsitud tulemuste põhjal tehakse vajaminevad muudatused koolituse sisus ja korralduses. Viiakse läbi testostlejate koolitamine. | TAI
2.2.1. | koolituse väljatöötamine | bar: 2026 1 to 2026 3
2.2.2. | koolitajate koolitamine | bar: 2026 3 to 2026 4
2.2.3. | koolituse testimine | bar: 2026 5 to 2026 12
2.2.4. | Järelevalve koolituse läbiviimine (e-koolitus + ühepäevane kontaktõpe) | [12 empty] | Toimub vähemalt 1 koolitus kus osalevad kõikide KOV-de järelevalvega seotud spetsialistid. | bar: 2026 9 to 2026 12
2.3. | Vajalike töövahendite ja materjalide väljatöötamine, kujundamine ja tootmine | [12 empty] | Vajadusel tõlgitakse, keeletoimetatakse ja kujundatakse koolituseks vajaminevaid materjale. Toodetakse ja avaldatakse jaotusmaterjalid (posterid, kleepsud, märgid) meelelahutusasutustes ja teistes alkoholi müügiga tegelevates asutustes jagamiseks. Toodetakse ja trükitakse "Teadlikult turvalisem" programmi eesmärke ja tegevusi tutvustavad teavikud erinevatele sihtrühmadele.
3. | Kommunikatsioonitegevused, materjalide tootmine
3.1. | Sihtgruppide teavitamine meedias (artiklid, intervjuud) | [12 empty] | Sõnumite väljatöötamine ööelus osalevatele inimestele. Strateegiline kommunikatsioon sihtrühma kõnetavates veebikanalites. Artiklite avaldamine maakonna lehtedes ja üleriigilistes päevalehtedes ning sotsiaalmeedias. Veebis avalikustatakse KOV juhendmaterjal ja koolitustega seotud info. Laetakse üles teavikud ja jaotusmaterjalid | TAI/KOV
3.2. | Veebilehtede terviseinfo.ee, alkoinfo.ee ja narkoinfo.ee täiendamine ööelu teemadega ja STAD infoga.
4. | Sekkumise hindamine ja uuringud
4.1. | Sekkumise hindamissüsteemi arendamine ja rakendamine, alkoholi testostlemiste läbiviimine | [12 empty] | Sekkumise baastaseme näitajate hindamine uutes KOV-des ja korduvuuringute läbiviimine. Testostlemise uuringute läbiviimine ja üldistatud andmete avaldamine | TAI/KOV
4.2. | Koolituste tagasiside hindamine | [12 empty] | Koolituse tagasiside kogumine ja regulaarne analüüsimine
4.3. | Küsitlusuuringu läbiviimine ööelus ja festivalidel osalevate inimeste hulgas (sh meelelahtusasutuste töötajate hulgas) alkoholi ja teiste uimastite levimuse, tarvitamisega seotud käitumise välja selgitamiseks. | [12 empty] | Ööelus osalevate inimeste veebis läbiviidud küsitlusuuringu tulemuste avalikustamine ja tutvustamine. Tulemuste kasutamine programmi "Teadlikult turvalisem" arendamiseks. | TAI
5. | Projektijuhtimine
5.1. | Tööde planeerimine, partnerite kaasamine, lepingute sõlmimine ja haldamine, aruandlus | [12 empty] | Projekti tegevuste ja arendustööde haldamine ning aruandluse õigeaegne esitamine. | TAI

## Lisa 24 2.3. 2026 eelarve
Lisa 24
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
Alategevuse 2.3 detailne 2026. aasta eelarve
2026
Jrk.nr. | Kululiik | Kirjeldus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus (EUR) | 2026. Aasta eelarve kokku | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | Maksumus KOKKU (EUR)
1. | Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine |  | 0.2 |  |  | 119704 | 6238 | 8238 | 38738 | 6238 | 6400 | 4900 | 10000 | 4900 | 8738 | 6238 | 12838 | 6238 | 119704
1.1. | Otsene personalikulu |  |  |  |  | 58800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 58800
1.1.1. | Projektijuht | Sekkumisprogrammi tervikliku elluviimise juhtimine vastavalt tegevuskavale (tegevuste iga-aastane planeerimine, suhtlus projekti partneritega, projekti aruandlus). Sekkumisprogrammi juhendmaterjali koostamises osalemine. Sekkumisprogrammi elluviimise seiramine ja andmete koondamine. KOV sekkumisprogrammi juhi ja sekkumisprogrammi meeskonna juhendamine ja toetamine tegevuste elluviimisel, vajadusel KOV korralistel koosolekutel osalemine. Koostööpartnerite kaasamine, sekkumisprogrammiga seotud informatsiooni edastamine teistele osapooltele. | 0.5 | 12 | 1404.9 | 19200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 19200
1.1.2. | Analüütik | Sekkumisprogrammi hindamissüteemi väljatöötamine ja vajadusel muudatuste tegemine vastavalt tingimustele, andmete kogumine ja analüüsimine. Uuringute läbiviimine ja tulemuste analüüsimine. Koolituste tagasiside analüüsimine. | 0.2 | 12 | 1538.7 | 19200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 19200
1.1.3. | Koolitusspetsialist | Koolituste väljatöötamises osalemine, koolitusplatvormi haldamine ja arendamine ja täiendamine uute koolitusmaterjalidega, koolitajate lepingute haldamine, koolituste tehniline korraldamine. | 0.5 | 12 | 1204 | 20400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 20400
2. | Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud |  |  |  |  | 60904 | 1338 | 3338 | 33838 | 1338 | 1500 | 0 | 5100 | 0 | 3838 | 1338 | 7938 | 1338 | 60904
2.1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamise, arendamise ja elluviimise muud kulud |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
2.1.1. | Eestile kohandatud sekkumisprogrammi juhendmaterjali koostamine KOV tasandil kasutamiseks. Projekti elluviimiseks vajalike töövahendite ja teavikute koostamine | Juhendmaterjali täiendamine vastavalt õigusanalüüsi tulemustele, sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamine KOV tasandil levitamiseks. KOV-i spetsialistidega kohtumised, töörühmades osalemine ja vajadusel seminaride korraldamine | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 | [10 empty] | 2000
2.2. | Koolituste väljatöötamise ja arendamise muud kulud |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
2.2.1. | Koolitusmatarjalide koostamine, sh tõlkimine ja kohandamine | Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks sisuekspertide kaasamine, keeleline toimetamine. |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [9 empty] | 5000
2.2.2. | Koolitusmaterjalide tootmine | Veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomine, õppevideod,visualiseeritud algoritmid, joonised, õppedisaineri/haridustehnoloogi tasu |  |  |  | 23000 |  |  | 23000 | [9 empty] | 23000
2.2.3. | Koolitajate koolitamine + tehniline korraldus | Vajadusel koolitajate andragoogiliste oskuste ja sisuliste pädevuste suurendmiseks ja ühise inforuumi loomiseks läbiviidavad koolitused kontaktõppes koolitus |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [9 empty] | 2000
2.3. | 2.3. Teiste koolituste elluviimise sh pilootkoolituste läbiviimise muud kulud |  |  |  |  | 20904 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 1338 | 1338 | 6438 | 1338 | 20904
2.3.1. | Teenindajate e-koolituse haldamisega seotud tasud ja e-seminar 4 h | Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste haldamine, veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, litsensitasu õppekeskkonna tarkvara kasutamise eest, e-koolitusele järgneva 4h e-seminar läbiviijate tasu | 1 |  |  | 10704 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |  |  |  |  | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 10704
2.3.2. | Järelevalve e-koolituse haldamisega seotud tasud ja kontaktõppe koolitajate töötasud | Kombineeritud koolitus järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) e-koolitus + 1- päevane kontaktõpe 2 koolitajaga max 22 inimest rühmas. Koolitaja tasu keskmiselt 1500 eurot päevas. | 1 |  |  | 10200 | [6 empty] | 5100 |  |  |  | 5100 |  | 10200
2.3.3. | Ruumid ja toitlustus | Kontaktõppe läbiviimise korral ruumid ja toitlustus 24 inimesele: Ruumid ja tehnika 336 eurot päevas + 24 inimese toitlustus 600 eurot päevas
2.4. | Kogukonna mobiliseerimiseks kommunikatsioonitegevuste muud kulud |  |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 0 | 8000
2.4.1. | Veebikeskkonna arendamine ja haldamine | Programmiga seotud teabe loomine, kujundamine ja haldamine veebis | [16 empty] | 0
2.4.2. | Teavitustegevused | Tasuliste meediapindada ost, eriala ajakirjades või mujal kanalites intervjuude ja artiklite avaldamiseks |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1500 |  | 3000
2.4.3. | Teavikute ja töövahedite kujundamine ja tootmine | Sekkumisprogrammi ja kahjude vähendamisega seotud jaotusmaterjalid (sh abi saamise võimalused) joomiskeskkondades levitamiseks (posterid, kleepsud, sildid, teavikud jne). |  |  |  | 5000 |  |  | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 5000
3. | Sekkumisprogramm hindamine ja uuringud |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 4000 | 20000
3.1. | Sekkumisprogrammi hindamise ja uuringutega seotud muud kulud |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 4000 | 20000
3.1.1. | Sekkumisprogrammi hindamismetoodika ja hindamisplaani koostamine. Uuringute läbiviimise ja andmete analüüsimisega seotud kulud | Ööelus osalevate inimeste küsitlusuuringu tulemuste avaldmaine alkoholi ja teiste uimastite levimuse, tarvitamisega seotud käitumisest. Uuringu tulemuste visualiseerimise ja kujundamisega seotud seotud kulud |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 2000 |  | 4000
3.1.2. |  | Sekkumisprogrammi hindamiseks vajalik baastaseme mõõtmine uutes KOV-des ja järelhindamine Tallinnas, Kuressaares, Narvas ja Viljandis. Andmekogumiseks vajalike juhiste ja vormide koostamine, testostlemiste teostamiseks lepingupartneri leidmine ja teenuse eest tasumine. |  |  |  | 16000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 16000
4. | Kaudne kulu (15% otsestest personalikuludest) |  |  |  |  | 8820 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 8820
5. | MAKSUMUS KOKKU |  |  |  |  | 148524 | 6973 | 8973 | 43473 | 6973 | 9135 | 9635 | 10735 | 5635 | 13473 | 6973 | 15573 | 10973 | 148524