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Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus
LEPPETRAHV
01.07.2022 teostasid Töövõtja töölised ja väike ekskavaator viadukti 5 all sademeveetrassi kaevu paigaldamist sügvas kaevikus, mille nõlvad olid varisemisohtlikud ja ühe nõlva serval oli ekskavaator, mille vilkur ei töötanud. Varisemisohtlikud nõlvad olid toestamata ja töölised turvamata. Väike ekskavaator töötas kaevikus püstloodis seina kõrval. Fotod lisatud kirjale.
Töövõtja ei ole järginud oma tööohutusplaani punktis 4,5, tööd kaevandis, esitatud nõudeid, sh. kaevandites, mis on sügavamad, kui 1, 2 meetrit, tuleb võtta tarvitusele meetmed varinguohu vähendamiseks. Töötamine on lubatud ainult nõuetekohaselt toestatud või nõuetekohaste kalletega kaevandis. Samuti on Töövõtja eiranud tööohutusplaani tabelis 3 esitatud nõuet, et kui ei ole võimalik nõlvust tagada tuleb kaevik toestada.
Töövõtja selgitused on lisatud kirjale.
Tellija ja Insener on ka varasemalt teinud Töövõtjale märkusi kaevikutes töötamisel ohutusmeetmete mittetagamise kohta, näiteks Aardla tn sademeveetrassi ehitamisel (töökoosoleku 23.03.22 protokoll nr 18)  ja töömasinatel mittetöötavate vilkurite kohta.

Arvestades eelpool kirjeldatud asjaolusid ja viidates Lepingu lisale 5, Akt leppetrahvi määramise kohta, teeb Insener Tellijale ettepaneku määrata Töövõtjale leppetrahv summas 600.00 eurot tööohutuse alaste rikkumiste eest.
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/digitaalselt allkirjastatud/
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