## Seadusandlus
Järjekorra nr | Õigusakt | Õigusakti versioon ja kuupäev | Täpsem viide (näiteks paragrahv, kui asjakohane) | Keskkonnamõju valdkond | Millises lõigu osas/kus kehtib | Eesmärk/Sisu | Millises EKKK osas käsitletud | Lisakommentaarid
1 | Vabariigi Valitsuse määrus nr 248 "Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord" | RT I, 16.12.2020, 4 | Kogu määrus, aga eriti paragrahv 2 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Kaitsealuste kuklasepesade ümberasustamine enne ehitust, kui nende olemasolu on eelnevalt Töövõtja poolt tuvastatud | 4.2.2
2 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 37 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (3) Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud: /---/ 3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas; 6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud riiklikuks seireks, kaitstava loodusobjekti valitsemisega seotud töödeks või tiheasustusalal haljasala hooldustöödeks, kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. | 4.1 | (1) Ranna või kalda piiranguvööndi laius on: /---/ 2) üle kümne hektari suurusel järvel ja tehisjärvel ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 100 meetrit; 3) allikal ning kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel ja ojal 50 meetrit; 4) maaparandussüsteemi 10–25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga avatud eesvoolul 50 meetrit.
, | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 52 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Rändeteede kaitse (1) Ehitamisel tuleb tagada kaitsealuste liikide isenditele võimalikult ohutud elu- ja liikumistingimused. | 4.4 ja 4.22
4 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 53 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud. | 4.2
5 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 55 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Kaitsealuse loomaliigi isendi tahtlik surmamine on keelatud. /---/ (6) Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud, välja arvatud käesoleva seaduse § 58 lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhul. | 4.2
6 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 55 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Keelatud on looduslikult esinevate lindude: 1) pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel; 2) tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul, millal häirimisest tuleb kirjalikult teatada Keskkonnaametile hiljemalt üks tööpäev pärast häirimist, käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhul Keskkonnaameti loa alusel ja käesoleva seaduse § 58 lõikes 7 sätestatud juhul. | 4.2
7 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 55 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (7) I ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine, on keelatud. Tahtlikuks kahjustamiseks ei ole käesoleva seaduse §-s 49 nimetatud tegevuskava meetmete elluviimine ning tahtlikuks kahjustamiseks võib mitte lugeda ka tegevust Keskkonnaameti nõusolekul II kaitsekategooria taime ja seene väheesinduslikes populatsioonides. (8) Keelatud on III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas. | 4.2
8 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 58 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (6) Kaitsealuse liigi ümberasustamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. | 4.2
9 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 62 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Looma abitut olukorda põhjustavate asjaolude kõrvaldamist ning abitusse olukorda sattunud või vigastatud looma vedu ning loodusesse tagasiviimist korraldab Päästeamet või Keskkonnaamet. | 4.2
10 | Looduskaitseseadus | RT I 2004, 38, 258 | § 63 | Loomastik | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendist peab leidja viivitamata teavitama Keskkonnaametit. | 4.2
11 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 116 lõige 1 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Veekogu või põhjavee saastatuse põhjustamine, heitvee külmunud või lumega kaetud pinnasele juhtimine ja jääkatte saastamine on keelatud. | 4.1
12 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 116 lõige 2 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Saasteainete juhtimine suublasse on lubatud üksnes Veeseaduses sätestatud juhtudel ja tingimustel, kui sellega ei põhjustata keskkonnaohtu. | 4.1
13 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 117 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Isik ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega põhjustada: 1) üleujutust; 2) kaldakindlustuse, tammi, paisu ega muu rajatise purunemist; 3) pinnase olulist erosiooni ega maalihet; 4) maa sihipärast kasutamist takistavat liigniiskust. (2) Maaomanik, maavaldaja või veekasutaja peab võtma meetmed, millega vähendada või vältida tegevuse mõju pinnaveekogumile, põhjaveekogumile või isiku varale. (3) Üleujutusega kaasneva kahju ja muude kahjulike tagajärgede vältimiseks on olulises riskipiirkonnas keelatud tulvavee omavoliline ümbersuunamine ja tõkestamine. (4) Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olulist kahju tekitava üleujutuse või tammi või muu kaitserajatise purunemise tagajärgede likvideerimist. | 4.1
14 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 119 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Veekaitsevööndis on keelatud: /---/ 4) keemilise taimekaitsevahendi kasutamine Veeseaduse § 196 lõikes 1 nimetatud registreeringuta; 5) ehitamine, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas käesoleva seaduse § 118 lõikes 1 nimetatud eesmärgiga ning looduskaitseseaduses sätestatud ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega; 6) pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. | 4.1 | § 118. Veekogu kalda või ranna veekaitsevöönd /---/ (2) Veekaitsevööndi ulatus veekaitsevööndi arvestamise lähtejoonest on: 1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 meetrit; 2) teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludena kasutatavatel vooluveekogudel – kümme meetrit, välja arvatud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud juhtudel; 3) peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludena kasutatavatel kraavidel valgalaga alla kümne ruutkilomeetri – üks meeter. (3) Veekaitsevööndi ulatuse arvestamise lähtejoon on ruumiandmete seaduse kohaselt Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiir. (4) Kui peakraav, kanal või maaparandussüsteemi eesvooluks olev kraav on Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud joonobjektina, on veekaitsevööndi ulatuse arvestamise lähtejooneks süvendi serv.
15 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 124 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Reovesi tuleb puhastada kohapeal, juhtida reoveepuhastisse või koguda kogumismahutisse ja vedada purgimissõlme, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. (2) Reoveekogumisalal ja väljaspool reoveekogumisala sellisel alal, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme. | 4.1
16 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 125 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Ohtlike ainete juhtimine otse põhjavette, karsti ja karstijärve on keelatud. (2) Ohtlike ainete juhtimine otse põhjavette käesoleva seaduse tähenduses on ohtlike ainete juhtimine põhjavette nii, et need pinnasest või aluspinnasest läbi ei nõrgu. (3) Prioriteetse ohtliku aine suublasse juhtimine on keelatud, välja arvatud erandjuhtudel veeloa või kompleksloa alusel. Keskkonnaamet (edaspidi ka loa andja) peab märkima prioriteetse ohtliku aine veeloas või kompleksloas, kui seire tulemus näitab prioriteetse ohtliku aine esinemist heitvees. | 4.1
17 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 126 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Heitvee ja saasteainete juhtimine otse põhjavette, karsti ning karstijärve on keelatud. /---/ (3) Kui see ei takista põhjaveekogumi suhtes veekaitse eesmärgi saavutamist, võib veeloas või kompleksloas sätestatud tingimustel otse põhjavette, karsti või karstijärve juhtida: /---/ 3) kaevandustest ja karjääridest väljapumbatud vett või seoses ehitus- ja hooldustöödega väljapumbatud vett tingimusel, et vesi juhitakse samasse põhjaveekihti, millest see välja pumbati. | 4.1
18 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 127 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal ning lähemal kui 50 meetrit sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist. (2) Heitvee veekogusse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal. | 4.1 | Veeseaduse kohaselt ei peeta sademevett ja karjäärivett heitveeks.
19 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 128 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Suublasse juhitav heitvesi peab vastama käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud või veeloaga ning kompleksloaga määratud heitvee saasteainesisalduse piirväärtustele ja veeloaga või kompleksloaga määratud saasteainete heitkogustele, välja arvatud juhul, kui heitvee juhtimine suublasse on käesoleva jao kohaselt keelatud. (2) Kui heitvesi juhitakse veekogusse, mille ääres asub supluskoht või supelrand, peab heitvee väljalase olema supluskohast või supelrannast vähemalt 200 meetri kaugusel. /---/ (7) Reovee puhastamise ning heitvee suublasse juhtimise ja seire nõuded, heitvee saastenäitajate ja saasteainete sisalduse piirväärtused ning heitvee nõuetele vastavuse hindamise meetmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. [RT I, 21.09.2021, 3 - jõust. 01.10.2021] | 4.1
20 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 129 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Sademevee käitlemisel tuleb eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. (2) Sademevesi käesoleva seaduse tähenduses on sademetena langenud ning ehitiste, sealhulgas kraavide kaudu kogutav ja ärajuhitav vesi. (3) Sademeveest vabanemiseks kasutatavaid looduslähedasi lahendusi, nagu rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist, ei käsitata sademevee suublasse juhtimisena käesoleva seaduse tähenduses. (4) Suublasse juhitav sademevesi peab vastama käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud sademevee saasteainesisalduse piirväärtustele ja veeloaga või kompleksloaga määratud heitkogustele. (5) Sademevee saasteainesisalduse piirväärtused ja suublasse juhtimise ning seire nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. (6) Sademeveelase ei tohi põhjustada suplusvee kvaliteedinõuetele mittevastavust. (7) Sademevee pinnasesse juhtimine veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal on keelatud. | 4.1
21 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 132 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Heitvee ja saasteainete juhtimisel veekogusse, mille pinnaveekogumi seisundiklass on kesine, halb või väga halb, või pinnaveekogumi seisundiklassi halvenemise ohu tekkimisel võib loa andja lubatud heitvee ja saasteainete heitkoguseid veeloas või kompleksloas vähendada või kehtestada käesoleva seaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud piirväärtustest rangemad saasteainesisalduse piirväärtused. | 4.1
22 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 151 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Veehaarde sanitaarkaitsealal tuleb vältida põhjavee, veekogu või selle osa kvaliteedi halvenemist ulatuses, mis võib joogivee tootmisel kaasa tuua veetöötluse kulude olulise suurenemise. (2) Veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja arvatud: 1) veehaarde ehitamine, teenindamine ja kasutamine; 2) sanitaarkaitseala hooldamine; 3) metsa hooldamine; 4) rohttaimede niitmine ja niite koristamine või äravedu; 5) õiguspäraselt ehitatud ehitise kasutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus kavandatud viisil, kui ehitis ei põhjusta vee kvaliteedi halvenemist; 6) teadustöö tegemine. | 4.1
23 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 187 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Kui käesoleva seaduse §-s 188 ei ole sätestatud teisiti, siis on veeluba kohustuslik, kui: 1) võetakse pinnavett, sealhulgas jääd, enam kui 30 kuupmeetrit ööpäevas; 2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas; /---/ 4) juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett; /---/ 6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile; /---/ 10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või veerežiimi. | 4.1
24 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 188 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Veeluba ei ole vaja: 1) vee võtmiseks hädaolukorras, päästesündmuse lahendamiseks või nimetatud sündmuste jäljendamise korral õppustel; 2) põhjavee ärajuhtimiseks kõrge põhjavee tasemega või liigniiskelt alalt õiguspäraselt ehitatud ehitise toimimiseks ja kaitseks; /---/ 4) maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks; /---/ 6) kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab käesoleva seaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele; 7) veekogust, välja arvatud meri, korrashoiu eesmärgil sette eemaldamiseks; 8) käesoleva seaduse § 187 punktides 7, 8, 10, 17 ja 18 nimetatud tegevusteks, mis kaasnevad veekogusse, välja arvatud meri, ehitamisega, kui Vabariigi Valitsus on otsustanud, et tegemist on ehitisega, mille ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine. (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud maaparandussüsteemi kavandamine või rekonstrueerimine on seotud veekoguga, mis kuulub looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse, siis on vaja maaparandussüsteemi ehitusluba kooskõlastada Keskkonnaametiga. | 4.1
25 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 196 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (2) Veekeskkonnariskiga tegevus tuleb registreerida järgmiste tegevuste korral: /---/ 3¹) veekogust, välja arvatud meri, korrashoiu eesmärgil sette eemaldamine mahuga alates viiest kuupmeetrist; 4) tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul; 5) veekogusse 5–100 kuupmeetri tahke aine paigutamine; /---/ 12) keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine; 13) veekogusse ehitamisega kaasnevad tegevused, millele ei ole vaja veeluba vastavalt käesoleva seaduse § 188 lõike 1 punktile 8. (21) Registreeringut ei ole vaja maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks. | 4.1
26 | Veeseadus | RT I, 22.02.2019, 1 | § 204 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Põhjaveevaru hindamine (3) Põhjaveevaru hindamise vajaduse otsustab Keskkonnaamet, kui põhjavett võetakse põhjaveekihist üle 500 kuupmeetri ööpäevas põhjavee ümberjuhtimise eesmärgil. | 4.1
27 | Keskkonnaministri määrus nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" | RT I, 22.09.2021, 2 | Kogu määrus, peamiselt peatükk 2 ning Lisa 1 | Veekeskkond | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Määrusega kehtestatakse: /---/ 2) nõuded heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee (edaspidi ka kasutatud vesi) suublasse juhtimise kohta; 3) punktides 1 ja 2 nimetatud nõuetele vastavuse hindamise meetmed; 4) suublasse juhitava kasutatud vee saasteainesisalduse ja muude saastenäitajate (edaspidi saastenäitajad) piirväärtused. | 4.1
28 | Muinsuskaitseseadus | RT I, 07.03.2023, 61 | § 31 | Kultuuripärand | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Ehitustegevuse läbiviimisel tuleb juhinduda muinsuskaitseseaduse566 § 31 lõikest 1, mille alusel tuleb ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde tegemisel tööd mistahes paigas peatada, kui avastatakse arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid. Leiukoht tuleb säilitada muutmata kujul ning viivitamata teavitada Muinsuskaitseametit. | 4.6
29 | Jäätmeseadus | RT I, 17.03.2023, 36 | § 22¹ | Jäätmed | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Jäätmehierarhia (1) Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel juhindutakse prioriteetide järjestuses järgmisest jäätmehierarhiast: 1) jäätmetekke vältimine; 2) korduskasutuseks ettevalmistamine; 3) ringlussevõtt; 4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 5) kõrvaldamine. (2) Jäätmehierarhiast võib kõrvale kalduda, kui see tagab parima keskkonnaalase üldtulemuse asja kogu olelusringi arvestades. | 4.5.1
30 | Jäätmeseadus | RT I, 17.03.2023, 36 | § 28 | Jäätmed | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule. (11) Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale. (2) Jäätmeid üleandev isik peab olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtjal on keskkonnakaitseluba, mis annab õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks. (3) Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks keskkonnakaitseluba vaja ei ole, peab jäätmeid üleandev isik olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid. (4) Jäätmevaldaja vastutus jäätmete käitlemise eest lõppeb ja läheb üle, kui uuel jäätmevaldajal on vastavate jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitseluba. (5) Kui jäätmevaldaja annab jäätmed üle jäätmete käitluseks selleks õigust mitteomavale isikule, vastutab jäätmete käitluse eest jäätmevaldaja. (6) Jäätmete vedamisel ei lähe vastutus jäätmete käitlemise eest üle jäätmevedajale, kui ta ei ole jäätmevaldaja. (7) Jäätmeid võib ladustada enne taaskasutamist kuni kolm aastat ja enne kõrvaldamist ühe aasta. | 4.5.1
31 | Jäätmeseadus | RT I, 17.03.2023, 36 | § 29¹ | Jäätmed | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Ehitise lammutamisel tuleb võimalikult suures ulatuses liigiti koguda ohtlikke aineid sisaldavaid materjale ning korduskasutuseks või ringlussevõtuks sobivaid materjale. | 4.5.1
32 | Jäätmeseadus | RT I, 17.03.2023, 36 | § 61 | Jäätmed | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Ohtlike jäätmete segamine muud liiki ohtlike jäätmetega, tavajäätmetega või mis tahes aine või materjaliga ei ole lubatud. | 4.5.1
33 | Jäätmeseadus | RT I, 17.03.2023, 36 | § 64 | Jäätmed | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (1) Ohtlike jäätmete saatekiri (edaspidi saatekiri) on dokument, mis sisaldab andmeid käitlemiseks üleantavate ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja põhiomaduste ning nende jäätmete tekitaja, käitlemiseks üleandja, vedaja ja vastuvõtja kohta. (2) Saatekiri koostatakse ohtlike jäätmete veosele enne veo algust digitaaldokumendina ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogus. | 4.5.1
34 | Jäätmeseadus | RT I, 17.03.2023, 36 | § 116 | Jäätmed | Kogu põhitrassi ehituslõigus | (2) Keskkonnakaitseluba omav isik, samuti ohtlike jäätmete tekitaja, välja arvatud kodumajapidamised, on käesoleva seaduse § 28 lõikes 11 sätestatut järgides kohustatud pidama pidevat arvestust oma tegevuses tekkinud, kogutud, hoitud või ladustatud, veetud, töödeldud, taaskasutatud või kõrvaldatud jäätmete liigi, hulga, omaduste ja tekke kohta, sealhulgas korduskasutuseks ettevalmistatud või ringlusse võetud asjade hulga ja omaduste kohta. Kui jäätmed antakse üle teisele jäätmekäitlejale, tuleb arvestust pidada ka jäätmete sihtkoha, kogumissageduse, veomooduste ning taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute kohta. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud arvestuse algdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitatakse vähemalt viis aastat. | 4.5.1
35 | Maaparandusseadus | RT I, 30.06.2023, 38 | § 53 | Ehitustööd | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Vastavalt maaparandusseadusele on sademevee juhtimiseks maaparandussüsteemi eesvooludesse ja kraavidesse vaja eelnevalt saada rekonstrueeritavatele maaparandussüsteemidele kasutusluba Põllumajandus- ja Toiduametilt. | - | RB puhul TTJA-lt.
36 | Atmosfääriõhu kaitse seadus | RT I, 22.09.2023, 1 | § 59 | Müra | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Müraallika valdaja tagab, et tema müraallika territooriumilt ei levi normtaset ületavat müra. | 4.4.2
37 | Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid | RT I, 27.05.2020, 2 | Kogu määrus | Müra | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Välisõhus leviva müra normtasemed ja mõõtmise meetodid. Määruse lisa 1 kohaselt rakendatakse ehitusmüra piirväärtusena kella 21.00–7.00 asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset ning impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra põhjustavat tööd, näiteks lõhkamine, rammimine jne, võib teha tööpäevadel kella 7.00–19.00. | 4.4.2
38 | Maapõueseadus | RT I, 10.11.2016, 1 | § 97-98 | Kaevis | Kogu põhitrassi ehituslõigus | Ehitamisel ja maaparandussüsteemi ehitamisel üle jääva kaevise tarbimise või võõrandamise luba (9) Käesoleva paragrahvi lõikest 1 tulenevat loa omamise nõuet ei kohaldata: 2) tee ehitamisel või maaparandussüsteemi ehitamisel saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks; 3) riigi omandisse kuuluvate maanteede ja raudteede ehitamisel vastava projektiga määratud mahus tekkivale pinnakatte kaevisele, sõltumata selle kasutuskohast. | 4.5 | RB raudtee ehitustöödel tekkiva kaevise (nii pinnakate kui ka aluspõhja) kasutamiseks ja võõrandamiseks ei ole vaja Keskkonnaameti luba, va aluspõhja kaevise puhul, mida soovitakse kasutada väljaspool RB objekte mahus enam kui 5000 m³.
39 | Ehitusseadustik | RT I, 05.03.2015, 1 | § 128 | Veekeskkond | puurkaev PRK0025356 | (1) Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu. (2) Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti Keskkonnaametiga. (4) Puurkaevu või -augu lammutamise teatis esitatakse lisaks pädevale asutusele ka Keskkonnaametile. | 4.1.3 | Rae vallas Venekülas asuv puurkaev PRK0025356 (KÜ 65301:011:0144) jääb raudteetrassi alale ning kuulub lammutamisele. Puurkaev tuleb lammutada vastavalt EhS § 128 ja keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 pt 9.
40 | Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid | RT I, 14.07.2015, 1 | ptk 9 | Veekeskkond | puurkaev PRK0025356 | ptk 9. Puurkaevu või -augu lammutamise kord | 4.1.3 | Rae vallas Venekülas asuv puurkaev PRK0025356 (KÜ 65301:011:0144) jääb raudteetrassi alale ning kuulub lammutamisele. Puurkaev tuleb lammutada vastavalt EhS § 128 ja keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 pt 9.
41 | Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid | RT I, 14.07.2015, 1 | § 21 - 22 | Veekeskkond | OS0450 | § 21. Kinnise soojussüsteemi katsetamine Enne maasoojustorustiku täitmist geotermilise vedelikuga teostada maasoojustorustikus surveproov veendumaks, et torustik on hermeetiline. Pärast kinnise soojussüsteemi rajamist tuleb kontrollida, kas soojuskontuur on töökorras. § 22. Puurkaevu või -augu andmete Eesti looduse infosüsteemi kandmiseks esitamise vorm (1) Pärast puurkaevu või -augu rajamise lõpetamist tuleb esitada Keskkonnaametile rajatud puurkaevu või -augu andmed elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu või esitada andmed käesoleva määruse lisa 4 kohasel vormil. | 4.1.3 | Asjakohane Soodevahe kaubaterminali alal (OS0450) kui rajatakse maasoojustorustikku.

## Projekt - KMH üldmeetmed
Meetme kood | Keskkonnamõju valdkond | Mõju aspekt või täpsustav valdkond | Meetme sisu | Põhiprojekti lahendus (kui toodud) | Tööprojekti lahendus
PÜ01 | Kliima | Tehnoloogia | Võimalikult suurel määral tagada parima võimaliku tehnoloogia ja vähedestruktiivsete ehitustehniliste lahenduste rakendamine. Näiteks soovitatakse vältida sooaladega kattuva raudteetrassi ehitamisel sügavat kraavitust (minimeerides mõjusid veerežiimile), vältida suuremahulist turba väljakaevamist ning eelistada pinnasvaiadel nö silla rajamist. | -
PÜ02 | Kliima | Materjal | Projektis tuleb eelistada alternatiivsete ehitusmaterjalide kasutamist, võttes arvesse materjali tootmise ja transpordi koosmõju (olelusringi heidet). | -
PÜ03 | Veekeskkond | Veekvaliteet | Vooluveekogude ristete (truupide ja sildade) projekteerimisel tuleb arvestada maksimaalsete (ekstreemsete) vooluhulkadega, et voolukiirused ei läheks liiga suureks ja et ei tekiks paisuefekti. | -
PÜ04 | Veekeskkond | Veekvaliteet | Veekogude vee kvaliteedi säilitamiseks suunatakse raudteelt külgkraavidesse kogunev sademevesi enne looduslikesse veekogusse suubumist läbi pool-looduslikuks kujundatud voolurahustite (kraavilaiendite), mis aeglustavad veevoolu ja soodustavad isepuhastumist | -
PÜ05 | Veekeskkond | Elupaiga terviklikkus | Lisaks tuleb jälgida, et vee sügavus voolusängis oleks piisav kaladele läbimiseks ka madala veeseisu korral. Selleks tuleb kujundada kitsam voolusäng madalvee perioodiks. | -
PÜ06 | Veekeskkond | Elupaiga terviklikkus | Vooluveekogudel tuleb säilitada looduslik põhi ning sildade ja truupide alale tuleb luua looduslähedane põhi. Läheneda tuleb kohapõhiselt. Kui truubist üles ja allavoolu on kivine põhi, siis tuleb ka truubi põhi katta kivide ja jämeda kruusaga. Kui veekogule on iseloomulik peenesetteline põhi, tuleb ka truubi põhi katta sarnase materjaliga. Sealjuures võib olla vajalik voolutõkete lisamine, et setet suurveega truubist välja ei uhutaks. Voolukiiruste reguleerimiseks on võimalik kasutada erineva suurusega kive või kunstlikke struktuure. Üldpõhimõte on, et truubi põhja pandav pinnas ja kivid peaksid olema veekogu riste lähedusest võetud. | -
PÜ07 | Veekeskkond | Elupaiga terviklikkus | Truupide paigaldamisel tuleb jälgida, et kalle ühtiks veekogu põhja normaalse kaldega ja et truubi põhi jääks alati veekogu põhja tasemest allapoole, et ei tekiks astangut truubi otsa. | -
PÜ10 | Loomastik | Elupaiga terviklikkus | Võimalusel trassikoridori planeerimine selliselt, et see ei läbiks kaitsealasid ja olulisi kaitsealuste liikide elupaiku. | Trassi nihutamine oli projekteerimisetapis võimalik ainult maakonnaplaneeringuga ette antud nihutusruumi piires. See meede aitab vähendada häiringute ulatust, elupaikade kadu ja killustumist.
PÜ11 | Loomastik | Veerežiim | Raudtee muldesse tuleb paigaldada piisavalt truupe pinna- ja põhjavee vabaks liikumiseks ja olemasoleva veerežiimi säilitamiseks, tagamaks liigilise mitmekesisuse säilimist.
PÜ12 | Loomastik | Haljastus | Elupaikade loomine haljastuse abil. Raudteemaa ökoloogilise väärtuse suurendamine on ette nähtud leevendamaks raudtee rajamisest tingitud elupaikade kadu. Raudteemaale tuleb kujundada haljastuse abil keskkond, mis soodustab erinevate elupaikade teket. Vahetult raudteele ja selle lähedusse (2 m välimisest rööpast) loomi mitte meelitada, sest seal võivad nad hukkuda. Raudtee kaitsetsooni, kus ei ole lubatud kõrghaljastus, kujundada looduslik päikesele avatud niiduala, kus on palju erinevaid õitsvaid taimi. | -
PÜ13 | Loomastik | Elupaigad | Elupaikade loomine väikeloomadele. Raudteekoridori servas tuleb säilitada maksimaalsel võimalikul viisil kõrghaljastus, mis pakub varju tuulte eest ja ka elupaiku erinevatele liigirühmadele. Trassi raadamise käigus kogunenud ja üle jäävad kivid, kännud ja puutüved on soovitav paigutada arendajaga kooskõlastatud, looduslikult sobivatesse asukohtadesse raudteekoridori päikeselisele poolele (aiast väljapoole), kus need pakuvad soojendamis- ja varjevõimalusi väikeimetajatele, roomajatele, kahepaiksetele ja teistele loomadele. | Üldpõhimõte on soovitav anda põhiprojektis. Sobivad asukohad kavandada võimalusel tööprojektis, kuid nende paigutamise asukohti saab reaalselt täpsutada alles ehitustööde käigus sõltuvalt sellest, kus ja kui palju kive ja kände üle jääb.
PÜ14 | Loomastik | Suremus | Imetajate jt loomade hukkumise vähendamiseks raudteel on käsitletav trassilõik kogu ulatuses tarastatud. Aed peab takistama loomade raudteele sattumist nii palju kui võimalik. Aia alumine traat peab olema tihedalt vastu maad, et takistada loomade alt läbipugemist. Ebatasasel maastikul tuleb hoolega jälgida, et aia allserva ja maapinna vahele ei jääks avasid. Metssiga, mäger, rebane või mõni teine loom võib aia alumise serva alla tekitada käigu, kustkaudu pääseb aedade vahele. Selle ennetamiseks kaevatakse aiavõrgu alumine serv 50 cm sügavuselt maasse. | Põhiprojekti kohaselt on raudteed piirav aed metallpostidele kinnitatud punutud võrgust (maksimaalselt 5x5 cm silmaga). Standardne aia kõrgus on 2,0 m, põdra elupaikades on aia kõrguseks ette nähtud vähemalt 2,5 m. Põhiprojekti kohaselt on aia alumises osas (kuni 40 cm kõrguseni) traatide vahe 1–5 cm. Postide ülemine osa on kaldega väljapoole ja projekteeritud lahenduse kohaselt kinnitatakse sinna kolm rida okastraati. Samuti on hinnatud projektlahenduses kolm rida okastraati kavandatud ka võrkaia peale (kõrgustel 0,6, 1,4 m ja 1,8 m). | Projektilõigus ei ole aia parameetrite valikul põhjust arvestada põdra ja metssea nõuetega (aia kõrgus 2,5 m, alumine serv maasse kaevata). Kuna okastraat võib põhjustada loomadele ja lindudele vigastusi, siis piirdeaia tööprojekti koostamisel ja ehitamisel okastraati ei kasutata. Muudatus tuleb sisse viia tööprojekti koostamise käigus. Kaaluda tuleks okastraadi asendamist tugeva traadiga (KMH ptk 10.3.1.2).
PÜ15 | Loomastik | Barjääriefekt | Kuna tarastamine takistab oluliselt loomade liikumist, siis tuleb seda rakendada alati koos loomaläbipääsudega. | Tagatud kohapõhiste lahendustega, meetmenumbrid KMH3_PK06 kuni KMH3_PK10
PÜ16 | Loomastik | Barjääriefekt | Ökoduktid on kõige tõhusam viis siduda erinevate liigirühmade (sh taimed, seened, selgrootud) populatsioonid ühel ja teisel pool raudteed. Et võimaldada võimalikult paljudele liikidele ülepääs, tuleb ökoduktidele kujundada erinevate ribade ja laikude mosaiik (paljas maapind, kivid, palgid, rohttaimed, põõsad, puud, väikeveekogud). Kõrghaljastusega kaetud ökoduktid sobivad raudteetrassi ületamiseks hästi maas liikuvatele imetajatele, nahkhiirtele ja metsalindudele jt, kes väldivad lagedaid alasid. Ökoduktidele paigutatakse kive, risuvalle ja puutüvesid, mis pakuvad varjevõimalust väiksematele loomadele ja pesakohti lindudele. Päikese käes soojenevad kivid ja puit sobivad hästi roomajatele. Elupaikade mitmekesisuse tagamiseks ja ökoduktide paremaks toimimiseks rajatakse väikeveekogud, mis sobivad sigimiseks kahepaiksetele ja kiilidele. Putukatele on oluline, et oleks erineva kõrgusega haljastust, mis kaitseb tuulte eest ning pakub varjevõimalusi. Tuleb leida tasakaal lagedate alade (et oleks nähtavus ja päikesepaiste) ning kõrghaljastusega pindade (et oleks varju) vahel. | -
PÜ17 | Loomastik | Barjääriefekt | Suurulukitunnelid on alternatiivseks lahenduseks ökoduktidele kohtades, kus ökodukti rajamine on ebasobiv reljeefi või suure maavajaduse tõttu. Tunnelite sisemusse tuleb paigutada kive, palke ja risu, et väiksematel loomadel oleks võimalik varjuda. Tunneli tõhusust parandab see, kui sealt on läbi juhitud vooluveekogu (nt kraav), mis aitab pinnast niisutada. Tunneli suudmete ümber tuleb kujundada suunav ja mitmekesine maastik (pinnasrajad, niidualad, põõsad, puud, väikeveekogud), et erinevad liigid läbipääsu kasutaksid. Oluline on jälgida, et otse tunneli suudme ees ei oleks puid, mis seda varjaks. Meelsamini kasutavad loomad tunneleid, kui päike paistab tunnelisse ja sealt on võimalik läbi näha. Samas peab olema piisavalt kõrghaljastust tunneli kõrval, et piirata raudtee häiringuid läbipääsule. | -
PÜ18 | Loomastik | Barjääriefekt | Madalad sillad on sobivaks lahenduseks väiksematele jõgedele, kus on vajalik tagada väiksemate loomade läbipääs ja voolusängi looduslähedus. Sildade alla on mõlemale poole veekogu ette nähtud loodusliku pinnasega kaetud loomade käigurajad, mis enamasti on kuivad (erakordse suurveega võivad jääda vee alla). Sillaalused käigurajad tuleb sujuvalt siduda ümbritseva maastikuga. | -
PÜ19 | Loomastik | Barjääriefekt | Ojadele ja kraavidele on RB-ga ristumisel projekteeritud kallasradadega truubid. Kallasradade minimaalseks suuruseks on 0,5x0,5 m (kahepaiksetele). Kohtades, kus on läbipääsu vaja ka keskmise kehasuurusega väikeulukitele (nt rebane, saarmas), on kallasradade suuruseks vähemalt 1,0x,1,0 m. Käigurajad tuleb katta loodusliku pinnasega (nt liiv, peenike kruus, muld). Tunneli servadesse paigutada rida kive palke jms, et pakkuda varjevõimalusi pisiimetajatele. Enamus käiguradade laiusest peab jääma vabaks. Vooluveekogul säilitada/taastada looduslik põhi. | -
PÜ20 | Loomastik | Barjääriefekt | Kahepaiksetunnelite minimaalseks läbimõõduks soovitatakse 0,4 m, kuid pikemate (üle 20 m) tunnelite puhul peaks see olema suurem. Hästi toimival kahepaiksete läbipääsul on lühidalt järgnevad omadused: • see on seest niiske, kuid mitte üle ujutatud; • selle seinad on maapinna suhtes vähemalt täisnurga all; • minimaalne laius on 0,5 m ja kõrgus 0,4 m; • läbipääsule lisaks on läbipaistmatu aed või suunavad seinad, mille kõrgus on vähemalt 0,4 m. | -
PÜ21 | Loomastik | Barjääriefekt | Lisaks RB-ga ristuvatele loomaläbipääsudele on ette nähtud loomade käigurajad piki RB aeda teede viaduktide alla. Tüüpiliseks loomaradade laiuseks on 5 m, rohekoridorides 10 m. Sõltuvalt ümbritsevatest elupaikadest ja tehnilisest lahendusest võib kohapõhiselt loomaradu laiendada või kitsendada. Loomarajad peavad olema sujuvalt ümbritseva maastikuga ühendatud. | Käsitletavas trassilõigus on loomade läbipääs viaduktide alt ette nähtud nii eel- kui ka põhiprojektis.
PÜ22 | Loomastik | Suremus | Olulistes kahepaiksete elupaikades tuleb aedade allserva lisada tõkestavad ja suunavad seinad. Kahepaiksete piirded peavad olema läbipaistmatud ja sileda pinnaga, et kahepaiksed ei üritaks sealt üle ronida. Sobivateks materjalideks on puit, (taaskasutatud) plastik, metall, neutraliseeritud betoon, komposiitmaterjalid jne. On oluline veenduda, et kasutatav materjal ei sisalda kahepaiksetele kahjulikke aineid ja/või ei ärrita nende nahka. Kahepaiksete piirded peavad olema vähemalt 40 cm kõrgused. Minimaalne pikkus tunnelist mõlemas suunas on 50 m. Seina kõrgus maapinnast peab olema vähemalt 40 cm. Kahepaikseseinte efektiivsuse tagab korrektne paigaldus korrektsusest (et ei jääks vahesid) ja hooldus (nt niitmine). | Põhiprojektis on seintena kavandatud maapinnast 40 cm kõrgused metallist piirded, mille alumine serv on maa sees ja ülemine serv 5 cm ulatuses tagasi keeratud, tekitades varju ja takistades üle piirde hüppamist.
PÜ23 | Loomastik | Suremus | Ristumisel kraavidega tuleb paigaldada aia alla truup või spetsiaalsed ribad või võre, mis takistab loomade pääsu raudteekoridori. | Põhiprojektis on piirdeaia ja RB drenaažikraavide risted lahendatud ümartruupidega.
PÜ24 | Loomastik | Suremus | Kui piirdetarasse on vaja paigaldada teenindusväravaid, tuleb need paigaldada selliselt, et aia ja värava ning aia ja maapinna vahele jääks võimalikult väike pilu. Hooldustee ja loomaläbipääsude ristumiskohtades on värava ette lisatud kahepaikseid tõkestav renn. | -
PÜ25 | Loomastik | Suremus | Kogu trassi ulatuses tuleb tagada, et seest tühjad aiapostid (ja ka igasugused muud postid) oleksid kindlasti otstest suletud, et ei tekiks lõksu suluspesitsevatele lindudele. | -
PÜ26 | Loomastik | Suremus | Tagada vähemalt iga 500 m järel suurulukitele võimalus raudteelt lahkumiseks. Kõrgus väljastpoolt peab jääma vahemikku 1,6–1,9 m. | Kuna käsitletava Muuga haru piirkonnas on suurulukite liikumine harv ja tulevikus pigem väheneb, siis ei ole põhjust rajada tagasihüppekohti.
PÜ27 | Loomastik | Suremus | Kahepaikseid tõkestavate seintega lõikudel tuleb vähemalt iga 100 m järel tekitada raudtee poole aia serva pinnasest kuhjatis, mis ulatub kahepaiksetõkke ülemise servani. Seda mööda on võimalik aedade vahele sattunud pisiimetajatel, kahepaiksetel ja roomajatel pääseda aiast välja. Meedet rakendatakse ehitusetapis pärast aedade paigaldamist. | Üldpõhimõte on antud põhiprojektis. Konkreetsed asukohad täpsustatakse tööprojektis.
PÜ28 | Loomastik | Suremus | Raudtee kontaktliinidel tuleb kasutada spetsiaalseid kaitsevahendeid kohtades, kus ei soovita lindude viibimist ja võib tekkida elektrilühis. On olemas tooted, mis takistavad lindude maandumist (orad), aga ka selliseid, mis kaitsevad linde võimaliku elektrilöögi eest (isolaatorid). Õhuliinist kaabelliinile üleminekul tuleb elektrilöögi vältimiseks kasutada isoleeritud üleminekuid. | RB kontaktvõrgu kohta täpsem teave põhiprojekti hindamise hetkel puudub (ei kuulu hinnatava projekti koosseisu) ja elektritaristuga seotud meetmed tuleb lahendada vastava projekti raames.
PÜ29 | EMV |  | RB infrastruktuuri elektri- ja sidepaigaldiste kavandamisel ning väljaehitamisel tuleb lähtuda standarditega kehtestatud elektri- ja magnetväljade piirväärtustest. | -

## Projekt-kohapõhised KMH meetmed
Meetme kood | Põhiprojekti lõik | Piketaaž | Meetme asukoht | Põhiprojekti kood (kui on) | Keskkonnamõju valdkond | Mõju aspekt või täpsustav valdkond | Meetme sisu | Põhiprojekti lahendus (kui toodud) | Tööprojekti lahendus
KMH5_PK297 | DS1DPS4 | 6+640 | Ristumine vooluveekoguga - Veskioja; kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1607 | Veekeskkond | Elupaiga terviklikkus | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas
KMH5_PK230 | DS1DPS4 | 5+535 | Rapla-Järvakandi-Kergu tugimaantee 27 Vahakõnnu viadukt | BR1320 OR1320 | Loomastik | Barjääriefekt | Rohevõrgustiku koridor. Jäta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele mõlemale poole vähemalt 10 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. | Loomarajad mõlemal pool raudteed, laius 10 m.
KMH5_PK180 | DS1DPS4 | 5+662 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1585 | Loomastik | Barjääriefekt | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=4,0 m k=2,5 m, tõstetud käigurajad, vaba ruum käiguradade kohal l=1,0 m =1,0 m, kliirensi kõrgus radade kohal ≥ 1 m, looduslik pinnakate 15 cm
KMH5_PK295 | DS1DPS4 | 5+662 | Ristumine vooluveekoguga - kraav; kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1585 | Veekeskkond | Elupaiga terviklikkus | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas

## Ehitus - KMH üldmeetmed
Meetme kood | Keskkonnamõju valdkond | Mõju aspekt või täpsustav valdkond | Meetme sisu | EKKK viide | Lisakommentaar
EÜ01 | Korralduslik | Juhtimissüsteem | Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine RB ehitamise (nii arendaja kui ehitusettevõtja) ja kasutamise juhtimise korraldamiseks. | 2
EÜ02 | Korralduslik | Juhtimissüsteem | Koostada keskkonnameetmete haldamiseks projekti keskkonnajuhtimiskava. Keskkonnajuhtimiskavasse kantakse nii loa väljastamisel kohustuslikuks tehtud keskkonnameetmed kui ka arendaja vabatahtlikult seatud keskkonnameetmed. Keskkonnajuhtimiskava uuendatakse regulaarselt. Keskkonnajuhtimiskava osad on seirekava, leevendus- ja kompensatsioonimeetmete rakendamise kava jm valdkondlikud jaotused. | 2 ja 7
EÜ03 | Korralduslik | Hanked | Riigihangete rakendamisel võimalikult suurel määral arvestada keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse põhimõttega. | 4.5
EÜ04 | Korralduslik | Juhtimissüsteem | Ehitustööde tegemise ajaks tuleb ehitusettevõtjal koostada iga ehitusobjekti kohta keskkonnakorralduskava, määrata vastutavad isikud ning tagada kõigi töötajate ja alltöövõtjate teavitamine ning kavast kinnipidamine. Keskkonnakorralduskavaga esitatakse kogu ehitusobjekti hõlmav keskkonnategevus, mis käsitleb kõiki keskkonnameetmeid, mis on seatud täitmiseks ehitusetapis. Samuti käsitleb kava keskkonnameetmete täitmise kirjeldust ning kontrolltegevuse läbiviimist. Kavas reguleeritakse muuhulgas kütuste ja muude kemikaalide hoidmise ja ehitusmasinate tankimine ehitusobjektil, jäätmete liigiti kogumine ja nende ladustuskohad, ehitusmaterjalide ladustamine ja nende segunemise vältimine, öistest müranormidest kinnipidamine ja optimaalne valgustuslahendus, mis tagab ohutuse ehitusobjektil, kuid ei ole piirkonna elanikke ega elusloodust häiriv, ning muud konkreetset lahendamist vajavad asjaolud. Samuti näha ette meetmed jäätmetekke vähendamiseks ning taaskasutuseks. Tulenevalt Harju, Rapla ja Pärnu maakonna Rail Balticu maakonnaplaneeringute heakskiidetud KSH aruandes toodud tingimustest tuleb ehitustööde peatöövõtjal kaasata nii keskkonnategevuskava koostamisse kui ka keskkonnajärelevalvesse vajaliku kvalifikatsiooniga eksperdid (näiteks linnustiku häiringute vähendamiseks kavandatavate meetmete väljatöötamisel, kahepaiksetele asendusveekogude rajamisel). | 2.4
EÜ10 | Kliima | Tehnoloogia | Võimalikult suurel määral tagada parima võimaliku tehnoloogia ja vähedestruktiivsete ehitustehniliste lahenduste rakendamine. Näiteks soovitatakse vältida sooaladega kattuva raudteetrassi ehitamisel sügavat kraavitust (minimeerides mõjusid veerežiimile), vältida suuremahulist turba väljakaevamist ning eelistada pinnasvaiadel nö silla rajamist. | 4.5
EÜ11 | Kliima | Materjal | Projektis tuleb eelistada alternatiivsete ehitusmaterjalide kasutamist, võttes arvesse materjali tootmise ja transpordi koosmõju (olelusringi heidet). | 4.5
EÜ12 | Energiakasutus | Transport | Eelistada ehitusmaterjalide tarnekohti, mis asuvad mitte kaugemal kui 50 km. | 4.5 | Rakendamine on seotud meetmega EÜ11 ning on teisene meede, kui olelusringi arvutus ei ole saadaval.
EÜ13 | Energiakasutus | Transport | Soovitav on tagada tööjõule majutus 50 km raadiuses objektist või korraldada kaugemalt pärineva tööjõu logistika selliselt, et transpordivahendi täituvus on vähemalt 85%-i. | 4.5
EÜ14 | Energiakasutus | Tehnika | Ehitusmasinate kasutamise mõju vähendamiseks kasutada uuemat ning energiasäästlikumat tehnikat, eelistatud on elektri- ja hübriidmasinad. | 4.5
EÜ15 | Jäätmed | Materjal | Ehitustöödel tuleb tagada jäätmematerjalide või tootmisjääkide maksimaalne võimalik kasutamine ehitusmaterjalidena, arvestades vastavate tehniliste kriteeriumidega. | 4.5
EÜ16 | Jäätmed | Jäätmekäitlus | Tekkivad jäätmed tuleb edasiseks nõuetekohaseks käitlemiseks üle anda vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. | 4.5.1
EÜ17 | Jäätmed | Jäätmeteke | Jäätmete tekkekohas tuleb pidada arvestust tekkivate jäätmete kohta tavajäätmete ja ohtlike jäätmete osas eraldi. | 4.5.1
EÜ18 | Jäätmed | Transport | Jäätmed, sh pinnas taas- ja korduvkasutada või vedada edasisele käitlemisele võimalusel mitte kaugemal kui 50 km raadiuses. | 4.5.1
EÜ19 | Jäätmed | Ohtlikud ained | Jäätmete kogumisel ja ajutisel ladustamisel peab olema välistatud jäätmete sattumine keskkonda. | 4.1, 4.5.1
EÜ20 | Veekeskkond | Veerežiim ja seisund | Ehitustööde teostamisel ei ole lubatud rikkuda pinna- ja põhjavee hüdroloogilist režiimi ja olemasolevat kvaliteediseisundit. Põhjaveerežiimi muutustega on keskkonnamõju hindamise käigus arvestatud asukohtades, kus projektikohaselt on raudtee kavandatud süvendisse ning põhjavee maapinnalähedaste kihtide mõjutusi ei ole ehitustehniliselt võimalik vältida. | 4.1
EÜ21 | Veekeskkond | Vooluhulk | Pinnavee vooluhulgad tuleb säilitada maaparandussüsteemide toimimise säilitamise ning vee ümbersuunamisega truupide ja kraavide abil. | 4.1
EÜ22 | Veekeskkond | Veekvaliteet | Vältida pinnase sattumist ja uhtumist veekogudesse ning settereostuse kandumist allavoolu vooluveekogude ristete ehitusperioodil. Selleks sobivad näiteks ajutised kraavilaiendused või settepesad, kus voolukiirus on kordades madalam ja heljum jõuab settida enne eesvoolu edasi liikumist. Liigne heljumi sissekanne võib põhjustada koelmute mudastumist ja häirida kalade kudemist. Ajutiste valingvihmade korral tuleb tööd katkestada, et piirata setete allavoolu liikumist. | 4.1
EÜ23 | Veekeskkond | Veekvaliteet | Nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladel on eriti oluline kinni pidada kemikaalide ja kütuste käitlemisnõuetest. | 4.1
EÜ24 | Veekeskkond | Tehnika | Ehitustöödel tuleb kasutada töökorras, kõikidele normidele vastavaid ja hooldatud transpordi- ja ehitusmasinaid ning seadmeid. Vältida tuleb sõidukitest ja masinatest kütte- ja määrdeainete ning muude ohtlike ainete lekkimist keskkonda. | 4.1
EÜ25 | Veekeskkond | Ohtlikud ained | Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, töökojad, kütuse hoidmise alad jms ei tohi olla rajatud veekogude veekaitsevööndisse. Võimalusel vältida jäätmete ladustamist veekogude kallastel piiranguvööndi ulatuses ja kaitsmata põhjaveega aladel. Hoiduda tuleb ohtlike aineid sisaldavate materjalide ja jäätmete (kütused, õlid) ladustamisest sillal/truubil. Ehitusaegsete ajutiste kontorite, ladude, töökodade, kütuse hoidmise, jäätrmete ning materjali ladustamise aladeks tuleb valida koht, kust on välistatud ohtlike ainete ja pesuvee sattumine veekogusse. Sobivad alad peavad olema kinnitatud ehituse järelevalveinseneri poolt. | 4.1 | Meede on käsitletav üldmeetmena ning seega kohapõhiste meetmete nimekirjas ei kajastu.
EÜ26 | Veekeskkond | Ohtlikud ained | Ehitusaegsed ehitusmasinate hoidmise, hooldamise ja tankimise alad jms ei tohi olla rajatud veekogude veekaitsevööndisse (olenevalt veekogust 10m või 1m). Vältida ehitusmasinate hoidmist, hooldamist (sh pesemist) ja tankimist vooluveekogudele ja allikale lähemal kui 50 meetrit. Ehitusmasinate hoidmiseks, hooldamiseks (sh pesemiseks) ja tankimiseks tuleb valida koht, kust on välistatud ohtlike ainete ja pesuvee sattumine veekogusse. Sobivad alad peavad olema kinnitatud ehituse järelevalveinseneri poolt. | 4.1 | Meede on käsitletav üldmeetmena ning seega kohapõhiste meetmete nimekirjas ei kajastu.
EÜ27 | Veekeskkond | Materjal | Ehitusmaterjalide ja muude tööks vajalike materjalide ladustamiskohad peavad olema sellised, kust on välistatud nende laialikandumine, sattumine pinnasesse ning pinna- ja põhjavette. Ehitusmaterjali hoidmise alad jms ei tohi olla rajatud veekogude veekaitsevöönditesse ega puurkaevude sanitaarkaitsealale. | 4.1 | Meede on käsitletav üldmeetmena ning seega kohapõhiste meetmete nimekirjas ei kajastu.
EÜ28 | Veekeskkond | Ohtlikud ained | (Ehitus)materjalide, jäätmete või ohtlike ainete sattumisel pinnasesse või veekogusse ning kandumisel ladustamisalast väljapoole (nt õhu, vee või autorataste mõjul) tuleb laialikandunud materjal ja jäätmed koheselt kokku koguda. Tekkinud pinnase- või veereostus tuleb koheselt likvideerida. | 4.1 | Meede on käsitletav üldmeetmena ning seega kohapõhiste meetmete nimekirjas ei kajastu.
EÜ29 | Veekeskkond | Veerežiim ja seisund | Sademevee juhtimisel olemasolevasse kraavitussüsteemi on vaja kraavide süsteem vajadusel enne tee ehitust või ehituse ajal puhastada. Vastasel juhul ei pruugi vee ärajuhtimine maantee juurest toimida. | 4.1
EÜ30 | Pinnas | Ressursikasutus | Raudtee ning sellega kaasnevate taristuobjektide ja muude rajatiste aluselt maa-alalt eemaldatud väärtuslik kasvupinnas tuleb kasutada sihipäraselt ehitusobjektil või suunata taaskasutusse muudele objektidele. | 4.1
EÜ31 | Pinnas | Ressursikasutus | Pinnase kahjustamise ulatuse vähendamiseks tuleb piirata ehitustöödeks kasutatava maa-ala ulatust, vältides tegevust väljaspool raudteemaad ja teemaad (ristete ehitamisel). Kui on vajadus ajutisteks laoplatsideks väljaspool raudteemaad ja teemaad, tuleb selleks eelistada kõvakattega või juba rikutud pinnasega alasid. | 4.1
EÜ32 | Pinnas | Erosioon | Erosiooni tekke ärahoidmiseks/vähendamiseks ehitusetapis tuleb rakendada asjakohaseid ennetusmeetmeid (kihtide silumine, nõlva kindlustustöödega alustamine ning tihendamine vahetult pärast muldkeha valmimist, erosioonitundlike alade niisutamine nt taimestikuta aladel jne). | 4.1
EÜ33 | Võõrliigid | Haljastus | Vältimaks looduslikku tasakaalu ohustavateks (invasiivseteks) võõrliikideks olevate taimeliikide levikut kasvumullaga, tuleb raudtee rajamisega seotud haljastustöödel kasutada kohaliku päritoluga (varem alalt kooritud) mullakihti. Invasiivsete võõrliikide seemnete leviku vältimiseks mujalt toodud kasvumullaga (sh kompostmullaga) ei tohi mulda teadlikult tuua kohtadest, kus on tuvastatud invasiivse võõrliigi olemasolu. | 4.2.1
EÜ34 | Võõrliigid | Haljastus | Jäätmetest toodetud ja tooteks muudetud komposti kasutamise puhul on oluline, et kompostmuld ei sisaldaks kahjulikke baktereid ja võõrliikide seemneid, samuti looduslikust foonist enam raskmetalle jm looduslikule keskkonnale mitteomaseid ühendeid. Seda tuleb enne kasutamist analüüsiga tõendada. | 4.2.1
EÜ35 | Võõrliigid | Kooskõlastused | Kui ehitusplatsil tuvastatakse invasiivne võõrliik, on ehitusettevõte kohustatud kooskõlastama tegevuse Keskkonnaametiga ja kõrvaldama võõrliigi ehitusplatsilt vastavalt ameti poolt väljastatud tingimustele ja juhistele. | 4.2.1
EÜ36 | Võõrliigid | Leviku vältimine | Karuputke kolooniatest välja kaevatud pinnast tuleb ehitusobjektil käsitleda vastavalt töö- ja ohutusjuhendis toodud nõuetele. Vältida tuleb leviste kandumist väljapoole leiukohta kasutatavate masinate abil. | 4.2.1
EÜ37 | Pinnas | Ohtlikud ained | Kui ehitustööde ettevalmistamisel välja kaevatud reostunud pinnase kogus on suurem kui on võimalik kohapeal keskkonnaohutult ära kasutada, tuleb üle jääv kogus anda vastavat keskkonnaluba omavale käitlusettevõttele. | 4.5
EÜ40 | Välisõhk | Tolm | Ehitusplatsile viivatel katteta teedel ja ehitusplatsidel tuleb vajadusel (kuival, sademeteta perioodil) teostada tolmutõrjet. Tuleb vältida tolmu levikut elamualadele. Enne ehitustööde algust tuleb koos tee omanikuga leida lahendus, et tagada ehitusperioodil elamualadega külgnevate ehitustranspordiks kasutatavate teede hoidmine tolmuvabana. | 4.4.4
EÜ41 | Välisõhk | Tolm | Tolmavaid ehitusmaterjale ja jäätmed tuleb nende käsitlemisel (veol, laadimisel, teisaldamisel, ajutisel ladustamisel jms) vajadusel niisutada, et vältida/vähendada tolmu teket ja levikut. | 4.4.4
EÜ42 | Välisõhk | Tolm | Kergesti tolmavate materjalide veoks tuleb kasutada kinniseid veokeid või katta koorem tolmu levikut takistava kattega. | 4.4.4
EÜ43 | Välisõhk | Tolm | Ehitustööde teostamisel ning ehitusmaterjalide ja jäätmete käsitlemisel tuleb jälgida ilmastikutingimusi. Piirkondades, kus ehitusobjektist 100 m raadiuses asuvad majapidamised, tuleb vältida tolmu tekitavate tööde ning materjalide käsitlemist nende hoonete suunas puhuva tugeva tuulega (alates 10 m/s). Alternatiivina on see lubatud juhul, kui rakendatakse meetmeid, millega välditakse tolmu kandumist nendele aladele (nt niisutamine, kinnised veokid). | 4.4.4
EÜ44 | Välisõhk | Tolm | Ehitusobjekti kõvakattega alad ning tööks kasutatavad veokid, masinad ja seadmed tuleb perioodiliselt puhastada neile kogunevast tolmust. | 4.4.4
EÜ45 | Välisõhk | Õhusaaste | Vältida tuleb ehitusmasinate pikemaajalist põhjendamatut tühikäigul töötamist (seismist). | 4.4.1
EÜ46 | Välisõhk | Õhusaaste | Liiklusest tuleneva õhusaaste vähendamiseks tuleb vajadusel kehtestada kiirusepiirangud ehitusobjektile viivatel teedel, ehitusobjektil ja selle piirkonnas. | 4.4.1
EÜ47 | Vibratsioon | Mõju ulatus | Juhul, kui ehitustöödel (näiteks viadukti või silla rajamiseks) kasutatakse vaiade rammimist või muud olulist vibratsioonitaset põhjustavat ehitustehnoloogiat, siis tuleb ehitustöödel tagada, et vibratsioonitase lähedalolevates elamutes ei ületaks normikohast taset. Ehitaja peab olema teadlik, kui kaugele tema poolt kasutatava ehitustehnoloogia vibratsiooni mõju ulatub. Ehitajal tuleb ehitustööde kavandamisel hinnata, kas tema kasutatav ehitustehnoloogia võib põhjustada ülemäärast vibratsiooni lähedalasuvates hoonetes. | 4.4.3
EÜ48 | Vibratsioon | Mõju ulatus | Selleks, et hinnata vibratsiooni tõttu tekkivaid hoonete kahjustusi, tuleb fikseerida hoonete seisukord enne ehitustoode (rammimise) algust, et hiljem (võimalike kaebuste korral) saaks tuvastada, kas rammimine on kahjustanud hoonet. | 4.4.3
EÜ49 | Vibratsioon | Transport | Ehitusaegse liiklusega, eriti raskeveokite liiklusega kaasneva vibratsiooni seisukohast on oluline tagada ehitusmaterjalide veoks kasutatavate teede hea seisukord, sest ebarahuldavas seisukorras (auklik ja äravajunud) tee põhjustab suuremat vibratsiooni ümbritseval alal kui heas seisukorras tee. | 4.4.3
EÜ50 | Loomastik | Elupaigad | Elupaikade loomine väikeloomadele. Raudteekoridori servas tuleb säilitada maksimaalsel võimalikul viisil kõrghaljastus, mis pakub varju tuulte eest ja ka elupaiku erinevatele liigirühmadele. Trassi raadamise käigus kogunenud ja üle jäävad kivid, kännud ja puutüved on soovitav paigutada arendajaga kooskõlastatud, looduslikult sobivatesse asukohtadesse raudteekoridori päikeselisele poolele (aiast väljapoole), kus need pakuvad soojendamis- ja varjevõimalusi väikeimetajatele, roomajatele, kahepaiksetele ja teistele loomadele. | 4.2.2
EÜ51 | Loomastik | Suremus | Kahepaikseid tõkestavate seintega lõikudel tuleb vähemalt iga 100 m järel tekitada raudtee poole aia serva pinnasest kuhjatis, mis ulatub kahepaiksetõkke ülemise servani. Seda mööda on võimalik aedade vahele sattunud pisiimetajatel, kahepaiksetel ja roomajatel pääseda aiast välja. Meedet rakendatakse ehitusetapis pärast aedade paigaldamist. | 4.2.2 | Lõikude asukohad on määratud meetmetega KMH3_PK03 kuni KMH3_PK05
EÜ52 | Loomastik | Suremus | Kuigi kobras on Eestis jahiuluk (küttimine lubatud 01.08–15.04), on ebaeetiline ka tema pesi hävitada, kui seal on väikesed pojad. Seega 16.04 kuni 31.07 ei tohi raadamise käigus ka kopra pesi lõhkuda. Koprapesade esinemise saab registreerida ekspert samaaegselt saarma tegevusjälgede otsinguga. | 4.2.2
EÜ53 | Loomastik | Suremus | Enne raadamistööde algust tuleb kaitsealuste kuklaste (Formica spp) pesade asukohad kaardistada. Tegevusele ettejäävad kuklastepesad tuleb teisaldada vastavalt Keskkonnaameti kooskõlastusele. Kuklasepesade teisaldamine viia läbi ajavahemikus 01.04-31.07. Eelistatult kolida pesad ringi kevadel (aprill-mai). Pesade kolimiseks ei sobi sügis ja talv, kui kuklased valmistuvad talvitumiseks või on talveunes. | 4.2.2 | Meede kehtib - kuklaste elupaigad: metsaalad kogu projektilõigu ulatuses.
EÜ54 | Loomastik | Häiringud | Raietööd ja trassi raadamine tuleb ajastada väljapoole lindude pesitsusperioodi, et vältida lindude hukkumist. Keskkonnaameti hinnangul peab pesitsusperioodi ajavahemik, millal raadamistöid teostada ei tohi, olema 15.04-15.07. | 4.2.2 | Pesitsusrahu jälgitakse kogu trassi ulatuses raadamise käigus.
EÜ55 | Loomastik | Häiringud | Raadamist ja suuremaid ehitustöid tuleb vältida kaitsealuste imetajate, roomajate, kahepaiksete, kalade ja selgrootute ning kõigi looduslikult esinevate lindude sigimisperioodil. Ehitustööde planeerimisse tuleb kaasata liigirühmade eksperdid, kes iga kaitstava liigi elupaigas ütlevad ehitajale, millal võib teostada raieid, raadamist ja suure häiringuga ehitustöid. | 4.2.2 | Meede kehtib kaitsealuste liikide elupaikade läheduses, vastavalt kohapõhiste meetmete tabelile.
EÜ56 | Loomastik | Häiringud | Samuti tuleb kavandada mürarikkad ehitustööd väljapoole lindude sigimisaega, sest müra vähendab lindude sigimisedukust. Mürarikka tegevusena käsitletakse tegevust, mille müratase kaitsealuse linnuliigi pesakohas/mängukohas ületab pesitsusperioodil järgmisi näitajaid: keskmine müratase 40 dB ja impulssmüra 55 dB. Vajadusel kaasata linnustiku ekspert, kes teeb kindlaks, millised liigid töömaal ja selle vahetus ümbruses pesitsevad ning täpsustab kohapõhiseid piiranguid. Üldmeetmena käsitletakse lindude pesitsusperioodina 15.04-15-07. | 4.2.2 | Meede kehtib kaitsealuste lindude pesitsuskohtade läheduses, vastavalt kohapõhiste meetmete tabelile.
EÜ70 | Kultuuripärand | Arheoloogia | Ehitusmaterjalide ja ehitusmasinate laoplatse ning ehitusaegseid (ajutisi) veoteid mitte kavandada arheoloogilise väärtusega alade uurimata aladele. | 4.6 | Meede on käsitletav üldmeetmena ning seega kohapõhiste meetmete nimekirjas ei kajastu.
EÜ71 | Kultuuripärand | Arheoloogia | Ehitustööde, eriti ettevalmistustööde (pinnase koorimine, ehituseks sobimatu pinnase teisaldamine) käigus tuleb arvestada, et arheoloogilise väärtusega alade läheduses võib tõenäoliselt samuti paikneda avastamata muistiseid. Eelnimetatud piirkondades võib ka uute arheoloogiliste leidude ilmsikstuleku tõenäosus olla suurem. Seetõttu tuleb ehitustööde käigus olla tavalisest tähelepanelikum, et võimalikke leide mitte kahjustada. | 4.6 | Meede on käsitletav üldmeetmena ning seega kohapõhiste meetmete nimekirjas ei kajastu.
EÜ72 | Kultuuripärand | Arheoloogia | Kogu projektialal tuleb kaevetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Arheoloogilise leiu tunnustega asja leidja on kohustatud säilitama leiu ja leiukoha muutmata kujul. Leiust tuleb viivitamata teatada Muinsuskaitseametile. Leitud asi jäetakse kuni ametile üleandmiseni leiukohta. Leidja võib leitud asja leiukohast eemaldada ainult ameti nõusolekul või juhul, kui asja säilimine satub ohtu. Arheoloogilist leidu ei tohi puhastamise, haljastamise, murdmise, väljakaevamise või muul teel rikkuda ega selle üksikuid osi üksteisest eemaldada. | 4.6
EÜ73 | Sidusgrupid | Kooskõlastused | Oluline on teavitada kohalikke omavalitsusi ja elanikke ehitustööde algusest, korraldusest ja kestvusest. Teavitamine peab olema korraldatud piisavalt aegsasti ning võimalikult suurt hulka kohalikust kogukonnast haarav. Koostöös kohalike omavalitsustega ja teede valdajatega saab paika panna sobivad marsruudid ehitusmaterjalide juurdeveoks. Ühtlasi aitab selline teavitamine ja koostöö ehitustööde korraldajal leida parimaid kohalikke lahendusi ehitustöödest osavõtvate töötajate toitlustamise, majutamise ja transpordi organiseerimiseks ning kohalikel elanikel soovi korral vastavate teenuste osutamiseks. | 4.7.3

## Ehitus-kohapõhised KMH meetmed
Meetme kood | Põhiprojekti lõik | Piketaaz | Asukoht | Põhiprojekti kood | Keskkonnamõju valdkond | Mõju aspekt | Meetme sisu | EKKK viide | Lisakommentaar
EÜ57 | DS1DPS4 | 0+000–5+500 | - | - | Loomastik | Suremus | Nahkhiirte sigimisperiood vältab 15.05–1.08. Sel perioodil tuleb vältida puude raiet (eriti vanade puude raiet). Puude raie tuleb teostada eelistatult talvel. Kui raietööd peaksid sattuma nahkhiirte sigimisperioodi, siis tuleb enne raietööde kavandamist kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää nahkhiirte elupaiku. | 4.2.2
EÜ57 | DS1DPS4 | 5+550–9+650 | - | - | Loomastik | Suremus | Nahkhiirte sigimisperiood vältab 15.05–1.08. Sel perioodil tuleb vältida puude raiet (eriti vanade puude raiet). Puude raie tuleb teostada eelistatult talvel. Kui raietööd peaksid sattuma nahkhiirte sigimisperioodi, siis tuleb enne raietööde kavandamist kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää nahkhiirte elupaiku. | 4.2.2
EÜ67 | DS1DPS4 | 0+000–13+972 | niisked ja märjad metsad | - | Loomastik | Elupaigad | Kahepaiksete elupaikades tuleb herbitsiide kasutada nii vähe kui võimalik ehk rakendada sihitud taimetõrjet (mitte pritsida üle kogu raudtee taimede olemasolust sõltumata). Eelistatud on kemkaalidest täielik loobumine. | 4.2.2
EÜ61 | DS1DPS4 | 5+662 | - | CU1585 | Loomastik | Suremus | Töötsoonist allavoolu tuleb tagada ökoloogiline miinimumvooluhulk vooluveekogude ristete ehitusperioodil. Kui vool täielikult sulgeda, siis võib vee-elustik teatud lõikudes kuivale jääda ja hukkuda. Meedet ei rakendata kuivenduskraavide puhul (kuivenduskraavidena ei käsitleta maaparandussüsteemide eesvoolusid). | 4.2.2

## Seire
[15 empty] | Täidetakse ehitustegevuse eelselt |  |  |  |  | Täidetakse kohe pärast seiretulemuste laekumist |  |  | OJV esindaja
Seire kood | Alusdokument | Põhiprojekti lõik | Piketaaž | Põhiprojekti kood | Seire koht | Seire valdkond | Seireliik | Seireetapp | Sagedus | Seire kestvus | Metoodika | Mõõdetavad indikaatorid | Seire läbiviija | Kommentaar | Seire täitmise kirjeldus/metoodika (Kirjeldada detailselt kuidas igat konkreetset seiret rakendatakse/viiakse ellu/tagatakse, et see täidaks eesmärki) | Seire rakendamise aeg (ajaline periood, etapp vms) | Kes vastutab seire täitmise/rakendamise eest | Seire täitmise kontrolli sagedus (kirjeldada, millise sagedusega kontrollitakse siere täitmist objektil) | Seire tulemuste esitami Inseneril (kirjeldada sagedus ja formaat) | Seire tulemused (lühikirjeldus seire tulemustest; asukoht kus hoitakse seiretulemusi, nt veeproovi protokoll jms) | Seiretulemuste hindamine (kirjeldada seire käigus selgus ületus/nõuete rikkumine) | Seire tõhususe hindamine (kirjeldada kas seire rakendamine oli tõhus/piisav) | Seisukoht seiretegevuse läbiviimise kohta (kirjeldada kas seire rakendamine viidi läbi nõuetele vastaval; kas vajalikud jätkutegevused; seiretulemuste hindamine)
KMH5_SEIRE56 | KMH | DS1DPS4 | 5+535 | BR1320 | Vanamõisa (65403:002:0141) | Veekeskkonna seiremeetmed | Põhjavee (joogivee) kvaliteedi seire | Eelseire | enne ehitustööde algust | Enne ehitust | Enne ehitustööde algust määrata seirekavas toodud seirepunktidest (kaevudest) fooniandmed seiratavate näitajate osas. | heljum, naftasaadused | Töövõtja
KMH5_SEIRE76 | KMH | DS1DPS4 | 5+535 | BR1320 | Vanamõisa (65403:002:0141) | Veekeskkonna seiremeetmed | Põhjavee (joogivee) kvaliteedi seire | Rajamisaegne seire | üks kord kvartalis; vajadusel – sõltuvalt ehitustööde intensiivsusest konkreetse seirepunkti (kaevu) mõjualas – sagedamini (määrata töövõtja EO KKK-ga vastavalt ehitustööde läbiviimise kavale). | seirepunkti (kaevu) piirkonda mõjutada võivate tööde teostamisperioodi jooksul (täpsustada töövõtja EO KKK-ga). | RB põhiprojekti koostamise käigus on arendaja ja projekteerija pidanud vajalikuks rakendada käsitletavas trassilõigus raudtee ehitusperioodil põhjavee kvaliteedi seiremeetmeid seoses ristete ehitamisega (KMH5, Tabel 57). Seirepunktid: olemasolevad joogiveekaevud. Seirepunktide/kaevude täpsemad asukohad vt põhiprojektist. Joogiveekaevude seire läbiviimisel tuleb lähtuda sotsiaalministri 24.09.2019 määrusest nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Põhjavee kvaliteedi seiresse on võimalik kaasata RB raudtee geotehniliste uuringute käigus rajatud puurauke, mida ehitusperioodil on kavas kasutada põhjaveetaseme seireks. Seireks kasutatavate puuraukude täpsemad andmed määratakse EO KKK-s. Ei ole soovitatav ehitajal ja arendajal rajada põhjavee kvaliteedi ja taseme seireks lisaks eelnimetatutele uusi puurkaeve/-auke, sest need kujutavad endast täiendavat põhjaveereostuse riski. | heljum, naftasaadused | Töövõtja
ÜLD_SEIRE1 | KMH | Kogu lõik | - | - | ehitustegevusest mõjutatud elanikele kui ka ehitajatele endile mõjuvat mürataset. | Müra seiremeetmed | Müra | Rajamisaegne seire | Vajadusel | - | Ehitusaegse müra puhul tuleb jälgida nii ehitustegevusest mõjutatud elanikele avalduvat mürataset kui ka ehitajatele endile mõjuva müra taset. Ehitusaegne müraseire peab olema korraldatud vastavalt keskkonnaministri määruses nr 71583 § 9 „Mürataseme mõõtmise seadmed“ sätestatud ligikaudse müraolukorra määramise meetodile 2. täpsusklassi seadmega. Ehitusmüra puhul on tegemist ajutise müraga. Keskkonnaministri määruse nr 71 lisa 1 punkti 3 kohaselt on ehitustegevusega seotud müra ekvivalentsed piirväärtused normeeritud vaid õhtusel ja öisel ajal (ajavahemikul 21.00-7.00). Ehitusmürale rakendatakse kella 21.00-7.00 piirväärtusena asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. I mürakategooria aladel on selleks 55/40 dB, II kategooria aladel 60/45 dB, III ja IV kategooria aladel 65/50 dB (vt ptk 8.13). Päevasel ajal (7.00-21.00) ehitustöödest tulenevale mürale normtasemeid kehtestatud ei ole. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra põhjustavat tööd, näiteks lõhkamine, rammimine jne, võib teha tööpäevadel kella 7.00–19.00. Normtasemetest kinnipidamist jälgib ehitusettevõtja vastavalt oma keskkonnategevuskavale (vt ptk 10.16). Vajaduse või soovi korral võib arendaja korraldada ehitustööde müratasemete jälgimiseks omaseiret keskkonnaseire seaduses sätestatud korras. Ehitusseadustiku kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Ehitamisega kaasneb paratamatult teiste isikute õiguste riive, mis väljendub ehitamisega kaasnevas müras, vibratsioonis, vaatevälja vähenemises ja muus häiringus. Taolisi riiveid tuleb mõistlikus ulatuses taluda, kuid riive tekitaja peab hoolitsema selle eest, et riive oleks võimalikult väike. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peavad töökeskkonna müra ja vibratsioon olema sellise tasemega, et nende kahjulik toime töötajale oleks välditud või viidud võimalikult madalale tasemele. Töökeskkonna müra piirnormid, müra mõõtmiste korra ja tööandja kohustused mürast tingitud terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 108 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord”. | müra tase | Ehitaja
ÜLD_SEIRE4 | KMH | Kogu lõik | - | - | Töökeskkond | Vibratsiooni seiremeetmed | Vibratsioon | Rajamisaegne seire | Vastavalt seadusele | - | Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peavad töökeskkonna müra ja vibratsioon olema sellise tasemega, et nende kahjulik toime töötajale oleks välditud või viidud võimalikult madalale tasemele. Töökeskkonna vibratsiooni piirnormid, vibratsiooni mõõtmiste korra ja tööandja kohustused vibratsioonist tingitud terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 109 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord”. Normtasemetest kinnipidamist jälgib ehitusettevõtja vastavalt oma keskkonnategevuskavale (vt peatükk 10.14). | töötaja tervis | Töövõtja
ÜLD_SEIRE5 | KMH | Kogu lõik | - | - | Vahetult ehitatava objekti lähedusse jäävatele vibratsioonitundlikele hoonetel | Vibratsiooni seiremeetmed | Vibratsioon | Rajamisaegne seire | üks kord enne maapinna vibratsiooni tekitatavaid ehitustöid | enne maapinna vibratsiooni tekitatavaid ehitustöid | Vahetult ehitatava objekti lähedusse jäävatele vibratsioonitundlikele hoonetele tuleb teostada ülevaatus enne maapinna vibratsiooni tekitatavaid ehitustöid ja paigaldada iseloomulikesse kohtadesse „majakad“, mille abil saab hinnata, kas vibratsioon või vajumid on hoone tarindeid mõjutanud või ei (kas nt praod on suurenenud). Pragude ohtlikkuse hindamiseks ehitistes kasutatakse põhiliselt pragudele paigaldatud paber- või kipsmajakaid. Ülevaatuse korraldab ning vajalikud „majakad“ paigaldab arendajalt saadud volituste alusel ehitusettevõtja vastavalt oma keskkonnategevuskavale (vt peatükk 10.14). | vajumid, praod | Töövõtja