|  |  |
| --- | --- |
| Pilt, millel on kujutatud Font, Graafika, kuvatõmmis, graafiline disain  Kirjeldus on genereeritud automaatselt | Andre Teppan Telefon +372 5819 3802E-post andre@tesron.ee |

Hr Gened Sander
Transpordiamet

 10. juuni 2025. a.

Seoses Riigitee 37 Jõgeva-Põltsamaa tee km 24,93-25,11 asuva lõigu garantiitöödega millele on väljastatud Garantiiaja ülevaatuse akt kuupäeval 02.05.2025 edastan kaaskirja garantiitööde teostamise tähtaja pikendamiseks.

Seoses Töövõtjatega hõivatusega ning vihmaste ilmadega palun pikendada Riigitee 37 garantiitööde tähtaega kuni 27.06.2025.

Lugupidamisega

Andre Teppan

Ehituse projektijuht

Tesron Ehitus OÜ