Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn

ppa@politsei.ee

**Taotlus riigieelarvelise toetuse lepingu nr 20-1.6/3721-1 tähtaja muutmiseks**

26. november 2024

Riigieelarvelise toetuse lepingunr 20-1.6/3721-1 järgi sai MTÜ Toila Merepääste toetust summas 70 000 eurot Toila sadamasse merepäästekeskuse rajamise omafinantseeringu katmiseks. Toetuse kasutamise tähtaeg on 31.12.2024.a.

Kuna põhifinantseering pidi tulema Õiglase Ülemineku fondist, siis hoone ehituse ja valmimise graafik sõltus fondi vahendite avamise ajast. Fondi avamine jäi küll venima, kuid hea uudisena saimegi sealt uue keskuse ehituseks toetust. Tänaseks on hoone ehituseks läbi viidud riigihange ja sõlmitud ehitustööde töövõtuleping, hoone valmimise tähtaeg on 01.11.2025.a

Tulenevalt eelpooltoodule palun pikendada toetuse lepingu nr. 20-1.6/3721-1 toetuse summas 70000 eurot kasutamise tähtaega kuni 30.11.2025.a.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*

Meelis Goldberg

juhatuse liige

MTÜ Toila Merepääste

+372 5087034

toila@sar.ee