|  |  |
| --- | --- |
|  | Lisa 1  toetuslepingu juurde |

 

**Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond**

**Projekti tegevuskava ja tulemused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | **Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Eesti esindus** |
| **Projekti pealkiri** | Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| **Projekti tunnus** | AMIF2020-16 |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | 01.01.2021–31.12.2023 |
| **Valdkond** | Euroopa ühine varjupaigasüsteem  vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid  suutlikkuse arendamine  Integratsioon ja seaduslik ränne  integratsioonimeetmed  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö  Tagasisaatmine  tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed  tagasisaatmismeetmed  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |

1. **Projekti tegevuskava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kavandatud kuu ja aasta** | **Tegevused** | **Tegevuse planeeritud tulemus** | **Toimumise koht ja vastutaja(d)** |
| **Jaanuar – märts 2021** | Projekti infomaterjalide väljatöötamine/kaasajastamine – planeerimine ning rakendus | * 250 infomaterjali inglise ja vene keeles. Vajadusel täiendavad trendipõhised keeled * VARRE programmi koduleht on migreerunud ning kaasajastatud. | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn |
| **Jaanuar-detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2023** | Tagasipöördumise alane nõustamine KRKdele ning nende vajaduste tuvastamine | * KRKdele on tutvustatud programmi võimalusi toetatud vabatahtlikuks tagasipöördumiseks * Nõustamise põhjal on KRKd otsustanud programmiga ühineda ning selle abil Eestist lahkuda * Programmiga ühinenud KRKsid hoitakse jooksvalt kursis nende kaasuse arengu, nõuete ja muu asjakohase infoga | Vastutaja IOM:  Toimumiskoht: valdavalt Tallinn, kuid täpsemalt selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikest COVID19 piirangutest. Viiakse läbi ka rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuses ning kinnipidamiskeskuses, kui selleks on vajadus. |
| **Jaanuar – detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar –detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2023** | Vajaduspõhise reisieelse toe tagamine, sh võimalikud suunamised teiste asjakohaste asutuste/teenusepakkujate poole. | Sõltuvalt isiku vajadustest võib see sisaldada endas:   * Majutuse tagamine * Toidu tagamine * Muud esmavajadused (nt hügieen, käsimüügiravim, kohalik transport jms) * Reisidokumendi taotlemise toetamine, sh selleks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega abistamine | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
| **Jaanuar-detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2023** | Vajaduspõhine reisieelsesse tervisekontrolli suunamine ning (COVID19) pandeemiast tulevate nõuete täitmine | * KRKd, kes on toonud esile tervisekomplikatsioone, mis võivad mõjutada tagasipöördumisprotsessi, on saanud meditsiinilise kinnituse reisi võimalikkuse osas või suunamise reisieelseks raviks. * COVID19 testid on viidud läbi KRKde puhul, kui see on vajalik (lennufirma või transiit ja/või – sihtriigi nõue) või põhjendatud (nt vabastab isiku kohustuslikust tasuliselt karantiinist sihtriiki saabumisel vms). Samuti kui projekti abikõlblikkuse perioodil tuuakse välja täiendavaid nõudmisi, millega tuleb arvestada tagasipöördumise planeerimisel | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
| **Jaanuar – detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2023** | Tagasipöördumise toetamine, sh transiidi korraldamine ja vastuvõtt | * 150 KRKd on toetatud Eestist lahkumisel. * Vastavalt lennuühendustele ning vajadustele on korraldatud nende transiit, sh vajadusel transiitriigi ametivõimude kooskõlastus, ning tagatud abi transiitriigis/-riikides. * KRKdele on lennujaamas tagatud sularahatoetus, mis võimaldab neil tagasipöördumise vältel enda esmavajadused katta, sh jõuda lennujaamast lõpp sihtpunkti. * Haavatavate kaasuste puhul on isikutele tagatud vastuvõtt sihtriigis. | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Tallinn, transiitriik ning isiku päritoluriik |
| **Märts- detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2023** | Reisijärgse toe tagamine | Kvalifitseeruvatele isikutele on tagatud:   * Reisijärgne vastuvõtt sihtriigi lennujaamas, kui selleks on põhjendatud vajadus ning jätkuteekonna korraldamine * Eriotstarbelise toe tagamine majutuse (kuni 3 kuud või eelarves nähtud summa ulatuses) või tervisenäidustuste jms tervishoiust tulenevate asjaolude korral. Üldjuhul mitterahaline, kuid tulenevalt olukorrast võimalus ka maksta välja sularahas. * Reintegratsioonitoe tagamine, mis seisneb väike-ettevõtte rajamises või partnerluses, kursustes osalemine, hariduse toetamine, töökoha toetamine jms. Lastele ja täiskasvanutele eraldi võimalused. | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Päritoluriik kooskõlas IOM Eesti esinduse/VARRE projekti meeskonnaga. |
| **Aprill – detsember 2021**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2022**  **\*\*\***  **jaanuar – detsember 2023** | Vajaduspõhine eskordi korraldus | * Kui isiku seisund seda eeldab, siis on tagasipöördumist toetatud operatiivse või meditsiinilise eskordiga ning isik üle antud lähisugulastele või teistele relevantsetele osapooltele. | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: Eesti, transiit, päritoluriik |
| **Aprill – detsember 2021** | Projekti tutvustus/kohtumised suunavate osapooltega – ettevalmistused ning rakendus. | * Suunavatele osapooltele on tutvustatud/kinnistatud programmi põhimõtteid ning toe võimalusi * Osapooled on saanud parema ülevaate prioriteetsetest kaasustest, kellele on programmi raames võimalik tagada rohkemat tuge. | Vastutaja: IOM  Toimumiskoht: selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikest COVID19 piirangutest. |

1. **Projekti tulemused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oodatav tulemus**  *(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.)* | **Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid**  *[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]* | **Kontrolli allikas**  *(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatorite kohta, nt statistika, aruandlus jne)* |
| **Alaeesmärk 1: KRKd on teadlikud päritoluriiki tagasipöördumisvõimalustest.** | | |
| Tulemus 1.1: migrantidel on parem teadlikkus olemasolevast toest ning teenustest seoses vabatahtliku lahkumisega Eestist ning reintegratsioonist päritoluriigis. | 1. 250 infomaterjali on toodetud ning jagatud suunavatele osapooltele. Koduleht on kaasajastatud. 2. 250 migranti on nõustatud. 3. 80% tagasipöördujatest toovad välja, et IOMini oli lihtne jõuda ning saadud informatsioon oli piisav. | 1. Välja töötatud infomaterjalid 2. Nõustamise logi 3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik   Täiendavalt on projekti väljundid ja indikaatorid esitatud projekti aruandluses |
| Tulemus 1.2: Migrantidele on reisieelse toega tagatud inimväärikas tagasipöördumine | 1. 80% tagasipöördujatest on saanud reisieelset tuge (sh majutus, toit, jms esmavajadused, dokumendid) 2. 60 isiku toetamine COVID19 testi või teiste ajakohaste vajalike lahenduste kasutamisel, et vastata COVID19 tulenevatele nõudmistele 3. 9 tagasipöördujale on viidud läbi reisieelne tervisekontroll | 1. Projekti aruandlus 2. Projekti aruandlus 3. Projekti aruandlus |
| **Alaeesmärk 2: KRKdel on võimalik pöörduda tagasi oma päritoluriiki humaanselt ja korrapäraselt.** | | |
| Tulemus 2.1: KRKde lahkumine on korraldatud efektiivselt, õigeaegselt ning isiku erivajadusi arvestades. | 1. 150 KRKd on toetatud nende tagasipöördumisel päritoluriiki või mõnda kolmandasse riiki, kus neil on elamisõigus 2. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et neil on olnud võimalus pöörduda tagasi õigeaegselt (esimesest nõustamisest kuni lahkumiseni) 3. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et nende tagasipöördumise korraldamisel arvestati nende erivajadustega 4. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et VARRE raames oli nende heaoluga arvestatud 5. 90% KRKdest oli tagatud transiidiabi 6. 4 eskorti on korraldatud | 1. IOM vastavad andmebaasid 2. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik 3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik 4. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik 5. Projekti dokumendid/IOM vastavad andmebaasid 6. Projekti dokumendid/aruandlus   Täiendavalt on projekti väljundid ja indikaatorid esitatud projekti aruandluses |
| **Alaeesmärk 3: KRKd on toetatud nende reintegreerumisel pärast tagasipöördumist.** | | |
| Tulemus 3.1: tagasipöördunutele on tagatud reintegratsioonituge efektiivselt ning õigeaegselt | 1. 75 tagasipöördujat on saanud reintegratsiooni alast nõustamist 2. 35 tagasipöördujat on saanud reintgeratsiooni tuge. 3. 3 tagasipöördujat on saanud reisijärgset tervisehoiuteenust 4. 7 tagasipöördujat on saanud elukoha tuge | Projekti dokumentatsioon ning aruandlus |