|  |  |
| --- | --- |
|  | Lisa 1toetuslepingu juurde |

 

**Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond**

**Projekti tegevuskava ja tulemused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | **Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Eesti esindus** |
| **Projekti pealkiri** | Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| **Projekti tunnus** | AMIF2020-16 |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | 01.01.2021–31.12.2023 |
| **Valdkond** | [ ]  Euroopa ühine varjupaigasüsteem [ ]  vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid [ ]  suutlikkuse arendamine[ ]  Integratsioon ja seaduslik ränne [ ]  integratsioonimeetmed [ ]  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö [x]  Tagasisaatmine [x]  tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed [x]  tagasisaatmismeetmed [ ]  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |

1. **Projekti tegevuskava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kavandatud kuu ja aasta** | **Tegevused**  | **Tegevuse planeeritud tulemus** | **Toimumise koht ja vastutaja(d)** |
| **Jaanuar – märts 2021** | Projekti infomaterjalide väljatöötamine/kaasajastamine – planeerimine ning rakendus | * 250 infomaterjali inglise ja vene keeles. Vajadusel täiendavad trendipõhised keeled
* VARRE programmi koduleht on migreerunud ning kaasajastatud.
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn |
| **Jaanuar-detsember 2021** **\*\*\*****jaanuar – detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – detsember 2023** | Tagasipöördumise alane nõustamine KRKdele ning nende vajaduste tuvastamine | * KRKdele on tutvustatud programmi võimalusi toetatud vabatahtlikuks tagasipöördumiseks
* Nõustamise põhjal on KRKd otsustanud programmiga ühineda ning selle abil Eestist lahkuda
* Programmiga ühinenud KRKsid hoitakse jooksvalt kursis nende kaasuse arengu, nõuete ja muu asjakohase infoga
 | Vastutaja IOM:Toimumiskoht: valdavalt Tallinn, kuid täpsemalt selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikest COVID19 piirangutest. Viiakse läbi ka rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuses ning kinnipidamiskeskuses, kui selleks on vajadus. |
| **Jaanuar – detsember 2021****\*\*\*****jaanuar –detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – detsember 2023** | Vajaduspõhise reisieelse toe tagamine, sh võimalikud suunamised teiste asjakohaste asutuste/teenusepakkujate poole. | Sõltuvalt isiku vajadustest võib see sisaldada endas:* Majutuse tagamine
* Toidu tagamine
* Muud esmavajadused (nt hügieen, käsimüügiravim, kohalik transport jms)
* Reisidokumendi taotlemise toetamine, sh selleks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega abistamine
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
| **Jaanuar-detsember 2021****\*\*\*****jaanuar – detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – detsember 2023** | Vajaduspõhine reisieelsesse tervisekontrolli suunamine ning (COVID19) pandeemiast tulevate nõuete täitmine | * KRKd, kes on toonud esile tervisekomplikatsioone, mis võivad mõjutada tagasipöördumisprotsessi, on saanud meditsiinilise kinnituse reisi võimalikkuse osas või suunamise reisieelseks raviks.
* COVID19 testid on viidud läbi KRKde puhul, kui see on vajalik (lennufirma või transiit ja/või – sihtriigi nõue) või põhjendatud (nt vabastab isiku kohustuslikust tasuliselt karantiinist sihtriiki saabumisel vms). Samuti kui projekti abikõlblikkuse perioodil tuuakse välja täiendavaid nõudmisi, millega tuleb arvestada tagasipöördumise planeerimisel
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn või KRK asukoht, kui teenus on seal kättesaadav |
| **Jaanuar – detsember 2021****\*\*\*****jaanuar – detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – detsember 2023** | Tagasipöördumise toetamine, sh transiidi korraldamine ja vastuvõtt | * 150 KRKd on toetatud Eestist lahkumisel.
* Vastavalt lennuühendustele ning vajadustele on korraldatud nende transiit, sh vajadusel transiitriigi ametivõimude kooskõlastus, ning tagatud abi transiitriigis/-riikides.
* KRKdele on lennujaamas tagatud sularahatoetus, mis võimaldab neil tagasipöördumise vältel enda esmavajadused katta, sh jõuda lennujaamast lõpp sihtpunkti.
* Haavatavate kaasuste puhul on isikutele tagatud vastuvõtt sihtriigis.
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Tallinn, transiitriik ning isiku päritoluriik |
| **Märts- detsember 2021****\*\*\*****jaanuar – detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – detsember 2023** | Reisijärgse toe tagamine | Kvalifitseeruvatele isikutele on tagatud:* Reisijärgne vastuvõtt sihtriigi lennujaamas, kui selleks on põhjendatud vajadus ning jätkuteekonna korraldamine
* Eriotstarbelise toe tagamine majutuse (kuni 3 kuud või eelarves nähtud summa ulatuses) või tervisenäidustuste jms tervishoiust tulenevate asjaolude korral. Üldjuhul mitterahaline, kuid tulenevalt olukorrast võimalus ka maksta välja sularahas.
* Reintegratsioonitoe tagamine, mis seisneb väike-ettevõtte rajamises või partnerluses, kursustes osalemine, hariduse toetamine, töökoha toetamine jms. Lastele ja täiskasvanutele eraldi võimalused.
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Päritoluriik kooskõlas IOM Eesti esinduse/VARRE projekti meeskonnaga. |
| **Aprill – detsember 2021****\*\*\*****jaanuar – detsember 2022****\*\*\*****jaanuar – detsember 2023** | Vajaduspõhine eskordi korraldus | * Kui isiku seisund seda eeldab, siis on tagasipöördumist toetatud operatiivse või meditsiinilise eskordiga ning isik üle antud lähisugulastele või teistele relevantsetele osapooltele.
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: Eesti, transiit, päritoluriik |
| **Aprill – detsember 2021** | Projekti tutvustus/kohtumised suunavate osapooltega – ettevalmistused ning rakendus. | * Suunavatele osapooltele on tutvustatud/kinnistatud programmi põhimõtteid ning toe võimalusi
* Osapooled on saanud parema ülevaate prioriteetsetest kaasustest, kellele on programmi raames võimalik tagada rohkemat tuge.
 | Vastutaja: IOMToimumiskoht: selgub projekti rakendamise käigus ning võimalikest siseriiklikest COVID19 piirangutest.  |

1. **Projekti tulemused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oodatav tulemus** *(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.)* | **Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid** *[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]* |  **Kontrolli allikas***(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatorite kohta, nt statistika, aruandlus jne)* |
| **Alaeesmärk 1: KRKd on teadlikud päritoluriiki tagasipöördumisvõimalustest.**  |
| Tulemus 1.1: migrantidel on parem teadlikkus olemasolevast toest ning teenustest seoses vabatahtliku lahkumisega Eestist ning reintegratsioonist päritoluriigis. | 1. 250 infomaterjali on toodetud ning jagatud suunavatele osapooltele. Koduleht on kaasajastatud.
2. 250 migranti on nõustatud.
3. 80% tagasipöördujatest toovad välja, et IOMini oli lihtne jõuda ning saadud informatsioon oli piisav.
 | 1. Välja töötatud infomaterjalid
2. Nõustamise logi
3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik

Täiendavalt on projekti väljundid ja indikaatorid esitatud projekti aruandluses |
| Tulemus 1.2: Migrantidele on reisieelse toega tagatud inimväärikas tagasipöördumine | 1. 80% tagasipöördujatest on saanud reisieelset tuge (sh majutus, toit, jms esmavajadused, dokumendid)
2. 60 isiku toetamine COVID19 testi või teiste ajakohaste vajalike lahenduste kasutamisel, et vastata COVID19 tulenevatele nõudmistele
3. 9 tagasipöördujale on viidud läbi reisieelne tervisekontroll
 | 1. Projekti aruandlus
2. Projekti aruandlus
3. Projekti aruandlus
 |
| **Alaeesmärk 2: KRKdel on võimalik pöörduda tagasi oma päritoluriiki humaanselt ja korrapäraselt.**  |
| Tulemus 2.1: KRKde lahkumine on korraldatud efektiivselt, õigeaegselt ning isiku erivajadusi arvestades.  | 1. 150 KRKd on toetatud nende tagasipöördumisel päritoluriiki või mõnda kolmandasse riiki, kus neil on elamisõigus
2. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et neil on olnud võimalus pöörduda tagasi õigeaegselt (esimesest nõustamisest kuni lahkumiseni)
3. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et nende tagasipöördumise korraldamisel arvestati nende erivajadustega
4. 90% vastanud tagasipöördujatest toovad välja, et VARRE raames oli nende heaoluga arvestatud
5. 90% KRKdest oli tagatud transiidiabi
6. 4 eskorti on korraldatud
 | 1. IOM vastavad andmebaasid
2. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik
3. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik
4. Tagasipöördujate seas läbi viidud lihtküsimustik
5. Projekti dokumendid/IOM vastavad andmebaasid
6. Projekti dokumendid/aruandlus

Täiendavalt on projekti väljundid ja indikaatorid esitatud projekti aruandluses |
| **Alaeesmärk 3: KRKd on toetatud nende reintegreerumisel pärast tagasipöördumist.** |
| Tulemus 3.1: tagasipöördunutele on tagatud reintegratsioonituge efektiivselt ning õigeaegselt | 1. 75 tagasipöördujat on saanud reintegratsiooni alast nõustamist
2. 35 tagasipöördujat on saanud reintgeratsiooni tuge.
3. 3 tagasipöördujat on saanud reisijärgset tervisehoiuteenust
4. 7 tagasipöördujat on saanud elukoha tuge
 | Projekti dokumentatsioon ning aruandlus |