## Leht 1
Tellija : | Transpordiamet |  |  |  | Taotlusõiend nr. 17 Lisa 1
Töövõtja : | AS Tref Nord
Objekt : | Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus
| KALKULATSIOON | nr.1
Tööde kirj. nr. |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | cm | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Summa
Ärajäävad tööd:
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Juurdetulevad tööd:
Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine
30105 | b | Turba kaevandamine (veealune kaeve) |  |  | m3 | 1002 | 5.649 | 5660.3 | Tööde kallinemine:
30402 | e | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  |  | m3 | 2135 | 20.0865 | 42884.68 | -Materjalide kallinemine(liivad 25%; killustikud 15%)
40507 | b | Purustatud kruusast aluskiht fr 0/32, f5 Pos 2 (asendatud fr16/32 killustikuga) |  | 20 | m2 | 477 | 9.3555 | 4462.57 | -Materjalide kohalevedu vahelaoga traktoritega
40511 | b | Purustatud kruusast kate pos 6 |  | 10 | m2 | 455 | 3.738 | 1700.79 | -Kaevetööd raskendatud tingimustes(vesine turba maa; kitsad tingimused-kõrval rajatud uus tee)
90201 | b | Muru kasvualuse rajamine ja külv | cm | 10 | m2 | 315 | 0.77 | 242.55
Angerja kinnistu mahasõidu ehitus
30103 | b | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid |  |  | m3 | 140 | 4.725 | 661.5
30402 | e | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  |  | m3 | 165.2 | 20.0865 | 3318.29
40511 | b | Purustatud kruusast kate pos 6 |  | 10 | m2 | 120 | 3.738 | 448.56
90201 | b | Muru kasvualuse rajamine ja külv | cm | 10 | m2 | 60 | 0.77 | 46.2
Linaski kinnistu mahasõidu ehitus
30103 | b | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid |  |  | m3 | 130 | 4.725 | 614.25
30402 | e | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  |  | m3 | 153.32 | 20.0865 | 3079.66
40511 | b | Purustatud kruusast kate pos 6 |  | 10 | m2 | 111 | 3.738 | 414.92
90201 | b | Muru kasvualuse rajamine ja külv | cm | 10 | m2 | 55 | 0.77 | 42.35
Säga kinnistu mahasõidu ehitus
20208 |  | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega |  |  | tk | 9 | 90.4 | 813.6
30105 | b | Turba kaevandamine (veealune kaeve) |  |  | m3 | 595 | 5.649 | 3361.16
30402 | e | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  |  | m3 | 826 | 20.0865 | 16591.45
40511 | b | Purustatud kruusast kate pos 6 |  | 10 | m2 | 100 | 3.738 | 373.8
90201 | b | Muru kasvualuse rajamine ja külv | cm | 10 | m2 | 85 | 0.77 | 65.45
[7 empty] | Kokku: | 84782.08
[7 empty] | Kokku | 84782.08
[7 empty] | Käibemaks(24%) | 20347.6992
[7 empty] | Kokku koos käibemaksuga | 105129.7792
Töövõtja projektijuht:
03.07.2025.a.
Tellija esindaja:
03.07.2025.a.