**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | Mittetulundusühing Eesti Kaitseväe Veteranid |
| **Projekti nimetus** | Tegevustoetus |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 01.01.2023 – 31.12.2023 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid igapäevase tegevuse korraldamine. Veteranidele suunatud psühhosotsiaalse tugivõrgustiku arendamine, nõustamine, meditsiiniline teenindamine. Projekti ”Sõbra käsi” läbiviimine. Kaitseväe veteranide sotsiaalsete ürituste korraldamine, eneseabiprojektide, koolituste ja koosviibimiste läbiviimine ning mälestusüritustel osalemine.  Tegevuse laiaks eesmärgiks on tõsta veteranide teadlikkust neid mõjutada võivatest psühhosotsiaalsetest riskidest, aidata kummutada võimalikke valdkonnaga seotud müüte ja tugevdada veteranide kogukonda, et veteranid oleks altimad üksteist paremini toetama juba ennetavalt kuid ka vajadusel erialaspetsialisti poole pöördumisel. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | Veteranide eneseteadlikkus ning julgus abi küsida ja otsida on kasvanud. Veteranide tugivõrgustik on laienenud ja üha rohkem veterane on koondunud ühistesse suhtlusvõrgustikesse. Lisandunud on veteranide naiste võrgustik. Juurde on leitud veteranide riigikaitselist panust hindavaid eraettevõtjatest partnereid, kes pakuvad veteranidele soodustusi oma toodetelt ja teenustelt. Suurenenud on usaldus MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid tegevuse suhtes. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Senine tegevus on sillutanud tugeva põhja edasiseks tegevuse laiendamiseks veteranide huvide kaitsel ning veteranide positiivse nähtavuse suurendamiseks. Samuti annab suurenenud usaldus võimaluse paremini ja operatiivsemalt kaasata toetajaid erinevate veteranidega seotud kriisiolukordade lahendamisel eriti seal, kuhu riiklikud veteranipoliitika meetmed võibolla vahetult ei ulatu. Organisatsiooni tulubaasi laienemine on kindlasti üks tulemus, millele aitab kaasa järjest populaarsemaks muutuva e-poe pidamine kui ka esimeste püsiannetajate tekkimine. Organisatsiooni usaldusväärsuse kasv annab paremad võimalused veteranide kogukonna kaasamiseks ja oluliselt paremaks aktiveerimiseks enda huvide kaitsel ja valdkonna arengu toetamiseks. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | MEP Urmas Paet külastamine Brüsselis (20 in) I „Sõbra käe“ koolitus (10 in)  Ukrainas hukkunud Ivo Jurak perekonna toetamise annetuste kampaania (323 in)  II „Sõbra käe koolitus (10 in)  Ukrainas hukkunud Tanel Kriggul perekonna toetamise annetuste kampaania (99 in)  MTÜ ja selle tegevuse tutvustamine RSO infotundides (3x)  Veteranitunnistuse väljastamine (kokku 140tk)  E-poe müük (57 tehingut)  MTÜ suveseminar „Sõbra käsi“ peredega (75 in)  Veteranide laskepäev |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* |  |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | Kaitsevägi (TVJ ToTeKe), Kaitseliit |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**  *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | Kõige olulisem parandamist vajav koht on kommunikatsioon piisavalt varajase eelteavituse näol, et veteranid saaksid paremini planeerida sündmustel osalemist. Lisaks oma tegevuste paremale planeerimisele, aitab sellele kaasa ka stabiilsem pikaajaline baasrahastuse kindlus põhitegevuste katteks. Selle najale saab omakorda oluliselt paremini ehitada nii omatulu teenimist kui ka pikaajalisemat sündmuste planeerimist. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Kuigi võrreldes 2022. aasta ja veelgi enam varasemate aastatega on juba toimunud olulised positiivsed arengud, siis planeerime teavituskanalite mitmekesistamist, tõhustamist ja minimaalset reklaamikampaaniat näiteks e-poe kaudu omatulu teenimise tõhustamiseks. MTÜ tegevuse laiema tuntuse saavutamise kaudu soovime omakorda leida järjest uusi püsiannetajaid. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 25400 | 27400.91 |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 20000 | 17400 | KaM eraldas taotletust vähem |
| **Omafinantseering** | 5400 | 10000.91 |  |
| **Müügitulu** | - | - |  |
| **Muu tulu** | - | - |  |
| **Mitterahaline panus** | - | - |  |
| **Kaasfinantseering** | - | - |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* | - | - |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 25400€ | 20000€ | 27400.91€ | 17400€ |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | - | - | - | - |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  |  |  |  |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Lisa 1 |  |  |  |  | 27400.91 |  | 17400 | tegevuskulud |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOKKU | | | | |  |  |  |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 17400 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 0 |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Viljar Kurg |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 20.01.2023 |