| Kristi Lillemägi |  |
| --- | --- |
| Kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja |  |  |
| Kristi.Lillemagi@kul.ee | 09.06.2026 | nr 13-3/77-1 |

Meediapädevuse koolituste 2026. aasta tegevuskava muutmine

Käesolevaga edastan Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ programmikomponendi „Kultuuriline ja keeleline lõimumine“ tegevuse 3.5 „Meediapädevuse koolituste pakkumine“ 2026. aasta tegevuskava ja eelarve muudatuse.

Muudatused tulenevad partnerasutuse Rahvusraamatukogu tegevuskava ja eelarve ümbervaatamisest. Sisutegevustes 3.5.3.1 ja 3.5.3.2 väheneb eelarve seoses üritusturunduse esialgse riigihanke luhtumisega (kordushange avalikustatakse juunis 2026), õppereisi edasilükkumise ning planeeritud õppevideote ja koomiksi tõlkeprojekti ärajäämisega. Uue tegevusena on lisatud raadiosaadete tootmine venekeelses raadiojaamas.

Kuna osaliselt on tegevuste edasilükkumise põhjuseks projektimeeskonna suur töökoormus, siis on otsustatud 2026. aasta augustis tööle võtta 0,5 koormusega ürituskorralduse spetsialist.

Indikaatorite tabelis on muudetud OPI 1.12 sihttaset 2026. aastaks: näitaja jääb osaliselt täidetuks, kuna õppematerjalide komplekti täiendatakse veel järgmisel aastal.

Eelarvetabelis on korrigeeritud 2024.–2025. aasta tegelikke kulusid ning ajakohastatud 2026. aasta eelarvet ja järgnevate aastate prognoosi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maria Aasma

Nõunik

6282300

Maria.Aasma@kul.ee