| Inseneri Juhise vorm Inseneri Juhis nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 18.05.2026.a. | Lepingu nr: | TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/26/262-1 |
| Töövõtja: | GRK Eesti AS |  |  |
| Insener: | Taalri Varahaldus AS, Gennadi Požarski |  |  |
| Teema: | Katendi pealiskihi asendus |  |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu Lisa 2 Tellija eritingimused p 3.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu punktile 4.3.3 ja 4.4.11 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - Vastavalt projekti seletuskirjale on arvestatud tüüpkatendi_tüüp 1a _Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL <900 – valitud kate vastab projekteeritud teelõigu liiklussagedusele. Kuid on vastuolus rajatise kasutustingimustega: TK p.9.18.3.2 Talvine hooldus: rajatise konstruktsioonid peavad taluma kloriididega libedustõrjet ehk libedustõrjeks kasutatakse kloriide. Seoses sellega, tuleb katteks valida vähemalt AC 16 surf AKÖL 900-1499, kus on külmakindluse kategooria FNaCl4. Lähtudes eelnimetetud asjaolust annab Insener korralduse teostada järgnevad tööd: |  |  |  |  |
| - Inseneri täpsed juhised tööde teostamiseks: Asendada projektne katend - tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL <900 – h=4cm AC 16 surf AKÖL 900-1499(graniitkillustiku segu) - h=4cm katendi vastu, esitades odavnemise-kallinemise kalkulatsioon. Peale tööde teostamist esitada asjakohane täitedokumentatsioon koos teostusjoonisega. - tuua välja koosoleku protokollide numbrid, kuupäevad ja punktid, kus antud teemat on eelnevalt käsitletud: Koosoleku protokoll nr.3 p.6.2 - lisada tabel ettenägametute tööde mahtude kohta, vajadusel eraldi välja tuua mahumuutus, ärajäävad tööd jne. Töökirjeldus; Viide; Ühik; Maht; Ühik hind; Maksumus. Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) graniitkillustika segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina; h=4cm; m2; 844; 14,9; 12 575,60 €. Ärajäävad tööd. Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) 70/100 segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina; h=4cm; m2; 844; -12,4; -10 465,60 €. 0,00 €. Kokku; 2 110,00 €. km 24%; 506,40 €. Summa; 2 616,40 €. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega. Muudatus ei too kaasa: - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust; - Tööde kvaliteedi kahanemist. |  |  |  |  |
| Lisad: - Hinnapakkumus 1 |  |  |  |  |

Koostanud:		Insener/ Gennadi Požarski

/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Andres Aasna

/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Kristjan Mänd

/allkirjastatud digitaalselt