			 
Inseneri Juhise vorm

INSENERI JUHIS NR 1

	Projekti nimi: 
	 Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus

	Kuupäev:

	18.05.2026.a.
	Lepingu nr:
	TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/26/262-1

	Töövõtja:
	GRK Eesti AS
	

	Insener:
	Taalri Varahaldus AS, Gennadi Požarski
	

	Teema:
	Katendi pealiskihi asendus

	
Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu Lisa 2 Tellija eritingimused p 3.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu punktile 4.3.3 ja 4.4.11 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:
 
· Vastavalt projekti seletuskirjale on arvestatud tüüpkatendi_tüüp 1a _Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL <900 – valitud kate vastab projekteeritud teelõigu liiklussagedusele. 
Kuid on vastuolus rajatise kasutustingimustega:
TK p.9.18.3.2 Talvine hooldus:
rajatise konstruktsioonid peavad taluma kloriididega libedustõrjet
ehk  libedustõrjeks kasutatakse kloriide. 
Seoses sellega, tuleb katteks valida vähemalt AC 16 surf AKÖL 900-1499, kus on külmakindluse kategooria FNaCl4.


Lähtudes eelnimetetud asjaolust annab Insener korralduse teostada järgnevad tööd:

	· Inseneri täpsed juhised tööde teostamiseks:
Asendada projektne katend - tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL <900 – h=4cm AC 16 surf AKÖL 900-1499(graniitkillustiku segu) - h=4cm katendi vastu, esitades odavnemise-kallinemise kalkulatsioon.
Peale tööde teostamist esitada asjakohane täitedokumentatsioon koos teostusjoonisega.
· tuua välja koosoleku protokollide numbrid, kuupäevad ja punktid, kus antud teemat on eelnevalt käsitletud:
Koosoleku protokoll nr.3 p.6.2
· lisada tabel ettenägametute tööde mahtude kohta, vajadusel eraldi välja tuua mahumuutus, ärajäävad tööd jne. 
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	Töökirjeldus
	Viide
	Ühik
	Maht
	Ühik hind
	Maksumus

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) graniitkillustika segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina
	h=4cm
	m2
	844
	14,9
	12 575,60 €

	Ärajäävad tööd
	 
	 
	 
	 
	

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) 70/100 segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina
	h=4cm
	m2
	844
	-12,4
	-10 465,60 €

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 €

	Kokku
	2 110,00 €

	 
	 
	 
	 
	km 24%
	506,40 €

	 
	 
	 
	 
	Summa
	2 616,40 €





	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega.

Muudatus ei too kaasa:
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust;
· Tööde kvaliteedi kahanemist.

	Lisad:
1. Hinnapakkumus 1



Koostanud:		Insener/ Gennadi Požarski	
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Andres Aasna
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Kristjan Mänd
			/allkirjastatud digitaalselt
