1. Lisa 1
	1. **PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**
	2.

|  |
| --- |
| 1. **PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE**
2. **“Veeõnnetuste ennetamine 2025”**
 |
| Projekti nimetus |  **Päästevestipunkt Kuressaare veeturvalisuse heaks**  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Saaremaa Merispordi Selts Mittetulundusühing  |
| Registrikood | 80094699  |
| Käibemaksukohuslane | Jah | Ei X |
| Pangakonto number | EE241010602009703000, SEB Pank |
| Taotleja juriidiline aadress | Roomassaare tee 12/2, Kuressaare linn, 93815 Saaremaa vald  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel +372 509 2676 | e-post kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Margit Düüna | tel ja e-post +372 509 3105, mrgtdn@gmail.com  |

* + - 1. **PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE** (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärk on suurendada veeohutust Kuressaare Jahisadamas, paigaldades sadama territooriumile avalikult kasutatava päästevestide kapi koos erinevas suuruses päästevestidega. Kapp on mõeldud kõigile sadama külastajatele – nii kohalikele elanikele kui ka turistidele, sealhulgas noortele, eakatele ja juhukasutajatele, kes võivad veetegevusteks vajada kohapealset turvavarustust. Projekti elluviimine aitab ennetada veeõnnetusi ning tõstab teadlikkust päästevesti kandmise vajalikkusest.****Kuressaare Jahisadam on aktiivselt kasutatav nii meresõitjate kui ka kohalike veespordihuviliste poolt. Sadamat haldab Saaremaa Merispordi Selts, kellega Saaremaa Vallavalitsus sõlmis 2025. aastal 10-aastase rendilepingu. Sadamas toimuvad regulaarsed purjetamistreeningud, milles osaleb üle 60 lapse ja noore. Samuti külastab sadamat aastas üle 2000 inimese, sh välisriikide purjetajad ja väikelaevadega liikujad. Arvestades suurt külastatavust ning asjaolu, et kõigil ei pruugi olla isiklikku päästevarustust, on avalik päästevestide kapp oluline samm kogukondliku turvalisuse suurendamisel.****Projekti raames viiakse ajavahemikus augustist oktoobrini 2025 ellu järgmised tegevused:*** **päästevestide kapi ja päästevestide soetamine ja paigaldamine;**
* **sobiva asukoha valimine ja kapi nähtav tähistamine sadamas;**
* **infomaterjali koostamine ja kapi külge kinnitamine veeohutuse edendamiseks (eesti ja inglise keeles);**
* **kogukonna ja sadamakülastajate teavitamine sotsiaalmeedia ning kohalike infokanalite kaudu.**

**Projekti otseseks sihtgrupiks on:*** **sadama noorpurjetajad (üle 60 lapse ja noore);**
* **purjekate, paadi- ja teiste meresõidukite kasutajad;**
* **kohalikud elanikud ja kalastajad;**
* **turistid ja juhukülastajad, sealhulgas lapsed ja eakad.**

**Projekti tulemusena suureneb päästevestide kasutamine sadama piirkonnas, paraneb inimeste teadlikkus veeohutuse põhimõtetest ning kujunevad ennetavat käitumist toetavad hoiakud. Kuressaare Jahisadam muutub turvalisemaks ja hoolivamaks keskkonnaks kõigile veekogul liikujatele. Projektil on potentsiaal pakkuda eeskuju ka teistele Eesti sadamatele sarnaste lahenduste juurutamiseks.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti****elluviimise koht**  | Kuressaare Jahisadam, Tori 4, Kuressaare, Saaremaa, Eesti |
|  **Projekti kogumaksumus (EUR)** |  3781€ | **Päästeametilt taotletav summa (EUR)** | 3402 €  |

**I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS**

a) Projekti eesmärk

|  |
| --- |
| Projekti eesmärk on paigaldada Kuressaare Jahisadamasse avalik päästevestide kapp, mis on vabalt kättesaadav kõigile veekogu kasutajatele. Sellega suurendatakse kohalike elanike ja sadamakülastajate teadlikkust veeohutusest ning vähendatakse veeõnnetuste riski. |

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

|  |
| --- |
| Kuressaare Jahisadam on aastatega kujunenud populaarseks sihtkohaks nii Eesti kui ka välisriikide meresõitjatele, purjetajatele ja teistele veekogude kasutajatele. Aastatel 1999–2023 on sadamat külastanud kokku ligi 29 000 inimest erinevatest riikidest, sealhulgas suur hulk Soome, Saksamaa, Rootsi ja Läti kodanikke. Lisaks moodustavad olulise osa külastajatest ka kohalikud elanikud, harrastussportlased ning laste ja noorte purjetamistreeningutel osalejad. Kuressaare Jahisadamat kasutavad aktiivselt ka noorpurjetajad – erinevates purjetamistreeningutes osaleb regulaarselt üle 60 lapse ja noore. See tähendab, et sadamaalal liiguvad igapäevaselt ka alaealised, kelle veeohutus ja kaitstus on eriti oluline. Kuressaare Jahisadamat haldab Saaremaa Merispordi Selts, kellega Saaremaa Vallavalitsus sõlmis 2025. aastal 10-aastase rendilepingu, kinnitades sellega sadama rolli kohaliku meresõidu- ja spordielu arendamisel ning turvalise keskkonna hoidmisel.Arvestades sadama piirkonna aktiivset kasutust ning suurt hooajalist külastatavust, on oluline pöörata senisest rohkem tähelepanu veeohutusele. Kuigi Eestis on veeohutuse teemadel viimastel aastatel tehtud edusamme, näitavad statistilised andmed, et uppumisjuhtumid juhtuvad sageli just ootamatutes olukordades ja lühikese ajaga – eriti siis, kui päästevahendeid ei ole käepärast.Hetkel puudub Kuressaare Jahisadamas avalik päästevestide laenutus- või jagamissüsteem, mille kaudu oleks inimestel võimalik spontaanselt, ilma eelneva ettevalmistuseta, päästevahendit kasutada. See suurendab õnnetuste riski eriti nende kasutajate puhul, kes ei oma varustust või kellel puudub piisav teadlikkus veeohutusest – näiteks turistid, juhukülastajad, lapsed ja eakad.Projekti eesmärk ongi selle probleemi leevendamine: avaliku päästevestide kapi paigaldamisega Kuressaare Jahisadamasse võimaldame igal soovijal kasutada päästevesti veekogul viibides, olgu tegu jalutaja, paadimatkaja, purjetaja või kalastajaga. Lisaks praktilisele väärtusele on projektil oluline teadlikkust tõstev ja kogukonnahoidlik funktsioon – kui päästevestid on silmatorkavalt kättesaadavad ja nende vajalikkust ka kohapeal selgitatakse, suureneb inimeste valmisolek neid kasutada. Selline ennetusmeetmetel põhinev lähenemine toetab ka laiemalt kohaliku omavalitsuse ja sadama turvalisuse eesmärke ning aitab kujundada Kuressaarest eeskujuliku ja teadlikkust väärtustava veeturvalisuse keskuse.  |

c) Sihtgrupp

|  |
| --- |
| Projekti otseseks sihtgrupiks on kõik Kuressaare Jahisadama kasutajad – nii kohalikud kui ka ajutised külastajad –, kes viibivad veekogul või selle läheduses ning kelle ohutus sõltub päästevahendite olemasolust ja kättesaadavusest. Sihtgruppi kuuluvad järgmised alarühmad:* **Noorpurjetajad ja treeningrühmad**

Kuressaare Jahisadam on Saaremaa Merispordi Seltsi purjetamistreeningute keskne paik. Seltsi juures tegutseb üle 60 lapse ja noore, kes osalevad regulaarselt purjetamistreeningutes. Noorpurjetajad viibivad veekogul iganädalaselt mitmete kuude jooksul, mistõttu on neile päästevahendite olemasolu eriti oluline.* **Sadamakülastajad ja veeturistid**

Statistika kohaselt on Kuressaare Jahisadamat külastanud aastatel 1999–2023 ligi 29 000 inimest, kellest suur osa saabub väikelaevade ja jahtidega. Ainuüksi 2023. aastal oli sadama külastatavus üle 2000 inimese, sh märkimisväärne hulk Soome, Saksamaa, Rootsi ja Läti kodanikke. * **Kohalikud harrastajad ja veespordi huvilised**

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses elab tuhandeid inimesi, kes tegelevad hooajaliselt harrastuskalastuse, paadisõidu, aerutamise, SUP-laua ja teiste veespordialadega. Paljud neist kasutavad Kuressaare Jahisadama vetes liikumiseks isiklikke väikelaevu või veesõidukeid, ent mitte alati ei pöörata piisavat tähelepanu päästevahendite olemasolule.* **Juhukasutajad ja jalutajad**

Sadamaala on atraktiivne ka lihtsalt jalutajatele, sadamakaile kogunevatele inimestele ning neile, kes soovivad näiteks rendikajakiga või väikelaevaga sõitu proovida. Just sellistes olukordades, kus inimene ei ole tegevuseks eelnevalt valmistunud, on spontaanne päästevesti laenutamise võimalus eriti väärtuslik.* **Lapsed ja eakad**

Erilist tähelepanu vajavad lapsed ja eakad, kes on veeõnnetuste puhul enim ohustatud sihtgrupid. Avalik päästevestide kapp võimaldab ka neile – sageli teiste seltsis viibijatele – pakkuda lisaturvalisust, isegi kui perel või grupil pole endal varustust kaasas.Kaudne sihtgrupp hõlmab ka:* Lastevanemaid, kelle teadlikkus veeohutusest suureneb tänu visuaalselt nähtavale ja kasutatavale päästevestikapile;
* Saarte ja Lääne-Eesti piirkonna sadamaid, kellele projekt võib olla eeskujuks analoogsete lahenduste kasutuselevõtul;
* Kogukonda tervikuna, kuna iga ennetatud veeõnnetus tugevdab üldist turvatunnet ja ohutuskultuuri.
 |

**II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti tegevused kuude kaupa** |  |
| **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **oktoober** | **Vastutaja, läbiviija** |
| **Koostöö kokkulepete sõlmimine:*** Kooskõlastuste vormistamine Saaremaa Vallavalitsusega kapi paigaldusloa ja asukoha osas.
* Koostöö kokkulepete sõlmimine päästevestide ja kapi osas
 |  |  | **01.-31. August 2025** |  |  | **Aivar Laus** |
| **Päästevestide kapi ja päästevestide tellimine:*** Vajaliku suuruse ja vastupidavusega päästevestide kapi spetsifikatsioonide kinnitamine.
* Tellimuse vormistamine tootjalt või tarnijalt.
* Päästevestide (sh erinevates suurustes laste, täiskasvanute ja eakate jaoks) soetamine.
 |  |  | **01.-31. August 2025** |  |  | **Aivar Laus** |
| **Infomaterjali kavandamine:*** Infograafika ja juhendmaterjalide koostamine (eesti ja inglise keeles) päästevesti kandmise vajalikkuse kohta.
* Kujunduse tellimine ja trükiettevalmistus.
 |  |  | **01.-31. August 2025** |  |  | **Risto Leedo** |
| **Päästevestide kapi paigaldamine Kuressaare Jahisadamasse:*** Kapi füüsiline paigaldus sadama territooriumile kokkulepitud ja tähistatud asukohta.
* Päästevestide asetamine kappi ja nende kasutatavuse kontroll.
 |  |  |  | **01.-30. September 2025** |  | **Aivar Laus, Risto Leedo** |
| **Infomaterjali kinnitamine ja paigaldamine kapile:*** Valminud teavitusmaterjalide (kleebised, sildid, juhised) paigaldamine kapi külgedele.
* QR-koodi või kontaktinfoga sildi lisamine, et probleemide korral saaks teavitada vastutajat.
 |  |  |  | **01.-30. September 2025** |  | **Risto Leedo** |
| **Kogukonna ja avalikkuse teavitamine:*** Teavitusartiklid kohalikes infokanalites (nt Saarte Hääl, Kadi raadio).
* Sotsiaalmeedia postitused (Saaremaa Merispordi Selts, Kuressaare Sadam, Saaremaa vald).
* Info levitamine haridusasutuste ja noorteorganisatsioonide kaudu.
 |  |  |  | **01.-30. September 2025** |  | **Margit Düüna** |
| **Esimene järelevalve ja tagasiside kogumine:*** Kontroll, kas päästevestid on kasutuses ja kapp on heas korras.
* Tagasiside kogumine sadamakülastajatelt ja sadama töötajatelt (nt QR-koodiga veebivorm).
 |  |  |  | **01.-30. September 2025** |  | **Aivar Laus ja Risto Leedo** |
| **Projektiperioodi lõpetamine ja kokkuvõtte koostamine:*** Projekti tulemuste dokumenteerimine (nt kasutusstatistika, kogukonna reaktsioonid).
* Fotod, kasutusnäited ja õppetunnid kogutakse kokku võimaliku laiendamise jaoks.
* Lõpparuande ja kuludokumentide esitamine toetuse andjale
 |  |  |  | **15.-30. September 2025** |  | **Margit Düüna** |

**III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Saavutatav tulemus** |  **Kuidas tulemusi mõõdetakse** | **Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)** |
| 1. Avaliku päästevestide kapi asukoha valimine ja tähistamine sadamas
 | **Kapp on paigutatud hästi ligipääsetavasse ja nähtavasse kohta, mis soodustab selle aktiivset kasutamist.** | **Külastajate liikumise ja kapi kasutamise jälgimine; sadama töötajate tagasiside.** | * **1 selgelt tähistatud ja märgistatud päästevestikapp**
* **vähemalt 2 füüsilist viidamärki või suunavat silti sadama alal**
 |
| 1. Avaliku päästevestide kapi koos päästevestidega paigaldamine Kuressaare Jahisadamasse
 | **Sadamas viibivate inimeste ligipääs päästevahenditele paraneb ning suureneb päästevestide kasutamine spontaanseks veetegevuseks.** | **Regulaarsed kapi kasutatavuse ja päästevestide olemasolu kontrollid (1 kord kuus), kasutamise jälgimine ja vajadusel täiendamine. Tagasisidevorm külastajatele QR-koodiga kapi küljes.** | * **1 avalik päästevestide kapp paigaldatud**
* **vähemalt 12 päästevesti erinevates suurustes kapis kättesaadavad**
* **vähemalt üks dokumenteeritud kontrolli kapi seisukorra ja täituvuse kohta projekti jooksul**
 |
| 1. Infomaterjali koostamine ja paigaldamine kapile, et suurendada veeohutuse teadlikkust
 | **Kasvab külastajate teadlikkus päästevesti kandmise vajalikkusest ja üldistest veeohutuse põhimõtetest.** | **Info nähtavus kapil, QR-koodide skaneerimiste arv, külastajate tagasiside (nt kommentaarid sotsiaalmeedias või vastused Google Forms vormis).** | * **1 trükitud veeohutusalane teavitusplakat kapil (eesti ja inglise keeles)**
* **1 QR-koodiga veebivorm tagasiside kogumiseks**
* **vähemalt 100 inimest teavituse mõjuulatuses (hinnanguliselt sadamakülastajad 2 kuu jooksul)**
 |
| 1. Kogukonna ja sadamakülastajate teavitamine sotsiaalmeedias ja kohalikes infokanalites
 | **Kogukonna teadlikkus projektist ja veeohutuse olulisusest suureneb, kujunevad turvalist käitumist toetavad hoiakud.** | **Postituste nähtavus ja kaasatus (reach, reactions, jagamised), meediakajastuste arv.** | * **Vähemalt 3 sotsiaalmeedia postitust (Facebook, Instagram)**
* **Vähemalt 1 artikkel/sõnum kohalikes infokanalites (nt Saarte Hääl, Kadi Raadio)**
* **Hinnanguliselt 1000 inimest jõuab projekti info ja veeohutussõnumini digikanalite kaudu**
 |

|  |
| --- |
| **Projekti jätkusuutlikkus** |
| Projekti pikaajaline mõju ja jätkusuutlikkus on tagatud nii praktiliste korralduslike meetmete kui ka kogukonna, sadamahaldaja ja kohaliku omavalitsuse koostöö kaudu. Avaliku päästevestide kapi paigaldamine on investeering, millel on selge ja püsiv mõju veeohutusele Kuressaare Jahisadamas. Jätkusuutlikkust toetavad järgmised aspektid:* **Haldus ja vastutuse määratlus**

Kuressaare Jahisadamat haldab Saaremaa Merispordi Selts, kellega Saaremaa Vallavalitsus on 2025. aastal sõlminud 10-aastase rendilepingu. Lepingu alusel on Merispordi Seltsil vastutus sadama heakorra ja ohutuse tagamise eest, mistõttu sobib just nemad vastutama ka päästevestide kapi järelevalve ja korrashoiu eest. Kapp paigutatakse seltsi igapäevase järelevalvealasse, mis võimaldab operatiivset reageerimist vajadusel.* **Vahendite hooldus ja täiendamine**

Päästevestide kapp on valmistatud vastupidavatest ilmastikukindlatest materjalidest ja vajab minimaalset hooldust. Päästevestide seisukorda kontrollitakse regulaarselt sadama personali poolt, kes täidab vajadusel uusi veste. Saaremaa Merispordi Seltsil on olemas kogemus ja valmisolek varustuse haldamiseks. Vajalike päästevestide täiendamine on plaanitud seltsi iga-aastasesse eelarvesse või kaetakse läbi kogukonna kaasamise ja toetuste (nt sponsorid, annetused).* **Teavitustöö ja kogukonna kaasamine**

Projektiga kaasneb teadlikkuse tõstmise tegevus, mis jätkub ka pärast kapi paigaldamist. Sadama külastajatele suunatud infomaterjalid jäävad kapi juurde püsivalt ning teavitust jätkatakse sotsiaalmeedias ja kohalikes infokanalites. Kogukonnale on kavas korraldada igal kevadel veeohutuse teavituspäev, kus tutvustatakse päästevestide rolli ja jagatakse praktilisi soovitusi. Kogukonna aktiivne kaasamine suurendab tunnet, et tegemist on ühise väärtusega.* **Võimalus laienemiseks ja eeskujuks**

Projekti edukas elluviimine loob tugeva aluse analoogsete kappide paigaldamiseks teistesse sadamatesse Saaremaal ja mujal Eestis. Kuressaare sadamast saab eeskuju, mille toimivus julgustab teisi kogukondi sarnaseid veeohutuslahendusi kasutusele võtma. Samuti loob see võimaluse tulevikus kaasata rohkem koostööpartnereid ja laiendada veeohutuse algatusi – näiteks läbi mobiilsete teavituspunktide või koolituste.* **Sotsiaalne ja kogukondlik mõju**

Päästevestide kapp muutub nähtavaks ja kõigile kättesaadavaks sümboliks veeohutuse olulisusest. See aitab kujundada ennetavat käitumist, suurendada vastutustunnet veekogude ääres viibides ning tugevdada kohaliku kogukonna hoiakuid turvalisuse ja hoolivuse väärtustamisel. Kaasates lapsi, noori ja eakaid, saavutatakse laiapõhjaline mõju, mis ei kao projektiperioodi lõppedes, vaid kandub edasi igapäevasesse ellu. |

**IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isiku või organisatsiooni nimi** | **Roll projektis** |
| Aivar Laus, kommodoor | Vastutab ja viib ellu järgmised tegevused:* Koostöö kokkulepete sõlmimine;
* Päästevestide kapi ja päästevestide tellimine;
* Päästevestide kapi paigaldamine Kuressaare Jahisadamasse;
* Esimene järelevalve ja tagasiside kogumine.
 |
| Risto Leedo, juhatuse liige | Vastutab ja viib ellu järgmiseed tegevused:* Infomaterjali kavandamine;
* Päästevestide kapi paigaldamine Kuressaare Jahisadamasse;
* Infomaterjali kinnitamine ja paigaldamine kapile;
* Esimene järelevalve ja tagasiside kogumine.
 |
| Margit Düüna, seltsi liige ja vabatahtlik | Projektijuht vastutab ja viib ellu järgmised tegevused:* Taotluse ja eelarve koostamine;
* Kogukonna ja avalikkuse teavitamine;
* Projektiperioodi lõpetamine ja kokkuvõtte koostamine.
 |

**TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:**

1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

|  |  |
| --- | --- |
|  **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Aivar Laus |
| **Ametikoht** | Kommodoor, juhatuse liige |
| **Kuupäev** | 12. juuli 2025 |

**TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:**

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.