## Rapla MK 2019
Projekti nimetus: | Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003 | [7 empty] | Lisa nr 1
Rapla maakonna turvalisuse nõukogu 2019. aasta tööplaan
| Maakonna turvalisus nõukogu eesmärgid 2019 | Siht |  | Oodatav tulemus
| Tõhustada koostööd turvalisuse tagamiseks Rapla maakonnas | Turvalisuse alane koostöö maakonnas |  | Toimiv turvalisuse nõukogu, aastas on toimunud 4 koosolekut. Koostatud on raport 2018.a. kohta. On toimunud võrgustikekoolitused nii maakonna tervise- ja turvalisuse struktuurile (1) kui ka valdkondlikele võrgustikele (2), toimib koostöö kogudustega ning läbi on viidud 10 arutelu koolides. Võrgustikes paraneb kompetents/teadlikkus ning omavaheline koostöö maakonnas muutub tõhusamaks.
|  | Koostöö toimimine Eestis ja välismaal, parimate praktikate eeskujuks võtmine |  | On toimunud 2 turvalisuse teemalist koostööseminari/koolitust nelja maakonna vahel ja on külastaud Soomet ning vahetatud head praktikad Soome kolleegidega turvalisuse valkdonnas.
|  | Turvalisuse teema on meedias tähelepanu all |  | Eetris on olnud TRE raadios 6 raadiosaadet turvalisuse teemal.
Jrk nr | Tegevuse nimetus | Toimumisaeg | Orienteeruv osalejate arv | Väljundid | Eelarve | Kulude kalkulatsioon | Vastutaja | Kaasatud osapooled
1. | Koosolekud ja nõupidamised
1.1. | Maakonna turvalisuse nõukogu koosolekud | I, II, III, IV kvartal | 12 | Informatsiooni vahetus kaasatud osapoolte vahel, ühiste eesmärkide seadmine, tegevuste koordineerimine, tulemuste hindamine | 0 | Kulud kaetakse RTA programmist | Ülle Laasner, turvalisuse ja rahvatervise spetsialist | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed (või asendusliikmed) ja vajadusel külalised.
2. | Koolituste läbiviimine
2.1. | Väliskoolitus turvalisuse nõukogu liikmetele | II kvartal | 9 | Õppereis Soome Leppävaarasse.Turvalisuse edendamine Soomes. Koostöökokkulepped. Soome kogemuse jagamine maakonna turvalisuse võrgustikuga, võimalusel uute ideede rakendamine. | 592 | Laevapiletid 3* 168 (auto ülesõit +3 in edasi-tagasi)= 504 €, toitlustus 32 € * 9 in = 288 € in | Raul Aarma, päästepealik | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed, erinevate tervise- ja turvalisuse alanõukogude liikmed
2.2. | Lasteasutuste tugispetsialistide ning asutuste juhtide koolitus | IV kvartal | 60 | Peale avatud ruumi meetodil läbiviidud arutelusid koolides, vastavalt välja tulnud probleemidele, toimub koolitus võrgustikutöö parendamise teemal ja käsitletakse akuutseid teemasid, mis kõige suuremaks probleemiks on kujunenud ja mille järgi vajadus on. | 1300 | Koolitajate tasu 1000, toitlustus 60*5, kokku 300 €. | Janno Ruus, Ülle Laasner | Koolid, lasteaiad, politsei, Ohvriabi jt
2.3. | Seminar "Oska märgata ja aidata" | veebruar | 60 | Rapla politseijaoskonna poolt korraldatav traditsiooniline võrgustikukoolitus varase märkamise teemadel. Sel aastal sihtrühmaks kooliõpetajad ja teemaks ohutusõppe õpetajaraamatu tutvustamine ning arutelud koostööpartneritega. Õpetajate kompetents suureneb ohutusalase õppe korraladamisel koolides. | 210 | Osalejate toitlustus 60 in *3,5 € | Janno Ruus, politseipealik | KOVd, koolid
3. | Koostööseminarid ja ümarlauad
3.1 | Maakondadeülene koostööseminar | II kvartal, IV kvartal | 9 | Info vahetamine maakondade turvalisuse probleemide ja nende lahendamiseks ette võetud või kavandamisel olevate tegevuste osas. Kaks peamist teemat on uimastiennetus ja elanikkonnakaitse alased ülesanded kohalikele omavalitustele. Raplamaal võiks toimuda uimastiennetusteemaline koolituspäev. | 670 | Kohvipausid ja lõuna 15 eurot osaleja kohta (9), ruumide rent 100, esineja tasu 100 | Ülle Laasner, turvalisuse ja rahvatervise spetsialist | Järva-, Pärnu-, Harju- ja Raplamaa turvalisuse nõukogude liikmed (Raplamaalt 9 in)
3.2. | Koostöö kogudustega | II kvartal, IV kvartal | 30 | Jätkata koostööd Raplamaa koguduste ja tervise ning turvalisuse sektori vahel. Kokkusaamsiel käsitleda erinevaid aktuaalseid teemasid. Usuorganisatsioonidega lepitakse kokku koostöö raamid nii maakonna kui ka kohalikul tasandil. | 200 | Toitlustus 25 in *4 * 2 kohtumist | Ülle Laasner, Heiki Hepner | Kogudused, tervise- ja turvalisuse meeskonnad
3.3. | Rapla maakonna tervise ja turvalisuse võrgustiku ühisseminar/koolitus elupäästva esmaabi teemadel | III kvartal | 40 | Elupäästev esmaabi - koolitus ja arutelu Anderas Laugametsaga (Tartu Kiirabi) Maakonna suuremate avalike asutuste valmisolek elupäästvaks esmaabiks (AED aparaadi olemasolu ja kasutusoskused). Arutelu, kuidas tagada kõikide inimeste elupäästva esmaabi oskusi, koostöö EPR jt organsiatsioonidega. | 1700 | Ruumide rent 200, koolituse maksumus in a 30.-, kokku 1200€, toitlustus a 7 € /in, kokku 300 € | Raul Aarma, Ülle Laasner | Tervise-, uimastiennetus- ja turvalisuse nõukogude liikmed, liiluskomisjon, elanikknna kaitse komisjon ja kriisikomisjonide liikmed.
2.2. | Turvaline kodukant koolides (Rapla Gümnaasium, Kohila Gümnaasium, Rapla Kesklinna Kool, Rapla Vesiroosi Kool, Märjamaa Gümnaasium, Kehtna Põhikool,Kivi-Vigala Põhikool, Eidapere Kool, Juuru Ed Vilde nim Kool, Järvakandi Kool) | jaanuar-mai | 200 | Avatud ruumi meetodil toimuvad turvalisuse arutelud Raplamaa suuremates koolides Rapla politseijaoskonna inimeste eestvedamisel. Aruteludes osalevad õpetajad, koolitöötajad, juhtkond, tugistruktuuride võrgustik, KOV esindajad ja koostööpartnerid - MNT, politsei, pääste jt. | 500 | Kohvilaud koosolekul a 50 €. | Janno Ruus, politseipealik | MNT, pääste, kaitseliit, KOVd jt
4. | Muud
4.1. | Raadiosaated | I, II, III, IV kvartal | 10000 | Turvalisuse teemalised raadiosaated TRE raadios neljapäeviti kell 10.15 | 300 | Saate hind 50 €. Eetris 6 saadet | Ülle Laasner, turvalisuse ja rahvatervise spetsialist | Pääste, politsei, Kaitseliit, KOVd, MNT jt osapooled.
Kokku |  |  |  |  | 5472