Transpordiamet

info@transpordiamet.ee                   							29.04.2026

Taristuehituse Liidu (ESTEL) ettepanek metoodika täpsustamiseks

Lugupeetud Priit Sauk
Lugupeetud Janno Sammul

Taristuehituse Liidule on liikmete kaudu laekunud info, et olete edastanud ettevõtjatele kirjaliku teavituse, milles käsitlete Lähis-Ida sõjaliste sündmuste võimalikku mõju hankelepingute täitmisele.

Peame oluliseks, et sellised põhimõttelised seisukohad oleksid turuosalistele arusaadavad. Samas näeme, et on tekkinud mitmeid küsimusi, mis puudutavad eeskätt juba sõlmitud lepingute täitmist.

Toome allpool välja peamised tähelepanekud.

Liidule edastatud info põhjal olete selgitanud, et pelgalt üldine viide sisendhindade tõusule ei ole piisav alus lepingu muutmiseks. Täpsustame, et võib olla ka juhtumeid, kus mõju ei väljendu ainult hinnas, vaid konkreetsete sisendite kättesaadavuses, tarneaegades või tööde teostamise järjepidevuses (täitmise tähtaegades). Selliste juhtumite puhul ei pruugi olla alati selge, millisel hetkel loetakse mõju piisavalt oluliseks ja otseselt lepingu täitmist takistavaks.

Kirjas on välja toodud väga kõrge nõuete põhjendamise standard. Ühelt poolt on see arusaadav, kuid võib olla praktikas keeruline rakendada ning märkimisväärselt halduskoormust kõigil osapooltel suurendav. Ettevõtjatel võib praktikas puududa selgus, milline tõendite tase on piisav, et tellija saaks nõuet sisuliselt hinnata. See võib tekitada olukorra, kus sarnase sisuga juhtumid võivad mingitel üksikutel juhtudel jääda esitamata või nende läbi vaatamine venida pikaks.

Olemasolevate lepingute riskijaotus on üles ehitatud eeldusel, et tavapärased tururiskid on ettevõtja kanda. Viimaste geopoliitiliste sündmuste mõju ulatus ja kiirus võib konkreetsete lepingute kontekstis ületada selle lepingu tavapärase äririski piiri. Praktikas on keeruline eristada, kus see piir täpselt jookseb.

Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku keskenduda metoodikale, mis võimaldab hinnata ja arvutada iga konkreetse lepingu täitmisele avalduvat mõju, mitte üksnes hinnata mõju olemasolu.

Peame oluliseks rõhutada, et ühtse metoodika puudumisel võib tekkida risk ebaühtlaseks praktikaks erinevate hankija esindajate vahel. See võib viia olukorrani, kus sisult sarnaseid juhtumeid hinnatakse erinevalt, kuigi iga juhtumit hinnatakse eraldi konkreetse lepingu ja selle asjaolude põhjal.

Ühtselt rakendatav metoodika aitaks tagada, et üksikjuhtumite hindamine on läbipaistev ja võrreldav ning toetab võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist, säilitades samas iga lepingu ja ettevõtja olukorra eripära arvestamise.

Selleks peame vajalikuks, et Transpordiamet töötaks välja selgema ja ühtselt rakendatava metoodika hüvitamis- ja leevendusnõuete menetlemiseks. Metoodika eesmärk oleks toetada üksikjuhtumite hindamist ja see ei mõjutaks ettevõtjate iseseisvat hinnakujundust ega pakkumuste koostamist.

Metoodika peaks kirjeldama vähemalt järgmist:

- milliste andmete ja võrdlusbaaside alusel arvutatakse sündmuse mõju konkreetse lepingu täitmisele (nt indeksid, hinnaseeriad, lepingupõhised lähteandmed);

- kuidas võrreldakse lepingu sõlmimise või pakkumuse esitamise ajal kehtinud asjaolusid tegelikult kujunenud olukorraga;

- kuidas arvutatakse mõju sisendhindadele (nt kütus, materjalid, teenused) ning kuidas see seotakse lepingu maksumusega;

- kuidas hinnata ja esitada mõju tarneaegadele, tööde järjepidevusele, tähtaegadele ja vajadusel töökorraldusele;

- millises vormis ja detailsuses tuleb mõjuarvutus esitada, et see oleks tellijale kontrollitav, võrreldav ja menetletav.

Lisaks palume koos metoodikaga anda töövõtjatele praktilised juhised, kuidas nad peaksid teie kirjas toodud põhimõtteid rakendama suhtluses tellijaga ja nõuete esitamisel oma konkreetsete lepingute puhul. Täna võib jääda ettevõtjale ebaselgeks:

- kuidas siduda üldised põhimõtted konkreetse lepingu täitmisega;

- kuidas struktureerida nõuet selliselt, et see oleks sisuliselt menetletav;

- milliseid samme oodatakse enne nõude esitamist.

Selged juhised aitaksid:

- vähendada puudulike või ebaselgete nõuete esitamist;

- kiirendada menetlusi;

- vähendada vaidluste riski.

Peame oluliseks ka soodustada varajast ja sisulist dialoogi tellija ja töövõtja vahel konkreetse lepingu raames, kus on näha, et lepingu täitmine võib objektiivsetel põhjustel raskeneda. Selge metoodika ja juhised toetaksid ka selliste arutelude sisukust.

Rõhutame, et Taristuehituse Liidu eesmärk ei ole muuta lepingutes kokkulepitud riskijaotust ega seada kahtluse alla kehtiva õiguse põhimõtteid. Samuti ei koordineeri Liit ettevõtjate turukäitumist ega võta seisukohti üksikute lepingute osas ega jaga liikmete vahel teavet, mis puudutab hinnakujundust, kulustruktuuri või pakkumuste tegemist.

Liidu eesmärk on aidata kaasa sellele, et:

- tekiks ühtlasem ja arusaadavam praktika;

- väheneks vaidluste arv;

- oleks tagatud lepingute jätkuv täitmine.

Oleme valmis metoodika ja juhiste väljatöötamisse panustama ning vajadusel kohtuma, et teemat täpsemalt arutada.

Lugupidamisega,

Tarmo Trei
Tegevdirektor

/allkirjastatud digitaalselt/