**HANKELEPINGU MUUTMISE OTSUS nr 1**

**Lepingu nr:** 2022-K092, 16.01.2023

**Lepingu nimetus:** Rail Baltica Pärnumaa kohalike peatuste eelprojektide koostamine

**Töövõtja nimi ja registrikood:** ARDANUY INGENIERIA S.A, registrikood A80480759

**Riigihanke viitenumber/RBE hankenumber**: 252304 / 2022H059

**Projekt:** I – Kohalikud peatused

**Lisakood:** I.008, I.009, I.010

|  |  |
| --- | --- |
| Muudatuse sisu: | Tööde osade üleandmise tähtaegade muutmine tulenevalt sidumisprojektide koostamise aluseks olevate jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise ülepääsu tüüpprojektide sisendi puudumisest. |
| Muudatuse põhjendus: | Sõlmitud hankelepingu lisas oleva tehnilise kirjelduse järgi tuleb töövõtjal kohalike peatuste projekteerimisel võtta aluseks jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise ülepääsu tüüpprojektide lahendused, millele koostatakse asukohapõhised sidumisprojektid. Tüüpprojektid projekteeritakse eraldiseisva hankelepingu 2022-K006 raames. 21.09.2023 sõlmis RBE ja hankelepingu 2022-K006 töövõtja lepingumuudatuse (Lisa 1), mille sisuks oli jaamahoonete tüüpprojektide ümberprojekteerimine tulenevalt vajadusest näha jaamahoonetes ette esialgsest suurem CCS seadmetele mõeldud ruum. Sama lepingumuudatuse raames oli ette nähtud tüüpsele ülepääsule katuse projekteerimine. Kuna eelnimetatud muudatused avaldasid mõju projekteerimise aluseks olevaid tüüpprojekte, siis ei olnud ilma sisendmaterjalideta võimalik jätkata Harju- ja Pärnumaa peatuste projekteerimist. Sellest tulenevalt ei olnud töövõtjal võimalik täita hankelepingu punktis 9.1 etappide 1.1, 2.1, 3.1 ja 4.1 tähtaegu, mistõttu on lepingus vajalik nimetatud etappide tähtaegasid muuta. |
| Mõju hankelepingu maksumusele: | Mõju puudub |
| Mõju hankelepingu täitmise tähtajale: | Muudatus omab mõju töövõtulepingu punktis 9.1 nimetatud etappidele järgnevalt:Etapp 1.1. üleandmise uus tähtaeg on 31.08.2023, esialgne tähtaeg oli 16.03.2023;Etapp 2.1. üleandmise uus tähtaeg on 22.12.2023, esialgne tähtaeg oli 16.06.2023;Etapp 3.1. üleandmise uus tähtaeg on 22.12.2023, esialgne tähtaeg oli 16.06.2023;Etapp 4.1. üleandmise uus tähtaeg on 22.12.2023 esialgne tähtaeg oli 16.06.2023.Muudatustööde teostamine pikendab hankelepingu täitmise tähtaega 275 päeva. Esialgne hankelepingu täitmise tähtaeg oli 30.11.2023, pärast lepingumuudatuse allkirjastamisest mõlema poole poolt on hankelepingu uueks täitmise tähtajaks **31.08.2024**. |
| Muudatuse alus vastavalt RHS-le ja põhjendus: | RHS § 123 lg 1 p 4: Muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest. Muudatustöö on vajalik Lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks ja Töö nõuetekohaseks teostamiseks. Muudatusega ei muudeta Lepingu üldist olemust, kuivõrd Lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu.Käesoleva muudatuse vajadus on tingitud hankelepingu 2022-K006 muutmisest (Lisa 1), mille sisuks oli jaamahoonete tüüpprojektide ümberprojekteerimine tulenevalt vajadusest näha jaamahoonetes ette esialgsest suurem CCS seadmetele mõeldud ruum ja tüüpsele ülepääsule katuse projekteermine. Muudatused avaldasid mõju projekteerimise aluseks olevatele tüüpprojektidele, seega ei olnud ilma sisendmaterjalideta võimalik jätkata Harju- ja Pärnumaa peatuste projekteerimist. Sellest tulenevalt ei olnud töövõtjal võimalik täita hankelepingu punktis 9.1 etappide 1.1, 2.1, 3.1 ja 4.1 tähtaegu, mistõttu on lepingus vajalik nimetatud etappide tähtaegasid muuta.Töövõtja on töödelnud vajalikke alusandmeid ning omab taustinformatsiooni, mis võimaldab tal projekteerimistöid jätkata ja teostada kiiremini ning seetõttu soodsamalt kui võimalikul uuel töövõtjal, kes peaks kogu taustinfo uuesti läbi töötama. Eraldiseisva hanke läbiviimine võtab märkimisväärselt lisaaega ning on tõenäoliselt kõrgema maksumusega. |
| Vastutav isik:  | Jan-Ander Kaur |
| Eelarves arvestatud: | Jah |
| Rahastamisallikas: | Ei kohaldu |
| CEF tegevuse number: | Ei kohaldu |
| Lepingumuudatuse sõlmimise eeldatav aeg: | 1.02.2024  |
| Nõukogu heakskiit lepingu muutmisele: | Ei |
| Täiendavad asjaolud: | Lisa 1 – 2022-K006 Hankelepingu muutmise otsus 1 |

Kooskõlastatud:

|  |  |
| --- | --- |
| Hankeüksuse juht | Liisi Heiskonen */allkirjastatud digitaalselt/* |
| Vastutav isik | Jan-Ander Kaur */allkirjastatud digitaalselt/* |
| Finantskontrolör | Kärt Peetrimäe */allkirjastatud digitaalselt/* |
| Jurist | Lembi Treumuth */allkirjastatud digitaalselt/* |