## Sheet1
Teostatud tööde akt nr 1-18/2024/81-2
kuupäev vastavalt hilisemale digiallkirjale
Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Objekt: Lepaaugu piirkonna arenduse III etapp
Projekt: Selektor Projekt OÜ, töö nr PH2103, PH2403
Töövõtuleping nr 1-18/2024/81
Tööde nimetus | Maksumus lepingu järgi | Eelnevalt teostatud tööde % | Summa | Jääk | Teostatud tööde % oktoober | Summa | Lepinguliste tööde jääk % | Summa | Jääk | Teostatud tööde % | Summa | Jääk | Teostatud tööde % | Summa | Jääk
Ettevalmistustööd- tööpiirkonna tähistamine, ajutise märgistuse paigaldamine, pinnaseolude hindamine, taimestiku ja puude kaitsmine, laoplatside tähistamine ja piiramine | 2100 | 50% | 1050 | 1050 | 50% | 1050 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF!
Vanade laudteede likvideerimine ja utiliseerimine | 5600 | 100% | 5600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF!
Laudtee 1 rekonstrueerimine | 18360 | 80% | 14688 | 3672 | 20% | 3672 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF!
Laudtee 2 rekonstrueerimine | 43160 | 80% | 34528 | 8632 | 20% | 8632 | 0% | 0
Laudtee 3- uue laudtee rajamine | 20640 | 70% | 14448 | 6192 | 30% | 6192 | 0% | 0
Laudtee 4- uue laudtee rajamine | 17880 | 100% | 17880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pinkide ehitus ja paigaldus | 2660 | 0% | 0 | 2660 | 100% | 2660 | 0% | 0
Dokumentatsioon ja asjaajamine, vajalikud mõõdistused osalise kasutusloa taotlemiseks | 3000 | 0% | 0 | 3000 | 100% | 3000 | 0% | 0
Kokku | 113400 |  | 88194 | 25206 |  | 25206 |  | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0
Käibemaks 22% | 24948 |  | 19402.68 | 5545.32 |  | 5545.32 |  | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0
Kokku koos käibemaksuga: | 138348 |  | 107596.68 | 30751.32 |  | 30751.32 |  | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0
TELLIJA |  | TÖÖVÕTJA |  |  |  | OMANIKU-JÄRELEVALVE
Riigimetsa Majandamise Keskus |  | OÜ Reibal JRK |  |  |  | Tuulesuund OÜ
Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond |  | Kasvandu tee 5, Kaiu, Raplamaa |  |  |  | Kaevu tn 19, Nõmme, Tallinn
Reg.kood 70004459 |  | Registrikood 10309684 |  |  |  | Registrikood 12090356
Marju Pajumets |  | Rein Jõessar |  |  |  | Hendrik Kippar
/allkirjastatud digitaalselt/ |  | /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  | /allkirjastatud digitaalselt/