Kantsleri 27.02.2018 käskkirjaga nr 5

kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi

riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste

andmise tingimused ja kord“

Lisa 1

Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

1.Taotleja nimi ja registrikood :Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

2. Taotleja juriidiline aadress: Lille tn.8, Rakvere Linn 44311

4. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) Tallinna tn.29,Rakvere linn 44311, 53429043, virukoda@virukoda.ee

5. Arvelduskonto number, viitenumber, pank EE671010220022768019

6. Taotletav summa 5000

7. Toetuse kasutamise eesmärk: Investeeringud kontoritehnikasse, mööblisse ning osaliselt 2019.a aasta ürituste transpordi- ja tehnilised kulud, mille läbi tagatakse Puudega inimese tugevam huvikaitse ja ladusam koostöö Lääne-Virumaal.

8. Tegevuse elluviimise periood: 2019

9. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima pk 14 finantseelarvega) Aprill-mai 2019 a Kontoritehnika (arvutid, kontorikombain, dataprojektor, ekraan) ning kontorimööbli (kontoritoolid) soetus 3000 euro. Mai-detsember 2019 ürituste tehnilised ja transpordi kulud 2000 eurot (Kultuurifestival mais, koostöökohtumine Ruunaveres augustis, novembris Puuetega inimeste päevale transport Paidesse)

10. Mõõdetav tulemus ja sihtrühm Puudega inimese tugev huvikaitse ja ladus koostöö Lääne-Virumaal, läbi 13 liikmesorganisatsiooni, kellel on 01.09.2018 seisuga 641 liiget. Transpordikulu ja tehniliste kulude katmisega võimaldatakse ca 200 inimese kaasamine üritustele.

11. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda. Investeeringuks ei taodelda mujalt. Kultuurifestival on üleriigiline, millel kulude katmisel osaleb ka Eesti puuetega inimeste koda.

12. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale. Investeeringute tulemusel on ühingul võimalik kvaliteetsemalt nõustada liikmesorganisatsioone ning nende läbi toetada puudega inimese kaasamist ning huvide kaitset.

13. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine). Üritusi korraldatakse igaaastaselt ka edaspidi.

14. Finantseelarve. Võib Excelis eraldi esitada ja kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutada. Kululiigid on näitlikud ja neid võib muuta vastavalt tegevuse omapärale.

| Kululiigid taotleva summa osas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kogus | Ühiku hind | Summa kokku |
| 1. Administreerimiskulu (meeskonna töötasu, asutuse rendi-, side-, valvekulud, raamatupidamine jne) |  |  |  |
| 2. Trükiste avaldamisega seotud kulud |  |  |  |
| 3. Lähetus- ja koolituskulud (lähetusega seotud transpordi, majutuse ja osavõtutasu) |  |  | 1000 |
| 4. Ürituste korraldamine (koosolekute läbiviimise kulud, sh ruumi ja tehnika rent, sõidukulu, lektorite tasu, majutus, teavitamine jne) |  |  | 1000 |
| 5. Asjade soetamine ja soetamisega seotud kulud, sh transport (mööbel, arvutid jne) |  |  | 3000 |
| 6. Hindamised, uuringud jne seotud kulud (sh lepingutasud, litsentsid jne) |  |  |  |
| 7. Muud kulud (loetleda nimetusena) |  |  |  |
| Kulud kokku: |  |  | 5000 |

Kinnitus riigieelarvelise toetuse taotluse juurde

Käesolevaga kinnitab taotleja, et:

- ta ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;

- tal ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;

- tal ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;

- ta ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;

- tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;

- toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

Helmi Urbalu

Taotleja esindaja nimi

(allkirjastatud digitaalselt)