|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 26** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 19.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 26 | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 26 koostatakse muudatus järgneva töö teostamiseks: Bussipeatus tüüpjoonisele vastavad prügikastid asendatakse posti külge käivate prügikastidega

Muudatus tulenes asjaoludest, et:

1. 2024 aasta Transpordiameti juhendi „Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine“ järgi on soovituslik paigaldada prügikastid bussipeatuste postide külge.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 401,76 eurot ilma käibemaksuta:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ärajääv töö   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Art nr | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühikhind, eur | Maksumus, eur | | 93001 | Prügikast (vastavalt tüüpjoonisele) | tk | 2 | 200,88 | 401,76 | | Juurdetulev töö | | | | | | | 93001 | Prügikast (vastavalt 2024 aasta juhendile: Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine) | tk | 2 | 200,88 | 401,76 | | Muudatus kokku | | | | | 401,76 | | Muudatuse väärtus | | | | | 803,52 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Lisa 1: Juhis nr 26

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/