**TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL**

05.09.2024.a

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

Komisjoni esimees:

Transpordiameti lääne üksuse ehituse juhtivinsener: Sven Savi

Liikmed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija esindaja(d) | Taavi Umal    Alard Tallo  Reet Ortus | Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht  Transpordiameti lääne üksuse liikluskorraldaja  Transpordiameti teeregistri üksuse  riigiteede juhtivhaldur |
|  |  |  |
| Töövõtja esindaja(d) | Kristjan Hunt | Sakala Teed OÜ, projektijuht |
| Korrashoiu ettevõtte esindaja | Jaan Viljas | EKT Teed OÜ, hooldejuht |

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

Sakala Teed OÜ, registrikoodiga 10899591, Tööstuse tee 1, Mäeltküla, 70105 Viljandimaa

(nimi, registrikood, aadress)

2. TEETÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA

Transpordiameti lääne üksuse korrashoiu projektijuht Taavi Umal

OBJEKTI PÕHINÄITAJAD:

1. 24104 Põhjaka – Tõrvaaugu tee km 0,103-4,202 ja km 4,325-6,201
   * + - Purustatud kruusast katend, pos.5, h=8cm 43618 m2
       - Purustatud kruusast katend, pos.6, h=8cm 44574 m2
2. 24107 Võhmasaare – Jälevere tee km 0,025-7,151
   * + - Purustatud kruusast katend, pos.5, h=8cm 49882 m2
       - Purustatud kruusast katend, pos.6, h=8cm 51022 m2
       - Geotekstiil (lõiguti) 15555 m2
       - Sidumata segust alus, pos.2, h=10cm (lõiguti) 17173 m2
3. 24125 Epra – Kildu tee km 0,024-5,464
   * + - Purustatud kruusast katend, pos.5, h=8cm 40800 m2
       - Purustatud kruusast katend, pos.6, h=8cm 41670 m2
       - Sidumata segust alus, pos.2, h=10cm (lõiguti) 1452 m2

Tööde täitmise tähtaeg 07.08.2024. a.

Tööde algus 08.05.2024. a.

Tööde lõpp 22.08.2024. a.

1. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD:

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont teostamine vastavalt töövõtja Sakala Teed OÜ esitatud teatele 22.08.2024 lepinguliste tööde lõpetamise kohta. (Kontrollitakse objekti valmisolekut vastuvõtmiseks)

Objektide mõõdetud aadressid:

24104 Põhjaka – Tõrvaaugu tee km 0,103-4,209 ja km 4,330-6,201

24107 Võhmasaare – Jälevere tee km 0,023-7,151

24125 Epra – Kildu tee km 0,024-5,464

**KOMISJONI OTSUS**

**Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele ning komisjon teeb ettepaneku kokku kutsuda vastuvõtukomisjon**.

Komisjoni esimees: */allkirjastatud digitaalselt/*

Komisjoni liikmed: */allkirjastatud digitaalselt/*

Akti lisad:

1. Puuduste nimekiri

**Lisa 1**

**PUUDUSTE NIMEKIRI**

seisuga 05.09.2024

Ülevaatusel osalesid:

Komisjoni esimees ja komisjon

Ülevaatuse käigus tuvastati järgmised puudused:

**24104 Põhjaka – Tõrvaaugu tee km 0,103-4,202 ja km 4,325-6,201**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Maht | Teostaja | Tähtaeg |
| Truupide kindlustused ümbritseva nõlvaga kokku viia | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Truupide väljavoolude kindlustused langetada truubitoruga samasse tasapinda | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Põrkepiirde tähispostid õige sammuga paigaldada ja korrektselt kinnitada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Uhtumised KM 2,15 ja KM 5,91 | 2 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| KM 2,43 paremal mahasõidul LM221 korrastada | 1 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| KM 4,202-4,325 piirete algusesse ja lõppu tähispostid paigaldamata | 4 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| KM 4,669 truup puhastada. Suur kivi teemaal | 1 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Vanad truubitorud koristada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |

**24107 Võhmasaare – Jälevere tee km 0,025-7,151**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Maht | Teostaja | Tähtaeg |
| Truupide kindlustused ümbritseva nõlvaga kokku viia | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Truupide väljavoolude kindlustused langetada truubitoruga samasse tasapinda | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Suured kivid teemaal KM 5,41 | 1 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| KM 6,57 mahasõidule lisada materjali | 1 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Vanad truubitorud koristada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |

**24125 Epra – Kildu tee km 0,024-5,464**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Maht | Teostaja | Tähtaeg |
| KM 0,790-0,955 puude võra piirata | 1 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| KM 0,836 ja KM 5,002 LM221 õigele kõrgusele | 2 | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Vanad truubitorud koristada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Teele tekkinud ebatasasused, hööveldada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Põrkepiirde tähispostid õige sammuga paigaldada ja korrektselt kinnitada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |
| Tolmutõrjed värskendada | objekt | Sakala Teed OÜ | 20.09.2024 |