**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

|  |
| --- |
| **1.Taotleja nimi ja registrikood** Tartu Ülikool 74001073 |
| **2. Taotleja juriidiline aadress**Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ülikooli tn 18, 50090 |
| **3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress)** Sander Pajusalu, sander.pajusalu@ut.ee, +372 5331 9537 |
| **4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank**Pank:    SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 TALLINNArvelduskonto (IBAN) number:    EE281010102000234007SWIFT/BIC:    EEUHEE2X |
| **5. Taotletav summa** 407 225 eurot |
| **6. Taotluse sisu ning toetuse kasutamise eesmärk** Toetuse kasutamise eesmärgiks on asutada Eesti Vähitõrje võrgustik, ESTCAN ning ellu viia selle tegevusi. ESTCANi peamiseks eesmärgiks on Eesti esindamine rahvusvahelistes programmides vähitõrje teadus- ja kliiniliste uuringute teaduskeskusena ning teadusuuringute algatamine, juhtimine, teostamine ja koordineerimine, et toetada Vähitõrje tegevuskava 2021-2030 eesmärkide saavutamist ning saavutada EU kõikehõlmava vähikeskuse (CCC) akrediteeringu vastavus.  |
| **7. Tegevuse elluviimise periood**Käesoleva taotluse raames kavandatud tegevused viiakse ellu perioodil jaanuar 2025 – detsember 2025. |
| **8. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima punkti 14 finantseelarvega)** Käesoleva rahastuse toel viiakse 2025. aasta jooksul ellu järgmised tegevused:**Meeskonna värbamine ja sisse elamine –** palgakulu 186 958 €– Finantsjuhi, kommunikatsioonieksperdi, kliinilise juhi ja EUnetCCC projektijuhi värbamine. Töölepingud sõlmitakse algusega hiljemalt 2025 IV kvartalis.– Palgakulu sisse on arvestatud ka ESTCANi asutamise ja tegevuste käivitamise ning elluviimisega seotud ülejäänud meeskonna palgakulud. Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.**Konsortsiumilepingu sõlmimine ning projektide taotlemine –** Konsultatsioonid**,** sh juriidilised ja projektide ettevalmistus, 65 400 €– Konsortsiumilepingu ettevalmistus ning partneritega läbirääkimine, vormistamine, allkirjastamine. – Projektide kirjutamise ja taotlemise teenusedTegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.**ESTCANi esindamine rahvusvahelistel koostöökohtumistel, seminaridel ning konverentsidel**, sh JA projektid, projektide ettevalmistustega seotud kohtumised ‒ lähetus- ja koolituskulud, 30 000 €)Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis. **Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja rakendamine –** Muud sisse ostetavad teenused, 60 000 €– Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja ellu rakendamine, sealhulgas kommunikatsioonikanalite arendus.Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.**Siseriiklike ja rahvusvaheliste ekspertide kaasamine –** Siseriiklikud ja rahvusvahelised eksperttasud, 15 000 €– Rahvusvahelise Nõuandva Kogu ekspertide kaasamine;– Töögruppide loomine ning elluviimine.Tegevused kavandatud 2025 III ja IV kvartalisse.**ESTCAN partnerite, töögruppide ja võrgustiku siseriiklikud kohtumised** **–** Ürituste korraldamine, 35 000 €– ESTCAN partnerite, töögruppide ja võrgustiku siseriiklikud kohtumised.Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.**Kaudsed kulud** (14 867 €)– Vastavalt kehtestatud määradele organisatsiooni üldkulude katteks. |
|  |
| **9. Finantseelarve.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kululiik** | **Eelarve summa (eur)** |
| **1** | Meeskonna palgakulu | 186 958 |
| **2** | Konsultatsioonid, sh juriidiline konsultatsioon, ekspertkonsultatsioonid | 65 400 |
| **3** | Lähetuskulud- ja koolituskulud | 30 000 |
| **4** | Muud sisseostetavad teenused | 60 000 |
| **5** | Siseriiklikud ja rahvusvahelised eksperttasud | 15 000 |
| **6** | Ürituste korraldamine | 35 000 |
| **7** | Kaudsed kulud | 14 867 |
|   | **Kokku** | **407 225** |
|  |  |  |

 |