**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| Taotleja nimi ja registrikood | MTÜ Roela Kodukant reg.nr.80204745 |
| Taotleja juriidiline aadress | Järve 1, Roela , Vinni Vald, Lääne-Virumaa |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | arvelduskonto nr EE572200221030479529 |
| Taotletav summa | **5000** |
| Toetuse nimetus | Roela piirkonna ajalooline uurimus ja trükise ettevalmistustööd. |
| Taotleja veebileht (kui on) | Roela.ee |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | Tiina Alavere, MTÜ Roela Kodukant juhatuse liige |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja  e-posti aadress) | Tiina Alavere, Veskikaare 1//12, Roela  [tiinaalavere@gmail.com](mailto:tiinaalavere@gmail.com) tel: 5130553 |
| Projekti algus ja lõpp | 1.03.2023 – 31.12.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest** | | |
| Mittetulundusühing Roela Kodukant on vabatahtlik organisatsioon mille põhieesmärgiks on kohaliku elu edendamine, kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamine.  Meie väärtused:   * Inimeste heaolu maal ja täisväärtuslik elukeskkond. * Elukeskkonna loodushoid ja keskkonnasäästlik käitumiskultuur. * Maaelu ja kohaliku kultuurielu väärtustamine ja mitmekülgne avatud areng Roela piirkonnas. * Paikkonna ajalugu ja traditsioonid, järjepidevus ajaloo talletamisel.   Ühendusel on 36 liiget. Tegevuspiirkond Roela ja kümme piirnevat küla. Kokku elab piirkonnas 800 inimese ringis.  MTÜ on tegutsenud aastast 2004 ja ellu viinud erinevaid projekte. Suurem saavutus MTÜ tegevuses ja oluline projekti toel tehtu on „Roela rahvamaja rekonstrueerimine  Külakeskuseks.  Roela Kodukandi hoida ja valvata on Roela Põllutööriistade muuseumi esemed, meie ühine esemeline mälupank.  Annetuste ja projektide toel on välja antud laste koduloolised uurimused raamatutena "Minu kodu lugu", kokku V osa. Piirkonna ja erinevate objektide nähtavaks tegemisel on olnud oluline tegevus küladele siltide, piirkonna kaardi, linnamäe kaardi, Roela esmamainimise kivi tellimine ning püstitamine Roela alevis. Koostööd tehakse RMK-ga ja KOViga Roela Käbikuivati muuseumi osas. Arendatud on piirkonna sportimisvõimalusi, korraldatud ajaloopäevi. Lastele rajatud ja pidevalt arenev omanäoline mänguala nn. Kirjandusmets pakub rõõmu kogu perele.  Ellu kutsutud rida traditsioonilisi üritusi: ajaloopäev, kevad, sügis- ja jõululaadad, kogukonnapäevad, matkad lastele ja Jõulumaa Käbimajas jne. | | |
| **2. Projekti eesmärk**  Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada? Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena. | | |
| **Targem ja enda kodukandi ajaloost teadlikum kogukond.** | | |
| **3. Projekti vajalikkuse** **põhjendus**  Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks? | | |
| Roela Kodukandil on Ajoloopäeva korraldamine olnu pikaajaline traditsioon. Kui alguaastatel toimusid konverentsid koolis, siis nüüdseks on see üritus välja kasvanud terve kogukonna päevaks. Viimastel aastatel oleme koostööd teinud ajaloolase Uno Trummiga, kes on juhtinud ja koostanud faktipõhiseid uurimusi, meid huvitavatel teemadel.  Käesoleva projekti raames, saavad paberile piirkonna oluliste seltside tegevused ja mõjud arengule esimese Eesti Vabariigi ajal. Eelnevalt on juba valminud kaks tööd, mis on kättesaadavad veebis <https://roela.ee/ajalugu> lehel. Järgmise sammuna, pärast käesoleva projekti elluviimist on kogutud ja valminud terviklik ajalooline ülevaade piirkonna seltsielust. Need materjalid saavad ühtede kaante vahele järgmisel 2024 aastal.  Arvestades kõne all oleva projektitoetuse suurust, ei ole mõistlik eeldada, et saame selle summa eest nii uurimuse, kui trükise enda. Kulud, mis kaasnevad kirjastamise ja trükkimisega on kaugelt suuremad. Käesolev projekt keskendub eelkõige faktipõhise ja proffessionaalse sisu uurimisele, valmimisele ja trüki ettevalmistamsele. Lisandväärtus kogu uurimusprotsessis on võimalus ajaloolase juhendamisel uurimuse valmimisele kaasa aidata ja ühtlasi ka uusi oskusi omandada. Orienteerumine arhiivimaterjalides on omaette kunst ja põnev õppekogemus.  Tulevased raamatu väljaandmise vahendid, leiab Roela Kodukant omal vastutusel. | | |
| **4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid**  Tegevus- ja ajakava. Investeeringutoetuse puhul näidake ära, kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus. | | |
| **Uurimuse peatükid/osad/valdkonnad valmivad vahemikus märtsist kuni detsembrini 2023 aastal. Esimene tutvustuv laiemale publikule toimub Ajaloopäeval 2023 aasta novembris. Kõik materjalid, mis siiani on valminud on üleval ühenduse kodulehel.**  **2024. aastal keskendume raamatu väljaandmisele.** | | |
| **5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale** | | |
| Paikkonna ajalugu ja selle tundmine on üks nähtamatutest kultuuriniitidest, mis seob inimesi kodukohaga, kasvatab juuri ja avardab maailma tajumist tervikuna. Samuti õpetab ajaloo teadlikkus väikeseid kilde tervikuks siduma ja enda elu, tegevusi laiemalt mõtestama ja nägema.  Ühine minevik loob meile endile ka parema ühise tuleviku. | | |
| **6.** **Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega**  Eeldatavate tulude ja kulude kalkulatsioon. Vajadusel lisage ridu. | | |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** | **Maksumus**  (kulud toetusest vastavalt kalkulatsioonile) | **Märkused** |
| Uurimus Roela VTÜ ja majandusseltside ajaloost, töö arhiiviallikate ja ajakirjandusega, uurimuse kirjutamine | 2000 | Lehekulg (1800 tm  tühikutega) |
| Uurimus “Roela-Altserva seltside ajaloost”, töö arhiiviallikate ja ajakirjandusega, uurimuse kirjutamine | 1000 | Lehekulg (1800 tm tuhikutega) |
| Uurimus “Kulina hariduse ajalugu (kuni 1944)” töö arhiiviallikate ja ajakirjandusega, uurimuse kirjutamine, tihe seos Roela hariduselu kujunemisega. | 1200.00 | Lehekülg  (1800 tm  tühikutega) |
| Käsikirjade keeleline toimetamine | 800 |  |
|  |  |  |
| **KULUD KOKKU** | **5000** |  |
| **Kui rahastate planeeritavat projekti / investeeringut käesoleva taotluse alusel ainult osaliselt, kirjeldage lühidalt kogu projekti***, sh**kui suur on kogueelarve, kes on kaasrahastaja* | | |
| Kogu eelarve uurimuste raamatu valmimiseks, on hinnanguliselt 8000-10 000 €. Taotleme toetust KOP programmist, KULKA-st, kohalikust omavalitsusest. Lisaks MTÜ Roela Kodukandi omaosalus ja kogukonnaliikmete annetused. Kogemus näitab, et kohalikud inimesed on ajaloo talletamise jaoks lahked annetajad. | | |

* KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE.
* KINNITAN, ET EI OLE ALUSTATUD PANKROTI- EGA LIKVIDEERIMISMENETLUST.
* KINNITAN, ET VAREM SÕLMITUD RIIGIEELARVELISE TOETUSE LEPINGUD ON NÕUETEKOHASELT TÄIDETUD.
* KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD.
* kinnitan, et taotleja juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

**Kinnitan, et eelloetlud tingimused on täidetud. Kõik aruanded on kodulehel** [**https://roela.ee/kodukant/aastaaruanded**](https://roela.ee/kodukant/aastaaruanded)**.**

**Projektid, mis eelnevatel aastatel ellu viidud:** [**https://roela.ee/kodukant/projektid**](https://roela.ee/kodukant/projektid)

**Lisainfo: taotluse on lisatud eritellimusena võetud hinnapakkumine, mille esitas MTÜ Roela Kodukant Trumm & Pulgad OÜ-le. Kuna tegu on eritellimusega ja ajaloolasega, kes on koostanud ka eelnevad uurimused, ei olnud otstarbekas otsida konkureerivat pakkumist. Sisuliselt on tegu jätkuprojektiga, mis päädib raamatu väljaandmisega 2024. aastal Roela Kodukandi poolt.**

Taotluse koostaja: Tiina Alavere, juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)