Lisa 1

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu |
| **Projekti nimetus** | Liitlasriikide reservohvitseride konföderatsiooni CIOR korraline suvekongress |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 14.07-02.08.2024 |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 01.04-02.08.2024 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | CIOR/CIOMR/CISOR 24 Suvekongressi raames toimus kuus suurt harjutust/kursust ja kolm ametlikku tseremooniat:  **Keeleakadeemia (CLA)** – kahenädalane (12.07.2024-27.07.2024) liitlaste reservjuhtidele suunatud intensiivne kursus NATO kahe põhikeele, inglise ja prantsuse keele õppimiseks, mis lõppes STANAG testimisega. Õppetegevuse läbiviimise ruumid ja osalejate majutuse võimaldas koostööpartneri soodushindadel Sisekaitseakadeemia.  **Tsiviil-militaarkoostöö lauaharjutus** **(CIMEX)** – kolmepäevane (27.07.2024-29.07.2024) kaardiharjutus CIMIC taustaga reservohvitseridele tsiviil-militaarkoostöö teemadel koos õppesõiduga Narva. Lauaõppuse läbiviimise ruumid ja osalejate majutuse võimaldas koostööpartneri soodushindadel Sisekaitseakadeemia.  **Noorte reservohvitseride töötuba (YROW)** – viiepäevane (26.07.2024-02.08.2024) töötuba koostöös Balti Kaitsekolledžiga eesmärgiga anda liitlaste noortele reservohvitseridele esimest kokkupuudet NATO mitmerahvuselise töökeskkonnaga. Toimus õppesõit Tapale 1. JVBR, mis tutvustas noortele liitlasriikide reservohvitseridele Eesti riigikaitset ja siinse piirkonna riskitegureid. Töötuba toetas sisuliste ettekannete ja tunniplaani koostamisega Balti Kaitsekolledž.  **Noorte meditsiiniohvitseride töötuba (JMROW)** – viiepäevane (27.07.2024-02.08.2024) töötuba, mis võimaldas liitlasriikide noortel meditsiinivaldkonna reservohvitseridel omandada erialaseid teadmisi tööks rahvusvahelises keskkonnas.  **Militaarspordi mitmevõistlus (MilComp)** – koos ettevalmistava treeningperioodiga seitsme päevane (võistlusalad viidi läbi 30.07.2024-01.08.2024) sõjalis-sportlik mitmevõistlus, mis treenis sõduri põhioskusi: laskmine, orienteerumine, maismaa takistusrada, takistus ujumine, meditsiini ja sõjaõiguse harjutus. Võistlust aitasid korraldada Kaitsevägi ja Kaitseliit ning Soome reservohvitseride föderatsioon (Suomen Reserviupseeriliitto).  **SC24 Sümpoosion –** akadeemiline õppepäev (01.08.2024), kus käsitleti Läänemere piirkonna riigikaitse ja geopoliitika seisukohast olulisi teemasid. Sümpoosioni teema oli sellel aastal korraldaja poolt valitud „Mobilization and high readiness reserve concepts“. Sümpoosioni avas Eesti Vabariigi peaminister hr Kristen Michal. Suvekongressi raskuskeskmeks (kõigi delegaatide osavõtul) olnud arutelupäeva teemad ja esinejad olid järgnevad:  *“How to win the next war”*  General Martin Herem, Chief of Defence of Estonia 2018–2024  *“Tracking the Russian Hybrid Warfare in Baltic and Nordic countries”*  Minna Ålander, Finnish Institute of International Affairs (FIIA) in Helsinki; Center for European Policy Analysis (CEPA) in Washington, D.C.  *“The Promises and Pitfalls of Military AI: Lessons from Ukraine and Gaza”*  Daniel Møller Ølgaard, Assistant Professor, Institute for Military Technology at the Royal Danish Defence College  *“The British Army’s Reserves: Readiness, Training and Supporting Ukraine”*  Brigadier General John Kendall, Deputy Commander (Reserves) of 3 UK Division  *“Civil Defence in Ukraine: Preliminary Lessons From the First Months of War”*  Ivo Juurvee, International Center for Defence and Security (ICDS) in Tallinn  *“How much time have we got – early warning of Russian agressioon”*  Rainer Saks, Director of Estonian Foreign Intelligence Service 2011–2015  *“Russia’s cyber-attacks in the beginning of war against Ukraine*”  PhD Rain Ottis, Tallinn Technical University  Võtmeesinejad viisid pärast Estonia kontserdisaalis toimunud põhiüritust läbi YROW programmi raames kitsamas ringis arutelud, kus noored reservjuhid said vahetult esitada küsimusi tänaste julgeolekuriskide osas.  **SC24 avatseremoonia** – avalikkusele suunatud kongressi ametlik avatseremoonia (29.07.2024) kõigile rahvuslikele delegaatidele koos VIP esinejatega toimus Vabaduse väljakul. Avatseremoonia oli avatud linnarahvale ja avakõne pidas Kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo. Avarivistusele Vabaduse väljakul järgnes koostöös Tallinna linnaga kongressi IceBreak vastuvõtt väljaku all paiknevate bastionide vahelisel alal.  **CIOR presidendi õhtusöök** – liikmesriikide delegatsioonide juhtidele ja külalistele suunatud pidulik õhtusöök (31.07.2024) koos VIP esinejaga, Eesti Vabariigi kaitseministriga hr Hanno Pevkuriga toimus Lennusadamas.  **SC24 lõputseremoonia** – suvekongressi ametlik lõputseremoonia Estonia kontserdisaalis (02.08.2024) kõigile SC24 rahvuslikele delegaatidele koos piduliku õhtusöögiga, peakülaliseks oli Eesti Vabariigi president hr Alar Karis. Lõputseremoonial andis Eesti ametlikult CIOR eesistumise üle Põhjamaade (Norra, Rootsi ja Soome) ühendpresidentuurile.  **CIOR/CIOMR/CISOR juhtorganite töökoosolekud** – viidi läbi SC24 raames (27.07-02.08.2024) hotellide Olümpia ja Mövenbick hotellide konverentsikeskustes.  **CIOR/CIOMR/CISOR komiteede töökoosolekud** – viidi läbi SC24 raames (27.07-02.08.2024) hotellide Olümpia ja Mövenbick hotellide konverentsikeskustes.  Lisaks Eesti eesistumise lõpetanud CIOR delegaatidele osalesid SC24 ka Liitlasriikide Meditsiini Reservohvitseride Konföderatsiooni (CIOMR) ja Liitlasriikide Allohvitseride Konföderatsiooni (CISOR) delegaadid ning vaatlejad. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | CIOR/CIOMR/CISOR 24 suvekongressi tulemusena tutvustati NATO- ja partnerriikide reservohvitseridele ja tegevväelastele Eesti Vabariigi reservväemudelit eesmärgiga suurendada liitlaste usaldust ja mõistmist reservidel põhineva kaitseväe kasutamise efektiivsusest.  Kutsutud olid vaatlejatena kaitsejõudude esindajad Lätist, Leedust ja Poolast. CIOR nõukogu istungil toetati Läti, Leedu ja Poola taasliitumist CIOR-iga eesmärgiga tõsta Läänemere piirkonnas ühiskonda kaasavat heidutuse võimet ootamatu kriisi korral. Poola esindajad tegid avalduse sooviga liituda CIOR-iga. Leedu kaitsejõudude esindaja tutvus lähemalt CIOR struktuuriga ja võimalustega.  Istungil oli teemaks ka Ukraina reservjuhtide esindusorganisatsiooni loomise toetamine ja selle liitumine CIOR-iga. CIOR liikmelisus aitaks kaasa Ukraina NATO liikmelisuse saavutamisele ja integreeriks Ukrainat NATOga. Kongressile kutsutud Ukraina esindajad ei suutnud kahjuks tagada piisavat ettevalmistust väljasõidudokumentide vormistamiseks.  Kokkuvõtvalt tagati kongressi läbiviimisega liitlasriikide reservjuhtide esindusorganisatsioonides Eesti veelgi suurem tuntus ning usaldus meie võimesse organiseerida suuremahulisi reservväele suunatud koostööprojekte.  Kongressi edukas läbiviimine Tallinnas andis võimaluse meie kogemusele toetudes hoida Eesti nähtavust arvamusliidri ja võimeka korraldajana liitlasriikide reservstruktuurides. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Suvekongressi korraldamine tõestas Eesti Vabariigi reservjuhte esindava EROK toimemudelit võimeka koostööpartnerina ja andis kogemusi liitlastega koostöö tagamisel. EROK plaanib jätkata CIOR-is tööd nõukogu ja komiteedesse panustamise läbi ning võimalusel korraldada ka tulevikus mõni CIOR üritus Eestis, et hoida liitlaste Läänemere piirkonna julgeoleku olukorra teadlikus kõrgel. EROK jääb CIORis vahetuks kontaktiks Ukraina reservohvitseride suunal ning jätkab tööd, et Ukraina reservohvitserid looksid katuseorganisatsiooni, mis saaks liituda CIOR-iga ning seeläbi tuua väärtusliku sõjakogemust Eestisse ja liitlasriikidesse. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Üritust külastas 683 delegaati 23 NATO riigist ja 7 partnerriigist (Austria, Šveits, Iirimaa, Lõuna-Aafrika Vabariik Botswana, Tuneesia ja Ukraina). Kokku osales ka üle 300 toetava vabatahtliku Eestist ja Soomest.  Osalejate arv projektide kaupa: CLA – 129 osalejat CIMEX – 35 osalejat YROW – 67 osalejat JMROW – 33 osalejat MILCOMP – 172 osalejat CISOR – 20 osalejat CIOR – 104 osalejat CIOMR – 51 osalejat Delegate at large – 26 osalejat Avamistseremoonia – 521 osalejat  Sümposium - 323 osalejat Lõputseremoonia - 484 osalejat  Suvekongressi külastasid Eesti Vabariigi president hr Alar Karis, peaminister hr Kristen Michal, kaitseminister hr Hanno Pevkur, lisaks osales külalistena kokku 9 liitlaste kõrgemat ohvitseri.  SC24 läbiviimne oli kajastatud mitme uudisena ka Eesti meedias. |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | [Tallinnas algab ülemaailmne reservväelaste kogunemine – Kaitsevägi](https://mil.ee/uudised/tallinnas-algab-ulemaailmne-reservvaelaste-kogunemine/) [Eesti andis reservohvitseride organisatsiooni juhtimise üle põhjamaadele – Kaitsevägi](https://mil.ee/uudised/eesti-andis-reservohvitseride-organisatsiooni-juhtimise-ule-pohjamaadele/) [FOTOD | Tallinnas avati ülemaailmne reservväelaste kogunemine - Delfi](https://www.delfi.ee/artikkel/120311011/fotod-tallinnas-avati-ulemaailmne-reservvaelaste-kogunemine) [GALERII ⟩ Eesti andis reservohvitseride organisatsiooni juhtimise üle Põhjamaadele](https://www.postimees.ee/8071666/galerii-eesti-andis-reservohvitseride-organisatsiooni-juhtimise-ule-pohjamaadele) Suvekongressi uudiseid kajastati EROK enda kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel:   * <https://www.erok.ee/uudised> * <https://www.facebook.com/EestiReservohvitserideKogu> * <https://ee.linkedin.com/company/eesti-reservohvitseride-kogu-erok>   CIOR-iga seotud tegevusi kajastati ka CIOR kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites. Neid uudiseid jagasid liitlasriikide reservohvitseride kogud:   * <https://cior.net/news/all/> * <https://www.facebook.com/CIOR1> * <https://be.linkedin.com/company/cior-interallied-confederation-of-reserve-officers>   SC24 toimumise ajal osalesid EROK esindajad mitmete raadiokanalite arvamussaadetes. |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | Liitlasriikide Reservohvitseride Konföderatsioon (CIOR)  [www.cior.net](http://www.cior.net)  Projekti peakorraldaja    Soome reservohvitseride föderatsioon (RUL)  [www.rul.fi](http://www.rul.fi)  Aitas tehniliselt ning vabatahtlike toega korraldada MilCompi    Eesti Kaitsevägi (KV)  [www.mil.ee](http://www.mil.ee)  Aitas läbi viia MilCompi, pakus StratCom tuge.    Kaitseliit (KL)  [www.kaitseliit.ee](http://www.kaitseliit.ee)  Aitab läbi viia MilCompi, pakkus logistilist tuge    Sisekaitseakadeemia (SKA)  [www.sisekaitse.ee](http://www.sisekaitse.ee)  Pakkus CLA ja CIMEXi jaoks majutust, ruume ja logistilist tuge.    Tallinna Linnavalitsus  [www.tallinn.ee](http://www.tallinn.ee)  Tagas Vabaduse väljaku avatseremoonia läbiviimise ja logistilise toe kongressi kõigil üritustel läbi Tallinna Linnatranspordi AS.  Hotell Olümpia  <https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-tallinn-olumpia>  CIOR/CISOR konverentsi keskus ja majutuse partner  Hotell Mövenpick  [www.movenpicktallinn.ee](http://www.movenpicktallinn.ee)  CIOMR konverentsi keskus ja majutuse partner |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**  *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | CIOR/CIOMR/CISOR 24 Suvekongressi läbiviimine oli edukas tänu tugevale korraldusmeeskonnale ja kahe eelneva samalaadse suvekongressi läbiviimise kogemusele.  CIOR Eesti eesistumise periood tõestas liitlastele, et oleme võimelised juhtima suurt rahvusvahelist ja mitmekultuurilist organisatsiooni, Eesti riigikaitse on võimekas ja Eesti on kindel liitlane. Märkimisväärne oli Eesti Vabariigi presidendi, peaministri ja kaitseministri pöördumine Reservohvitseride poole, mis propageerisid reservide olulisust ja laiapindset riigikaitset ja toetab Eesti huve NATO-s. Seda sama sõnumit levitati kogu suvekongressi tegevustega ja olulisel kohal olid väljasõidud Tapale ja Narva mis tutvustasid otsesel laiapindset riigikaitset ja Kaitseväge. Lisaks eriti aktiivselt töötati suhete tugevnemise nimel Skandinaavia riikide reservohvitseride organisatsioonidega, mis loob paremad eeldused Läänemere piirkonna julgeoleku olukorra tähtsuse teadvustamiseks NATOs. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Osalejad ja korraldajad jäid suvekongressi läbiviimisega rahule, EROK-il ei ole lähiajal plaanis CIOR suvekongressi uuesti korraldada, kuid kaugemas tulevikus on see liitlaste palvel ja jõustruktuuride toel kindlasti võimalik. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA (EUR) | TEGELIK (eraldatud) SUMMA (EUR) | Selgitused |
| **Tulud kokku** | **495 500** | **321 172,10** | - |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 50 000 | 50 000 | - |
| **Omafinantseering** | 400 500 | 244 172,10 | Ürituste osavõtutasud |
| **Müügitulu** | - | - | - |
| **Muu tulu** | - | - | - |
| **Mitterahaline panus** | - | - | - |
| **Kaasfinantseering** | - | - | - |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 45 000 | 27 000 | Sihtotstarbeline toetus erasektorilt |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU (EUR) | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest (EUR) | KOKKU (EUR) | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest (EUR) |
| **Kulud kokku** | **495 500** | **50 000** | **320 992,05** | 50 000 |
| Noorte reservohvitseride töötuba (YROW) | 50 000 | 11 500 | 30 193,60 | 2584 |
| Keeleakadeemia (CLA) | 45 000 | 13 000 | 29 967,71 | - |
| Tsiviil-militaar koostöö lauaharjutus (CIMEX) | 14 000 | 2500 | 12 993,11 | - |
| Militaarspordi võistlus (MilComp) | 91 000 | 23 000 | 124 995,17 | 37 460 |
| Noorte meditsiiniohvitseride töötuba (JMROW) | 22 500 | - | 14 383,60 | - |
| SC24 Sümpoosium | 27 500 | - | 2 344,29 | - |
| CIOR nõukogu ja komiteed | 79 000 | - | 68 852,02 | 9956 |
| CIOMR nõukogu ja komiteed | 32 500 | - | 21 733,28 | - |
| CISOR keskkomitee ja komiteed | 14 000 | - | 10 924,83 | - |
| SC24 Avatseremoonia | 30 000 | - | 627,62 | - |
| CIOR delegate at large | 10 000 | - | 2 043,31 | - |
| SC24 Lõputseremoonia | 30 000 | - | 1 933,51 | - |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| **Kuna kuludokumentide hulk on suur, siis oleme valmis elektrooniliselt esitama tehingute**  **kontrollimiseks vajaminevad täiendavad materjalid esimesel nõudmisel. EROK kasutab**  **Directo raamatupidamise tarkvara kus on kõik kulu- ja tuludokumendid talletatud ning sealt on võimalik vastavalt vajadusele väljavõtteid teha.** | | | | | | | | |
| KOKKU | | | | | | |  | |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 50 000 EUR | |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 0 EUR | |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. Summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. Toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr 20240708 KM 7-6 24 148 20240702 A

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Anton Näreinen |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 12.11.2024 |