Hr Indrek Vendla

Transpordiamet 02.02.2024

Valge 4

11413  TALLINN

Seisukoht tehnoloogilise pausi kehtestamise kohta

KiirWarren.KL OÜ (edaspidi ka *Töövõtja*) esitas Transpordiametile taotluse riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 15,316-15,42 asuva Kangru tee 1 müratõkkeseina ehitustööde tehnoloogilise pausi kehtestamiseks seoses talviste ilmastikutingimustega.

Kinnitan, et tehnoloogilise pausi kehtestamine on põhjendatud, sest maapind on külmunud. Seetõttu kaasneb kaevetöödel olemasolevate tehnovõrkude kahjustamise risk, samuti on külmunud pinnase tõttu raksendatud lumesulamis- ja sademevee äravool kaevikutest, mis võib külmumise korral kahjustada värskelt valatud betoonkonstruktsioone.

Jaanus Heinla

5333 2113 [jaanus.heinla@sweco.ee](mailto:jaanus.heinla@sweco.ee)

*/ allkirjastatud digitaalselt /*