	TAOTLUS LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LOA SAAMISEKS 
 

	 
	Taotluse esitamise aadress
	 

	 Loa taotleja
	 Taotleja nimi/nimetus
	 Ramudden OÜ

	 
	 Registri- või isikukood
	 12969700

	 
	Juriidiline aadress või elukoht
	 

	 
	 Asukoht/elukoht
	 Artelli tn 16, Tallinn

	 
	 Telefon;  e-post
	 +372 53019500, peeter.laas@ramudden.ee

	 
	E-post
	 

	 Liiklusvälise tegevuse eest vastutaja
	 Ees- ja perekonnanimi
	 Peeter Laas

	 
	 Telefon; e-post
	 +372 53019500, peeter.laas@ramudden.ee

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Liiklusvälise tegevuse asukoht  tee nimi, tee km, parkla

	Paldiski lõunasadam – Aidu tuulepark eriveoste veomarsruut vastavalt lisatud ajutise liikluskorralduse projektile ja eriveose marsruudiuuringule.




	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 2.  Liiklusvälise tegevuse ala suurus

	Aidu tuulepargi tuulikukomponentide eriveoste läbipääsu tagamiseks teostatakse Paldiski lõunasadama ja Aidu tuulepargi vahelisel marsruudil ajutisi ettevalmistus- ja taastamistöid.

Tööde käigus on vastavalt konkreetsele asukohale vajalik:

- liiklusmärkide ja nende postide ajutine eemaldamine ning vajadusel ajutiste liiklusmärkidega asendamine;

- tänavavalgustuspostide ajutine eemaldamine;

- elastsete tähispostide ja muude teeäärsete liikluskorraldusvahendite ajutine eemaldamine;

- põrkepiirete osaline ajutine eemaldamine;

- puude, okste, võsa ja muu taimestiku lõikamine või eemaldamine ulatuses, mis on vajalik eriveose gabariidi ja manööverdamisruumi tagamiseks;

- vajadusel ohutussaarte ja äärekividega alade ületamise võimaldamine ajutiste lahendustega;

- Paldiski lõunasadama piirkonnas ajutise aia osaline demonteerimine;

- pärast vedude lõppemist ajutiselt eemaldatud liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuspostide ja põrkepiirete taastamine.

Tööde ajagraafik:
Ettevalmistus tööd (trassikoridorilt püsivate elementide eemaldamine ja asendamine ajutistega) 12-17.10.2026
Taastamistööd 14 kalendripäeva jooksul peale vedude lõppu. Vedu lõpp on veel ebaselge ning sõltub tuuliku osade tarnegraafikust. Variant a) Veod lõppevad 24.10.2026, variant b) veod lõppevad 31.10.2026.


	3. Info edastamine 
	

	4. Lisad 
	Liiklusskeemid_ https://drive.google.com/drive/folders/1Cj1bb0cXudAjdFKUTU9bqPnQfXeFcOPs?usp=drive_link
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