

## **Seirearuanne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aruande liik**  | [x]  vahearuanne [ ]  lõpparuanne |
| **TAT nimi** | Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine |
| **TAT tunnusnumber** | 2021-2027.4.07.23-0009 |
| **Toetuse saaja nimi** | Justiits- ja Digiministeerium |
| **Partnerite nimi/nimed** | Sotsiaalkindlustusamet |
|  |  |
| **Aruandeperiood**  | 1.01.-30.06.2025 |

|  |
| --- |
| **Ülevaade TAT tegevuste elluviimisest** |
| **Tegevuse nr ja nimetus**  | **4.4. Kriminaaljustiitssüsteemi, koostöö ja spetsialistide arendamine:**  |
| Tegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. |
| *1.2.4.10 Personalikulud* Esimesel poolaastal toimus projekti käivitamine. Tööle võeti kaks täiskoormusega taastava õiguse teenuse koordinaatorit ja osalise koormusega välisprojektide koordinaator. Koordinaatorite ülesandeks on tagada taastava õiguse teenuse toimepidevus/toimimine: suhtlus suunajatega (PPA, prokuratuur, haridusasutused, kohalikud omavalitsused ja teised noortega tegelevad spetsialistid). Välisprojektide koordinaatori ülesandeks on koordinaatotite nõustamine ja toetamine (sh tehniline tugi) projekti tegevuste elluviimisel vastavalt projektide rahastajate nõuetele ja tegevuste dokumenteerimisel abistamine.*1.2.4.12. Koolitused* * 6 spetsialisti osalesid taastava õiguse koolitajate koolitusel (Euroopa Taastava Õiguse Foorumi talveakadeemias veebruaris). 2025. aasta talveakadeemia pakkus praktilist, tugevalt väärtustel põhinevat ja mitmekülgset koolitust taastava õiguse meetoditest, kus oli rõhk just vangistusega seotud taastaval tööl ning koolitusoskuste arengul. Sotsiaalkindlustusameti spetsialistide osalus tagab, et asutusesiseselt on olemas taastava õiguse teemal pädevate koolitajate tuumik, kes saavad omandatud teadmisi ja oskusi edasi anda ja meeskonna teadlikkust ja professionaalsust järjepidevalt kasvatada.
* „Vabatahtlike kaasamise kulutõhususe ja korraldusmudeli analüüs taastavas õiguses, vaimse tervise nõustamises ja ohvriabi põhiteenusel“ hankedokumendid töös (vabatahtlike süsteemi hindamine); meetodite, sihtrühmade laiendamine – kuidas kasutad TÕ LSV juhtumites (noorte puhul). Analüüs valmib 2025. aasta lõpuks.
* Kohtumine Lääne Ringkonnaprokuratuuriga, kus käsitleti asutuste vahelist koostööd, arutati kaasuseid ja räägiti taastava õiguse teenuse võimalustest ja takistustest.
* Taastava õiguse teenuseomanik osales mais Ateenas EFRJ aastakoosolekul ja seminaril „Restorative Justice for Children and Young People on the Move“, mille tähelepanu oli haavatavas olukorras lastele ja noortele suunatud – pagulased, saatjata alaealised, raskes olukorras noored: noored, keda ohustavad vägivalla, ärakasutamise ja diskrimineerimise riskid. Projekti eesmärkide täitmine: Koostatakse ja uuendatakse taastava õiguse teenust käsitlevat infot noorte õigusrikkujate fookusega.
* Viiakse läbi individuaalsupervisioonid taastava õiguse vahenduse läbiviijatele kuni juuni lõpuni.
* Käivad ettevalmistused vabatahtlike suvekooli läbiviimiseks.
* Samuti on töös TÕ taskuraamatu uuendamine.
 |
| **Kommunikatsioon** |  |
| Tegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. |
| Kommunikatsiooni tegevusi hetkel projektiraames teinud ei ole. On plaanis teisel poolaastal. |

|  |
| --- |
| **Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika vahendite andmisest avalikkuse teavitamise nõuete täitmise selgitus** |
|  |
| **Hinnang TAT tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele[[1]](#footnote-1)**  |
|  |
| **Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele[[2]](#footnote-2)** |
|  |

|  |
| --- |
| **TAT mõju horisontaalsetele teemadele[[3]](#footnote-3)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Läbiv teema | Kavandatud mõju (märkida ristiga) | Tegelik mõju(märkida ristiga) |
| Jah | Ei | Jah | Ei |
| Eri rahvusest, vanuses, erivajadusega inimeste võrdsed võimalused | X |  | X |  |
| *Siia kirjutada…..* |
| Sooline võrdõiguslikkus | X |  | X |  |
| *Siia kirjutada…..* |
| Ligipääsetavus | X |  | X |  |
| *Siia kirjutada…..* |
| Tasakaalustatum regionaalareng |  | X |  | X |
| *Siia kirjutada…..* |
| Keskkonnahoid ja kliima |  | X |  | X |
| *Siia kirjutada…..* |

**NB! Koos seirearuandega esitatakse eelarve täitmise aruanne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nimi | e-post | Kuupäev |
| Aruande koostaja | Liisi TruumetsKatrin Tiideberg | liisi.truumets@sotsiaalkindlustusamet.eekatrin.tiideberg@sotsiaalkindlustusamet.ee  | 07.07.2025 |

1. Täidetakse üks kord aastas kumulatiivsel seisuga 31.12. [↑](#footnote-ref-1)
2. Täidetaks juhul, kui TAT tegevuste elluviimisele on kaasatud partnerid või on ettenähtud koostöö, mis on eelduseks TAT eesmärkide saavutamisele. [↑](#footnote-ref-2)
3. Täidetakse üks kord aastas kumulatiivselt seisuga 31.12. [↑](#footnote-ref-3)