|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 4** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 09.02.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla | |  |
| Teema: | Müraseina alune ja teede vaheline materjal | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *nõuded müratõkkeseina alla ning kõnnitee ja sõidutee vahelisele alale paigaldatavale materjalile on projekti dokumentides erinevad: tüüpristlõike kohaselt tuleb see ehitada materjalist TM\_90, kululoendi kohaselt aga on artikli 30401 Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine maht 5838 m3. Vahemik PK 1230+50 – 1251+75;* 2. *teostatud kaevetööde käigus ei ole esinenud ehituseks sobivat pinnast;* 3. *veerežiimi tagamiseks ja ehitudtööde optimeerimise seisukohalt on mõistlik tööd teostada järgides kogu ristlõikes põhitee konstruktsioonikihtide kõrguseid ja kaldeid;* 4. *projekti mahutabelis ei ole arvestatud kasvupinnase kaevega;* 5. *muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 6 protokolli p 9.1.4*   *annab Insener juhise jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus täita objektil ehituseks sobiva pinnase ebapiisava koguse tõttu materjalidega TM\_90 ja TM\_120 vastavalt põhitee konstruktsioonikihtide kõrgustele ja kalletele. TV teostab tööd vastavalt kululoendis toodud ühikhindadele*.  *Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Asendatav töö* | | | | | | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | | *30401* | *Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine* | *m3* | *5 838* | *2* | *11 676* | | *Asendustöö* | | | | | | | *30402a* | *Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm\_120* | *m3* | *5 838* | *13,81* | *80 662,78* | | *Kokku asendustöö* | | | | | *68 946,78* | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *30402a* | *Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm\_120* | *m3* | *366,8* | *13,81* | *5 065,51* | | *30101* | *Kasvupinnase eemaldamine* | *m3* | *906,2* | *3,36* | *3 044,83* | | *30402c* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_90* | *m3* | *2 702,9* | *12,96* | *35 029,58* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *43 139,92* | | *Kokku muudatus* | | | | | *112 086,70* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**   1. *Lisa 1 Kogu objekti müraseina-kergetee alune lisatäide ja kaeve* 2. *Lisa 2 Sauga tööristlõiked SO, koos mõõteklotsidega*   **Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |