
PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

	Projekti nimetus
	Kõrgemate Riigikaitsekursuste (KRKK) IV riigikaitsekonverents

	Projekti üldmaksumus
	145 000 €

	sh taotletav summa
	48 000 €

	sh omafinantseering
	-

	sh kaasfinantseering
	97 000 €

	Projekti toimumise aeg
	1.12.2026

	Toetuse kasutamise periood
	01.11.2026-31.12.2026



TAOTLEJA ANDMED

	Juriidiline nimetus
	SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

	Registrikood
	90009217

	Postiaadress
	Narva mnt 63/4, Tallinn 10120

	E-post
	info@icds.ee

	Telefon
	+372 5101238

	EMTAK kood
	

	EMTAK koodi kirjeldus
	

	Käibemaksukohustuslase number
	EE101531148

	Taotleja põhikirjalised tegevused (2000 tm)
	Juhtiv välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemale spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärgiks on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik teadmiste keskus.

	Pangakonto andmed

	Kontoomaniku nimi
	Rahandusministeerium

	Pangakonto number (IBAN)
	EE891010220034796011 SEB 
EE932200221023778606 SWED 
EE777700771003813400 LHV

	Viitenumber (vajadusel)
	10416111559231

	SWIFT kood (vajadusel)
	EEUHEE2X

	Kontaktisikute andmed

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Kristi Raik

	E-post
	Kristi.raik@icds.ee

	Telefon
	+372 5086765

	Projektijuhi/kontaktisiku nimi
	Piret Karus 

	E-post
	Piret.karus@icds.ee

	Telefon
	+372 5101238



PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED

	Projekti eesmärk
Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.
1. Ajateenistuse populariseerimine noortele. Eesmärk on suurendada noorte (1) positiivset hoiakut vabatahtlikult ajateenistuse läbimise suhtes; (2) valmidust läbida ajateenistus enne tööturule sisenemist või/ja ülikooliõpinguid; (3) teadlikkust ajateenistuse kui kogemuse ja väljaõppe väärtusest hilisemas karjääris ja õpingutes. 

2. Kaitseliitlastele, reservväelastele, tegevväelastele ja veteranidele ühtekuuluvuse ning tervise- ja spordiürituste korraldamine. Eesmärk on suurendada reservväelaste teadlikkust enda rollist riigikaitses, väärtustada ja tunnustada reservväelaste ja veteranide panust ühiskonnas (nt Sinilillekampaania) ning suurendada reserv-, tegevväelaste ja veteranide omavahelist ühtekuuluvustunnet ning tervise- ja spordiüritustel osalemist. 

3. Ettevõtete ja tööandjate valmiduse tõstmine, et toetada reservväelaste osalemist õppekogunemistel. Eesmärk on suurendada tööandjate teadlikkust riigikaitsesse panustamise võimalustest, sh suurendada valmidust säilitada sissetulekud õppekogunemiste vältel ning pakkuda muid hüvesid
	Konverents toetab riigikaitse eesmärke laiemalt, tuues kokku eri valdkondade juhid ja riigikaitsekursuste vilistlased, kelle hulgas on poliitikakujundajad, kõrgemad riigiametnikud, kaitseväelased ning ettevõtete ja tööandjate esindajad. Konverents aitab suurendada teadlikkust julgeoleku- ja riigikaitseküsimustest, edendada valdkondade vahelist koostööd ning tugevdada ühiskondlikku sidusust riigikaitse valdkonnas.
Ettevõtete ja tööandjate esindajate kaasamine loob võimaluse pöörata tähelepanu ka tööandjate rollile riigikaitse toetamises, sealhulgas reservväelaste osalemise võimaldamisel õppekogunemistel. Seeläbi aitab konverents kaasa riigikaitset toetava hoiaku kujundamisele ja riigikaitse laiema ühiskondliku kandepinna tugevdamisele.


	Projekti lühikokkuvõte
Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.
	Konverentsi fookuses on siseturvalisus, sõjalise riigikaitse ees seisvad ülesanded ning julgeoleku ja kaitsepoliitika väljakutsed. KRKK-le omaselt on kuulajate ees need inimesed, kes käsitletavate teemade eest Eestis täna vastutavad. 
Asjakohaste kõnedega esinevad Eesti Vabariigi kõrgemad juhid.  

	Projekti toimumise koht/piirkond
	Kultuurikatel, Tallinn

	Projekti sihtrühm
Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.
	KRKK vilistlased KRKK vilistlased - poliitikud, kõrgemad riigiametnikud ja kaitseväelased, omavalitsuste, äriettevõtete ja ühiskondlike organisatsioonide juhid, ajakirjanikud ning haridus- ja kultuuritegelased, Eesti kirikute juhid, peaarstid ja paljud teised. Vilistlasi on kokku 27 aasta jooksul kokku ca 2700.

	Hinnanguline kontaktide arv
Kas kontakt on vahetu või kaudne? 
	Konverentsi kutsed saadetakse ca 2600 inimesele. Osalema mahub ca 900 inimest. Vahetu kontakt konverentsil osalejatega. Kaudne kontakt meediakajastuse ning RKK kommunikatsioonikanalite kaudu.

	Projekti tegevused ja ajakava
Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.
	Eelarve koostamine.
Kokkulepped sündmuskohaga. 
Toetajatega läbirääkimised, koostöölepped, taotlused jms. 
Programmi planeerimine.
Tehnilised ja organisatoorsed ettevalmistused. 
Vilistaste andmekogu korrigeerimine, statistika. 
Infovahetus kõikide osapooletega. 
Kutsete saatmine. 
Kirjavahetus, info jagamine. 
Konverentsi korraldus ja läbiviimine. 
Ajavahemikus juuni – detsember 2026

	Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus (lahtreid võib lisada)
	Juuni – august: eelarve koostamine, kokkulepped sündmuskohaga. 
Juuni – november: toetajatega läbirääkimised, programmi planeerimine.
September: vilistaste andmekogu korrigeerimine, statistika. 
September – november: tehnilised ja organisatoorsed ettevalmistused. 
Infovahetus kõikide osapooletega. 
Oktoober: kutsete saatmine. 
September-detsember: kommunikatsioon, info jagamine. 
1.detsember: konverentsi läbiviimine. 
Detsember – jaanuar: kokkuvõtted, aruandlus.

	Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus
	Piret Karus – KRKK projektijuht
Madis Mikko – KRKK juhataja
Liisi Poll – RKK kommunikatsioonijuht

	Meediaplaan
Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.
	RKK / KRKK sotsiaalmeedia ning veebileht. Ürituse toimumise eel saadab RKK Eesti meediakanalitele pressiteate. Lisaks saadavad pressiteateid tavapäraselt ka olulised esinejad oma sõnumitest.

Konverentsil osalevad ajakirjanikud erinevatest Eesti meediaväljaannest. Kutsutud on kõik, kes on osalenud riigikaitsekursustel (vilistlaste hulgas on vähemalt 50 ajakirjanikku, kaetud kõik Eesti olulisemad väljaanded, nii ERR kui ka erameedia). RKK on valmis teenindama neediakanaleid, kes soovivad esinejatega konverentsi päeval intervjuusid.
Konverentsil ei kehti Chatham House’i reegel, kuid üritusest ei ole otseülekandeid. Avalikkusesse jõuavad eelkõige sõnumid ürituse toimumisest ning need, mida esinejad ise soovivad rõhutada

Väga oluline osa meediakajastustest on sisulise arutelu jätkumine riigikaitsele olulistel teemadel ka pärast konverentsi. 

Eelmise, 2024 aasta konverentsi meediakajastused: 
KRKK koduleht: 
https://krkk.icds.ee/iii-krkk-konverents/
ERR: 
https://vikerraadio.err.ee/1609534721/irene-kaosaar-ja-henrik-kalmet-osalemine-korgematel-riigikaitsekursustel-votab-hirmufooni-maha

https://www.err.ee/1609539922/merilo-rootsi-otsus-peatada-meretuuleparkide-rajamine-oli-oige

https://www.err.ee/1609547794/merilo-ukrainlastel-on-pohjust-olla-laanes-pettunud
DIPLOMAATIA:
https://diplomaatia.ee/nadal-valis-ja-julgeolekupoliitikas-lahis-ida-ukraina-rinne-nato-uus-peasekretar-riigikaitsekursuste-juubel/
SIRP:
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arvamus/don-merilo-ja-dulcinea/


	Lisateave
Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.
	




PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED

	Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused
Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse 
eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.
	Konverentsil osalejatel suureneb teadlikus siseturvalisusest, sõjalisest riigikaitsest ning julgeoleku ja kaitsepoliitika väljakutetest. 
Võimalus kohtuda kursusekaaslastega ja kaasa mõelda kolmes arutelu diskussioonis.

	Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele
Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,
liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).
	Võimalusel jätkata iga aastaselt KRKK põhikursustega (2x aastas), alakursustega (2x aastas) ning üle 1 aasta riigikaitsekonverentsiga. 

	Mõõdetavad tulemused
Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)
	Ootame osalema 800-1000 KRKK vilistlast. Konverents on edukalt läbi viidud.



KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI
Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija)(vajadusel tabelit korrata).
	Koostööpartneri nimi
	Välisministeerium, DefSecIntel, Riigikantselei, Swedbank, SK ID Solutions, PPA, Siseministeerium, Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Lennujaam, Utilitas, Cybernetica, Milrem, Elering. 

	Kodulehekülje aadress
	

	Ülesanne projektis
	Konverentsi toimumise toetamine, kaasfinantseerimine.





TULUD
Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).

(vajadusel lisada ridu)
	Toetus Kaitseministeeriumilt
	48 000 €/
33% kogusummast
	Selgitused
(kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg)

	Tulud kokku
	48 000 €
	

	Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt
	48 000 €
	

	Omafinantseering
	
	

	Müügitulu
	
	

	Muu tulu
	
	

	Mitterahaline panus
	
	

	Kaasfinantseering
	97 000 €
	

	Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt
(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)
	
	

	Muud toetused
(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)
	
	





KULUD
Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)
	
	
	Finantseerimisallikad

	
	KOKKU
	Taotlus Kaitseministeeriumilt
	Oma-finantseering
	Kaasfinantseering

	Kulud kokku
	145 000 €
	48 000 €
	-
	97 000 €

	Personalikulud
(suuremate kulugruppide kaupa)
	
	
	
	

	Majandamiskulud
(suuremate kulugruppide kaupa)
(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)
	Konverentsil  toitlustamine, hind kokku ca  60 000 €


	48 000 €
	
	48 000 €




TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS
Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega. Koroona või muu viiruse puhang.

	Jrk nr
	RISK
	Esinemise tõenäosus
	Mõju eesmärgile ja tulemustele
	Tegevused riski vältimiseks 
	Tegevused juhtunud riski tagajärgede maandamiseks

	1
	Tegevuskava hilinemine – ettevalmistavad tegevused võtavad kavandatust kauem aega.
	Madal
	Keskmine
	Selged vastutusalad ja tähtajad, ülesannete täitmise jälgimine ning operatiivne meeskonnasisene kommunikatsioon.
	Tegevuste ümberplaneerimine ja prioriteetsete ülesannete esiletõstmine.

	2
	Tehnilised probleemid –sündmuse ettevalmistamisel või läbiviimisel.
	Madal
	Keskmine
	Koostöö usaldusväärse tehnikapartneriga (RGB), sündmuseelne briifing, tehniliste lahenduste testimine ning varuseadmete olemasolu.
	Tehnikameeskonna kiire sekkumine, varuseadmete kasutamine ja vajadusel programmi kohandamine.


	3 
	Koostööpartner ei täida kokkulepitud ülesandeid õigeaegselt või nõuetekohaselt.
	Madal
	Keskmine
	Selged kokkulepped ülesannete ja tähtaegade osas, operatiivne infovahetus ning varukontaktide ja alternatiivsete lahenduste olemasolu.
	Kiire suhtlus partneriga, alternatiivse teenusepakkuja või varuvariandi kasutamine.

	4 
	Tööohutuse või osalejate turvalisusega seotud juhtumid.
	Madal
	Kõrge
	Ohutusnõuete ja tööohutuse juhendite järgimine ning koostöö sündmuskoha esindajatega.
	Kiire reageerimine, vajadusel esmaabi ja päästeteenistuse kaasamine ning tegevuste peatamine või ümber korralda

	5 
	Eelarve suurenemine või rahastuse vähenemine.
	Keskmine
	Kõrge
	Kulude regulaarne jälgimine, teenuste hindade varajane kokkuleppimine ning eelarve ja rahastamisallikate kontroll.
	Kulude ümberhindamine, alternatiivsete lahenduste leidmine ja eelarve korrigeerimine vastavalt toetuse tingimustele.

	6
	COVID või muu nakkushaiguse puhang, mis võib takistada konverentsi kavandatud ajal või formaadis läbiviimist.
	Madal
	Kõrge
	Ametlike tervise- ja ohutussoovituste jälgimine, osalejate teavitamine ning paindlike korralduslike lahenduste kavandamine.
	Tervisekaitsemeetmete rakendamine, osalejate teavitamine ning vajadusel konverentsi kuupäeva või formaadi muutmine.




TAOTLEJA KINNITUS

Allkirjaga kinnitan järgnevat:
· kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
· taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
· taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
· kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
· taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
· taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
· taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
· taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
· taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
· taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

	Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi
	Kristi Raik

	Isikukood
	47506170262

	Ametikoht
	RKK direktor

	Allkiri
	

	Kuupäev
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