Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine

(TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/455-1)

TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL

17.10.2024.a.

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

| Komisjoni esimees: | Sven Savi | Transpordiameti lääne osakonna ehituse üksuse juhataja |
| --- | --- | --- |

Liikmed:

| - Tellija esindajad: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Transpordiamet | Ervin Hein | Lääne üksuse sillainsener |
| 1.2. Transpordiamet | Taavi Umal | Lääne üksuse korrashoiu projektijuht |
| 1.3. Transpordiamet | Reet Ortus | Riigiteede juhtivhaldur |
| 1.4. Transpordiamet | Alard Tallo | Liikluskorraldaja |

- Töövõtja esindajad:

  - Töövõtja esindaja		    Kristjan Mänd	       GRK Eesti AS, projektijuht

- Omanikujärelevalve esindaja:

  - Silla järelevalveinsener 	    Valeri Volkov	       Insten Projekt OÜ

KOMISJON KONSTATEERIB

- Tehniline komisjon kontrollis Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine  valmisolekut vastuvõtmiseks vastavalt töövõtja GRK Eesti AS teatele 30.09.2024.a. lepinguliste (TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/455-1) tööde lõpetamise kohta.

- PEATÖÖVÕTJA GRK Eesti AS, registrikoodiga 12579850,  Riia mnt 142, Tartu, 50411

- PÕHIPROJEKTI KOOSTAJA: Selektor Projekt OÜ, registrikoodiga 12503887, asukohaga Pärnu mnt 186, Tallinn

- Teeregistri üksuse poolt kontrollitud katte ehituse objektide aadressid (algused ja lõpud) on

| Tee nr | Tee nimetus | Algus, km | Lõpp, km | Pikkus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24142 | Tusti tee, Tusti sild | 0,226 |  |  |
| 24142 | Tusti tee, uus katend | 0,140 | 0,308 | 0,168 |

Edaspidi kasutada kõikides andmebaasides objektide kohta neid alguse – ja lõpuaadresse

- OBJEKTI PÕHINÄITAJAD (vastavalt lepingule, täpsustuvad veel lähtuvalt üle mõõtmisest teostusjooniste alusel):

Tööde täitmise tähtaeg  10.11.2024.a.

Tööde algus                  10.06.2024.a.

Tööde lõpp                   30.09.2024.a.

- VASTUVÕTUKS ON ESITATUD: lepingulised tööd

Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine

KOMISJONI OTSUS

- Komisjon tutvus objekti valmisolekuga ja tuvastas mõningaid puudusi, mis on loetletud lisas 1 ning millede kõrvaldamine on enne objekti vastuvõtukomisjonile esitamist vaja likvideerida:

  - Lisas 1 nimetatud puudused ei ole liiklusohtlikud ning likvideeritakse Töövõtja poolt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Lisa 1 viidatud.

- Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine tööd on lõpetatud ja vastavad lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning võib kokku kutsuda vastuvõtukomisjoni.

Komisjoni esimees:    /allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed:

| 1. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| --- | --- |
| 2. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 3. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 4. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 5. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 6. /allkirjastatud digitaalselt/ 7. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |

Akti lisad:

- Lisa 1 - Puuduste nimekiri

Lisa 1 - Puuduste nimekiri

- Parandada piirete asetust Tähtaeg 17.10.2024.a.

- Lisada „ Anna Teed „ märk. Tähtaeg 17.10.2024.a.