**Seirearuanne**

**Periood 01.01.2025-31.12.2025**

Aruande esitamise kuupäev

**12.01.2026**

Kultuuriministeeriumi valitsemisala digipöörde „Eesti kultuur on kõigile huvilistele digitaalsena kättesaadav, mugavalt kasutatav ning turvaliselt säilitatud“ seotud arendustegevuste tähtaegne elluviimine vastavalt poolte vahel kokkulepitud tegevuskavale ja tulemustele (Lisa 1)

1. Partneri andmed (aruande aluseks olevast lepingust)

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisatsioon:** Muinsuskaitseamet |  |
| **Aadress:** Pikk 2, Tallinn |  |
| **Telefon, e-post:** info@muinsuskaitseamet.ee |  |
| **Esindaja:** Marilin Mihkelson, peadirektor |  |
| **Kontaktisik:** Kadri Nigulas, pärandihalduse osakonna juhataja |  |
| **Aruandluse periood:** 01.01.2025-31.12.2025 |  |

1. Lepingu andmed

|  |  |
| --- | --- |
| **Lepingu number:** 13-1.1/2 |  |
| **Lepingu sõlmimise aeg:** 12.01.2024 |  |
| **Lepingu periood:** 25.08.2023-31.12.2026. (või kuni poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni) |  |

1. Andmed lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta (*tegevuste kirjeldus, mis on konkreetse perioodi jooksul eesmärkide saavutamise nimel tehtud*).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tähtaeg** | **Planeeritud eelarve** | **Tegelik kulu aruandeperioodil** | **Teostatud tegevused ja saavutatud tulemid** | **Selgitus / partneri hinnang** |
| MuIS 2.0 II etapp | 31.12.2026 | 620 000 | 0€ | * I kv 2025 raamhanke 13 pakkumuse menetlemine ja hindamine koostöös RTK-ga. * Aprill 2025 raamlepingute sõlmimine kolme partneriga: Bitweb OÜ, Trinidad Wiseman OÜ, Helmes AS, lepingud 48 kuuks. * II kv 2025 I minikonkursi tehnilise kirjelduse ettevalmistamine. * 17.06.2025 I minikonkursi hanke välja kuulutamine. * September 2025 minikonkursi pakkumuste menetlemine ja hindamine. * 26.09.2025 esimese minikonkursi hankeprojekti lepingu sõlmimine Bitweb OÜga. Tööde teostamise periood 13 kuud. * Oktoober – detsember 2025 esimese minikonkursi arendustööd. * Paralleelselt koostasime II minikonkursi tehnilist kirjeldust august – detsember 2025. * 23.12.2025 II minikonkursi tehniline kirjeldus edastatud RTK-le menetlemiseks ning hanke koostamiseks. | Esimese ning osaliselt ka teise minikonkursi maksed toimuvad 2026. aastal. |

1. Teave tegevuste raames läbiviidud riigihanked, sh lihthanked (aktid)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | Riigihanke / akti nr | Hankepartner | Hanke maht (€) | Hanke kestvus |
| Raamhange „Muuseumide infosüsteemi MuIS arendustööd (Muinsuskaitseamet)“ | 277734 | Bitweb OÜ, Trinidad Wiseman OÜ, Helmes AS | 2 000 000 | 48 kuud |
| Muuseumide infosüsteemi MuIS 2.0 arenduste II etapp: 1. osa, I minikonkurss | 295907 | Bitweb OÜ | 220 000 | 13 kuud |

1. Tekkinud märkimisväärsed probleemid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamise tähtaega või eelarvet:  
     
   Raamhanke läbiviimine koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega võttis 2024. aastal algselt planeeritust oluliselt kauem aega, mistõttu tuli 2025. aasta algset ajakava ja plaani muuta. Vastavalt sellele kohandatud ajakavas enam 2025. aastal enam nihkeid tekkinud ja projekt kulges vastavalt muudetud ajakavale.
2. Info juhtrühma tegevuste ja otsuste kohta (kui on juhtrühm moodustatud):

Juhtrühm kohtus virtuaalselt 22.04.2025, milles anti ülevaade raamhanke seisust ning esimese minikonkursi skoobist ja tegevustest. 18.12.2025 anti juhtrühmale ülevaade 2025. aastal tehtud tegevustest ning plaanidest 2026. aasta kohta.

1. Toimunud lepingulised (sh ajakava) muudatused või ettepanekud muudatusteks:   
     
   16.12.2025 lepingu kehtivustähtaja pikendamine kuni 31.12.2026.
2. Aruande koostaja ja partneri esindaja kinnitus andmete õigsuse kohta

|  |  |
| --- | --- |
| **Aruande koostaja:** | Kristlyn Liier |
| **Allkirjaõiguslik isik:** | Marilin Mihkelson |

/*allkirjastatud digitaalselt/*

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Marilin Mihkelson

peadirektor