**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

|  |
| --- |
| **1.Taotleja nimi ja registrikood**  Tartu Ülikool 74001073 |
| **2. Taotleja juriidiline aadress**  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ülikooli tn 18, 50090 |
| **3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress)**  Sander Pajusalu, [sander.pajusalu@ut.ee](mailto:sander.pajusalu@ut.ee), +372 5331 9537 |
| **4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank**  Pank:    SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 TALLINN Arvelduskonto (IBAN) number:    EE281010102000234007 SWIFT/BIC:    EEUHEE2X |
| **5. Taotletav summa**  407 225 eurot |
| **6. Taotluse sisu ning toetuse kasutamise eesmärk**  Toetuse kasutamise eesmärgiks on asutada Eesti Vähitõrje võrgustik, ESTCAN ning ellu viia selle tegevusi. ESTCANi peamiseks eesmärgiks on Eesti esindamine rahvusvahelistes programmides vähitõrje teadus- ja kliiniliste uuringute teaduskeskusena ning teadusuuringute algatamine, juhtimine, teostamine ja koordineerimine, et toetada Vähitõrje tegevuskava 2021-2030 eesmärkide saavutamist ning saavutada EU kõikehõlmava vähikeskuse (CCC) akrediteeringu vastavus. |
| **7. Tegevuse elluviimise periood**  Käesoleva taotluse raames kavandatud tegevused viiakse ellu perioodil jaanuar 2025 – detsember 2025. |
| **8. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima punkti 14 finantseelarvega)**  Käesoleva rahastuse toel viiakse 2025. aasta jooksul ellu järgmised tegevused:  **Meeskonna värbamine ja sisse elamine –** palgakulu 186 958 €  – Finantsjuhi, kommunikatsioonieksperdi, kliinilise juhi ja EUnetCCC projektijuhi värbamine. Töölepingud sõlmitakse algusega hiljemalt 2025 IV kvartalis.  – Palgakulu sisse on arvestatud ka ESTCANi asutamise ja tegevuste käivitamise ning elluviimisega seotud ülejäänud meeskonna palgakulud.  Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.  **Konsortsiumilepingu sõlmimine ning projektide taotlemine –** Konsultatsioonid**,** sh juriidilised ja projektide ettevalmistus, 65 400 €  – Konsortsiumilepingu ettevalmistus ning partneritega läbirääkimine, vormistamine, allkirjastamine.  – Projektide kirjutamise ja taotlemise teenused  Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.  **ESTCANi esindamine rahvusvahelistel koostöökohtumistel, seminaridel ning konverentsidel**, sh JA projektid, projektide ettevalmistustega seotud kohtumised ‒ lähetus- ja koolituskulud, 30 000 €)  Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.  **Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja rakendamine –** Muud sisse ostetavad teenused, 60 000 €  – Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja ellu rakendamine, sealhulgas kommunikatsioonikanalite arendus.  Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.  **Siseriiklike ja rahvusvaheliste ekspertide kaasamine –** Siseriiklikud ja rahvusvahelised eksperttasud, 15 000 €  – Rahvusvahelise Nõuandva Kogu ekspertide kaasamine;  – Töögruppide loomine ning elluviimine.  Tegevused kavandatud 2025 III ja IV kvartalisse.  **ESTCAN partnerite, töögruppide ja võrgustiku siseriiklikud kohtumised** **–** Ürituste korraldamine, 35 000 €  – ESTCAN partnerite, töögruppide ja võrgustiku siseriiklikud kohtumised.  Tegevused toimuvad 2025 I–IV kvartalis.  **Kaudsed kulud** (14 867 €)  – Vastavalt kehtestatud määradele organisatsiooni üldkulude katteks. |
|  |
| **9. Finantseelarve.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Kululiik** | **Eelarve summa (eur)** | | **1** | Meeskonna palgakulu | 186 958 | | **2** | Konsultatsioonid, sh juriidiline konsultatsioon, ekspertkonsultatsioonid | 65 400 | | **3** | Lähetuskulud- ja koolituskulud | 30 000 | | **4** | Muud sisseostetavad teenused | 60 000 | | **5** | Siseriiklikud ja rahvusvahelised eksperttasud | 15 000 | | **6** | Ürituste korraldamine | 35 000 | | **7** | Kaudsed kulud | 14 867 | |  | **Kokku** | **407 225** | |  |  |  | | |