Jüri Orlov                                                                                                                  20.02.2023

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald,

45403 Lääne-Viru maakond

juri.orlov@rmk.ee

TAOTLUS PROJEKTEERIMISLEPINGU 9-15/2022/29 MUUTMISEKS

1. Ülevaade projekti eesmärgist

Leping ebapärlikarbi kasvatusjaama projekteerimiseks allkirjastati 23. novembril 2022. Projekteerija põhikohustuseks on kasvatusjaama tehnoloogilise, arhitektuurse ja konstruktiivse projekti ning sellega seonduvate projektide [jäätmete kogumine ja käitlemine, KV-VK ja elekter, valve ja häiresüsteem, sade- ja liigvete drenaaž] ning ehitustööde ja sisseseade mahutabeli koostamine. Samuti on projekteerija kohustatud tegema vajalikud uurimistööd.

Vastavalt tehnoloogilisele lähteülesandele (lepingu lisa 1) oli 40-50 m² suuruse põhiplaani üldpindalaga kasvatusjaama hoone kavandatud rajada Pudisoo jõe vanajõe sängi. Hoonesse oli kavandatud 14 kuni 18 kasvatusrenni. Jaama veevajaduseks oli kavandatud 2-3 liitrit sekundis ja veevarustus pidi olema isevoolne.

Joonis 1 Väljavõte tehnoloogilise osa lähteülesandest

Projekteerimistöö täitmise tähtajaks oli kavandatud 20 nädalat alates lepingu allkirjastamisest ja autorijärelevalve ehitustööde tegemisele oli kavandatud lõpetada 2023. aasta lõpuks.

2. Ülevaade tehtud töödest

Ülevaade tehtud töödest on esitatud alljärgnevas tabelis:

| Jrk nr | Tehtud tööd | Kuupäev |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esimene töökohtumine objekti ülevaatamiseks koos tellija ja maaomanikuga | 15.11.2022 |
| 2 | Hüdroloogiliste arvutustega alustamine | 16.11.2022 |
| 3 | Esmase kõrgusliku skeemi esitamine | 18.11.2022 |
| 4 | Kontrollmõõdistused veehaarde alternatiivse asukoha ja heitvee jõkke suunamise asukoha võimalikkuse selgitamiseks koostöös tellija ja maaomanikuga kohapeal. Elektrivõrguga liitumispunkti asukoha ja kaabli trassi selgitamine ja topogeodeetilise mõõdistuse ala täpsustamine koostöös tellija ja maaomanikuga kohapeal. | 19.11.2022 |
| 5 | Täiendavate topogeodeetilise mõõdistusega ja ehitusgeoloogiliste uuringutega alustamine. | 21.11.2022 |
| 6 | Ehitustegevust mõjutada võivate piirangute kohta järelepärimise esitamine Keskkonnaametile koos hoone orienteeriva asukoha äranäitamisega põhikaardil ja hankedokumentides sisaldunud topogeodeetilisel alusplaanil. | 22.11.2022 |
| 7 | Jaama eskiiside esimese versiooni esitamine tellijale | 25.11.2022 |
| 8 | Ebapärlikasvanduste külastamine Saksamaal ja Tsehhis. Külastusreisi ja sellel peetud konsultatsioonide tulemusel jõuti koostöös tellijaga seisukohale, et kasvatusjaama tehnoloogiline lahendust tuleb täiendada ning osa kasvatuse inventarist on mõistlik paigaldada välialale. Sellega kaasneb kasvatusjaama veetarve suurenemine. | 27-29.11.2022 |
| 9 | Jaama eskiiside teise versiooni esitamine tellijale | 2.12.2022 |
| 10 | Jaama asukoha valikuga seonduvate piirangute arutelu Keskkonnaametis. Keskkonnaameti mitteametlik seisukoht: põhikaardil metsamaaks määratud alale ei ole võimalik hooneid ehitada, ehitada on võimalik ainult rajatisi. Arutati võimalust rajada jaam olemasoleva elamu piirkonda jõesängis ning Keskkonnaamet oli asukoha valikuga põhimõtteliselt nõus. Jaama hoone asukoha valik lähtub tingimusest tagada isevoolne veevarustus, seega peab hoone asuma jõe ääres. | 5.12.2022 |
| 11 | Jaama eskiiside kolmanda versiooni (sh jaama väliala) ja võimaliku hoonestusala plaani esitamine tellijale maaomanikuga hoonestuslepingu sõlmimiseks. | 13.12.2022 |
| 12 | Lepingu mahus tehtud uuringute (topo-geodeetiline mõõdistus, ehitusgeoloogiline uuring ja hüdroloogiline arvutus) aruannete esitamine tellijale. | 16.12.2023 |
| 13 | Hoone võimaliku asukoha ja väliala plaani esitamine väljaspool põhikaardil metsamaaks määratud ala, mille puhul jaam rajataks olemasoleva elamu piirkonda. | 21.12.2023 |
| 14 | Keskkonnaametilt saadud ametliku seisukoha esitamine tellijale, mille kohaselt põhikaardil metsamaaks määratud alale ei saa hoonet ehitada. | 22.12.2022 |
| 15 | Väljaspool põhikaardil metsamaaks määratud ala asuva hoone ja väliala võimaliku asukoha tutvustamine maaomanikele ja tellijale kohapeal. Maaomanike otsus 28.12.2022 oli, et pakutud jaama asukoht nende elamu vahetus naabruses ei ole sobilik. | 27.12.2022 |
| 16 | Täiendava kirja koostamine Keskkonnaametile esitamiseks (kirja esitas tellija 29.12.2022) palvega uuesti kaaluda jaama hoone ehitamise võimalusi algselt hankedokumentides kavandatud asukohas vanajõe sängis. | 28.12.2022 |
| 17 | Arutelu tellijaga Keskkonnaametilt saadud seisukoha üle, mille kohaselt põhikaardil metsamaaks määratud alale ei ole lubatud hoonet ehitada. Arutelu tulemusena esitas tellija 13.01.2023 maaomanikele hoone asukoha uue ettepaneku, mille puhul hoones oleva kasvatusjaama veevarustus ei toimuks isevoolselt, vaid pumpamisega. Kasvatusjaama väliala paikneks hankedokumentides kavandatud asukohas vanajõe sängis ja selle veevarustus toimiks isevoolselt. | 11.01.2023 |
| 18 | Kasvatusjaama hoone uue asendiplaani ja tehnoloogilise eskiisi esitamine tellijale ja arutelu. | 24. 01.2023 |
| 19 | Kasvatusjaama hoone vaadete, lõigete ja I korruse plaani saatmine ning arutelu. | 26.01.2023 |
| 20 | Kasvatusjaama eskiisprojekti tutvustamine tellijale. | 03.02.2023 |
| 21 | Kasvatusjaama eskiisprojekti saadeti Keskkonnaametile, Kuusalu vallale ja maaomanikule arvamuse saamiseks. | 06.02.2023 |
| 22 | Kuusalu vald saatis e-kirja, millega kooskõlastas kasvatusjaama eskiisprojekti ja juhtis tähelepanu ehitusõiguseks vajalike dokumentide esitamisele ehitisregistri kaudu. | 10.02.2023 |
| 23 | Uue tööplaani ja ajagraafiku tutvustamine tellijale tingimusel, et Keskkonnaamet ja maaomanik kooskõlastavad eskiisprojekti. | 14.02.2023 |
| 24 | Maaomanik kooskõlastas eskiisprojekti märkusega, et kasvatushoone tuleks liigutad nii palju kui võimalik ida poole. Olemasolev tee peab jääma alles. | 14.02.2023 |
| 25 | Keskkonnaamet kooskõlastas eskiisprojektis näidatud lahenduse, märkides, et edaspidi on RMK-l vajalik taotleda pinnavee võtmiseks keskkonnaluba, soovitades kasutatava vee mõõtmiseks rajada veemõõdukaevu ning esitades nõude heitvee puhastada heitvett enne suublasse juhtimist. | 15.02.2023 |

Kõik osapooled on ebapärlikarbi kasvatusjaama eskiisprojekti 15.02.2023 seisuga kooskõlastanud ja nüüd saab alustada eelprojekti koostamist. Sellest tulenevalt ei ole võimalik esitada projekti erinevates staadiumites lepingu lisas 6 märgitud tähtaegadel.

3. Ettepanekud

3.1 Lähtuvalt ülevalpool öeldust teeme ettepaneku projekteerimislepingu lisa 6 muutmiseks järgnevalt:

1) kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa eelprojekti valmimise tähtaeg on 24.03.2023

2) kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa põhiprojekti valmimise tähtaeg on 13.05.2023

3) kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa tööprojekti valmimise tähtaeg on 22.06.2023

Lugupidamisega

Lauri Lokku

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/