Lgp. Arto Juhansoo28.07.2025 a.

**Transpordiamet**

e - mail: [arto.juhansoo@transpordiamet.ee](mailto:arto.juhansoo@transpordiamet.ee)

Projekti nimi: **Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus**

**Taotlus õiend nr. 19**

Riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel on projektis ja kululoendis vead peenarde konstruktsioonidega.

Projektid ja kululoendis puuduvad peenarde kindlustamine h=20 cm 650 m2 ning peenarde kindlustamine h=11 cm 321 m2- juurdetulevad mahud.

Ärajääv projektne maht on peenarde kindlustamine(44501 b) h=10 cm 284 m2.

Lisad:

1. Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.19 manuses.

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 19 Lisa 1 **– 3862,43 €** +k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

*Allkirjastatud digitaalselt*

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

*Allkirjastatud digitaalselt*