Правление КТ Пае 68 просит продлить сроки выполнения предписаний:

Пункт 14  - получены два ценовых предложения, ждем третье. Включение работ  в список на 2019 год будет вынесено на общее собрание. просим продлить срок выполнения до 2020 года.

Пункт 10 - объяснения были даны  ранее и была просьба продлить до 2022 года.

( см. переписку)

13 пункт -  выполнен. Доводчики заменены.

Пункт 2 - заказан ящик для схем. Продлите выполнение до 31.12.2019

Пункты 7, 8, 9, 13 и 15 просим продлить до 2021 года.  Так как  сделать все запланированные ранее  работы по капремонту и требуемые по предписанию, не позволит имеющийся  у КТ ремонтный фонд.

КТ постарается выполнить ранее  2021 года, но сроки продлите пожалуйста.