**Lisa 1**

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla MTÜ |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse rühmad Tankla Õpilasmalevas |
| **Projektitoetuse eesmärk***Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | Suurendada noorte positiivset hoiakut vabatahtlikult ajateenistuse läbimise suhtes ja nende valmidust läbida ajateenistus planeeritult enne tööturule sisenemist. Projekti alaeesmärkideks on: ● tutvustada 20-le Valgamaa noorele ajateenistusest saadavaid väärtuslikke oskusi; ● tutvustada Facebooki lehe “TANKLA ÕPILASMALEV” jälgijatele storyde abil ajateenistust läbi noorte vaatepunkti; ● tutvustada 70-le Valgamaa noorele eakohaseid võimalusi osalemiseks riigikaitselistes tegevustes; ● tutvustada 20-le noorele Valga sõjamuuseumi ning seeläbi Eesti riigikaitse olemust ja ajalugu; ● korraldada riigikaitset tutvustavaid teemalaagreid (nt. õpilasmaleva teemarühm); ● anda 70-le Valgamaa noorele võimalus saada uusi teadmisi ajateenistusest ning õppimisvõimalusi sõjakoolis. |
| **Projekti toimumise aeg**(millal tegevus reaalselt toimus) | 01.04.2025-30.08.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood**(vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 06.07.2025-18.07.2025 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | Projekt „Riigikaitse rühmad Tankla Õpilasmalevas“ viis 2025. aasta suvel kokku kaks riigikaitse suunitlusega malevarühma Valgamaa noortele. Rühmad tegutsesid malevalaagri formaadis, kus lisaks tööpanusele pöörati suurt tähelepanu riigikaitsealaste teadmiste ja oskuste arendamisele koostöös Kaitseliidu, Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonidega.Noortele tutvustati Valgamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde ning Naiskodukaitse ringkonna tegevust, nende rolli riigikaitses ning osalemisvõimalusi. Kõigile malevarühmadele anti ülesandeks süveneda ajateenistuse teemasse ja luua ühiselt video pealkirjaga „Kuidas mina saaksin panustada riigikaitsesse“.Projekti käigus toimusid ka mitmed praktilised tegevused ja töötoad – matkamine, ohutushoiu ja esmaabi aluste õppimine, lõkke tegemise õpetus ning sõlmede sidumise harjutused. Maleva kokkutulekul tutvustas Kaitseressursside amet kõigile 70 Valgamaa noorele ajateenistust, selle käigus omandatavaid oskusi ning eakohaseid võimalusi riigikaitses osalemiseks. Lisaks anti ülevaade võimalikest karjäärivõimalustest kaitseväes. Maleva kokkutulekul viis KRA esindaja läbi maleva noortele üldfüüsilise testi.Kõik tegevused toetasid noorte füüsilist ja vaimset valmisolekut, arendasid koostööoskusi, süvendasid isamaalist mõtteviisi ning suurendasid teadlikkust riigikaitse mitmekesisusest.Kokkuvõttes täitis projekt seatud eesmärgid ning andis noortele väärtusliku kogemuse, mis aitab neil teha teadlikumaid valikuid seoses oma tuleviku ja panusega riigikaitsesse. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,**piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti tulemusel loodi õpilasmaleva raames kaks riigikaitse suunitlusega rühma, kus osales kokku 20 noort. Noored said praktilisi teadmisi ja oskusi meeskonnatöös, ellujäämises, ohutuse tagamises ja esmaabis ning omandasid põhjalikuma arusaama riigikaitsest. Samuti tutvustati neile Kaitseliidu noorteorganisatsioonide – Kodutütarde ja Noorte Kotkaste – ning Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna tegevust, pakkudes võimalust organisatsioonidega liituda.Lisaks said noored ülevaate õpinguvõimalustest Kaitseväe Akadeemias, ajateenistuse olemusest ning vabatahtliku ajateenistuse võimalustest. Kõigile 70 Valgamaa malevlasele tutvustati kaitseväe karjäärivõimalusi ning eakohaseid viise riigikaitses osalemiseks.Projekt pakkus noortele väärtuslikku kogemust riigikaitselises kontekstis, aidates neil teha teadlikumaid tulevikuvalikuid seoses Kaitseliidu, ajateenistuse või vabatahtliku panustamisega turvalisuse tagamisse. Partnerorganisatsioonid said projekti kaudu tutvustada oma tegevust uuele sihtrühmale ning kaasata motiveeritud noori liikmeid.Malev tugevdas sidemeid noorsootöö ja riigikaitselise mitteformaalse hariduse vahel, suurendades piirkondlikku turvatunnet ning süvendades isamaalist kasvatust. Samuti tõstis projekt Valgamaa nähtavust riigikaitselise teadlikkuse ja noorte kaasamise eeskujuna, luues võimaluse sarnaste algatuste tekkeks ka mujal Eestis. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti elluviimine kinnistas Tankla Õpilasmaleva rolli sisuka ja arendava noorsootöö pakkujana ning avardas maleva tegevuste haaret uues suunas. Korraldusmeeskond sai väärtusliku kogemuse riigikaitseliste teemade lõimimisel malevatöösse, luues tugeva aluse riigikaitse rühmade traditsiooniks ka tulevikus.Projekti tulemusel laienes koostöö Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonidega, mis tugevdab kogukondade vahelisi sidemeid ning pakub uusi võimalusi vabatahtlike ja liikmete kaasamiseks ka väljaspool malevaperioodi.Samuti kasvas organisatsiooni nähtavus ja usaldusväärsus nii noorte, kogukonna kui ka partnerite silmis. See võib tuua kaasa suuremat huvi malevas osalemise vastu, uusi koostöövõimalusi ja toetajaid. Tugevnes pädevus tegeleda riigikaitseteemadega noorsootöös, mis loob eelduse osalemiseks ka teistes valdkonna programmeerides ja rahastusvoorudes.Kokkuvõttes aitas projekt kujundada Tankla Õpilasmalevast mitmekülgsema, kaasavama ja sisulisema arendusplatvormi Valgamaa noortele. |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Projekti raames loodi kaks riigikaitse suunitlusega maleva rühma, kus osales 20 Valgamaa noort. Noortele toimus kaks teemaõhtut, kus saadi teadmised riigikaitsest, organisatsioonide rollist ja osalemisvõimalustest.Projekti raames viidi läbi 4 praktilist töötuba.Maleva kokkutulekul viidi 70-le noorele läbi töötuba ajateenistusest, karjäärist kaitseväes ning eakohastest võimalustest riigikaitses.Maleva kokkutulekul said noored sootritada kaitseväe üldfüüsiliste võimete testi.Projekti kaudu kaasatakse tegevustesse vähemalt 5 koostööpartnerit (sh Kaitseliit, Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred, Kaitseressurside amet).Toimus 1 airsoft-lahing koos 20 osalejaga |
| **Meediakajastused***Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | Maleva info Tankla Kodulehel: <https://tankla.net/>Maleva ametlik sotsiaalmeedia kanal: <https://www.facebook.com/tanklaopilasmalev> Video teemal „Kuidas saaks mina panustada riigikaitsesse“: <https://www.facebook.com/tanklaopilasmalev/videos/774584441901999>  |
| **Koostööpartnerid***Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | SA Valgamaa Arenguagentuur;Noorte Kotkaste Valgamaa malev;Kodutütarde Valgamaa ringkond;Koostöö partneritega oli väga hea. |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele***Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | Üldiselt läks projekti läbiviimine hästi. Kaasatud olid ka teised rühmad lisaks kahele suunitlusega rühmale, kus anti edasi teadmisi riigikaitse võimalustest, kuna paljud rühmajuhid on seotud aktiivselt Kaitseliiduga. Väga positiivne oli KRA tegevused maleva kokkutulekul, mis andis kõigile malevlastele uusi teadmise ning võimaluse eennast proovile panna. Lisaks andis see noortele mõistmine, et üldfüüsilise testi läbimine on reaalne ning ei ole põhjust midagi karta. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks***Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Laiendaks rühmade hulka kus antakse teadmisi riigikaitset ning laseks seda teha rühmajuhtidel läbieeskuju ning loovamate tegevuste. Kindlasti kaasaks taas KRA maleva kokkutulekule, et anda noortele ühiselt võimalus saada uusi teadmisi. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 41563 | 41563 |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 4000 | 4000 |  |
| **Omafinantseering** |  |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |  |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 37663 | 37663 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | **TEGELIKUD KULUD** |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 41563 |  | 41563 |  |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* | 9000 |  | 9000 |  |
| **Majandamiskulud***(suuremate kulugruppide kaupa)**(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  |  |  |  |
| **Transpordi kulud** | 4000 |  | 4361,89 |  |
| **Turundus** | 500 |  | 527,77 |  |
| **Administreerimiskulud** | 2000 |  | 2000 |  |
| **Rühmade toitlustus** | 8988 |  | 8988 |  |
| **Majutus** | 7392 |  | 7392 |  |
| **Maleva kokkutulek** | 6048 | 3400 | 6020,23 | 3500 |
| **Vabaaja tegevused** | 2400 | 400 | 2400 | 426,89 |
| **Tegevuste vahendid** | 935 | 100 | 800 |  |
| **Esmaabi vahendid** | 300 | 100 | 73,11 | 73,11 |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Arve | OÜ Seemen | Arve nr. 12 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 124 |  | 100 | kanuumatk |
| Arve | Osaühing Otepää Seikluspark | Arve nr 3592 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 200 |  | 200 | Seikluskoolitus |
| Arve | EWS OÜ | Arve 25080702 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 410,50 |  | 126,89 | Õpilasmaleva töötubade läbiviimine |
| Arve | Valga Vallavalitsus | Arve nr. 3688-25 | 22.08.2025 | 31.08.2025 | 2130,00 |  | 1127,00 | Õpilasmaleva toitlustamine (kokkutuleku toitlustamine) |
| Arve-saateleht | Suusakeskuste AS | Arve-saateleht nr.: 107801 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 2373,00 |  | 2373,oo | Kompleksi rent |
| Saateleht-arve | Liivimaa Apteegid OÜ | Saateleht-arve nr 220766-LV010 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 73,11 |  | 73,11 | Esmaabi vahendid |
| KOKKU | 4900.11 |  | 4000 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | 4000 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | 0 |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB Pank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: KaM riigieelarvelise toetuse kasutamise leping, toetuse kasutamise jääk.

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Elina Virnas |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 30.09.2025 |