Toila valla kriisireguleerimise kompleksõppus omavalitsuse kriisistaabile

I osa: lauaõppuse formaat

II osa: Toila vallamajas asuva kerkuskeskuse toimimine ja toimepidavuse kontroll

Toimumise ajad: 23.-24.04.2025

LISA 1. Õppuse kava

| Õppuse formaat: Kriisireguleerimise kompleksõppus omavalitsuse kriisistaabile. |  | Korraldaja: TOILA Vallavalitsus |
| --- | --- | --- |
| Õppust korraldav asutus: TOILA vald |  | KOV õppuse korralduse juht: Eve East |
| Õppuse korraldamise eesmärk | Tugevdada omavalitsuse ja elutähtsat teenust osutavate asutuste toimepidevust teenuste osutamisel ning saada/anda täiendavaid sisendeid selle parandamiseks. |  |
| Õppuse liik | Kahepäevane kompleksõppus, kus - Esimene päev: peamiselt lauaõppuse formaat - Teine päev: Toila vallamajas asuva kerkuskeskuse toimimine ja toimepidavuse kontroll |  |
| Üldstsenaarium | Eel-hoiatuse faas (23.04): - Oht ulatuslikuks ja kauakestvaks elektrikatkestuseks - Ilmastiku mõju - Ristsõltuvustest tulenevalt omavalitsuse elutähtsate ja oluliste teenuste katkestuse oht - KOV teenuste prioriseerimine Realiseerunud riskide faas (24.04): - Tegevused vähemalt 7 päeva kestva elektrikatkestuse olukorras - Elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine - Sideteenuste katkemine hetkel X (kõigepealt katkenud mobiilside ja seejärel andmeside) - Sotsiaalteenuste korraldamine - Turvalisuse korraldamine - IT süsteemide korraldamine |  |
| Ülesanded | 23. aprill – VALMISTUMINE - Kriisikomisjoni (KK) liikmete teavitamine ja kokkukutsumine SMSi teel läbi SITREPi - KOV SITREP avamine (sh KK liikmete informeerimine) - KK kogunemine määratud asukohas - Olukorrapildi loomine vastavalt etteantud kaasustele - Juhtimiskorralduse ja ülesannete määramine - Ressursside kaardistus – tuginedes kaasustele - KOV teenuste kaardistus: teenuste prioriseerimine - Partnerite kaasamine vastavalt kaasustele - Teenuse osutajate toimepidevuse kaardistus (personal, objektid, vahendid, ressursid, IT, side) - Tegevusjuhiste loomine - SITREP-is päeva kokkuvõte 24. aprill (TEGUTSEMINE + KATSETAME) VESI, KANAL, KÜTE, KESKKOND, KOMMUNIKATSIOON, ARVUTITE TOIMIMINE Objektid: Toila vallamaja (kerksuskeskus). Toimepidevuse testimine ulatusliku elektrikatkestuse olukorras; st vesi, kanalisatsioon, küte (VEKANOR AS). - Ülesanne: AS Vekanor poolt KOV kriisikomisjonile teenuse osutamise tegevuskava teenuse tagamiseks (prioriseerimine, varud). - Ülesanne: Toila vallamaja veega varustamine ja kanalisatsiooni ärajuhtimine, sh vee transport (AS Vekanor). - Ülesanne: Toila vallamaja küttega varustamine (AS Vekanor). - Ülesanne: Sotsiaalteenuste tagamise korraldamine Toila vallamajas. - Ülesanne: koostada tegevuskava (AS Vekanor). - Ülesanne - luua vee, kanali ja kütte võimekus.. Tuleb kohale tuua ja ühendada generaator, vajadusel toitlustamine (toiduvaru, vesi). - Ülesanne: Staabi töö generaatoritoitel (kui kaua vastu peab, kas arvutid töötavad). SIDEKATKESTUS - Ülesanne: luua alternatiivne lahendus andmeside tekitamiseks. IT TEENUSED: Ülesanne: alternatiivne lahendus KOV-i olulisele IT rakendusele. |  |
| Ajakava | 23.04 – õppuse esimene päev (eel-hoiatuse faas) 24.04 kell 10.00 – õppuse teine päev (praktiliste harjutuste faas) |  |
| Mängijad (treenitavad) ja kaasatavad osalejad | - KOV kriisikomisjon / kriisimeeskonna liikmed - KOV sotsiaalvaldkonna inimese - AS Vekanor (vee-ettevõte) |  |
| Õppuse hindamise korraldus | SITREP sündmuse raport (lisa 1 ja lisa 2) 1) kaasatud kriisikomisjoni liikmed said SMS teavituse SITREP kaudu. Tagasiside anti ka SITREP kaudu SMSiga. AS Vekanor reageeris etteantud kellaajast hilisemalt, kuid see ei takistanud muid tegevusi 2) vallamajas asuv kerksuskeskus (keldrikorrusel asuv raamatukogu) sai tööle kohe, kui vool kadus ja generaator käivitati. 3) töötajad kogunesid kriisikomisjoni juurde. Vallavanem andis tegi ülevaate ning jagas juhiseid ning jagati rollid. 4) hoones küte ei kadunud, kanalisatsioon toimis ning lisaks oli AS Vekanor kohale toonud tsisterniga puhta joogivee. |  |
| Õppuse eelarve | Eelarvet planeeritud ei olnud. Reaalsed kulud õppuse ajal minimaalsed, mis olid nii AS Vekanori kui vallavalitsuse trasnpordikulu. |  |
| Muu teave |  |  |