Riskid ja nende maandamine

Pakkuja järgib uuringu kõigis tegevustes ja etappides head teadustava ja ESOMARi reegleid. Siiski kaasneb uuringuga teatavaid riske. Tabelis 4 on välja toodud riskid, nende esinemise tõenäosus, maandamise võimalused ja vastutavad inimesed. Riskid ei ole tabelis järjestatud riski avaldumise tõenäosuse, võimaliku negatiivse mõju ega muul viisil tähtsuse järgi.

Tabel 4. Riskid, nende esinemise tõenäosus, maandamise võimalused ja vastutavad inimesed (autorite koostatud)

| Risk | Maandamismeede | Vastutav inimene |
| --- | --- | --- |
| Andmete kogumise ja analüüsimisega seotud riskid |  |  |
| AKI-lt ja eetikakomiteelt isikuandmete töötlemiseks loa saamise venimine Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: suur | Pakkujal on arvukalt kogemusi AKI-le ja eetikakomiteele teadusuuringus isikuandmete töötlemise taotluse esitamisega ning on seega kursis AKI ja eetikakomitee nõuetega. Aja- ja tegevuskavas ehk etappide planeerimisel on arvestatud, et osade tegevustega ei saa alustada enne lubade saamist. Samas oleme kavandanud tegevuste, mille elluviimine ei sõltu lubade saamisest, alustamisega varem. Samuti on arvestatud, et AKI taotlust vajadusel täiendatakse. AKI loa jaoks arvestame suhteliselt pika aja uuringu alguses andmekoosseisude ja päringute ning intervjuukava koostamiseks, mida kasutame AKI lubade taotlemise sisendina. Andmepäringute sujuvaks läbiviimiseks räägime need läbi nii registripidajate kui tellijaga. Kui lubade saamine võtab kavandatust ikkagi kauem aega, siis lükkame ajakavas edasi lubadest sõltuvaid tegevusi ja jätkame tegevustega, mis lubadest ei sõltu. Kui lubade saamine võtab kavandatust oluliselt kauem aega, nii et satub ohtu lepingu lõpptähtaeg, siis püüame koos tellijaga leida lisaaega antud uuringu korrektseks teostamiseks nii, et see ei kahjustaks tellija huve. | Projektijuht, kaasprojektijuht, analüütikud, eksperdid |
| Intervjueeritaval pole võimalik intervjuu ajaks leida piisavalt vaba aega või ei õnnestu leida sobivat aega fookusgrupi intervjuuks Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: keskmine | Pakume välja teha intervjuu kahes või vajadusel kolmes osas lühemate osadena. Lepime kokku iga vestluse teemad. Fookusgrupi intervjuud KOV-idega tehakse kuni kolmes grupis, mis võimaldab suuremat paindlikkus aja valiku osas. | Kvalitatiiv-analüütikud, eksperdid |
| Vajalike andmete hulk, mida on vaja eri registritest kokku panna on väga suur, andmete töötlemisele kulub palju aega ja uuringu ajakavast on seetõttu keeruline kinni pidada. Riski mõjus: suur Esinemise tõenäosus: keskmine | Pakkuja hinnangul on kõige mõistlikum andmeanalüüsiks (sh kvaliteedi ja stsenaariumite analüüs) võtta aluseks Statistikaameti teadlaste serveris juba kokku pandud registripõhise EUROMODi kogu rahvastiku andmeid hõlmav andmestik ja seejärel pärida juurde need vajaminevad andmed, mida selles andmestikus ei ole. See maandab andmete pärimise ja töötlemisega kaasnevaid riske, sest suur osa sissetulekuid ja inimese taustatunnuseid (nt vanus, sugu, haridus, jne) puudutavaid andmeid on juba kokku pandud ja puhastatud ning võimalik on alustada esmase analüüsi ja töötlusega. Pakkuja hinnangul võib aeganõudvam olla terviseandmete pärimine (ligi pool aastat), kuid sellega on samuti projekti ajakavas arvestatud. | Kvantitatiivanalüütikud, eksperdid |
| Esialgne registriandmete päring ei ole piisav uurimisküsimustele vastamiseks. Saadud andmed ei ole piisavad uurimisküsimustele vastamiseks või on andmed mitmeti tõlgendatavad või andmete saamine viibib. Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: suur | Andmepäring tehakse kahes järgus. Esialgu päritakse andmed, mida on juba projekti alguses teada, et läheb vaja (nt EUROMOD andmestik, +STAR+ tervise omaosalust puudutavad tunnused, nt hambaravihüvitis, ravimihüvitis, õendusabi jne). Projekti keskel andmepäringut vajadusel täiendatakse ja taotletakse lisaandmeid. Projekti käigus viiakse läbi arutelu/konsultatsioon Statistikaametiga andmetega seotud küsimuste osas. Võimalike probleemide ennetamiseks lepitakse kohe projekti alguses tellijaga kokku, milliste tunnuste alusel väljavõtud koostatakse ning väärtõlgenduste vältimiseks räägitakse läbi, mida andmepäringu tunnused tähendavad. Andmemahu optimeerimiseks ja uuringu tähtaega arvestatakse lepitakse koos registripidajate ja Tellijaga kokku, millise ajaperioodi või hetkeseisu andmed päritakse. | Projektijuht, kaasprojektijuht, kvantitatiiv-analüütikud, eksperdid |
| Leibkondade majandusliku toimetuleku või omaosaluse andmepõhiseks hindamiseks ei ole võimalik kõiki andmeid registritest saada. Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: suur | Analüüsitakse, kui olulise kategooriaga on tegemist ning sellest lähtuvalt otsitakse täiendavaid lahendusi. Projekti käigus viiakse läbi konsultatsioon/arutelu Statistikaametiga, et täpsustada võimalikke andmeallikaid. Vajadusel pakutakse välja võimalikult sarnane näitaja/allikas/imputeeritakse puuduolevad andmed või pakutakse välja iseloomustav indikaator (või ka nt eluasemekulude puhul riigiülene piirmäär mõnele kuluallikale). | Projektijuht, kaasprojektijuht, kvantitatiiv-analüütikud, eksperdid |
| KOV-idelt ei saada vajalikku sisendit uurimisküsimustele vastamiseks. Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: keskmine | Uurimisküsimustele vastuste saamiseks kasutatakse nii fookusgrupi intervjuusid kui viiakse läbi küsitlus. Fookusgruppidesse kutsutakse KOVide esindajaid piisava varuga, et jõuda soovitud osalejate arvuni. Ka on eeldatavalt on vaja KOVide poole pöörduda mitu korda. Küsitluse eesmärgiks on saada sisendit faktilistele küsimustele (nt eluasemekulude piirmäärad, nende muutmise sagedus ja põhjused), millele fookusgrupi intervjuul osalevad eksperdid/töötajad ei pruugi osata intervjuuvormis vastata. Küsitlus võimaldab informatsiooni vastajal kontrollida. Küsitluse puhul on võetud arvesse, et vastamismäär võib jääda ligikaudu 25% juurde, kuid see annab siiski laiema pildi eri KOVidest kui oleks intervjeeritavate KOVide arv. Vajadusel viiakse läbi ka dokumendianalüüs täiendava info saamiseks (nt Riigi Teatajast piirmäärade analüüs). | Kvantitatiivanalüütikud, eksperdid, kvalitatiiv-analüütikud |
| Kõikide tunnuste puhul ei ole andmekvaliteedi hindamiseks ja nende kategooriatesse jagamiseks piisavalt informatsiooni Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: keskmine | Kombineeritakse erinevaid metoodikaid ja allikaid, sh saadakse sisendit nii Statistikaametilt (konsultatsioon), dokumendianalüüs (registrite andmekoosseisud), esmane andmeanalüüs (eri andmestike võrdlused). Vajadusel leitakse teisesed andmeallikad. | Kvantitatiivanalüütikud, andme- ja teenuslahenduse ekspert |
| Osutub, et toetuste üle otsustamiseks vajaliku andmestiku tekitatavad riskid ületavad oluliselt uurimisküsimustest tulenevat kasu tehes toimiva lahenduse loomise võimatuks Riski mõju: kõrge Esinemise tõenäosus: madal | Teeme tihedat koostööd andmekaitse spetsialistidega ning analüüsime pidevalt kogutavate andmetega seotud riske. Kui need hakkavad ületama määra, milleni on võimalik andmeid seaduse ja eetikanormidega vastuollu minemata koguda, töötatakse koos kliendiga välja edasiste sammude kava. | Õigusekspert/ Andmekaitse jurist , andme- ja teenuslahenduse ekspert |
| Uuringueetika |  |  |
| Isikuandmete töötlemise riskid (leke, väärkasutus, isikute õiguste rikkumine) Riski mõju: suur Esinemise tõenäosus: väike | Uuring hõlmab tundlike isikuandmete (nt terviseandmed, sissetulekuandmed) töötlemist. On oluline vältida andmete väärkasutust, lekkeid või andmesubjektide õiguste rikkumist. Järgime rangelt isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM), Eesti seadusandlust ja head teadustava. Taotleme uuringu alguses Andmekaitse Inspektsiooni loa. Andmete kogumisel, hoidmisel ja analüüsimisel rakendame asjakohaseid turvameetemeid (pseudonüümimine, krüpteerimine, analüütikute teadlikkus jmt) ning pakkuja nägemuses viiakse andmeanalüüs läbi Statistikaameti teadlaste serveri turvalises keskkonnas. Kogutud teavet ei säilitata viisil, mis võiks viia osalejate identifitseerimiseni. Intervjuude transkriptsioonid ja salvestised kustutatakse uuringu lõppedes. | Projektijuht Kõik tiimiliikmed |
| Õiguslike aspektidega seotud riskid |  |  |
| Uuringutulemusi ei ole võimalik õiguslike ja andmekaitse piirangute tõttu praktikas ellu viia Riski mõju: kõrge Esinemise tõenäosus: keskmine | Tiimi on kaasatud õigusekspert, kes on kaasatud kõikide uurimisülesannete juures ja lahenduste väljapakkumisel arvestatakse ka õiguslike aspektidega. Andmekaitsealaste riskide hindamisel analüüsitakse iga andmeobjekti ja töötlemistoimingu lõikes, kas ja millist õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks on võimalik kasutada ning kas ja millises ulatuses tuleks õigusakte muuta, et uuringu eesmärke saavutada. Seejuures lähtutakse andmekaitsealaste riskide hindamisel rangelt eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetest, et tagada andmesubjekti õiguste igakülgne kaitse. Põhjendatud juhtudel jätab pakkuja omale õiguse teha soovituse teatud andmekoosseisude töötlemise vältimiseks, kui andmete töötlemise eesmärk ei ole piisavalt selge või kui see riivab ülemääraselt andmesubjekti privaatsusõigust. Taolistel juhtudel tuuakse välja võimalikud alternatiivsed lahendused uurimisülesande eesmärkide saavutamiseks. | Õigusekspert/ Andmekaitse jurist |
| Tellijaga koostöö, uuringu tiimi ja väliste partneritega seotud riskid |  |  |
| Ebapiisav kommunikatsioon ja koostöö uuringutiimi ja tellija vahel. Riski mõju: suur Esinemise tõenäosus: väike | Projekti elluviimisel teeme tellijaga järjepidevat ja struktureeritud koostööd nii uuringu algfaasis kui ka kõigis järgnevates etappides. Lepime kokku regulaarsed kohtumised pakkuja meeskonna ja tellija esindajate ning juhtrühmaga. Eeldame, et hankija määrab kontaktisiku, kellega saab operatiivselt suhelda ning keda teavitame kõigist olulisematest arengutest. Kõik projekti käigus sõlmitud kokkulepped vormistame kirjalikult taasesitataval kujul. Samuti koostame kõigist projektikoosolekutest memorandumid, mis on kättesaadavad kõigile projekti osapooltele. Projekti juhib inimene, kellel on varasem kogemus projektijuhtimise ja kommunikatsioonitegevuste korraldamisega. Lisaks on projektitiimis kaasprojektijuht, kes saab projektijuhti toetada. | Projektijuht, kaasprojektijuht |
| Uuringu kvaliteet ei vasta hankija ootustele. Riski mõju: suur Esinemise tõenäosus: madal | Uuringu kvaliteedi kindlustamiseks on oluline maandada kõik andmekogumise ja projekti juhtimisega seotud riskid. Pakkuja järgib uuringu kõigis tegevustes ja etappides head teadustava ja ESOMAR-i reegleid. Tellijal on võimalik oma ootusi selgitada uuringu avakoosoleku käigus, kus täpsustame uuringu metoodikat, sh vaatame üle ja täpsustame koostöös tellijaga uurimisülesanded ja plaanitud andmekogumise meetodid. Ajakavas on planeeritud tegevused korrapäraseks tellijapoolse sisendi saamiseks ja tutvustused ning arutelud juhtrühmas või laiendatud juhtrühmas (juhtrühm + teised välised eksperdid). Igasuguste takistuste ilmnemisel teavitab projektijuht sellest ning leitakse ühised lähendused. Uuringutiimil on pikaaegne töökogemus projektidega, mille puhul on järgitud kõrgeid kvaliteedinõudeid. | Projektijuht, kaasprojektijuht, kõik tiimiliikmed |
| Tiimisisene töö ei toimi. Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: väike | Tiimisisese tööjaotuse täpsustamiseks oleme koostanud põhjaliku tegevuste kirjelduse ning määratlenud vastutused ja rollid. Pakkumuse ettevalmistamisel oleme veendunud, et kõik tiimiliikmed mõistavad oma ülesandeid, õigusi ja kohustusi. Tiimis toimub pidev infovahetus, sealhulgas regulaarsed koosolekud, mis tagavad ülevaate projekti edenemisest ning võimaldavad võimalikke probleeme kiiresti märgata ja lahendada. Probleemide ilmnemisel suhtleme omavahel operatiivselt. Projektitiimi kuuluvad inimesed, kellel on varasemad edukad koostöökogemused eri osapooltega. | Projektijuht, kaasprojektijuht, kõik tiimiliikmed |
| Tiimiliige lahkub pikemaks ajaks või jäädavalt töölt ja/või projektist. Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: madal | Projekti kavandamise faasis oleme arvestanud, et ettenägematute asjaolude tõttu võib osutuda vajalikuks esialgu planeeritud tiimiliikmete vahetamine. Tiimis on piisavalt sarnaste kvalifikatsioonidega liikmeid, et vajadusel teineteist asendada. Praxis on piisava arvu töötajatega asutus, et vajadusel asendada pakkumusdokumendis toodud analüütikud teiste analüütikutega. Vajadusel on võimalik värvata ka organisatsiooniväliseid isikuid. Sellisel juhul kooskõlastab projektijuht muudatuse eelnevalt tellijaga. Kuna projekt on suur, siis on tiimi kaasatud ka kaasprojektijuht, kes saab vajadusel projektijuhti toetada. Seeläbi ei jää projektis tegevused viibima. Samuti hoiab projektijuht pidevalt silma peal sellel, et projektitegevused oleksid graafikus ning vajadusel (nt puhkamise korral) teevad tiimiliikmed ülesanded ära enne, kui pikemalt projektist eemal ollakse. | Projektijuht, kaasprojektijuht, kõik tiimiliikmed |
| Uurimistiimi ja partneri vaheline töö ei toimi Riski mõju: keskmine Esinemise tõenäosus: madal | Pakkumuse koostamiseks oleme välja töötanud detailse tegevuste kirjelduse ning määratlenud vastutuse ja rollide jaotuse, sealhulgas tegevuste jagunemise partneri Proud Engineersi, välise eksperdi ja uuringutiimi vahel. Kõik tegevused on partneri ja välise eksperdiga läbi arutatud ning vajadusel täpsustatakse neid uuringu alguses. Uurimisrühmas toimub pidev ja struktureeritud infovahetus, kasutades veebipõhist suhtlusplatvormi ja failide jagamise keskkonda. Lisaks toimuvad regulaarsed koosolekud, mis tagavad, et kogu tiim (sh partner) on projekti edenemisest pidevalt informeeritud ning võimalikud probleemid märgatakse ja lahendatakse kiiresti. | Projektijuht, kaasprojektijuht |