Projekti aja- ja tegevuskava

Järgnevas tabelis on esitatud projekti etappide lõikes uuringu peamised tegevused koos eeldatava läbiviimise ajaperioodidega (projekti nädalad), tegevuste läbiviijate (sh vastutaja) ning tööde maksumuse kirjeldusega. Tabeli järel on esitatud nägemus koostööst Tellijaga.

Tabel 3 . Uuringu aja- ja tegevuskava (autorite koostatud).

|  | Algus- ja lõpptähtaeg või kestus nädalates | Vastutav isik (boldis) ja täitjad | Maksumus km-ta, € |
| --- | --- | --- | --- |
| Ettevalmistus |  |  | Etapi kogukulud on jaotatud järgnevate etappide vahel* |
| Lepingu sõlmimine (kuupäev eelduslik, sõltub konkursi läbiviimisest) | Nädal 2 (11.-15.05) | Projektijuht |  |
| Tellija ja Töövõtja avakohtumine (lõpliku ajakava kokkuleppimine, tööde edasise korralduse ja kontaktisikute täpsustamine, küsitlustööde ettevalmistamise arutelu jms) | Nädal 1 (8.05) | Projektijuht Kogu meeskond (kohtumise ettevalmistus) |  |
| Andekoosseisu täpsustamine tellija ja Statistikaametiga (STAR, Tervisekassa jm andmed) | Nädal 4-5 (25.05.-5.06) | Analüütik Merilen Laurimäe Ekspert Hede Sinisaar, projektijuht |  |
| AKI ja eetikakomitee loa taotlemine (kokkuleppel tellijaga) | Nädal 4-3 (25.05-31.07) | Ekspert Hede Sinisaar |  |
| I etapp Leibkonna defineerimine ja leibkonna andmete kättesaadavus |  |  | Etapi kogukulud koos töögrupi, tiimi sisekohtumiste jm: 56 777,70€ |
| Dokumendianalüüs (õigusaktid, rahvusvaheline kirjandus, varasemad analüüsid) | Nädal 2-13 (11.05-31.07) | Ekspert Kelly Toim, analüütikud Hede Sinisaar, Markus Nopason, Katre Pall |  |
| Teiste riikide analüüs (3–4 riigi ülevaated) | Nädal 3-13 (18.05-31.07) | Projektijuht Analüütikud, Hede Sinisaar , Kelly Toim Ann Gertrud Norberg |  |
| Fookusgrupi intervjuud KOV-de TTT menetlejatega | Nädal 17-22 (24.08-2.10) | Projektijuht, analüütikud Miriam Lehari, Ann Gertrud Norberg |  |
| Eksperdiintervjuu Õiguskantsleri kantselei ametnikega | Nädal 17-20 (24.08- 18.09) | Projektijuht Analüütik Miriam Lehari |  |
| Arutelu Statistikaameti ekspertidega | Nädal 3-5 (18.05- 5.06) | Analüütik Merilen Laurimäe Eksperdid Hede Sinisaar, Kelly Toim ja Andres Kütt |  |
| Statistikaameti ja registritega andmekasutuslepingute sõlmimine, EP HFCS uuringu ligipääsu taotlemine | Nädal 18-23 (31.08- 9.10) | Analüütik Merilen Laurimäe Ekspert Hede Sinisaar |  |
| Minimaalse andmekoosseisu määratlemine | Nädal 23-25 (5.10- 23.10) | Analüütik Merilen Laurimäe Eksperdid Kelly Toim, Hede Sinisaar, analüütik Markus Nopason |  |
| Esmase andmete ja allikate kaardistus koos hinnanguga andmete kvaliteedile ja õiguslik hinnang – milliseid muudatusi on vaja teha andmekogudes | Nädal 23-25 (5.10- 23.10) | Ekspert Andres Kütt, Õigusekspert Kristiina Laanest |  |
| Hinnang andmekasutuse käitumuslikele riskidele ja maandamismeetmed | Nädal 25-26 (19.10- 30.10) | Projektijuht Eksperdid ja analüütikud |  |
| Vahearuande kirjutamine | Nädal 25-28 (19.10- 13.11) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Vaheraport (leibkonna defineerimine, andmete kättesaadavus) | Nädal 29 (22.11.2026) | Projektijuht |  |
| Kohtumine tellija juhtrühmaga, vaheraporti tutvustamine ja arutelu | Nädal 29 (24.11) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Tellija tagasiside vaheraportile | Nädal 30-31 (23.11-4.12) |  |  |
| Tellija tagasiside tutvustamine | Nädal 32 (7.12-11.12) |  |  |
| Vaheraporti täiendamine | Nädal 32-33 (7.12-18.12) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Vaheraporti vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (19% lõppsummast) | Nädal 34-35 (21.12-31.12) | Projektijuht |  |
| II ETAPP – Leibkonna majandusliku toimetuleku väljaselgitamine ja andmete kättesaadavus |  |  | Etapi kogukulud koos töögrupi, tiimi sisekohtumiste jm: 71 719,20€ |
| Dokumendianalüüs majandusliku toimetuleku hindamise praktikatest | Nädal 18-22 (31.08-2.10) | Projektijuht, Analüütikud Hede Sinisaar ja Markus Nopason |  |
| Teiste riikide analüüs (3–4 riiki) majandusliku toimetuleku defineerimisest ja sissetulekute (varad) / kulude (sh eluase) määratlemisest | Nädal 18-22 (31.08-2.10) | Eksperdid/analüütikud Hede Sinisaar, Kelly Toim, Merilen Laurimäe, Markus Nopason |  |
| Arutelu Statistikaameti ekspertidega (konsulteerimise eesmärgil) | Nädal 27-28 (2.11 – 13.11) | Analüütik Merilen Laurimäe Eksperdid Hede Sinisaar, Kelly Toim, Andes Kütt |  |
| Ekspertintervjuu Eesti Pangaga varade teemal | Nädal 28-29 (9.11-20.11) | Projektijuht Analüütik Miriam Lehari |  |
| HFCS uuringu andmete analüüs | Nädal 27-29 (2.11-20.11) | Kaasprojektijuht Analüütikud Markus Nopason, Hede Sinisaar |  |
| Andmete võrdlus - TTT tegelikud saajad STARst ja võrdlus Euromodi leibkonnad | Nädal 29-34 (16.11-23.12) | Analüütik Merilen Laurimäe Analüütikud/eksperdid Kelly Toim, Markus Nopason, Hede Sinisaar |  |
| Alaetapp: eluasemekulude määratlemine |  |  |  |
| KOVde küsitlus - kui tihti, mis põhjustel piirmäärasid muudetakse; tulemuste analüüs | Nädal 28-31 (9.11-4.12) | Analüütikud Markus Nopason, Hede Sinisaar, Merilen Laurimäe |  |
| Eluasemekulude andmeanalüüs | Nädal 29-33 (19.10-20.11) | Analüütikud Merilen Laurimäe, Hede Sinisaar, Kelly Toim, Markus Nopason |  |
| Minimaalse andmekoosseisu määratlemine, kvantitatiivne analüüs veapiiride hindamiseks | Nädal 33-34 (16.11-27.11) | Analüütik Merilen Laurimäe Eksperdid Hede Sinisaar, Kelly Toim, Markus Nopason |  |
| Esmase andmete ja allikate kaardistus koos hinnanguga andmete kvaliteedile ja õiguslik hinnang – milliseid muudatusi on vaja teha andmekogudes | Nädal 33-34 (16.11-27.11) | Ekspert Andres Kütt Õigusekspert Kristiina Laanest |  |
| Ekspertintervjuu MTAga – varad ja mustalt töötamine | Nädal 30-33 (23.11-18.12) | Projektijuht Analüütik Miriam Lehari |  |
| Stsenaariumide arutelu | Nädal 35-37 (30.11-18.12) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Vahearuande kirjutamine | Nädal 37-40 (11.01-5.02.2027) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| II Vaheraport | Nädal 41 (14.02.2027) | Projektijuht |  |
| Kohtumine tellija juhtrühmaga, vaheraporti arutelu | Nädal 41 (16.02) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Tellija tagasiside vaheraportile | Nädal 42-43 (15.02-26.02) |  |  |
| Tellija suuline tagasiside tutvustus | Nädal 44 |  |  |
| Vaheraporti täiendamine | Nädal 44-45 (1.03-12.03) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Vaheraporti vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (24% lõppsummast) | Nädal 46 (15.03-19.03) | Projektijuht |  |
| III etapp Tervishoiu omaosalus |  |  | Etapi kogukulud koos töögrupi, tiimi sisekohtumiste jm: 53 789,40€ |
| Dokumendianalüüs | Nädal 18-29 (31.08-20.11) | Ekspert Kaija Kasekamp Analüütik Elisabeth Kelner |  |
| Tervisekassa andmestiku loomine ja viimine Statistikaameti keskkonda | Nädal 18-26 (31.08-30.10) | Ekspert Kaija Kasekamp Analüütikud Elisabeth Kelner, Hede Sinisaar, Markus Nopason |  |
| Esmase andmete ja allikate kaardistus koos hinnanguga andmete kvaliteedile ja õiguslik hinnang – milliseid muudatusi on vaja teha andmekogudes | Nädal 41-44 (8.02-5.03.2027) | Ekspert Andres Kütt, Õigusekspert Kristiina Laanest Ekspert Kaija Kasekamp |  |
| Mikroandmete analüüs (Tervisekassa andmed) | Nädal 36-44 (4.01.-5.03.2027) | Ekspert Kaija Kasekamp Analüütikud Elisabeth Kelner ja Markus Nopason |  |
| Rahvusvahelise praktika analüüs | Nädal 36-44 (4.01.-5.03.2027) | Ekspert Kaija Kasekamp |  |
| Mikroandmete analüüs; sh Euromod I UÜ ja II UI leibkonna definitsiooni rakendamine | Nädal 41-46 (8.02-19.03.2027) | Ekspert Kaija Kasekamp Analüütikud Elisabeth Kelner, Kelly Toim, Merilen Laurimäe ja Markus Nopason |  |
| Stsenaariumide arutelu (sisend V etappi) | Nädal 45-47 (8.03-26.03.2027) | Kaasprojektijuht Eksperdid ja analüütikud |  |
| Vaheraporti kirjutamine | Nädal 45-47 (8.03-26.03.2027) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| III Vaheraporti esitamine tellijale | Nädal 50 (18.04.2027) | Projektijuht |  |
| Kohtumine tellija juhtrühmaga, vaheraporti arutelu | Nädal 51 20.04.2027 |  |  |
| Tellija tagasiside vaheraportile (3 nädalat) | Nädal 51-53 (19.04-7.05) |  |  |
| Tellija tagasiside vaheraportile suuliselt | Nädal 54 (10.-14.05) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Vaheraporti täiendamine | Nädal 54-55 (10.-21.05) | Kogu meeskond |  |
| Vaheraporti vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (18% lõppsummast) | Nädal 56 (24.-28.05) | Projektijuht |  |
| IV etapp Andmekaitse ja IT |  |  | Etapi kogukulud koos töögrupi, tiimi sisekohtumiste jm: 35 859,60€ |
| Kehtiva õiguse analüüs | Nädal 46-50 (15.03-16.04.) | Õigusekspert Kristiina Laanest |  |
| Intervjuud ekspertidega | Nädal 48-51 (29.03-23.04.) | Õigusekspert Kristiina Laanest |  |
| Õiguslike lahenduste esitamine | Nädal 50-53 (12.04-7.05.) | Õigusekspert Kristiina Laanest |  |
| IV Vaheraport | Nädal 55 (23.05.2027) | Projektijuht |  |
| Kohtumine tellija juhtrühmaga, vaheraporti arutelu | Nädal 56 (25.05.2027) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Tellija tagasiside vaheraportile (3 nädalat) | Nädal 56-58 (24.05-11.06.) |  |  |
| Tellija suuline tagasiside | Nädal 59 (14.-18.06.) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Vaheraporti täiendamine | Nädal 59-60 (14.06-25.06.) | Eksperdid |  |
| Vaheraporti vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (12% lõppsummast) | Nädal 61 (28.06.-2.07) | Projektijuht |  |
| V etapp Tulevikulahendused ja soovitused, stsenaariumide analüüs |  |  | Etapi kogukulud koos töögrupi, tiimi sisekohtumiste jm: 47 812,80 € |
| Toimetulekutoetuse stsenaariumide analüüs | Nädal 42-59 (15.02-18.06) | Analüütikud Merilen Laurimäe, Kelly Toim, Hede Sinisaar, Markus Nopason, Katre Pall |  |
| Toimetulekutoetuse lahendusettepanekud | Nädal 58-59 (7.06-18.06) | Projektijuht Analüütikud/eksperdid Merilen Laurimäe, Kelly Toim, Hede Sinisaar |  |
| Tervishoiu omaosaluse tulevikulahendused | Nädal 50-59 (12.04-18.06) | Ekspert Kaija Kasekamp |  |
| V Vaheraport ehk Ettepanekud tulevikulahendusteks | Nädal 61 (4.07.2027) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Kohtumine tellija juhtrühmaga, vaheraporti arutelu | Nädal 62 6.07.2027 |  |  |
| Tellija tagasiside vaheraportile (6 nädalat) | Nädal 62-67 (5.07-13.08) |  |  |
| Tellija suuline tagasiside | Nädal 68 (16.08- 20.08) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Vaheraporti täiendamine (läheb lõpparuandesse) | Nädal 68-69 (16.08-29.08) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Vaheraporti vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (16% lõppsummast) | Nädal 70 (30.08.-3.09) | Projektijuht |  |
| Lõpparuande esitamine |  |  | Etapi kogukulud koos töögrupi, tiimi sisekohtumiste jm: 23 906,40 € |
| Lõpparuande esitamine Tellijale (lisaks one-pager-id eesti ja inglise keeles) | Nädal 70 (5.09.2027) | Projektijuht |  |
| Tellija juhtrühmaga kohtumine tulemuste valideerimiseks | Nädal 71 (7.09.2027) |  |  |
| Tellija tagasiside lõpparuandele | Nädal 71-72 (6.09-17.09.) |  |  |
| Tellija suuline tagasiside | Nädal 73 (20.-24.09) | Projektijuht Eksperdid |  |
| Lõpparuande täiendamine lähtuvalt Tellija kommentaaridest (2 nädalat) | Nädal 73-74 (20.09-1.10) | Projektijuht Kogu meeskond |  |
| Lõpparuande ja kõigi lisamaterjalide lõplik üleandmine Tellijale Lõpparuande vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (8% lõppsummast) | Nädal 74 (3.10.2027) | Projektijuht Kaasprojektijuht |  |
| Uuringu tulemuste esitlemine kuni 3 korral Vastuvõtmise akti koostamine, vahemakse (3% lõppsummast) | 2 kuu jooksul pärast lõpparuande vastuvõtmist Nädal 75-82 (4.10-26.11.2027) | Projektijuht Eksperdid | 8964,90€ |
| Artikli kirjutamine, muud kommunikatsioonitegevused | Nädal 75-82 (4.10-26.11.2027) | Projektijuht Eksperdid, analüütikud |  |
| KOKKU projekti maksumus ilma km-ta, € |  |  | 298 830 € |
| Projekti maksumus koos käibemaksuga (24%) |  |  | 370 549 € |

* Aja- ja tegevuskavas on esitatud ettevalmistus kui eraldi etapp ning see sisaldab ka regulaarseid tiimi sisekohtumisi projekti etappide lõikes. Selle kulu on jaotatud uuringu teiste etappide vahel. Etappide kulu sisaldab ka nt Statistikaameti konfidentsiaalsus lepingu sõlmimise tasu ning andmete ettevalmistuse kulu, kuid ka vajadusel tõlke vm kulu. Etappide kogukulude summa moodustab projekti maksumuse. Projekt on mahukas ning selle käigus võib ilmneda lisavajadusi, mida ei ole võimalik algfaasis täielikult ette näha. Kui projekti jooksul selgub täiendav andmevajadus, mis toob kaasa uue suurema andmehõive ning kui selliste lisatööde maht ületab 5% projekti eelarvest, lepivad osapooled omavahel koostöös kokku sobivad lahendused.

Lõplikud kuupäevad ajakavas ajakohastatakse vastavalt lepingu sõlmimise tegelikule kuupäevale ning lõplik ajakava allkirjastatakse poolte poolt enne tegevustega alustamist. Samuti võib olla vajalik projekti kestel aja- ja tegevuskava täpsustada vastavalt uurimusülesannete tulemustele. Lisaks ajakavas toodule toimuvad regulaarsed sisemised projektimeeskonna kohtumised, et tagada sujuv ülesannete jaotus ning kogu meeskonna kaasatus igas projekti etapis.  Samuti on tegevustes arvestatud Tellija ja juhtrühma kohtumistega.

Koostöö tellijaga

Projekti elluviimisel tehakse koostööd tellijaga kogu uuringu vältel tellija ja pakkuja töögrupi raames. Selline lähenemine võimaldab Tellijal vajadusel olla kursis uuringu käiguga ning soovi korral uuringu erinevates etappides oma ettepanekutega panustada ning tagab uuringu vastavuse tellija ootustele.

Pakkuja peab oluliseks pideva kommunikatsiooni toimumist uuringu jooksul ning uuringujärgselt.

Vastavalt tehnilisele kirjeldusele esitame kõik tellijaga kooskõlastamist aruanded tellijale tagasisidestamiseks ning arvestame, et üldjuhul on tagasisidestamiseks kaks nädalat, kui uurimusülesande III ja IV korral kolm nädalat. Samuti arvestame, et kui tellijaga on vaja kooskõlastada muid materjale, siis edastame need tutvumiseks vähemalt viis tööpäeva enne kooskõlastamise tähtaega.   Tõhusa koostöö eelduseks on pakkuja ja Tellija kinnipidamine kokkulepitud tähtaegadest. Juhul, kui tekivad lepingu osapooltest sõltumatud viivitused, siis teavitatakse teist osapoolt sellest esimesel võimalusel ning lepitakse kokku uus tähtaeg.

Selleks, et tagasiside tööprotsessi toetaks, soovitame tellijal sünteesivalt koondada kõigilt kaasatud osapooltelt aruandele antud tagasiside ühte kirja. See aitab vältida olukorda, kus Tellija kaasatud osapoolte kommentaarid on vastuolulised ning projekti elluviijal tuleb otsustada, millist seisukohta arvestada tellija seisukohana.

Tellija poolt edastatud tagasisidele esitab uuringu läbiviija omalt poolt tagasiside, milliste soovituste ja kommentaaridega on arvestatud ja millistega mitte. Kui soovituse või hinnanguga ei arvestata, siis vajadusel tuuakse välja vastav selge põhjendus.

Koostöö Tellijaga võiks pakkuja hinnangul tugineda ennekõike Tellija ja pakkuja vahelisel jooksval suhtlemisel e-kirja teel ning töökohtumiste kaudu. Kohtumistel (eelkõige e-keskkonnas, nt Teams) tutvustab pakkuja tellijale aja- ja tegevuskava elluviimise seisu, tekkinud probleeme ja nende lahendamist ja sisulisi küsimusi. Vajadusel lepivad pakkuja ja Tellija omavahel kokku täiendavates töökohtumistes.