## Ajakava
[5 empty] | 2026 | [29 empty] | 2027
Etapid | Projektikuu | Vastutaja/täitja(d) | Tegevuse tulemus |  | Juuni |  |  |  | Juuli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktoober |  |  |  |  | November |  |  |  | Detsember |  |  |  | Jaanuar |  |  |  | Veebruar |  |  |  | Märts
| Kalendrinädal |  |  | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Lepingu sõlmimine | Projektijuht/Tellija | Osapoolte (Tellija ja Pakkuja) vahel on sõlmitud töövõtuleping. | bar: Juuni 24
| Ettevalmistamine ja avakohtumine- töökoosolek Tellijaga | Projektijuht/Tellija | Uuringu ajakava, metoodika ning eesmärk ja uurimisküsimused (lähteülesanne) on üle vaadatud, osapoolte ootused täpsustatud. | bar: Juuni 24 to Juuni 25
| Uuringu ajakava, metoodika ja valimi täiendamine (vastavalt vajadusele), (vahe)aruannete sisu ja tähtaja kooskõlastamine Tellijaga | Projektijuht/Tellija | Uuringu ajakava, metoodika ning eesmärk ja uurimisküsimused (lähteülesanne) on täpsustatud. | bar: Juuli 27 to Juuli 28
| Eesti Teadusagentuuri teaduseetika komitee loa taotlemine (sh taotluse koostamine, Tellijaga kooskõlastamine, komiteele esitamine, menetlemine komitee poolt, koosoleku toimumine 11.08 ja otsuse väljastamine 3 nädala jooksul koosoleku toimumisest) | Projektijuht, analüütik 1 | Eetikakomitee luba on taotletud ja kätte saadud. | bar: Juuli 27 to September 37
| Andmekaitse Inspektsiooni teadusuuringu loa taotlemine | Projektijuht ja Tellija/analüütik 1 | Andmekaitse Inspektsiooni luba on taotletud ja kätte saadud. Tellija ülesandeks on luba sisse anda. | bar: Juuli 28 to Oktoober 41
| Alusuuringute analüüs | Analüütik 1 (kval meetodid)/Analüütikud 1 ja 2 (kval meetodid), projektijuht | Alusuuringute ja muude relevantsete dokumentide sisuanalüüs ja koondatud tähelepanekud/alused. | bar: Juuli 27 to Juuli 29
| Eesti konteksti piiritlemine (probleemkohtade määratlemine ja kinnistamine) | Projektijuht/analüütikud 1-2 (kval meetodid) | Enne rahvusvahelise võrdlusanalüüsiga alustamist Eesti konteksti ja põhiliste probleemkohtade määratlemine ja kinnistamine. | bar: Juuli 27 to Juuli 30
| Koosolek: Uuringu aja - ja tegevuskava täpsustamine Tellijaga, edasiste tegevuste arutelu | Projektijuht/Tellija | Koosoleku käigus arutleti eelkõige suvepuhkuste perioodi langevate tegevuste tähtaegade üle. | bar: Juuli 28
| Dokumendianalüüs: Rahvusvaheliste praktikate võrdlusanalüüsi alusraamistiku (tabeli) tunnuste väljatöötamine | Projektijuht/analüütikud, täiendav meeskonnaliige 1 | Rahvusvaheliste praktikate võrdlusanalüüsi alusraamistik. | bar: Juuli 28 to Juuli 30
| Dokumendianalüüs: Rahvusvaheliste praktikate võrdlusanalüüsi alusraamistiku (tabeli) tunnuste esitamine Tellijale | Projektijuht/Tellija | Rahvusvaheliste praktikate võrdlusanalüüsi alusraamistik. | bar: Juuli 30
| Koosolek: Rahvusvaheliste võrdluspraktikate alusraamistiku (tabeli) tunnuste kooskõlastamine ja Eesti süsteemi probleemkohtade kinnistamine Tellijaga | Projektijuht/Tellija | Rahvusvaheliste praktikate võrdlusanalüüsi raamistik ja Eesti süsteemi probleemkohtad on Tellijaga kooskõlastatud. Tellija tutvub rahvusvahelise võrdluspraktika analüüsi alustega ja Eesti süsteemi probleemkohtade ülevaatega ning koosolekul toimub selle arutelu. | bar: Juuli 31 to August 33
| Dokumendianalüüs: Rahvusvaheliste praktikate võrdlusanalüüsi materjalide koondamine. | Rahvusvaheliste tõendusmaterjalide analüütik/analüütik 2 (kval meetodid) | Analüüsi aluseks olevad materjalid. | bar: August 33 to August 34
| Rahvusvaheliste praktikate kirjeldav ja võrdlev sisuanalüüs. | Projektijuht/Analüütikud 2 ja 3 | Valminud on kriteeriumitele ja uurimisküsimustele tuginev rahvusvaheliste praktikate analüüs (kõigepealt kirjeldav, seejärel võrdlev). | bar: August 34 to September 37
| Intervjuude kavade väljatöötatamine, sh välisekspertidele | Analüütik 1/analüütikud 1,3, täiendav meeskonnaliige 1 | Valminud on teaduskirjanduse ja dokumendianalüüsil tuginevad intervjuude kavad. | bar: Juuli 30 to August 32
| Veebiküsitluse ankeeedi välja töötamine | Analüütik 3/analüütikud 1, 2 rahvusvaheliste tõendusmaterjalide analüütik | Valminud on teaduskirjanduse ja dokumendianalüüsil tuginev veebiküsitluse ankeet. | bar: Juuli 30 to August 32
| Intervjuude kavade ja veebiküsitluse ankeedi saatmine Tellijale | Projektijuht/Tellija | Intervjuude kavad ja veebiküsitluse küsimustik on saadetud Tellijale tutvumiseks. | bar: August 33
| Koosolek. Intervjuude kavade ja veebiküsitluse küsimustiku kooskõlastamine Tellijaga | Tellija | Tellija tutvub intervjuude kavadega ja veebiküsitluse küsimustikuga ja need kooskõlastatakse. | bar: August 33 to August 35
| Veebiküsitluse sisestamine küsitluskeskkonda, küsimustiku testimine | Analüütik 3 | Veebiküsitluse küsimustik on sisestatud ja testitud | bar: August 35
| Veebiküsitluse läbiviiimine teenuseosutajate hulgas | Analüütik 3/korralduse osas toetab täiendav meeskonnaliige 2 | Veebiküsitluse tulemused. | bar: September 36 to Oktoober 40
| Koosolek: enne veebiküsitluse ja intervjuude tulemuste analüüsiga alustamist arutelu Tellijaga peamiste tähelepanekute osas, edasised tegevused. | Projektijuht/Tellija | bar: September 39
| Veebiküsitluse tulemuste analüüs | Analüütik 3 | Veebiküsitluse tulemuste kvantitatiivne ja kvalitatiivne (avatud vastused) analüüs | bar: Oktoober 41 to Oktoober 42
| Personaalsete intervjuude- ja rühmaintervjuude kokku leppimine ja läbiviimine | Kaasamisprotsesside ekspert 1/analüütikud 1 ja 3, täiendav meeskonnaliige 2 (kokku leppimine) | Intervjuude salvestised ja transkriptsioonid/kokkuvõtted. | bar: September 36 to Oktoober 40
| Personaalsete intervjuude ja rühmaintervjuude analüüs | Analüütik 2 (kval meetodid)/analüütikud 1, 3 | Kvalitatiivse sisuanalüüsi tulemused | bar: Oktoober 40 to Oktoober 42
| Kogutud andmete sünteesanalüüs | Projektijuht /uurimisrühma liikmed | Andmekogumise tulemused on omavahel sünteesitud (dokumendidanalüüs, veebiküsitlus, ekspertintervjuud) | bar: Oktoober 42 to Oktoober 43
| Koosolek: vahearuande sisu arutelu enne aruande koostamist | Projektijuht/Tellija | bar: Oktoober 42
| Vahearuande koostamine | Projektijuht/uurimisrühma liikmed | Valminud on vahearuanne, mis sisaldab teaduskirjanduse ja dokumendianalüüsi tulemusi I uurimisküsimusele/eesmärgile. | bar: Oktoober 42 to Oktoober 43
| Vahearuande esitamine Tellijale | Projektijuht | Vahearuanne on Tellijale esitatud. | bar: Oktoober 44
| Tellija tutvub vahearuandega | Tellija | Valminud on vahearuanne, mis sisaldab analüüsitud andmete esmaseid tulemusi. | bar: November 45 to November 46
| Koosolek: Tellija tagasiside vahearuandele, edasised tegevused | Projektijuht/Tellija | Tellija tähelepanekud ja tagasiside vahearuandele. | bar: November 47
| Välisriiikide esindajate intervjueerimine | Rahvusvaheliste tõendusmaterjalide analüütik /analüütikud 1, 2 | Vähemalt 12 intervjuu kirjalikud kokkuvõtted ja/või transkriptsioonid. | bar: September 38 to Oktoober 42
| Välisriiikide esindajate intervjuude kvalitatiivanalüüs | Rahvusvaheliste tõendusmaterjalide analüütik /analüütikud 1, 2 | Välisriikide esindajate intervjuude kvalitatiivne sisuanalüüs on valmis. | bar: Oktoober 40 to Oktoober 43
| Kogutud andmete sünteesanalüüs | Projektijuht/analüütik 1 /uurimisrühma liikmed | Eelnevalt kogutud rahvusvaheliste praktikate andmete (dokumendianalüüs ja intervjuud) sünteesanalüüs. | bar: Oktoober 41 to Oktoober 43
| Dokumendianalüüs jätkub (dokumentatsioon, juhtumikirjeldused, laste arengu hindamised) | Projektijuht/analüütikud 1, 2 ja 3 | Analüüsitud on neid dokumente, millele ligipääsemiseks oli vaja taotleda Andmekaitse Inspektsiooni luba. | bar: Oktoober 42 to November 46
| Rakendusettepanekute väljatöötamine | Projektijuht/kõik uurimisrühma liikmed | Eelneva etapi tulemuse alusel on välja töötatud esmane versioon rakendusettepanekutest ja hinnatud Eesti konteksti sobivus. | bar: Oktoober 44 to November 47
| Rakendusettepanekute valideerimise jaoks sisendi välja töötamine | Analüütik 2 (kval meetodid)/uurimisrühma liikmed | Välja on töötatud arutelude sisend, millega testida raamistikku ja ettepanekuid. | bar: November 47
| Koosolek: Valideerimise jaoks välja töötatud aruteluseminaride sisendi kooskõlastamine Tellijaga. | Projektijuht/Tellija | Aruteluseminariade sisend on Tellijaga kooskõlastatud ja saab seminare hakata kokku leppima ja läbi viima. | bar: November 48 to Detsember 49
| Ettepanekute valideerimise jaoks arutelude kokku leppimine ja läbiviimine | Projektijuht/täiendav meeskonnaliige 2 (korraldus) | Rakendusettepanekud on valideeritud. | bar: Detsember 49 to Jaanuar 2
| Koosolek: lõpparuande mustandi sisu arutelu enne aruande koostamist, jooksvad teemad, edasised tegevused | Projektijuht/Tellija | bar: Jaanuar 2
| Rakendusettepanekute täiendamine | Projektijuht/uurimisrühma liikmed | Rakendusettepanekuid on täiendatud vastavalt valideerimiselt saadud tagasisidele. | bar: Jaanuar 1 to Jaanuar 3
| Lõpparuande (mustandi) koostamine | Projektijuht/uurimisrühma liikmed | Senised tulemused on sünteesitud, sh on täiendatud rakendusettepanekuid. | bar: Jaanuar 3 to Jaanuar 4
| Lõpparuande (mustandi) esitamine Tellijale | Projektijuht | Valminud on lõpparuanne (mustand), mis sisaldab analüüsitud andmete tulemusi. | bar: Veebruar 5
| Tellija tutvub lõpparuandega (mustand) | Tellija | Tellija tähelepanekud ja tagasiside lõpparuande mustandile. | bar: Veebruar 6 to Veebruar 7
| Koosolek: enne lõpparuande täiendamist (vastavalt vajadusele) ja esitlusmaterjalide koostama hakkamist Tellijaga arutelu | Projektijuht/Tellija | bar: Veebruar 8
| Lõpparuande sisu täiendamine vastavalt Tellijalt saadud tagasisidele (vastavalt vajadusele). | Projektijuht/uurimisrühma liikmed | Lõpparuande täiendused ja viimistlused. | bar: Veebruar 8 to Märts 9
| Lõpparuande Tellijale üle andmine. | Projektijuht/Tellija | Lõpparuande täiendused ja viimistlused (vastavalt vajadusele). | bar: Märts 10
| Tulemuste esitlus | Projektijuht/kõik uurimisrühma liikmed | Uuringu koostamise käigus ilmnenud olulisemad tulemused on vajalike osapoolte esindajatele esitletud. | Märts 9: KOKKULEPPEL