- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Kaagjärve mõisa ajaloolise ujumiskoha taastamine ja veekogu ohutumaks muutmine |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ Roosifestival |  |  |
| Registrikood | 80666894 |  |  |
| Käibemaksukohuslane |  |  | Ei |
| Pangakonto number | EE437700771012686699 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Kaagjärve Mõis, 68115 |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 5535179 | e-post roosifestival@roosifestival.ee |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Liisa-Maria Kargin | tel ja e-post 5535179 liisamaria.kargin@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

MTÜ Roosifestival soovib taastada Kaagjärve mõisa ees paikneva ajaloolise ujumiskoha ning muuta avalikus kasutuses oleva tiigi ümbruse ohutumaks. Tegemist on kohaliku kogukonna poolt aastakümneid kasutatud ujumiskohaga, mille kunagine ujumispurre on tänaseks lagunenud ning mille ümbrus vajab korrastamist. Viimastel aastatel on Kaagjärve mõisa ümbrus, roosiaed ja endise koolimaja ala korrastatud ning külastajatele avatud. Lisaks asub mõisa territooriumil National Geographicu kollane raam, mis toob piirkonda igal aastal sadu külastajaid nii Eestist kui välismaalt. Piirkonnas on toimunud juhtumeid, kus külastajad on läinud omal algatusel tiiki ujuma, kuna ajalooline ujumiskoht on laialdaselt teada. Tiigi vahetus läheduses asub laste mänguväljak ning mõisapargis korraldatakse regulaarselt festivale, kontserte ja muid avalikke üritusi, mis toovad piirkonda suure hulga külastajaid. Seetõttu liigub veekogu ümbruses palju inimesi ning korrastamata ujumiskoht kujutab endast märkimisväärset veeõnnetuste ja vigastuste riski. Projekti käigus puhastatakse ujumisala põhjast ohtlikud takistused, eemaldatakse vana purde jäänused, korrastatakse kaldapiirkond, rajatakse uus ujumispurre ning paigaldatakse päästerõngas, viskeliin ja veeohutuse infotahvel. Projektiga väheneb veeõnnetuste ja vigastuste risk ning paraneb avalikult kasutatava veekogu ohutus kohalike elanike, kogukonnaüritustel osalejate ning piirkonna külastajate jaoks. Lisaks paraneb Kaagjärve mõisa tiigi kui Päästeameti ametliku veevõtukoha kasutuskeskkond läbi korrastatud ja tähistatud juurdepääsu.

| Projekti elluviimise koht | Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Kaagjärve Mõis, 68115 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 6111 EUR | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 5500 EUR |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on vähendada veeõnnetuste ja vigastuste riski Kaagjärve mõisa ees asuva avalikult kasutatava tiigi juures, taastades ajalooline ujumiskoht, rajades ohutu juurdepääsu veekogule ning paigaldades vajalikud veeohutusvahendid. Projektiga muudetakse veekogu turvalisemaks kohalikele elanikele, külastajatele, lastega peredele ning avalikel üritustel osalejatele. Samuti parandatakse Päästeameti ametliku veevõtukoha kasutusohutust ja ligipääsetavust.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Kaagjärve mõisa ees paiknev tiik on ajalooliselt olnud kohaliku kogukonna kasutuses ujumiskohana. Veekogu ääres paiknes varem ujumispurre, mis on aastate jooksul amortiseerunud ja kokku varisenud. Tänaseks on kunagisest ujumiskohast alles vaid lagunenud konstruktsioonide jäänused ning ujumisala ei vasta enam ohutusnõuetele. Vaatamata ujumiskoha lagunemisele kasutatakse veekogu jätkuvalt. Kohalikud elanikud on harjunud seal ujumas käima ning piirkonda külastavad inimesed peavad seda endiselt ujumiskohaks. Viimastel aastatel on Kaagjärve mõisa ümbrus aktiivselt korrastatud ning avalikkusele avatud. Külastajatele on avatud mõisapark, roosiaed ja endise koolimaja ümbrus. Lisaks asub mõisa territooriumil National Geographicu kollane raam, mis toob piirkonda igal aastal sadu külastajaid nii Eestist kui välismaalt. On esinenud juhtumeid, kus roosiaia ja kollase raami külastajad on omal algatusel läinud tiiki ujuma, kuna piirkonnas on ajalooliselt teada olnud ujumiskoht. Kuna ujumisala ei ole korrastatud ega ohutuks muudetud, on tekkinud ohtlikud olukorrad. Tiigi vahetus läheduses asub laste mänguväljak, mida kasutavad piirkonna lapsed ja külastajad. Seetõttu kujutab korrastamata ja ohutusmeetmeteta veekogu endast täiendavat riski just lastele, kes liiguvad igapäevaselt veekogu vahetus läheduses. Kaagjärve mõisapargis ja mõisakompleksis toimuvad regulaarselt avalikud üritused, festivalid, kontserdid ja kogukonnasündmused, mis toovad piirkonda suure hulga külastajaid. Ürituste ajal liigub tiigi ümbruses märkimisväärselt rohkem inimesi, mistõttu suureneb ka oht, et korrastamata veekogu ja lagunenud ujumiskoha tõttu võivad tekkida õnnetused. Praegu leidub veekogu kallastel ja põhjas oksi, puidujäänuseid ning lagunenud purde osi. Kallas on võsastunud ning puudub turvaline juurdepääs veele. Selline olukord suurendab vigastuste, libastumiste ja veeõnnetuste ohtu. Lisaks täidab veekogu olulist rolli piirkondliku turvalisuse tagamisel, kuna tegemist on Päästeameti ametliku veevõtukohaga. Projekti tulemusena paraneb veevõtukoha kasutuskeskkond läbi korrastatud ja tähistatud juurdepääsu ning eemaldatud takistuste. Projektiga ei rajata uut ujumiskohta, vaid taastatakse ja muudetakse ohutuks olemasolev ajalooline ujumiskoht, mida kohalik kogukond ja külastajad kasutavad juba praegu.

c) Sihtgrupp

- Kaagjärve piirkonna elanikud - piirkonna lapsed ja noored - laste mänguväljaku kasutajad - kogukonnaüritustel osalejad - roosiaia külastajad - National Geographicu kollase raami külastajad - Eesti ja välismaa turistid - Kaagjärve mõisa külastajad - festivalide ja kontsertide külastajad

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Hinnapakkumiste võtmine, ettevalmistused ja hangete läbiviimine | 18.06-30.06 |  |  |  |  | MTÜ Roosifestival |
| Ujumisala puhastamine, takistuste eemaldamine ning kaldapiirkonna korrastamine |  | 1.07-7.07 |  |  |  | MTÜ Roosifestival |
| Ujumispurde rajamine ja ujumiskoha taastamine |  | 8.07-14.07 |  |  |  | MTÜ Roosifestival |
| Päästerõnga, viskeliini ja infotahvli paigaldamine |  | 15.07-15.07 |  |  |  | MTÜ Roosifestival |
| Projekti lõpetamine, dokumenteerimine ja aruandlus |  |  | 16.07-17.07 |  |  | MTÜ Roosifestival |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ujumisala puhastamine | Ohtlikud takistused eemaldatud | Enne ja pärast fotod | Ujumisala on puhas kõrkjatest, mudast ja umbrohust |
| 2. Kaldapiirkonna korrastamine | Turvaline juurdepääs veekogule | Enne ja pärast fotod | Ujumiskoha kallast on puhastatud ja tugevdatud |
| 3. Ujumispurde rajamine | Taastatud ajalooline ujumiskoht | Valminud rajatis | Rajatud 1 uus ujumispurre ajaloolise purde asukohta |
| 4. Päästevahendite paigaldamine | Paranenud veeohutus | Paigaldatud vahendid | Paigaldatud 1 päästerõngas, 1 viskeliin ja 1 veeohutuse infotahvel |
| 5. Projekti tervikmõju | Vähenenud veeõnnetuste risk | Külastajate tagasiside, visuaalne hinnang | Paranenud veeohutus vähemalt 1000 külastajale aastas, sealhulgas kohalikele elanikele, laste mänguväljaku kasutajatele, roosiaia külastajatele, National Geographicu kollase raami külastajatele ning mõisapargis toimuvate festivalide ja kontsertide osalejatele. |

Projekti jätkusuutlikkus

MTÜ Roosifestival tagab projekti käigus rajatud ujumispurde, veeohutusvahendite, ujumisala ja kaldapiirkonna regulaarse hoolduse ning korrashoiu. Korrastatud ujumiskoht jääb avalikku kasutusse ning selle hooldamine toimub osana Kaagjärve mõisakompleksi, roosiaia ja avalike külastusalade igapäevasest korrashoiust. Projektiga rajatud taristu teenib kogukonda pikaajaliselt, parandab veeohutust ning aitab vähendada veeõnnetuste riski nii kohalike elanike, laste, turistide kui ka suurürituste külastajate seas. Samuti paraneb Päästeameti ametliku veevõtukoha kasutusohutus ja ligipääsetavus, mis toetab piirkonna üldist turvalisust.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| MTÜ Roosifestival | Projekti taotleja ja elluviija |
| Liisa-Maria Kargin | Projekti juht, koordineerimine, aruandlus |
| MTÜ Roosifestival | Ujumisala puhastamine ja kaldapiirkonna korrastamine |
| MTÜ Roosifestival | Ujumispurde rajamine |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Ülle Pillaroo |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 13.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.